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ABSTRACT 

Untuk merencanakan suatu anggaran proyek, estimator harus mempunyai pedoman metode yang ekonomis dan jelas berlaku di Indonesia. Keuntungan yang diperoleh seorang estimator tergantung pada kecakapannya membuat perkiraan biaya. Bila penawaran harga yang diajukan di dalam proses lelang terlalu tinggi, kemungkinan besar estimator akan mengalami kekalahan. Sebaliknya bila memenangkan lelang dengan harga terlalu rendah, akan mengalami kesulitan dibelakang hari. oleh karena itu perkiraan biaya memegang peranan penting dalam penyelengaraan proyek untuk merencanakan dan mengendalikan sumber daya seperti material, tenaga kerja, pelayanan maupun waktu. Di Indonesia terdapat metode untuk merencanakan harga satuan biaya anggaran proyek yaitu BOW (Burgelijke Openbare Werken), SNI 2008, AHSP 2021 dan Harga Lapangan. Kontraktor umumnya membuat harga penawaran berdasarkan analisa yang tidak seluruhnya berpedoman pada analisa BOW (Burgelijke Openbare Werken), SNI 2008, AHSP 2021 dan harga lapangan dari kontraktor tersebut. Para kontraktor lebih cenderung menghitung harga satuan pekerjaan berdasarkan dengan analisa mereka sendiri yang didasarkan atas pengalaman terdahulu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode apa yang paling ekonomis dan untuk menjadi acuan para estimator merencenakan biaya konstruksi dengan metode yang berlaku di Indonesia tidak dengan metode yang di analisa sendiri. Dalam perhitungan rencana anggaran biaya Pembangunan Gedung Balai Monitoring Samarinda dengan menggunakan 4 metode maka diperoleh metode Harga Terkontrak lebih ekonomis yaitu Rp 2.461.096.000. SNI 2008 merupakan urutan kedua yang paling ekonomis yaitu sebesar Rp 3.421.554.000, lalu metode AHSP 2021 sebesar Rp3.512.540.000 dan yang paling mahal metode BOW sebesar Rp3.965.206.000.

Kata Kunci: BOW, SNI 2008, AHSP 2021 dan lapangan/kontraktor	Comment by Ir. Dharwati Pratama Sari S.T. M.T. M.Sc.: Kata kunci diletakkan rata kiri
kemudian diurut sesuai abjad: AHSP 2021; BOW; Harga Satuan; SNI 2008

ABSTRACT

To plan a project budget, the estimator must have guidelines for methods that are economical and clearly applicable in Indonesia. The profit an Estimator obtains depends on his skill in making cost estimates. If the bid price submitted in the auction process is too high, it is likely that the Estimator will lose. On the other hand, if you win the auction at a price that is too low, you will experience difficulties in the future, therefore cost estimates play an important role in project implementation to plan and control resources such as materials, labor, services and time. In Indonesia, there are methods for planning project budget unit prices, namely BOW (Burgelijke Openbare Werken), SNI 2008, AHSP 2021 and Field Prices. Contractors generally make bid prices based on analysis which is not entirely guided by the BOW (Burgelijke Openbare Werken), SNI 2008, AHSP 2021 analysis and the contractor's field price. Contractors tend to calculate the unit price of work based on their own analysis which is based on previous experience in completing construction work. This research aims to find out what method is the most economical and to be a reference for estimators planning construction costs using methods that apply in Indonesia, not using methods that are analyzed themselves. In calculating the budget plan for the construction of the Samarinda Monitoring Center Building using 4 methods, the more economical Contracted Price method was obtained, namely IDR 2,461,096,000. SNI 2008 is the second most economical, namely IDR 3,421,554,000, then the 2021 AHSP method is IDR 3,512,540,000 and the most expensive is the BOW method, IDR 3,965,206,000.	Comment by Ir. Dharwati Pratama Sari S.T. M.T. M.Sc.: CEK LAGI TULISAN BAHASA INGGRISNYA YA, jangan copy paste Google translate
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1. PENDAHULUAN

Dalam proyek konstruksi, terdapat berbagai tahapan terkait manajemen konstruksi yang melibatkan pengelolaan anggaran biaya pelaksanaan pekerjaan. Tahapan ini memerlukan perencanaan atau estimasi anggaran yang tepat. Proyek konstruksi adalah rangkaian kegiatan yang rumit dan saling tergantung, serta terbagi sesuai karakteristik dan profesi pekerjanya. Untuk mencapai keterpaduan dan integritas keseluruhan kegiatan hingga menghasilkan bangunan, diperlukan koordinasi dan pengendalian sistematis. Penghitungan anggaran biaya konstruksi memerlukan analisis terinci bahan dan upah tenaga kerja, yang dikenal sebagai analisa biaya konstruksi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan.

Engineering Estimate (EE) adalah perhitungan biaya konstruksi oleh konsultan perencana, menggunakan data dari kontrak sebelumnya, pasar, BPS, dan sumber lainnya. Owner Estimate (OE) adalah perkiraan harga barang/jasa yang dianalisis secara profesional dan digunakan sebagai acuan evaluasi harga penawaran. Kontrak Harga Satuan menetapkan harga tetap untuk setiap unsur pekerjaan dengan ketentuan bahwa volume pekerjaan masih bersifat perkiraan saat kontrak ditandatangani. Pembayaran didasarkan pada pengukuran bersama realisasi volume pekerjaan. Metode perhitungan analisa harga satuan yang umum digunakan termasuk analisa BOW, SNI 2008, dan lainnya. Kontraktor biasanya membuat harga penawaran berdasarkan analisa mereka sendiri, yang didasarkan pada pengalaman sebelumnya. Penelitian untuk meningkatkan efisiensi pembiayaan konstruksi diperlukan untuk menentukan metode perhitungan analisa yang relevan, seperti dalam topik skripsi tentang Evaluasi Harga Satuan Terkontrak Pada Pekerjaan Gedung Balai Monitoring Samarinda.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 	Pemahaman Terhadap Evaluasi

Evaluasi adalah alat kontrol penting untuk mengetahui kesalahan atau kekurangan dalam proses dan hasil akhir suatu kegiatan, yang berguna untuk perbaikan kegiatan berikutnya. Evaluasi berfungsi menganalisis kebijakan dengan memberikan informasi yang akurat tentang kinerja kebijakan, mengklarifikasi nilai-nilai yang mendasari tujuan, dan berkontribusi pada metode analisis kebijakan lainnya. Evaluasi mengukur seberapa baik sistem berjalan dan perlu digabung dengan evaluasi biaya/manfaat, serta harus menitikberatkan pada penentuan kelemahan, keunggulan, dan perbaikan yang diusulkan.




2.2 	Pengaturan Waktu, Biaya dan Kualitas

Waktu, biaya, dan kualitas dalam proyek konstruksi diatur oleh kontrak yang disepakati sebelum pekerjaan dimulai, dan harus segera diperbaiki jika ada hal yang mempengaruhi ketiga unsur ini. Fluktuasi biaya dapat terjadi selama monitoring karena kenaikan harga material, peralatan, dan upah. Biaya proyek dipantau dengan membandingkan total pengeluaran dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada tingkat kemajuan yang sama. Faktor yang sering mempengaruhi waktu konstruksi adalah mekanisme pelaksanaan dan kebijakan personel, dimana biaya dan waktu tertentu akan mempengaruhi kualitas.

2.3 	Manajemen Rantai Pasok

Manajemen rantai pasok melibatkan penjadwalan, koordinasi, dan pengendalian pengadaan bahan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk atau layanan kepada pelanggan, mencakup administrasi harian, logistik, dan pengolahan informasi dari pemasok hingga pelanggan. Manajemen ini menghubungkan semua pihak dan kegiatan dalam mengubah bahan mentah menjadi barang jadi, bertanggung jawab untuk memberikan barang jadi kepada pelanggan secara tepat waktu dan efisien.

2.4 	Estimasi Biaya

Perkiraan biaya terkait erat dengan analisis biaya, yaitu pengkajian biaya kegiatan masa lalu yang digunakan untuk menyusun perkiraan biaya masa depan. Estimasi analisis ini adalah metode tradisional yang digunakan oleh estimator untuk menentukan tarif setiap komponen pekerjaan, yang dianalisis berdasarkan tenaga kerja, material, peralatan, dan faktor proyek seperti jenis, ukuran, lokasi, bentuk, dan tinggi. Biaya konstruksi proyek terdiri dari biaya langsung (material, tenaga kerja, peralatan) dan biaya tidak langsung (overhead, profit, pajak). Rencana Anggaran Biaya mencakup volume pekerjaan, harga satuan pekerjaan, serta analisis harga satuan bahan, upah, dan alat.

2.5 	Harga Perkiraan Sendiri

Setiap pekerjaan membutuhkan biaya yang harus disediakan oleh penanggung jawab kegiatan. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencerminkan nilai biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau mendapatkan barang yang diinginkan, dan disusun sebelum pelaksanaan pekerjaan atau ketersediaan barang. HPS adalah perkiraan yang merupakan bagian dari proses perencanaan. Perencanaan yang baik harus mencakup tujuan kegiatan dan cara mencapainya, serta menghasilkan perkiraan biaya yang mendekati biaya sebenarnya saat pelaksanaan (Kemen PUPR, 2020).

2.5.1 	Penawaran Penyedia Di Bawah 80% HPS

Penawaran penyedia jasa di bawah 80% HPS adalah penawaran yang diajukan dengan nilai di bawah 80% dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Baik Perpres PBJ 2018 maupun Permen PBJ 2020 menyebutkan bahwa penawaran ini memerlukan perhatian khusus karena batasan 80% adalah batasan formal/psikologis yang diatur dalam peraturan. Penawaran di bawah 80% HPS diterima jika efisiensi perkiraan harga di bawah 20%, sementara perbedaan di atas 20% memerlukan penjaminan atau pemeriksaan lebih ketat. Berdasarkan Hukum Pareto, ketentuan ini menunjukkan bahwa penyusunan HPS sudah sesuai jika kurang dari 20% penawaran tidak sesuai kriteria (Kemen PUPR, 2020).

2.5.2 	Penerapan PERPRES dan PERMEN

Perpres PBJ 2018 mengatur pemilihan penyedia jasa dengan pendekatan harga penawaran terendah yang responsibel, di mana penawaran di bawah 80% HPS memerlukan jaminan pelaksanaan 5% dari nilai HPS. Namun, penerapan pengaturan ini untuk pekerjaan jasa konstruksi menghadapi tantangan seperti kebutuhan keahlian spesifik, proses pemilihan berlapis, dan waktu evaluasi yang lama dengan banyak peserta. Untuk mengatasi penumpukan proses evaluasi, Permen PBJ 2020 melonggarkan analisis AHSP hanya pada penawaran di bawah 80% HPS, yang terbukti efektif. Reformasi kelembagaan PBJ dengan pembentukan UKPBJ dan UPTPBJ pada 2019 bertujuan memperbaiki pemilihan dan monitoring. Namun, permasalahan seperti perbedaan harga penawaran yang signifikan, kecurangan, dan kurangnya ketegasan dalam pemberian sanksi masih terjadi.	Comment by Ir. Dharwati Pratama Sari S.T. M.T. M.Sc.: Harus ada sitasi dari mana sumbernya

2.5.3 	Penerapan HPS Dalam Pelaksanaan Kontrak

Evaluasi kewajaran harga sering menemukan harga timpang dalam penawaran yang tidak boleh diubah selama volume pekerjaan tetap. Masalah muncul ketika volume pekerjaan berubah, namun harga timpang tetap digunakan alih-alih harga yang disepakati dalam negosiasi kontrak. Kasus-kasus seperti sengaja mengusulkan harga timpang untuk memenangkan tender, mengusulkan harga timpang pada volume kecil dengan rencana menambah volume, atau menggunakan harga timpang pada volume besar kemudian mengganti item pekerjaan, menunjukkan perlunya evaluasi kewajaran harga yang ketat untuk mengatasi pengusulan harga timpang (Kemen PUPR, 2021).



2.5.4 	Kinerja Penyedia Dengan Nilai Kontra Di Bawah 80% HPS

Jika penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan dengan benar dan penyedia jasa melaksanakan kontrak dengan nilai kurang dari 80% HPS, kemungkinan besar mereka akan menghadapi masalah di lapangan. Kinerja penyedia jasa dalam kontrak dengan nilai kurang dari 80% HPS perlu dikaji dengan mempertimbangkan bahwa banyak penyedia jasa dengan nilai kontrak lebih dari 80% HPS kinerjanya masih kurang baik, dan ada juga pengguna jasa yang menyembunyikan kinerja buruk penyedia jasa. Hubungan antara HPS dan penilaian kinerja harus disepakati, dengan mengkaji apakah penyusunan HPS perlu diperbaiki berdasarkan kinerja penyedia jasa, serta mempertimbangkan apakah sampling yang diambil representatif. Kesepakatan ini penting untuk pembinaan dan pengembangan usaha jasa konstruksi nasional (Kemen PUPR, 2020).

2.6 	Analisa Harga Satuan Pekerjaan

Penetapan harga satuan dalam pekerjaan konstruksi bergantung pada harga satuan bahan, upah, dan peralatan. Harga satuan upah tergantung pada tingkat produktivitas pekerja, harga satuan bahan ditentukan oleh ketepatan perhitungan kebutuhan spesifikasi, dan harga satuan peralatan—baik sewa maupun investasi—dipengaruhi oleh kondisi lapangan, efisiensi, metode pelaksanaan, serta pemeliharaan dan transportasi peralatan.

2.7 	Analisa Satuan Pekerjaan Upah

Upah pekerja adalah kompensasi yang diberikan oleh kontraktor sebagai imbalan atas hasil kerja mereka, mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja. Besaran upah dapat mendorong pekerja untuk bekerja lebih baik, dan analisis harga satuan upah mencakup perhitungan tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. 

Analisis harga satuan upah kerja adalah menghitung besarnya tenaga yang dibutuhkan, dan besarnya biaya yang diharapkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kebutuhan energi kerja adalah jumlah energi kerja yang diperlukan untuk volume kerja tertentu yang dapat ditemukan dengan menggunakan rumus: 

Tenaga Kerja = Volume Tenaga Kerja x Koefisien Analisis Tenaga Kerja..........................................(2.1)

Upah dibedakan menjadi upah borongan, yang dibayar berdasarkan kesepakatan sebelum pekerjaan dimulai, dan upah satuan, yang bergantung pada hasil produksi. Sistem pengupahan dapat dibagi menjadi upah berdasarkan waktu (misalnya, per jam atau per hari) dan upah berdasarkan hasil kerja, dengan sistem yang berbeda digunakan tergantung pada jenis pekerjaan dan kontrak.

2.8	Rencana Anggaran Biaya

Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah perkiraan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan proyek konstruksi, digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. RAB mencakup estimasi biaya untuk setiap pekerjaan dalam proyek, yang dapat dibagi menjadi RAB kasar dan RAB terperinci. RAB kasar adalah perkiraan sementara berdasarkan ukuran luas, sedangkan RAB terperinci melibatkan perhitungan volume dan harga setiap pekerjaan. RAB penting untuk mengendalikan pengadaan bahan dan operasional, serta memastikan pengeluaran sesuai dengan tahapan pelaksanaan proyek. Biaya real dapat diketahui setelah proyek selesai, dan perencanaan yang baik dapat meningkatkan pengelolaan keuangan proyek.

2.9	Faktor Pengaruh Tingkat Upah

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah pekerja meliputi: a) Pasokan dan permintaan tenaga kerja yang terampil, di mana upah tinggi untuk tenaga kerja langka dan tinggi keterampilan, sementara upah rendah untuk tenaga kerja melimpah; b) Keberadaan dan kekuatan organisasi profesi yang mempengaruhi posisi tawar pekerja; c) Kemampuan perusahaan untuk membayar, di mana upah tinggi dapat mengurangi keuntungan perusahaan; d) Produktivitas pekerja, di mana prestasi kerja yang baik berpotensi mendapatkan upah lebih tinggi; dan e) Biaya hidup lokal yang berbeda, mempengaruhi tingkat upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2.10	Dasar dan Peraturan

Besar biaya proyek dapat diperkirakan dengan berbagai metode: a) Metode parametrik, yang menggunakan hubungan matematik antara biaya dan karakteristik fisik; b) Metode indeks, yang membandingkan harga proyek dengan indeks harga tahun sebelumnya; c) Metode analisa unsur-unsur, yang membagi pekerjaan menjadi unsur-unsur dan membandingkan material untuk estimasi biaya; d) Metode faktor, yang menghitung biaya berdasarkan korelasi antara peralatan dan komponen terkait; e) Metode quantity take-off, yang mengukur kuantitas komponen proyek untuk menghitung biaya; dan f) Metode harga satuan, yang menentukan biaya berdasarkan harga per unit komponen proyek yang belum pasti kuantitasnya.

2.11	Dasar Perhitungan

Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) melibatkan penjumlahan seluruh biaya berdasarkan volume dan harga satuan tiap jenis pekerjaan dari desain proyek. RAB mencakup lima unsur utama 
1) Material, yang mencakup biaya bahan termasuk transportasi dan penyimpanan.  Pehitungan biaya bahan – bahan dapat dirumuskan:

Biaya Material = Volume Material x Harga Material…………………………………………(2.2)

2) Upah Pekerja, dihitung berdasarkan durasi dan tingkat keterampilan pekerja. Perhitungan biaya pekerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

Biaya Pekerja = Durasi x Upah Pekerja...............(2.3)

3) Alat-Alat Konstruksi, meliputi biaya sewa dan operasi peralatan. Perhitungan biaya alat berat dapat dirumuskan sebagai berikut:

Biaya Alat Berat = Durasi x Harga Sewa Alat Berat.....................................................................(2.4)

4) Overhead, yang terdiri dari biaya tidak terduga umum dan proyek.
5) Keuntungan, biasanya dinyatakan sebagai persentase dari total biaya. 

PenyusunanRAB penting untuk merinci biaya yang diperlukan sebelum pelaksanaan proyek konstruksi.

2.12	Analisa Harga Satuan Bahan

Analisis harga satuan bahan melibatkan perhitungan jumlah dan volume bahan yang diperlukan untuk suatu pekerjaan, baik dalam ukuran 1 m³ maupun 1 m². Indeks satuan bahan menentukan kebutuhan bahan untuk menyelesaikan satu unit pekerjaan. Persyaratan bahan dapat dihitung dengan rumus: 

Bahan = Volume Pekerjaan x Koefisien Analisa Bahan…............................................................... (2.5)

2.13	Standar Nasional Indonesia (SNI 2008)

SNI 2008, yang dikeluarkan secara berkala oleh badan standarisasi nasional, merupakan revisi terbaru dari edisi sebelumnya dan dinamai sesuai tahun terbitnya, seperti SNI 2008 1998 atau SNI 2008 2008. Metode perhitungan harga satuan pekerjaan menurut SNI 2008 mirip dengan metode BOW, namun berbeda dalam nilai koefisien bahan dan upah tenaga kerja. Perhitungan harus didasarkan pada gambar teknis dan rencana kerja, dengan toleransi indeks bahan sebesar 15% - 20% termasuk angka susut. Jam kerja efektif pekerja diperhitungkan 5 jam per hari.

2.14	Metode BOW

Koefisien analisa harga satuan BOW, yang berasal dari penelitian zaman Belanda, kini jarang digunakan karena pembengkakan biaya. Metode BOW melibatkan daftar koefisien upah dan bahan untuk menghitung biaya satuan pekerjaan bangunan berdasarkan harga lokal material dan upah. Meskipun beberapa masih menggunakan pedoman BOW untuk pekerjaan sederhana, banyak yang menganggapnya tidak relevan saat ini. BOW hanya cocok untuk pekerjaan padat karya dengan peralatan konvensional, dan tidak berlaku untuk pekerjaan dengan peralatan modern atau alat berat.

2.15	Produktivitas

Produktivitas diartikan sebagai perbandingan antara hasil keluaran dan masukan (output/input), mencakup volume, kualitas, bahan, energi, tenaga kerja, dan peralatan modal. 

Produktivitas = ..........................................(2.6)       

Atau

Produktivitas = ..........(2.7)       

Dalam konstruksi, produktivitas terkait dengan waktu pelaksanaan proyek, di mana durasi yang lebih pendek menunjukkan produktivitas yang lebih tinggi. 

Produktivitas = ..........................(2.8)

Produktivitas tenaga kerja, yaitu output per jam tenaga kerja, dipengaruhi oleh kinerja, pendidikan, pelatihan, metode pekerjaan, dan pengalaman. Investasi dalam pendidikan dan keterampilan serta kemampuan menerjemahkan gambar rencana ke kegiatan terstruktur juga mempengaruhi produktivitas, namun perbedaan kondisi dan standar menjadi kendala penilaian produktivitas yang konsisten.

2.16	Perbedaan Metode BOW, AHSP dan Lapangan

2.16.1 	Metode BOW

Indonesia sejak zaman Belanda masih menganut sistem analisa konstruksi BOW (Burgerlijke Openbare Werken), yang ditetapkan pada 28 Februari 1921. Analisa BOW cocok untuk proyek padat karya atau bangunan sederhana, meskipun beberapa proyek besar juga masih menggunakannya. Saat ini, estimasi proyek sering mengacu pada analisa BOW dengan revisi, namun banyak pihak menganggapnya tidak relevan karena tidak sesuai dengan kondisi modern. BOW menentukan bahan dan upah kerja secara tradisional dan tidak cocok untuk pekerjaan yang menggunakan peralatan modern. Kelemahan analisa BOW meliputi ketidakupdatannya, kebutuhan koefisien kepala tukang yang tidak selalu digunakan, item pekerjaan baru yang tidak tercantum, dan perkembangan teknologi yang menghasilkan alat proyek baru yang belum ada dalam analisa BOW.

2.16.2 	Metode SNI

Standar Nasional Indonesia (SNI) diterbitkan secara berkala oleh Badan Standarisasi Nasional dengan nama berdasarkan tahun terbitnya, seperti SNI 1998, SNI 2002, dan SNI 2008. Metode perhitungan harga satuan pekerjaan dalam SNI mirip dengan metode BOW tetapi berbeda pada nilai koefisien bahan dan upah tenaga kerja. Perhitungan harus didasarkan pada gambar teknis dan rencana kerja yang berlaku, dengan indeks bahan ditambahkan toleransi 15%-20% termasuk angka susut. Jam kerja efektif untuk pekerja dihitung 5 jam per hari.

2.16.3 	Metode AHSP

Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) adalah pedoman standar untuk menghitung harga satuan pekerjaan konstruksi, diterbitkan oleh instansi terkait di setiap Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum. AHSP mencakup berbagai pekerjaan konstruksi, seperti bangunan gedung, jembatan, dan bandara, serta sub-pekerjaan dalam setiap kategori. Penentuan harga satuan dilakukan dengan menggunakan Analisa SNI 2008, yang melibatkan koefisien untuk bahan, tenaga kerja, dan sewa alat. AHSP-SNI 2008 diterbitkan setiap tahun dengan pembaruan pada harga bahan dan upah, sementara koefisien tetap sama. Konsultan dan kontraktor menggunakan AHSP untuk menetapkan harga satuan pekerjaan berdasarkan analisa, harga bahan, dan upah yang berlaku.

2.16.4 	Metode Lapangan/Kontraktor

Kontraktor biasanya menentukan koefisien bahan, upah, dan alat secara manual berdasarkan pengalaman dan perbandingan dengan BOW dan SNI 2008. Misalnya, untuk pengerjaan bekisting kolom, volume kayu 5/7 dan 8/6 dihitung berdasarkan volume pengerjaan, lalu dikalikan dengan harga satuan bahan. Koefisien upah dihitung dengan membagi jam produktivitas dengan jam kerja efektif. Contohnya, upah mandor dengan produktivitas 2 jam dari 7 jam efektif menghasilkan koefisien 0,2857. Harga satuan upah kemudian dikalikan dengan koefisien ini. Konsultan atau kontraktor umumnya menggunakan analisa dasar yang disesuaikan dengan fluktuasi harga material dan upah pekerja.

2.17	Penelitian Terdahulu

Bab ini membahas perbandingan penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi dasar teori dan referensi untuk penelitian ini, termasuk jurnal, tesis, tugas akhir, dan penelitian lainnya. Penelitian oleh T. Yuan Rasuna (2019) menganalisis perbandingan RAB pembangunan Mall Widuri menggunakan metode BOW, SNI 2008, dan AHSP 2016, dengan hasil bahwa metode AHSP 2016 paling ekonomis. Penelitian oleh Fadli (2015) mengevaluasi anggaran biaya proyek PT Bumi Karsa di Makassar, menemukan bahwa 16 dari 21 anggaran biaya lebih besar daripada varians yang tidak menguntungkan. Penelitian oleh Andi Asnur Pranata (2011) membandingkan estimasi anggaran biaya antara metode BOW, SNI 2008, dan kontraktor, dengan temuan bahwa harga satuan upah adalah komponen dominan yang berbeda. Penelitian sekarang mengevaluasi harga satuan terkontrak pada pekerjaan Gedung Balai Monitoring Samarinda menggunakan metode BOW, AHSP 2022, dan lapangan/kontraktor.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Diagram Alur Penelitian

[image: ]
Gambar 3. 1 Diagram Alir Metodologi Penelitian

3.2	Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian skripsi ini dilaksanakan pada:
Proyek	: Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Balai Monitoring Spektrum Kelas 1
Lokasi	: Jl. Sultan Sulaiman, No.55, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

[image: ]
Gambar 3. 2 Lokasi Penelitian
3.3	Deskripsi Proyek

Pembangunan proyek konstruksi Gedung Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Samarinda, Kalimantan Timur mencakup kegiatan pekerjaan persiapan, struktur, arsitektural, sanitasi, mekanikal dan elektrikal. Data umum proyek gedung Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Samarinda sebagai berikut :
1. Nama Kegiatan	: Renovasi Gedung Kantor Pelayanan
2. Pekerjaan 	: Kantor Pelayanan Balai Monitoring Samarinda
3. Lokasi 		: Jl. Sultan Sulaiman, No.55, Samarinda, Kalimantan Timur
4. Sumber Dana		: APBN
5. Tahun Anggaran	: 2021
6. Konsultan Pengawas	: CV. Adi Teknik
7. Kontraktor Pelaksana	: CV. Insan Cita Mandiri
8. No dan tanggal Kontrak	:538/BALMON.64/UP.01.
04/09/2021
9. Nilai Kontrak Fisik	: 3.387.880.000.00
10. Awal Pelaksanaan	: 02 September 2021
11. Akhir Pelaksanaan	: 30 Desember 2021
12. Masa Pelaksanaan	: 120 hari kalender

3.4	Metode Pengumpulan Data

Pada tahap ini berupa identifikasi data yang diperlukan untuk mempermudah dalam pengolahan data demi mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan. Data yang diperlukan dalam tahapan ini ialah:
1.	Data Primer
Data primer didapat dari data langsung yang mengacu pada keadaan sebenarnya di lapangan dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang bersangkutan yang dalam hal ini ialah pihak konsultan kepada Site Manager (SM), Ahli Struktur, Ahli K3 dan Pengawas Lapangan.
2.	Data Sekunder
Data sekunder ialah data sehubungan dengan penjadwalan proyek yang didapatkan dari dokumen kontrak Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Balai Monitoring Kota Samarinda oleh CV. XX selaku Konsultan Pengawas dimana data-data tersebut antara lain Harga Satuan Pekerjaan. Rancangan Anggaran Biaya (RAB), serta Laporan Kegiatan Mingguan dan Bulanan yang merupakan hasil pengawasan dari pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagai input pencapaian dari kinerja proyek tersebut.	Comment by Ir. Dharwati Pratama Sari S.T. M.T. M.Sc.: Nama perusahaan ditulis CV. XYZ saja. Tidak usah ditulis dalam jurnal ya

3.5	Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunkan untuk mengevaluasi pekerjan Gedung Balmon Samarinda yaitu :
a.	Data volume pekerjaan.
b.	Rencana Anggaran Biaya Proyek Pembangunan 	Gedung Balmon.
c.	Analisa BOW (Burgerlijke Openbare Werken).
d.	Analisa AHSP 2021.
e.	Analisa Lapangan/Kontraktor.
f.	Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2021.

3.6	Tahapan Analisis dan Pembahasan

Dalam tahap ini membahas mengenai analisa harga satuan terkontrak pada pekerjaan pembangunan Gedung Balai Monitoring Samarinda, dan lebih efisien manakah antara metode AHSP 2021, Kontraktor/lapangan, atau BOW. Maka akan di hitung analisa harga satuan nya sesuai koefisien.

3.7	Tahapan Penutup

Berisi hasil dari perbandingan harga satuan sesuai dengan metode yang di hitung dan mendapatkan kesimpulan manakah metode yang paling efisien dari 3 metode yang digunakan dan terdapat saran untuk mengevaluasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Data Umum Proyek

Pembangunan proyek konstruksi Gedung Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Samarinda, Kalimantan Timur mencakup kegiatan pekerjaan persiapan, struktur, Arsitektural, Sanitasi, Mekanikal dan Elektrikal. Data umum proyek gedung Balai  Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Samarinda sebagai berikut:
1.	Nama Kegiatan	: Renovasi Gedung Kantor
Pelayanan
2.	Pekerjaan 		: Kantor Pelayanan Balai
				Monitoring Samarinda
3.	Lokasi 		: Jl. Sultan Sulaiman, No.
				55, Samarinda,
				Kalimantan Timur
4.	Sumber Dana		: APBN
5.	Tahun Anggaran	: 2021
6.	Konsultan Pengawas	: CV. XX
7.	Kontraktor Pelaksana	: CV. XX
8.	No. dan Tanggal Kontrak	: 538/BALMON.64/UP.01.04/09/2021
9.	Nilai Kontrak Fisik	: 3.387.880.000.00
10.	Awal Pelaksanaan	: 02 September 2021
11.	Akhir Pelaksanaan	: 30 Desember 2021
12.	Masa Pelaksanaan	: 120 hari kalender

4.2	Analisa Harga Satuan 

Analisis harga satuan menetapkan perhitungan detail untuk harga satuan upah tenaga kerja, bahan, peralatan, dan pekerjaan berdasarkan metode kerja dan asumsi yang sesuai dengan spesifikasi teknik, gambar desain, dan komponen harga satuan. Analisis ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun perhitungan harga perkiraan sendiri dan harga perkiraan perencana, termasuk harga satuan bahan, peralatan, dan upah tenaga kerja.

4.2.1	Harga Satuan Upah

Upah menurut waktu diberikan berdasarkan durasi kerja (harian, mingguan, atau bulanan), dan harga satuan upah disesuaikan dengan tingkat keahlian pekerja serta lokasi pekerjaan, menggunakan standar upah kota Samarinda. Tingkat keahlian tenaga kerja yang digunakan dalam analisis ini tercantum dalam Tabel 4.1 Harga Satuan Upah, dengan detail lengkap pada Lampiran.

Tabel 4. 1 Harga Satuan Upah
	NO
	URAIAN PEKERJAAN 
	SATUAN
	HARGA (Rupiah)

	A. 
	Upah Pekerja

	1
	Kepala Tukang
	Hari
	165.000

	2
	Mandor
	Hari
	175.000

	3
	Pekerja
	Hari
	150.000

	4
	Tukang Batu
	Hari
	150.000

	5
	Tukang Besi
	Hari
	150.000

	6
	Tukang Cat
	Hari
	150.000

	7
	Tukang Gali
	Hari
	150.000

	8
	Tukang Kayu
	Hari
	150.000

	9
	Tukang Las
	Hari
	150.000

	
	
	
	



4.2.2	Harga Satuan Bahan

Harga satuan bahan adalah daftar harga bahan atau material yang sesuai dengan harga pasaran di lokasi pengerjaan proyek dilaksanakan. Dalam menghitung harga satuan bahan biasanya dinyatakan dengan satuan berbeda-beda tergantung satuan volume bahan atau material tersebut. Untuk daftar harga satuan bahan menggunakan standar kota Samarinda dapat dilihat pada Tabel 4.2. untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran.

Tabel 4. 2 Harga Satuan Bahan
	NO
	URAIAN PEKERJAAN 
	SATUAN
	HARGA (Rupiah)

	B. 
	Upah Bahan

	1
	Atap Sirap
	Bh
	800

	2
	Batu Pecah 3-5 cm
	M3
	483.000

	3
	Batu Ringan 10 x 20 x 60 cm
	M3
	28.500

	4
	Pasir Palu
	M3
	400.000

	5
	Semen Portland 50 Kg
	Zak
	70.000

	6
	Kaca Bening Tebaal 3 mm
	M2
	110.000

	7
	Stop Kontak Tunggal
	Bh
	18.000

	8
	Bola Lampu SL 18 watt
	Bh
	38.000

	9
	Engsel Pintu
	Bh
	74.000

	10
	Kusen Alumunium
	M’
	120.000

	11
	Plywood 3 mm
	Lbr
	60.000

	12
	Gypsum 6 mm
	Lbr
	85.000

	13
	Besi Beton Polos
	Kg
	12.500

	14
	Kawat Ikat Beton
	Kg
	25.000

	15
	Keramik 30 x 30 cm 
	Ktk
	83.000

	16
	Kloset Jongkok 
	Bh
	200.000

	17
	Paku Sirap
	Kg
	20.000

	18
	Ulin Balok
	M3
	6000.000

	19
	Papan Bengkirai
	M3
	5000.000

	20
	Cat Dasar 
	Ltr
	54.000



4.2.3	Analisa Harga Satuan Pekerjaan

Analisa harga satuan pekerjaan adalah perhitungan Analisa harga dalam suatu jenis pekerjaan yang terdiri atas biaya tenaga kerja, biaya bahan atau material, dan biaya alat. Untuk perhitungan estimasi anggaran biaya metode BOW, SNI 2008 dan AHSP maka dapat dihitung sesuai analisa masing-masing. Secara umum analisa harga satuan dapat dirumuskan sebagai berikut:
Harga Satuan Pekerjaan = Indeks Koefisien x Harga Satuan Tenaga/Alat………….......…(4.1)

4.2.4	Analisa Harga Satuan BOW

Berikut contoh perhitungan Analisa harga satuan pekerjaan Bowplank sesuai Analisa BOW yang dapat dilihat pada Tabel 4.3 Analisa Harga Satuan bekisting Metode BOW.

Tabel 4. 3 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bowplank Metode BOW



4.2.5	Analisa Harga Satuan SNI 2008

Berikut contoh perhitungan Analisa harga satuan pekerjaan Bowplank sesuai dengan Analisa SNI 2008  yang dapat dilihat pada Tabel 4.4 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bekisting Metode SNI 2008.

Tabel 4. 4 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bowplank Metode SNI 2008



4.2.6	Analisa Harga Satuan AHSP

Berikut contoh perhitungan Analisa harga satuan pekerjaan Bowplank sesuai dengan Analisa AHSP yang data dilihat pada Tabel 4.5.
Tabel 4. 5 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bowplank Metode AHSP



Perhitungan metode BOW menunjukkan biaya upah dan bahan paling mahal untuk pekerjaan Bowplank karena koefisien upah pekerja yang tinggi. Metode SNI 2008 lebih murah daripada metode AHSP karena AHSP sudah termasuk harga molen, sementara BOW dan SNI 2008 tidak. Perhitungan lapangan lebih murah dari AHSP karena beberapa bahan memiliki harga lebih murah dari analisa sebelumnya.

4.3	Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Gedung Balmon Samarinda

Adapun item pekerjaan pada proyek Pembangunan Gedung Balmon yaitu :
a.	Pekerjaan persiapan
b.	Pekerjaan pondasi
c.	Pekerjaan lantai
d.	Pekerjaan dinding
e.	Pekerjaan pengecatan
f.	Pekerjaan tangga
g.	Pekerjaan kusen dan daun pintu
h.	Pekerjaan ACP dan kaca
i.	Pekerjaan plafond dan gypsum
j.	Pekerjaan timbunan tanah
k.	Pekerjaan akhir
l.	Pekerjaan tambah lantai 2

4.4	Perhitungan Selisih Estimasi Anggaran Biaya Metode BOW SNI 2008 dan AHSP 2021

Dari hasil perhitungan dengan metode BOW, SNI 2008 dan AHSP pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Monitoring didapat hasil estimasi anggaran biaya sebagai berikut: 
a. Estimasi anggaran biaya dengan metode BOW sebesar Rp 3,756,728,000
b. Estimasi anggaran biaya dengan metode SNI 2008 sebesar Rp3,144,525,000
c. Estimasi anggaran biaya dengan metode AHSP 2021 sebesar Rp3,060,874,000
d. Estimasi anggaran biaya dengan metode Terkontrak/Lapangan sebesar Rp2,461,096,000

Dari data diatas terdapat selisih estimasi anggaran biaya antara metode BOW dengan SNI 2008 sebesar: 
Rp 3.756.728.000 – Rp 3.144.525.000 = Rp 612.203.000

Adapun presentase selisih metode SNI 2008 dan BOW sebesar:
x 100 = 20 %

Sedangkan selisih estimasi anggaran biaya Antara metode SNI 2008 dengan AHSP 2021 sebesar:
Rp 3.144.525.000 - Rp 3.060.874.000 = Rp 83.651.000

Adapun presentase selisih metode SNI 2008 dan AHSP 2021 sebesar:
x 100 = 20 %

Sedangkan selisih estimasi anggaran biaya Antara metode AHSP 2021 dengan Terkontrak/Lapangan sebesar:
Rp 3.060.874.000 - Rp 2.461.096.000 = Rp 599.778.000

Adapun presentase selisih metode AHSP 2021 dengan Terkontrak/Lapangan sebesar :
x 100 = 20 %

4.5	Grafik Hasil Estimasi Anggaran Biaya Antara Metode BOW, SNI 2008, AHSP 2021 dan Terkontrak/Lapangan

Hasil estimasi anggaran biaya dengan metode BOW, SNI 2008, AHSP 2021 dan Terkontrak/Lapangan dapat dibuat dalam sebuah grafik. Adapun grafik tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.7. Dalam pembuatan grafik berdasarkan Tabel 4.7 yang menunjukkan hasil estimasi anggaran biaya Antara BOW, SNI 2008, AHSP 2021 dan Terkontrak/Lapangan.

Tabel 4. 6 Hasil Estimasi Anggaran Biaya
	No
	Metode
	Hasil Estimasi Anggaran Biaya

	1
	BOW
	Rp249.411.520,00

	2
	AHSP 
	Rp247.683.510,00

	3
	SNI 2008 
	Rp246.926.983,00

	4
	Terkontrak/
Lapangan
	Rp159.551.433,00




Gambar 4. 1 Grafik Hasil Estimasi Anggaran Biaya BOW, AHSP 2021, SNI 2008, Terkontrak/Lapangan
Grafik pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa harga RAB tertinggi dihitung berdasarkan analisa BOW, diikuti oleh SNI 2008, AHSP 2021, dan yang terendah adalah perhitungan kontraktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan kontraktor adalah yang paling ekonomis dengan Rp159.551.433,00, sedangkan BOW adalah yang paling mahal dengan Rp249.411.520,00. Perbedaan ini disebabkan oleh variasi koefisien, terutama pada tenaga kerja, meskipun koefisien material hampir sama. Penelitian ini tidak memperhitungkan biaya tidak langsung dan K3, namun menyimpulkan bahwa perhitungan kontraktor adalah yang paling efisien, sedangkan BOW paling tidak efisien.
[bookmark: _Hlk157638434]
5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut untuk kesimpulan dan saran pada penelitian ini.

5.1    Kesimpulan

Dari hasil perhitungan pada pembahasan Tugas Akhir tentang Analisa Perbandingan Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Balai Monitoring Samarinda dengan menggunakan Metode BOW, SNI 2008, AHSP 2021 dan Terkontrak/Lapangan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil akhir dari penelitian menunjukan bahwa perhitungan biaya Pembangunan Balai Monitoring Samarinda dengan menggunakan metode BOW sebesar Rp3.756.728.000, sedangkan hasil estimasi biaya menggunakan metode SNI 2008 sebesar Rp 3.144.525.000, metode AHSP 2021 sebesar Rp 3.060.874.000 dan Terkontrak/Lapangan Rp 2.461.096.000.
2. Dari hasil perhitungan, perbandingan estimasi anggaran biaya Antara metode BOW dan SNI 2008, yakni metode BOW lebih mahal 16% dari metode SNI 2008, sedangkan antara metode SNI 2008 dan AHSP 2021, yakni metode AHSP 2021 lebih mahal 3 % dari metode SNI 2008 dan selisih antra metode AHSP 2021 dan Terkontrak/Lapangan 20 %.
3. Dari hasil perhitungan rencana anggaran proyek ini, hasil estimasi biaya dengan metode Terkontrak/Lapangan, merupakan yang paling ekonomis. Dikarenakan indeks koefisien harga satuan upah dan bahan merupakan yang paling kecil dibanding metode SNI 2008, BOW, AHSP 2021 dan Terkontrak/Lapangan.

5.2   Saran

1. Dalam menghitung harga satuan pekerjaan sebaiknya dilakukan perhitungan dengan lebih teliti, khususnya pemilihan metode perhitungan yang tepat sehingga didapatkan anggaran biaya yang ekonomis serta dapat dipertanggung jawabkan.
2. Metode yang digunakan kontaktor haruslah jelas dan mengikuti peraturan yang ada di Indonesia, tidak dengan metode pengalaman yang direncanakan sendiri.
3. Melakukan penelitian lebih lanjut terhadap komponen-komponen yang pengaruh keterlambatan terhadap biaya.
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PASANG BOWPLANK

NO URAIAN  SATUAN  KOEFISIEN HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

A TENAGA KERJA

Kepala Tukang Kayu OH 0,010               165.000 Rp              1.650,00 Rp                     

Tukang Kayu OH 0,100               150.000 Rp              15.000,00 Rp                   

Pekerja OH 0,100               150.000 Rp              15.000,00 Rp                   

Mandor OH 0,005               175.000 Rp              875,00 Rp                         

Total Harga Tenaga 32.525,00 Rp                   

B BAHAN 

Papan Bowplank  M' 1,000               144.225 Rp              144.225,00 Rp                 

Kayu Pancang M3 0,012               3.500.000 Rp          42.000,00 Rp                   

Paku Biasa Kg 0,020               20.000 Rp                400,00 Rp                         

Total Harga Bahan 186.625,00 Rp                 

219.150,00 Rp                  Total A + B


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
bow

		PEKERJAAN BOW

		1		PEKERJAAN PENDAHULUAN

		PASANG BOWPLANK

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Kepala Tukang Kayu		OH		0.010		Rp   165,000		Rp   1,650.00

				Tukang Kayu		OH		0.100		Rp   150,000		Rp   15,000.00

				Pekerja		OH		0.100		Rp   150,000		Rp   15,000.00

				Mandor		OH		0.005		Rp   175,000		Rp   875.00

				Total Harga Tenaga								Rp   32,525.00

		B		BAHAN 

				Papan Bowplank 		M'		1.000		Rp   144,225		Rp   144,225.00

				Kayu Pancang		M3		0.012		Rp   3,500,000		Rp   42,000.00

				Paku Biasa		Kg		0.020		Rp   20,000		Rp   400.00

				Total Harga Bahan								Rp   186,625.00

		Total A + B										Rp   219,150.00



		2		PEKERJAAN TANAH & PASIR

		Galian Tanah Biasa / M3

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		0.750		Rp   150,000		Rp   112,500.00

				Mandor		OH		0.025		Rp   175,000		Rp   4,375.00

		Total 										Rp   116,875.00



		Urugan Tanah Kembali

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		0.200		Rp   150,000		Rp   30,000.00

				Mandor		OH		0.010		Rp   175,000		Rp   1,750.00

				Total Harga Tenaga								Rp   31,750.00

		B		BAHAN 

				Tanah Urug		M3		1.200		Rp   100,000		Rp   120,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   120,000.00

		Total A + B										Rp   151,750.00

		Urugan Tanah Peninggian Lantai

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		0.300		Rp   150,000		Rp   45,000.00

				Mandor		OH		0.010		Rp   175,000		Rp   1,750.00

				Total Harga Tenaga								Rp   46,750.00

		B		BAHAN 

				Tanah Urug		M3		1.200		Rp   100,000		Rp   120,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   120,000.00

		Total A + B										Rp   166,750.00

		Pasir Urug T. 5 cm

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		0.300		Rp   150,000		Rp   45,000.00

				Mandor		OH		0.010		Rp   175,000		Rp   1,750.00

				Total Harga Tenaga								Rp   46,750.00

		B		BAHAN 

				Pasir Urug 		M3		1.200		Rp   228,500		Rp   274,200.00

				Total Harga Bahan								Rp   274,200.00

		Total A + B										Rp   320,950.00

		Beton Lantai Kerja Campuran 1:2:3

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		6.000		Rp   150,000		Rp   900,000

				Mandor		OH		0.300		Rp   175,000		Rp   52,500

				Tukang Batu		OH		0.500		Rp   150,000		Rp   75,000

				Kepala Tukang Batu		OH		0.050		Rp   165,000		Rp   8,250

				Total Harga Tenaga								Rp   1,035,750

		B		BAHAN 

				Semen Portland		Zak		4.240		Rp   70,000		Rp   296,800

				Pasir		M3		1.000		Rp   180,000		Rp   180,000

				Batu Splite		M3		1.000		Rp   330,000		Rp   330,000

				Total Harga Bahan								Rp   806,800

		Total A + B										Rp   1,842,550



		3		PEKERJAAN STRUKTUR 

				UNTUK SELURUH PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1, LANTAI 2 & DAK ATAP

		Bekisting  (M2)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.500		Rp   150,000		Rp   75,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.050		Rp   165,000		Rp   8,250.00

				Pekerja		OH		0.200		Rp   150,000		Rp   30,000.00

				Mandor		OH		0.010		Rp   175,000		Rp   1,750.00

				Total Harga Tenaga								Rp   115,000.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.200		Rp   2,000,000		Rp   400,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		2.000		Rp   20,000		Rp   40,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   440,000.00

		Total A + B										Rp   555,000.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.015		Rp   150,000		Rp   2,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.020		Rp   150,000		Rp   3,000.00

				Total Harga Tenaga								Rp   5,365.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.250		Rp   12,500		Rp   15,625.00

				Kawat Beton		Kg		0.020		Rp   25,000		Rp   500.00

				Total Harga Bahan								Rp   16,125.00

		Total A + B										Rp   21,490.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		1.000		Rp   150,000		Rp   150,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.100		Rp   165,000		Rp   16,500.00

				Pekerja		OH		6.000		Rp   150,000		Rp   900,000.00

				Mandor		OH		0.300		Rp   175,000		Rp   52,500.00

				Total Harga Tenaga								Rp   1,119,000.00

		B		BAHAN 

				Semen		Zak		6.800		Rp   70,000		Rp   476,000.00

				Pasir		M3		0.820		Rp   400,000		Rp   328,000.00

				Kerikil		M3		0.540		Rp   330,000		Rp   178,200.00

				Total Harga Bahan								Rp   982,200.00

		Total A + B										Rp   2,101,200.00

		4		PEKERJAAN ARSITEKTUR

				PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN

		Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.160		Rp   150,000		Rp   24,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.016		Rp   165,000		Rp   2,640.00

				Pekerja		OH		0.480		Rp   150,000		Rp   72,000.00

				Mandor		OH		0.048		Rp   175,000		Rp   8,400.00

				Total Harga Tenaga								Rp   107,040.00

		B		BAHAN 

				Bata Ringan 		Bh		1.000		Rp   28,500		Rp   28,500.00

				Mortar Siap Pakai		Kg		0.063		Rp   3,125		Rp   196.88

				Total Harga Bahan								Rp   28,696.88

		Total A + B										Rp   135,736.88

		Pekerjaan Plesteran Dinding Mortar

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.200		Rp   150,000		Rp   30,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.020		Rp   165,000		Rp   3,300.00

				Pekerja		OH		0.400		Rp   150,000		Rp   60,000.00

				Mandor		OH		0.020		Rp   175,000		Rp   3,500.00

				Total Harga Tenaga								Rp   96,800.00

		B		BAHAN 

				Mortar Siap Pakai		Kg		7.776		Rp   3,125		Rp   24,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   24,300.00

		Total A + B										Rp   121,100.00

		Pekerjaan Acian Dinding Mortar

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.200		Rp   150,000		Rp   30,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.020		Rp   165,000		Rp   3,300.00

				Pekerja		OH		0.400		Rp   150,000		Rp   60,000.00

				Mandor		OH		0.020		Rp   175,000		Rp   3,500.00

				Total Harga Tenaga								Rp   96,800.00

		B		BAHAN 

				Mortar Siap Pakai		Kg		7.776		Rp   3,125		Rp   24,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   24,300.00

		Total A + B										Rp   121,100.00

				PEKERJAAN LANTAI GRANITE

		Pekerjaan Lantai Granite 80 x 80 cm

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.010		Rp   165,000		Rp   1,650.00

				Pekerja		OH		0.500		Rp   150,000		Rp   75,000.00

				Mandor		OH		0.005		Rp   175,000		Rp   875.00

				Total Harga Tenaga								Rp   115,025.00

		B		BAHAN 

				Keramik 80 x 80 		M2		1.100		Rp   374,000		Rp   411,400.00

				Semen		zak		0.220		Rp   70,000		Rp   15,400.00

				Pasir		zak		0.035		Rp   220,000		Rp   7,700.00

				Total Harga Bahan								Rp   434,500.00

		Total A + B										Rp   549,525.00

		Pekerjaan Lantai Granite 60 x 60 cm

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.010		Rp   165,000		Rp   1,650.00

				Pekerja		OH		0.500		Rp   150,000		Rp   75,000.00

				Mandor		OH		0.005		Rp   175,000		Rp   875.00

				Total Harga Tenaga								Rp   115,025.00

		B		BAHAN 

				Keramik 60 x 60 		M2		1.100		Rp   235,000		Rp   258,500.00

				Semen		zak		0.220		Rp   70,000		Rp   15,400.00

				Pasir		zak		0.035		Rp   220,000		Rp   7,700.00

				Total Harga Bahan								Rp   281,600.00

		Total A + B										Rp   396,625.00

		Pekerjaan Lantai Granite 30 x 60 cm

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.010		Rp   165,000		Rp   1,650.00

				Pekerja		OH		0.500		Rp   150,000		Rp   75,000.00

				Mandor		OH		0.005		Rp   175,000		Rp   875.00

				Total Harga Tenaga								Rp   115,025.00

		B		BAHAN 

				Keramik 30 x 30 		M2		1.100		Rp   225,000		Rp   247,500.00

				Semen		zak		0.220		Rp   70,000		Rp   15,400.00

				Pasir		zak		0.035		Rp   220,000		Rp   7,700.00

				Total Harga Bahan								Rp   270,600.00

		Total A + B										Rp   385,625.00

		Pekerjaan Lantai Granite 10 x 80 cm

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.010		Rp   165,000		Rp   1,650.00

				Pekerja		OH		0.500		Rp   150,000		Rp   75,000.00

				Mandor		OH		0.005		Rp   175,000		Rp   875.00

				Total Harga Tenaga								Rp   115,025.00

		B		BAHAN 

				Keramik 60 x 60 		M2		1.000		Rp   225,000		Rp   225,000.00

				Semen		zak		0.220		Rp   70,000		Rp   15,400.00

				Pasir		zak		0.035		Rp   220,000		Rp   7,700.00

				Total Harga Bahan								Rp   248,100.00

		Total A + B										Rp   363,125.00

				PEKERJAAN PLAFOND DAN PARTISI

		Pekerjaan Rangka + Plafond Gypsum

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.050		Rp   150,000		Rp   7,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.005		Rp   165,000		Rp   825.00

				Pekerja		OH		0.200		Rp   150,000		Rp   30,000.00

				Mandor		OH		0.020		Rp   175,000		Rp   3,500.00

				Total Harga Tenaga								Rp   41,825.00

		B		BAHAN 

				Gypsum		Lbr		0.360		Rp   195,000		Rp   70,200.00

				kaso 5/7		M3		0.009		Rp   70,000		Rp   630.00

				Paku		Kg		0.125		Rp   20,000		Rp   2,500.00

				Total Harga Bahan								Rp   73,330.00

		Total A + B										Rp   115,155.00





sni 2008

		PEKERJAAN SNI 2008

		1		PEKERJAAN PENDAHULUAN

		PASANG BOWPLANK

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Kepala Tukang Kayu		OH		0.010		Rp   165,000.00		Rp   1,650.00

				Tukang Kayu		OH		0.100		Rp   150,000.00		Rp   15,000.00

				Pekerja		OH		0.100		Rp   150,000.00		Rp   15,000.00

				Mandor		OH		0.005		Rp   175,000.00		Rp   875.00

				Total Harga Tenaga								Rp   32,525.00

		B		BAHAN 

				Papan Bowplank 		M'		0.007		Rp   144,225.00		Rp   1,009.58

				Kayu Pancang		M3		0.012		Rp   3,500,000.00		Rp   42,000.00

				Paku Biasa		Kg		0.020		Rp   20,000.00		Rp   400.00

				Total Harga Bahan								Rp   43,409.58

		Total A + B										Rp   75,934.58

		2		PEKERJAAN TANAH & PASIR

		Galian Tanah Biasa / M3

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		0.750		150,000		Rp   112,500.00

				Mandor		OH		0.025		175,000		Rp   4,375.00

		Total A+ B										Rp   116,875.00

		Urugan Tanah Kembali / M3

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Mandor		OH		0.008		Rp   175,000		Rp   1,400.00

		Total A+B										Rp   38,900.00



		Urugan Tanah Peninggi Lantai / M3

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		0.500		Rp   150,000		Rp   75,000

				Mandor		OH		0.050		Rp   175,000		Rp   8,750

		Total A+B										Rp   83,750.00



		Pasir Urug T. 5 cm

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		0.300		Rp   150,000		Rp   45,000.00

				Mandor		OH		0.010		Rp   175,000		Rp   1,750.00

				Total Harga Tenaga								Rp   46,750.00

		B		BAHAN 

				Pasir Urug 		M3		1.200		Rp   228,500		Rp   274,200.00

				Total Harga Bahan								Rp   274,200.00

		Total A + B										Rp   320,950.00

		Beton Lantai Kerja

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.750		Rp   150,000		Rp   112,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.075		Rp   165,000		Rp   12,375.00

				Pekerja		OH		1.500		Rp   150,000		Rp   225,000.00

				Mandor		OH		0.075		Rp   175,000		Rp   13,125.00

				Total Harga Tenaga								Rp   363,000.00

		B		BAHAN 

				Batu Belah		M3		1.200		Rp   483,000		Rp   579,600.00

				Semen 		Kg		163.000		Rp   1,400		Rp   228,200.00

				Pasir Urug 		M3		0.520		Rp   228,500		Rp   118,820.00

				Total Harga Bahan								Rp   926,620.00

		Total A + B										Rp   1,289,620.00

		Pondasi Batu Gunung m3

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.750		Rp   150,000		Rp   112,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.075		Rp   150,000		Rp   11,250.00

				Pekerja		OH		1.500		Rp   150,000		Rp   225,000.00

				Mandor		OH		0.075		Rp   150,000		Rp   11,250.00

				Total Harga Tenaga								Rp   360,000.00

		B		BAHAN 

				Batu Belah		M3		1.200		Rp   483,000		Rp   579,600.00

				Semen 		Kg		163.000		Rp   1,400		Rp   228,200.00

				Pasir 		M3		0.520		Rp   180,000		Rp   93,600.00

				Total Harga Bahan								Rp   901,400.00

		Total A + B										Rp   1,261,400.00



		3		PEKERJAAN STRUKTUR 

				PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH

		A. Pekerjaan Pondasi Setempat Pile Cap 150 x150 x35 cm 

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.260		Rp   150,000		Rp   39,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.026		Rp   165,000		Rp   4,290.00

				Pekerja		OH		0.520		Rp   150,000		Rp   78,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   127,065.00

		B		BAHAN 

				Papan Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 10 cm		Kg		0.300		Rp   20,000		Rp   6,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.100		Rp   5,000		Rp   500.00

				Total Harga Bahan								Rp   86,500.00

		Total A + B										Rp   213,565.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		B. PEKERJAAN SLOOF BETON (SL1) 25/50 CM

		Bekisting  (M2)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.260		Rp   150,000		Rp   39,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.026		Rp   165,000		Rp   4,290.00

				Pekerja		OH		0.520		Rp   150,000		Rp   78,000.00

				Mandor		OH		0.026		Rp   175,000		Rp   4,550.00

				Total Harga Tenaga								Rp   125,840.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.045		Rp   2,000,000		Rp   90,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.300		Rp   20,000		Rp   6,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.100		Rp   5,000		Rp   500.00

				Total Harga Bahan								Rp   96,500.00

		Total A + B										Rp   222,340.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		C. PEKERJAAN SLOOF (SL2) 13/15 CM

		Bekisting  (M2)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.260		Rp   150,000		Rp   39,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.026		Rp   165,000		Rp   4,290.00

				Pekerja		OH		0.520		Rp   150,000		Rp   78,000.00

				Mandor		OH		0.026		Rp   175,000		Rp   4,550.00

				Total Harga Tenaga								Rp   125,840.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.045		Rp   2,000,000		Rp   90,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.300		Rp   20,000		Rp   6,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.100		Rp   5,000		Rp   500.00

				Total Harga Bahan								Rp   96,500.00

		Total A + B										Rp   222,340.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		D. PEKERJAAN KOLOM PEDESTAL 40 X 40 CM

		Bekisting  (M2)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.260		Rp   150,000		Rp   39,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.026		Rp   165,000		Rp   4,290.00

				Pekerja		OH		0.520		Rp   150,000		Rp   78,000.00

				Mandor		OH		0.026		Rp   175,000		Rp   4,550.00

				Total Harga Tenaga								Rp   125,840.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.045		Rp   2,000,000		Rp   90,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.300		Rp   20,000		Rp   6,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.100		Rp   5,000		Rp   500.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   263,750.00

		Total A + B										Rp   389,590.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		E. PEKERJAAN KOLOM PEDESTAL 25 X 50 CM

		Bekisting  (M2)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.260		Rp   150,000		Rp   39,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.026		Rp   165,000		Rp   4,290.00

				Pekerja		OH		0.520		Rp   150,000		Rp   78,000.00

				Mandor		OH		0.026		Rp   175,000		Rp   4,550.00

				Total Harga Tenaga								Rp   125,840.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.045		Rp   2,000,000		Rp   90,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.300		Rp   20,000		Rp   6,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.100		Rp   5,000		Rp   500.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   263,750.00

		Total A + B										Rp   389,590.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

				PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1

		A. PEKERJAAN KOLOM K1 40/40 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		B. PEKERJAAN KOLOM K2 20/50 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		C. PEKERJAAN KOLOM K3 13/25 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		D. PEKERJAAN KOLOM K4 10/43 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		E. PEKERJAAN KOLOM K5 10/30 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		F. PEKERJAAN LANTAI BETON T=10 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		PEKERJAAN TANGGA

		A.PEKERJAAN TANGGA BALOK 15/30 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.030		Rp   2,000,000		Rp   60,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.150		Rp   5,000		Rp   750.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   236,000.00

		Total A + B										Rp   395,720.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		B. ANAK TANGGA

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.030		Rp   2,000,000		Rp   60,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.150		Rp   5,000		Rp   750.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   236,000.00

		Total A + B										Rp   395,720.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		C. PLAT BODRES TANGGA

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.030		Rp   2,000,000		Rp   60,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.150		Rp   5,000		Rp   750.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   236,000.00

		Total A + B										Rp   395,720.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		D. PONDASI FOOR PLAT TANGGA

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.030		Rp   2,000,000		Rp   60,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.150		Rp   5,000		Rp   750.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   236,000.00

		Total A + B										Rp   395,720.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		E. PONDASI PILE CAP PAPAN NAMA

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.030		Rp   2,000,000		Rp   60,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.150		Rp   5,000		Rp   750.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   236,000.00

		Total A + B										Rp   395,720.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

				PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2

		A. PEKERJAAN KOLOM K1 40/40 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		B. PEKERJAAN KOLOM K3 13/25 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		C. PEKERJAAN KOLOM K4 10/43 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		D. PEKERJAAN KOLOM K5 10/30 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		E. PEKERJAAN BALOK B1 30/55 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		F. PEKERJAAN BALOK B2 25/50 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		G. PEKERJAAN BALOK B3 20/40 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		H. PEKERJAAN BALOK BK KANTILIVER

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		I. PEKERJAAN BALOK LISTPLANK BL 15/50

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		J. PEKERJAAN PLAT LANTAI T=12 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		K. PEKERJAAN CANOPY BETON

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		L. PEKERJAAN ATAP DAK TERAS

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

				PEKERJAAN LNTAI ATAP DAK

		A. PEKERJAAN KOLOM PRAKTIS 13/13 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		B. PEKERJAAN BALOK B1 30/55 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		C. PEKERJAAN BALOK B2 25/50 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		D. PEKERJAAN BALOK B3 20/40 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		E. PEKERJAAN BALOK BK KANTILIVER

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		F. PEKERJAAN BALOK LISTPLANK BL 15/50

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		G. PEKERJAAN PLAT LANTAI T=10 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		H. PEKERJAAN CANOPY BETON TEBAL 7 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		4		PEKERJAAN ARSITEKTUR

				PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1

				PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN

		Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.100		Rp   150,000		Rp   15,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.010		Rp   165,000		Rp   1,650.00

				Pekerja		OH		0.300		Rp   150,000		Rp   45,000.00

				Mandor		OH		0.015		Rp   175,000		Rp   2,625.00

				Total Harga Tenaga								Rp   64,275.00

		B		BAHAN 

				Bata Ringan 		Bh		1.000		Rp   28,500		Rp   28,500.00

				Mortar Siap Pakai		Kg		0.063		Rp   3,125		Rp   196.88

				Total Harga Bahan								Rp   28,696.88

		Total A + B										Rp   92,971.88



		Pekerjaan Plesteran Dinding Mortar

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.150		Rp   150,000		Rp   22,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.015		Rp   165,000		Rp   2,475.00

				Pekerja		OH		0.300		Rp   150,000		Rp   45,000.00

				Mandor		OH		0.015		Rp   175,000		Rp   2,625.00

				Total Harga Tenaga								Rp   72,600.00

		B		BAHAN 

				Mortar Siap Pakai		Kg		7.776		Rp   3,125		Rp   24,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   24,300.00

		      										Rp   96,900.00



		Pekerjaan Acian Dinding Mortar

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.150		Rp   150,000		Rp   22,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.015		Rp   165,000		Rp   2,475.00

				Pekerja		OH		0.300		Rp   150,000		Rp   45,000.00

				Mandor		OH		0.015		Rp   175,000		Rp   2,625.00

				Total Harga Tenaga								Rp   72,600.00

		B		BAHAN 

				Mortar Siap Pakai		Kg		7.776		Rp   3,125		Rp   24,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   24,300.00

		Total A + B										Rp   96,900.00



				PEKERJAAN LANTAI GRANITE

		Pekerjaan Lantai Granite 80 x 80 cm

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.125		Rp   150,000		Rp   18,750.00

				Kepala Tukang		OH		0.013		Rp   165,000		Rp   2,145.00

				Pekerja		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Mandor		OH		0.013		Rp   175,000		Rp   2,275.00

				Total Harga Tenaga								Rp   60,670.00

		B		BAHAN 

				Keramik 80 x 80 		Bh		2.000		Rp   92,500		Rp   185,000.00

				semen warna		Kg		1.300		Rp   17,000		Rp   22,100.00

				Semen		Kg		9.800		Rp   1,400		Rp   13,720.00

				Pasir		M3		0.045		Rp   220,000		Rp   9,900.00

				Total Harga Bahan								Rp   230,720.00

		Total A + B										Rp   291,390.00



		Pekerjaan Lantai Granite 60 x 60 cm

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.125		Rp   150,000		Rp   18,750.00

				Kepala Tukang		OH		0.013		Rp   165,000		Rp   2,145.00

				Pekerja		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Mandor		OH		0.013		Rp   175,000		Rp   2,275.00

				Total Harga Tenaga								Rp   60,670.00

		B		BAHAN 

				Keramik 60 x 60		Bh		3.000		Rp   37,500		Rp   112,500.00

				semen warna		Kg		1.300		Rp   17,000		Rp   22,100.00

				Semen		Kg		9.800		Rp   1,400		Rp   13,720.00

				Pasir		M3		0.045		Rp   220,000		Rp   9,900.00

				Total Harga Bahan								Rp   158,220.00

		Total A + B										Rp   218,890.00

		Pekerjaan Lantai Granite 30 x 60 cm

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.125		Rp   150,000		Rp   18,750.00

				Kepala Tukang		OH		0.013		Rp   165,000		Rp   2,145.00

				Pekerja		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Mandor		OH		0.013		Rp   175,000		Rp   2,275.00

				Total Harga Tenaga								Rp   60,670.00

		B		BAHAN 

				Keramik 80 x 80 		Bh		0.850		Rp   135,000		Rp   114,750.00

				semen warna		Kg		1.300		Rp   17,000		Rp   22,100.00

				Semen		Kg		9.800		Rp   1,400		Rp   13,720.00

				Pasir		M3		0.045		Rp   220,000		Rp   9,900.00

				Total Harga Bahan								Rp   160,470.00

		Total A + B										Rp   221,140.00

		Pekerjaan Plint Lantai Granite 10 x 80 cm

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.125		Rp   150,000		Rp   18,750.00

				Kepala Tukang		OH		0.013		Rp   165,000		Rp   2,145.00

				Pekerja		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Mandor		OH		0.013		Rp   175,000		Rp   2,275.00

				Total Harga Tenaga								Rp   60,670.00

		B		BAHAN 

				Keramik 10 x 80 		Bh		0.100		Rp   80,000		Rp   8,000.00

				semen warna		Kg		1.300		Rp   17,000		Rp   22,100.00

				Semen		Kg		9.800		Rp   1,400		Rp   13,720.00

				Pasir		M3		0.045		Rp   220,000		Rp   9,900.00

				Total Harga Bahan								Rp   53,720.00

		Total A + B										Rp   114,390.00

				PEKERJAAN PLAFOND

		Pekerjaan Plafond Gypsum Board t=9 mm

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.050		Rp   150,000		Rp   7,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.005		Rp   165,000		Rp   825.00

				Pekerja		OH		0.100		Rp   150,000		Rp   15,000.00

				Mandor		OH		0.005		Rp   175,000		Rp   875.00

				Total Harga Tenaga								Rp   24,200.00

		B		BAHAN 

				Gypsum Board		Lbr		0.364		Rp   70,000		Rp   25,480.00

				Paku Skrup		Kg		0.110		Rp   30,000		Rp   3,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   28,780.00

		Total A + B										Rp   52,980.00

		Pekerjaan Plafond GRC t=6 mm

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.050		Rp   150,000		Rp   7,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.005		Rp   165,000		Rp   825.00

				Pekerja		OH		0.100		Rp   150,000		Rp   15,000.00

				Mandor		OH		0.005		Rp   175,000		Rp   875.00

				Total Harga Tenaga								Rp   24,200.00

		B		BAHAN 

				GRC		Lbr		0.364		Rp   150,000		Rp   54,600.00

				Paku Skrup		Kg		0.110		Rp   30,000		Rp   3,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   57,900.00

		Total A + B										Rp   82,100.00

		Pekerjaan List Plafond

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.060		Rp   150,000		Rp   9,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.006		Rp   165,000		Rp   990.00

				Pekerja		OH		0.060		Rp   150,000		Rp   9,000.00

				Mandor		OH		0.003		Rp   175,000		Rp   525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   19,515.00

		B		BAHAN 

				List Gypsum Profil 		m'		1.050		Rp   65,000		Rp   68,250.00

				Tepung Gypsum		Kg		0.150		Rp   3,000		Rp   450.00

				Total Harga Bahan								Rp   68,700.00

		Total A + B										Rp   88,215.00





AHSP

		PEKERJAAN AHSP

		1		PEKERJAAN PENDAHULUAN

		PASANG BOWPLANK

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Kepala Tukang Kayu		OH		0.010		Rp   165,000.00		Rp   1,650.00

				Tukang Kayu		OH		0.010		Rp   150,000.00		Rp   1,500.00

				Pekerja		OH		0.100		Rp   150,000.00		Rp   15,000.00

				Mandor		OH		0.010		Rp   175,000.00		Rp   1,750.00

				Total Harga Tenaga								Rp   19,900.00

		B		BAHAN 

				Papan Bowplank 		M'		0.007		Rp   144,225.00		Rp   1,009.58

				Kayu Pancang		M3		0.012		Rp   3,500,000.00		Rp   42,000.00

				Paku Biasa		Kg		0.010		Rp   20,000.00		Rp   200.00

				Total Harga Bahan								Rp   43,209.58

		Total A + B										Rp   63,109.58

		2		PEKERJAAN TANAH & PASIR

		Galian Tanah Biasa / M3

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		0.675		150,000		Rp   101,250.00

				Mandor		OH		0.068		175,000		Rp   11,900.00

		Total A+ B										Rp   113,150.00

		Urugan Tanah Kembali / M3

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

		Total A+B										Rp   55,275.00



		Urugan Tanah Peninggi Lantai / M3

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775

		Total A+B										Rp   55,275.00



		Pasir Urug T. 5 cm

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		0.400		Rp   150,000		Rp   60,000.00

				Mandor		OH		0.040		Rp   175,000		Rp   7,000.00

				Total Harga Tenaga								Rp   67,000.00

		B		BAHAN 

				Pasir Urug 		M3		1.200		Rp   228,500		Rp   274,200.00

				Total Harga Bahan								Rp   274,200.00

		Total A + B										Rp   341,200.00

		Beton Lantai Kerja

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.189		Rp   150,000		Rp   28,350.00

				Kepala Tukang		OH		0.019		Rp   165,000		Rp   3,135.00

				Pekerja		OH		1.323		Rp   150,000		Rp   198,450.00

				Mandor		OH		0.132		Rp   175,000		Rp   23,100.00

				Total Harga Tenaga								Rp   253,035.00

		B		BAHAN 

				Batu Belah		M3		1.200		Rp   483,000		Rp   579,600.00

				Semen 		Kg		371.000		Rp   1,400		Rp   519,400.00

				Pasir Urug 		M3		0.520		Rp   228,500		Rp   118,820.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,217,820.00

		Total A + B										Rp   1,470,855.00

		Pondasi Batu Gunung m3

		NO		URAIAN 		   		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.750		Rp   150,000		Rp   112,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.075		Rp   150,000		Rp   11,250.00

				Pekerja		OH		1.500		Rp   150,000		Rp   225,000.00

				Mandor		OH		0.075		Rp   150,000		Rp   11,250.00

				Total Harga Tenaga								Rp   360,000.00

		B		BAHAN 

				Batu Belah		M3		1.200		Rp   483,000		Rp   579,600.00

				Semen 		Kg		163.000		Rp   1,400		Rp   228,200.00

				Pasir Urug 		M3		0.520		Rp   180,000		Rp   93,600.00

				Total Harga Bahan								Rp   901,400.00

		Total A + B										Rp   1,261,400.00

		3		PEKERJAAN STRUKTUR 

				PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH

		A. Pekerjaan Pondasi Setempat Pile Cap 150 x150 x35 cm 

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		B. PEKERJAAN SLOOF BETON (SL1) 25/50 CM

		Bekisting  (M2)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.260		Rp   150,000		Rp   39,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.026		Rp   165,000		Rp   4,290.00

				Pekerja		OH		0.520		Rp   150,000		Rp   78,000.00

				Mandor		OH		0.026		Rp   175,000		Rp   4,550.00

				Total Harga Tenaga								Rp   125,840.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.045		Rp   2,000,000		Rp   90,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.300		Rp   20,000		Rp   6,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.100		Rp   5,000		Rp   500.00

				Total Harga Bahan								Rp   96,500.00

		Total A + B										Rp   222,340.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		C. PEKERJAAN SLOOF (SL2) 13/15 CM

		Bekisting  (M2)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.260		Rp   150,000		Rp   39,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.026		Rp   165,000		Rp   4,290.00

				Pekerja		OH		0.520		Rp   150,000		Rp   78,000.00

				Mandor		OH		0.026		Rp   175,000		Rp   4,550.00

				Total Harga Tenaga								Rp   125,840.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.045		Rp   2,000,000		Rp   90,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.300		Rp   20,000		Rp   6,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.100		Rp   5,000		Rp   500.00

				Total Harga Bahan								Rp   96,500.00

		Total A + B										Rp   222,340.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		D. PEKERJAAN KOLOM PEDESTAL 40 X 40 CM

		Bekisting  (M2)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.260		Rp   150,000		Rp   39,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.026		Rp   165,000		Rp   4,290.00

				Pekerja		OH		0.520		Rp   150,000		Rp   78,000.00

				Mandor		OH		0.026		Rp   175,000		Rp   4,550.00

				Total Harga Tenaga								Rp   125,840.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.045		Rp   2,000,000		Rp   90,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.300		Rp   20,000		Rp   6,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.100		Rp   5,000		Rp   500.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   263,750.00

		Total A + B										Rp   389,590.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		E. PEKERJAAN KOLOM PEDESTAL 25 X 50 CM

		Bekisting  (M2)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.260		Rp   150,000		Rp   39,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.026		Rp   165,000		Rp   4,290.00

				Pekerja		OH		0.520		Rp   150,000		Rp   78,000.00

				Mandor		OH		0.026		Rp   175,000		Rp   4,550.00

				Total Harga Tenaga								Rp   125,840.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.045		Rp   2,000,000		Rp   90,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.300		Rp   20,000		Rp   6,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.100		Rp   5,000		Rp   500.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   263,750.00

		Total A + B										Rp   389,590.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



				PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1

		A. PEKERJAAN KOLOM K1 40/40 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		B. PEKERJAAN KOLOM K2 20/50 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		C. PEKERJAAN KOLOM K3 13/25 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		D. PEKERJAAN KOLOM K4 10/43 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		E. PEKERJAAN KOLOM K5 10/30 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		F. PEKERJAAN LANTAI BETON T=10 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		PEKERJAAN TANGGA

		A.PEKERJAAN TANGGA BALOK 15/30 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.030		Rp   2,000,000		Rp   60,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.150		Rp   5,000		Rp   750.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   236,000.00

		Total A + B										Rp   395,720.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		B. ANAK TANGGA

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.030		Rp   2,000,000		Rp   60,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.150		Rp   5,000		Rp   750.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   236,000.00

		Total A + B										Rp   395,720.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		C. PLAT BODRES TANGGA

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.030		Rp   2,000,000		Rp   60,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.150		Rp   5,000		Rp   750.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   236,000.00

		Total A + B										Rp   395,720.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		D. PONDASI FOOR PLAT TANGGA

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.030		Rp   2,000,000		Rp   60,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.150		Rp   5,000		Rp   750.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   236,000.00

		Total A + B										Rp   395,720.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		E. PONDASI PILE CAP PAPAN NAMA

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.030		Rp   2,000,000		Rp   60,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.150		Rp   5,000		Rp   750.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   236,000.00

		Total A + B										Rp   395,720.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



				PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2

		A. PEKERJAAN KOLOM K1 40/40 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		B. PEKERJAAN KOLOM K3 13/25 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		C. PEKERJAAN KOLOM K4 10/43 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		D. PEKERJAAN KOLOM K5 10/30 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		E. PEKERJAAN BALOK B1 30/55 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		F. PEKERJAAN BALOK B2 25/50 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		G. PEKERJAAN BALOK B3 20/40 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		H. PEKERJAAN BALOK BK KANTILIVER

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		I. PEKERJAAN BALOK LISTPLANK BL 15/50

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		J. PEKERJAAN PLAT LANTAI T=12 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		K. PEKERJAAN CANOPY BETON

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		L. PEKERJAAN ATAP DAK TERAS

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



				PEKERJAAN LNTAI ATAP DAK

		A. PEKERJAAN KOLOM PRAKTIS 13/13 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		B. PEKERJAAN BALOK B1 30/55 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		C. PEKERJAAN BALOK B2 25/50 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		D. PEKERJAAN BALOK B3 20/40 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		E. PEKERJAAN BALOK BK KANTILIVER

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		F. PEKERJAAN BALOK LISTPLANK BL 15/50

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		G. PEKERJAAN PLAT LANTAI T=10 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		H. PEKERJAAN CANOPY BETON TEBAL 7 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		4		PEKERJAAN ARSITEKTUR

				PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1

				PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN

		Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.130		Rp   150,000		Rp   19,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.013		Rp   165,000		Rp   2,145.00

				Pekerja		OH		0.671		Rp   150,000		Rp   100,650.00

				Mandor		OH		0.003		Rp   175,000		Rp   525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   122,820.00

		B		BAHAN 

				Bata Ringan 		Bh		1.000		Rp   28,500		Rp   28,500.00

				Mortar Siap Pakai		Kg		0.063		Rp   3,125		Rp   196.88

				Total Harga Bahan								Rp   28,696.88

		Total A + B										Rp   151,516.88

		Pekerjaan Plesteran Dinding Mortar

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.160		Rp   150,000		Rp   24,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.016		Rp   165,000		Rp   2,640.00

				Pekerja		OH		0.160		Rp   150,000		Rp   24,000.00

				Mandor		OH		0.016		Rp   175,000		Rp   2,800.00

				Total Harga Tenaga								Rp   53,440.00

		B		BAHAN 

				Mortar Siap Pakai		Kg		7.776		Rp   3,125		Rp   24,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   24,300.00

		Total A + B										Rp   77,740.00

		Pekerjaan Acian Dinding Mortar

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.100		Rp   150,000		Rp   15,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.010		Rp   165,000		Rp   1,650.00

				Pekerja		OH		0.100		Rp   150,000		Rp   15,000.00

				Mandor		OH		0.010		Rp   175,000		Rp   1,750.00

				Total Harga Tenaga								Rp   33,400.00

		B		BAHAN 

				Mortar Siap Pakai		Kg		3.250		Rp   3,125		Rp   10,156.25

				Total Harga Bahan								Rp   10,156.25

		Total A + B										Rp   43,556.25

		Pekerjaan Kolom Praktis

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   53,132		Rp   14,611.30

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   54,848		Rp   1,535.74

				Pekerja		OH		1.650		Rp   53,132		Rp   87,667.80

				Mandor		OH		0.083		Rp   55,934		Rp   4,642.52

				Total Harga Tenaga								Rp   108,457.37

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		247.000		Rp   1,400		Rp   345,800.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		999.000		Rp   330		Rp   329,670.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   956,570.00

		Total A + B										Rp   1,065,027.37

				PKERJAAN LANTAI

				PEKERJAAN LANTAI GRANITE

		Pekerjaan Lantai Granite 80 x 80 cm

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.125		Rp   150,000		Rp   18,750.00

				Kepala Tukang		OH		0.013		Rp   165,000		Rp   2,145.00

				Pekerja		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Mandor		OH		0.013		Rp   175,000		Rp   2,275.00

				Total Harga Tenaga								Rp   60,670.00

		B		BAHAN 

				Keramik 80 x 80 		Bh		2.000		Rp   92,500		Rp   185,000.00

				semen warna		Kg		1.300		Rp   17,000		Rp   22,100.00

				Semen		Kg		9.800		Rp   1,400		Rp   13,720.00

				Pasir		M3		0.045		Rp   220,000		Rp   9,900.00

				Total Harga Bahan								Rp   230,720.00

		Total A + B										Rp   291,390.00

		Pekerjaan Lantai Granite 60 x 60 cm

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.125		Rp   150,000		Rp   18,750.00

				Kepala Tukang		OH		0.013		Rp   165,000		Rp   2,145.00

				Pekerja		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Mandor		OH		0.013		Rp   175,000		Rp   2,275.00

				Total Harga Tenaga								Rp   60,670.00

		B		BAHAN 

				Keramik 60 x 60		Bh		3.000		Rp   37,500		Rp   112,500.00

				semen warna		Kg		1.300		Rp   17,000		Rp   22,100.00

				Semen		Kg		9.800		Rp   1,400		Rp   13,720.00

				Pasir		M3		0.045		Rp   220,000		Rp   9,900.00

				Total Harga Bahan								Rp   158,220.00

		Total A + B										Rp   218,890.00



		Pekerjaan Lantai Granite 30 x 60 cm

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.125		Rp   150,000		Rp   18,750.00

				Kepala Tukang		OH		0.013		Rp   165,000		Rp   2,145.00

				Pekerja		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Mandor		OH		0.013		Rp   175,000		Rp   2,275.00

				Total Harga Tenaga								Rp   60,670.00

		B		BAHAN 

				Keramik 80 x 80 		Bh		0.850		Rp   135,000		Rp   114,750.00

				semen warna		Kg		1.300		Rp   17,000		Rp   22,100.00

				Semen		Kg		9.800		Rp   1,400		Rp   13,720.00

				Pasir		M3		0.045		Rp   220,000		Rp   9,900.00

				Total Harga Bahan								Rp   160,470.00

		Total A + B										Rp   221,140.00



		Pekerjaan Plint Lantai Granite 10 x 80 cm

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.125		Rp   150,000		Rp   18,750.00

				Kepala Tukang		OH		0.013		Rp   165,000		Rp   2,145.00

				Pekerja		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Mandor		OH		0.013		Rp   175,000		Rp   2,275.00

				Total Harga Tenaga								Rp   60,670.00

		B		BAHAN 

				Keramik 10 x 80 		Bh		0.100		Rp   80,000		Rp   8,000.00

				semen warna		Kg		1.300		Rp   17,000		Rp   22,100.00

				Semen		Kg		9.800		Rp   1,400		Rp   13,720.00

				Pasir		M3		0.045		Rp   220,000		Rp   9,900.00

				Total Harga Bahan								Rp   53,720.00

		Total A + B										Rp   114,390.00



				PEKERJAAN PLAFOND



		Rangka Plafond 40 x 40 Gantungan tiap 120 cm

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.350		Rp   150,000		Rp   52,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.035		Rp   165,000		Rp   5,775.00

				Pekerja		OH		0.350		Rp   150,000		Rp   52,500.00

				Mandor		OH		0.018		Rp   175,000		Rp   3,150.00

				Total Harga Tenaga								Rp   113,925.00

		B		BAHAN 

				Rangka Metal Hollow 40 x 40		m'		4.000		Rp   42,500		Rp   170,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   170,000.00

		Total A + B										Rp   283,925.00

		Pekerjaan Plafond Gypsum Board t=9 mm

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.050		Rp   150,000		Rp   7,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.005		Rp   165,000		Rp   825.00

				Pekerja		OH		0.100		Rp   150,000		Rp   15,000.00

				Mandor		OH		0.005		Rp   175,000		Rp   875.00

				Total Harga Tenaga								Rp   24,200.00

		B		BAHAN 

				Gypsum Board		Lbr		0.364		Rp   70,000		Rp   25,480.00

				Paku Skrup		Kg		0.110		Rp   30,000		Rp   3,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   28,780.00

		Total A + B										Rp   52,980.00



		Pekerjaan Plafond GRC t=6 mm

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.050		Rp   150,000		Rp   7,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.005		Rp   165,000		Rp   825.00

				Pekerja		OH		0.100		Rp   150,000		Rp   15,000.00

				Mandor		OH		0.005		Rp   175,000		Rp   875.00

				Total Harga Tenaga								Rp   24,200.00

		B		BAHAN 

				GRC		Lbr		0.364		Rp   150,000		Rp   54,600.00

				Paku Skrup		Kg		0.110		Rp   30,000		Rp   3,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   57,900.00

		Total A + B										Rp   82,100.00



		Pekerjaan List Plafond

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.060		Rp   150,000		Rp   9,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.006		Rp   165,000		Rp   990.00

				Pekerja		OH		0.060		Rp   150,000		Rp   9,000.00

				Mandor		OH		0.003		Rp   175,000		Rp   525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   19,515.00

		B		BAHAN 

				List Gypsum Profil 		m'		1.050		Rp   65,000		Rp   68,250.00

				Tepung Gypsum		Kg		0.150		Rp   3,000		Rp   450.00

				Total Harga Bahan								Rp   68,700.00

		Total A + B										Rp   88,215.00







Harga Uph & bhn

		Harga Satuan Upah

		NO		URAIAN PEKERJAAN 		SATUAN		HARGA (Rupiah)				NO		URAIAN PEKERJAAN		SATUAN		KOEFISIEN		HARGA SATUAN (Rp)		JUMLAH (Rp)

		A. 		Upah Pekerja								I		Pekerjaan Konstruksi Beton

		1		Kepala Tukang		Hari		165,000				I.I		G.41 Membuat 1 M3 Beton Campuran 1 PC : 2 PP : 3 KR

		2		Mandor		Hari		175,000

		3		Pekerja		Hari		150,000

		4		Tukang Batu		Hari		150,000

		5		Tukang Besi		Hari		150,000

		6		Tukang Cat		Hari		150,000

		7		Tukang Gali		Hari		150,000

		8		Tukang Kayu		Hari		150,000

		9		Tukang Las		Hari		150,000





		NO











Lembar3

		NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		TOTAL BOW		TOTAL SNI		TOTAL AHSP

		I		PEKERJAAN PERSIAPAN

				Pekerjaan Pagar Seng Keliling Proyek, tinggi 1,7m (Aplus)		M		76.00		Rp   32,000		Rp   32,000		Rp   32,000

				Pekerjaan Pembongkaran dan Pembersihan Lokasi		LS		1.00		Rp   10,000,000		Rp   10,000,000		Rp   10,000,000

				Pekerjaan Pengukuran dan Pasang Bowplank 		M		68.00		Rp   219,150		Rp   75,935		Rp   63,110

				Direksi keet & Gudang		M2		24.00		Rp   214,000		Rp   214,000		Rp   214,000

		II		PEKERJAAN PONDASI

				Galian Tanah		M3		20.30		Rp   116,875		Rp   116,875		Rp   113,150

				Urugan Tanah Kembali		M3		6.68		Rp   151,750		Rp   38,900		Rp   113,150

				Urugan Tanah Peninggian Lantai		M3		96.23		Rp   166,750		Rp   83,750		Rp   55,275

				Pasir Urug  t. 5 cm		M3		12.69		Rp   320,950		Rp   320,950		Rp   341,200

				Beton Lantai Kerja (Campuran 1 PC : 2 PS : 3 Koral)		M3		2.03		Rp   1,842,550		Rp   1,289,620		Rp   1,470,855

				Pengadaan dan Pemancangan Beton Mini Pile Square 20x20cm (54 titik, min. K450) Termasuk Pengelasan Sambungan dll		M		442.00		Rp   450,000		Rp   450,000		Rp   450,000

				Pecah Kepala Tiang Pancang / Mini Pile		Titik		54.00		Rp   46,000		Rp   46,000		Rp   46,000

		III		PEKERJAAN STRUKTUR 

				PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH

				Pekerjaan Pondasi Setempat

				a. Pondasi Pile Cap 150 x 150 x 35 cm (P1)

				- Bekisting Pile Cap		M2		25.20		Rp   555,000		Rp   213,565		Rp   515,970

				- Besi Beton 		Kg		1,863.82		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		20.25		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Pekerjaan Sloof Beton

				a. Sloof (SL1) 25/50 cm

				- Bekisting Sloof (SL1)		M2		159.60		Rp   555,000		Rp   222,340		Rp   222,340

				- Besi Beton		Kg		3,156.69		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		19.95		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				b. Sloof (SL2) 13/15 cm

				- Bekisting Sloof (SL2)		M2		15.37		Rp   555,000		Rp   222,340		Rp   222,340

				- Besi Beton		Kg		195.04		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.00		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Pekerjaan Kolom Pedestal

				a. Kolom 40/40 cm

				- Besi Beton		Kg		517.26		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				b. Kolom 25/50 cm

				- Besi Beton		Kg		51.82		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1

				Kolom K1 = 40/40 cm

				- Bekisting Kolom K1		M2		90.88		Rp   555,000		Rp   415,970		Rp   415,970

				- Besi Beton		Kg		1,421.34		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		9.09		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Kolom K2 = 20/50 cm

				- Bekisting Kolom K2		M2		10.65		Rp   555,000		Rp   415,970		Rp   415,970

				- Besi Beton		Kg		181.99		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.89		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Kolom K4 = 10/43 cm 

				- Bekisting Kolom K4		M2		8.96		Rp   555,000		Rp   415,970		Rp   415,970

				- Besi Beton		Kg		72.53		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Site Mix 1:2:3		M3		0.34		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Kolom K5 = 10/30 cm 

				- Bekisting Kolom K5		M2		9.60		Rp   555,000		Rp   415,970		Rp   415,970

				- Besi Beton		Kg		74.47		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Site Mix 1:2:3		M3		0.36		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Pekerjaan Lantai Beton t = 10 cm

				- Bekisting Lantai Beton		M2		7.40		Rp   555,000		Rp   515,970		Rp   515,970

				- Besi Beton		Kg		1,974.32		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Site Mix 1:2:3		M3		22.05		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Tangga

				Balok 15/30

				- Bekisting Balok		M2		1.80		Rp   555,000		Rp   395,720		Rp   395,720

				- Besi Beton		Kg		29.63		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.14		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Anak Tangga

				- Bekisting Anak Tangga		M2		7.68		Rp   555,000		Rp   395,720		Rp   395,720

				- Besi Beton		Kg		339.32		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		2.31		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Plat Bordes Tangga

				- Bekisting Plat Bordes Tangga		M2		4.80		Rp   555,000		Rp   395,720		Rp   395,720

				- Besi Beton		Kg		110.19		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.96		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Sloof (S3)

				- Bekisting Sloof		M2		5.52		Rp   555,000		Rp   395,720		Rp   395,720

				- Besi Beton		Kg		83.85		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.55		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2

				Kolom K1 = 40/40 cm

				- Bekisting Kolom K1		M2		90.88		Rp   555,000		Rp   415,970		Rp   415,970

				- Besi Beton		Kg		1,421.34		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		9.080		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Kolom K4 = 10/43 cm 

				- Bekisting Kolom K4		M2		8.96		Rp   555,000		Rp   415,970		Rp   415,970

				- Besi Beton		Kg		72.52		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Site Mix 1:2:3		M3		0.34		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Kolom K5 = 10/30 cm 

				- Bekisting Kolom K5		M2		9.60		Rp   555,000		Rp   415,970		Rp   415,970

				- Besi Beton		Kg		74.47		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Site Mix 1:2:3		M3		0.36		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Balok B1 30/55 cm

				- Bekisting Balok B1		M2		56.10		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		1,373.10		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		6.57		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Balok B2 25/50 cm

				- Bekisting Balok B2		M2		11.75		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		1,731.45		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		10.51		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Balok B3 20/40 cm

				- Bekisting Balok B3		M2		37.80		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		808.48		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		3.27		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Balok BK (Kantilever)

				- Bekisting Balok BK		M2		7.74		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		192.39		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.35		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Balok BL 15/50 (Listplank)

				- Bekisting Balok BL		M2		26.50		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		284.63		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.88		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Plat Lantai t. 12 cm

				- Bekisting Plat Lantai		M2		276.75		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		4,531.68		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		33.07		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Canopy Beton (jendela)

				- Bekisting Canopy		M2		24.24		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		168.48		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Site Mix 1:2:3		M3		1.27		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Atap Dak Teras

				- Bekisting Atap Dak		M2		14.00		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		230.16		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.68		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Tangga

				a. Balok 15/30

				- Bekisting Balok		M2		1.80		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		29.63		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.13		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				b. Anak Tangga				- 0

				- Bekisting Anak Tangga		M2		7.68		Rp   555,000		Rp   395,720		Rp   395,720

				- Besi Beton		Kg		339.32		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		2.31		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				c. Plat Bordes Tangga				- 0

				- Bekisting Plat Bordes Tangga		M2		5.73		Rp   555,000		Rp   395,720		Rp   395,720

				- Besi Beton		Kg		113.81		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.72		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				LANTAI ATAP DAK

				Kolom Listplank Beton 13/20 cm (El+ 7,90)

				- Bekisting Kolom		M2		10.35		Rp   555,000		Rp   415,970		Rp   415,970

				- Besi Beton		Kg		182.91		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.58		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Balok B1 30/55 cm

				- Bekisting Balok B1		M2		56.10		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		1,373.10		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		6.57		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Balok B2 25/50 cm

				- Bekisting Balok B2		M2		93.00		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		1,731.45		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		10.51		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Balok B3 20/40 cm

				- Bekisting Balok B3		M2		46.80		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		808.48		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		3.27		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Balok BK (Kantilever)

				- Bekisting Balok BK		M2		7.74		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		192.39		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.35		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Balok BL 15/50 (Listplank)

				- Bekisting Balok BL		M2		33.00		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		284.63		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.88		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Plat Lantai t. 12 cm

				- Bekisting Plat Lantai		M2		247.50		Rp   555,000		Rp   515,970		Rp   515,970

				- Besi Beton		Kg		3,822.30		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		33.00		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Canopy Beton t. 7 cm

				- Bekisting Canopy		M2		35.16		Rp   555,000		Rp   515,970		Rp   515,970

				- Besi Beton		Kg		244.59		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.84		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Canovy El + 8.90

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		3.67		Rp   555,000		Rp   515,970		Rp   515,970

				- Besi		Kg		246.96		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Begesting		M2		37.41		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Talang Beton Elv + 7,85

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		2.14		Rp   555,000		Rp   515,970		Rp   515,970

				- Besi		Kg		251.58		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Begesting		M2		34.65		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

		IV		PEKERJAAN ARSITEKTUR

				PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1

				Pekerjaan Dinding dan Plesteran

				- Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan 600x200x100 mm (Citicon / GE (grand Elephant)/BondyBlock)		M2		246.54		Rp   135,737

				- Pekerjaan Plesteran Dinding Mortar (Grand Elephant (GE) / Mortar Utama (MU))		M2		495.20

				- Pekerjaan Acian Dinding Mortar  (Grand Elephant (GE) / Mortar Utama (MU))		M2		495.20

				- Pekerjaan Kolom Praktis (Beton campuran 1 PC : 2 PS : 3 Koral)		M'		120.70

				- Pekerjaan Balok Praktis  (Beton campuran 1 PC : 2 PS : 3 Koral)		M'		52.00

				Pekerjaan Kusen Pintu, Jendela dan Kaca

				a. Pas. Daun Pintu Tampered Glass (P1)

				Automatic Door		Unit		1.00

				UNP 180 + Finish Cover ACP		Set		1.00

				Kaca Tampered Glass 10 mm		M2		6.34

				Kaca Tampered Glass 10 mm hidup		M2		3.96

				Stiker Sambalas + Motif		M2		10.30

				b. Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type PJ1

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		29.22

				- Daun  Pintu rangka Kayu Kamper Double Plywood 6mm Lap HPL + Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		2.37

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		8.51

				- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		4.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1.00

				- Grendel Tanam (PALOMA FBP 222 Futura 8"+12")		Set		1.00

				c. Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type PJ2

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		16.40

				- Daun  Pintu Kaca Polos 10 mm+ rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		3.01

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		3.11

				- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		6.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1.00

				- Grendel Tanam (PALOMA FBP 222 Futura 8"+12")		Set		1.00

				d. Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type PJ3

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		22.89

				- Daun  Pintu rangka Kayu Kamper Double Plywood 6mm Lap HPL + Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		2.36

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		6.80

				- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		4.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		2.00

				- Grendel Tanam (PALOMA FBP 222 Futura 8"+12")		Set		1.00

				e. Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type P3

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		6.70

				- Daun  Pintu rangka Kayu Kamper Double Plywood 6mm Lap HPL + Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		1.64

				- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		0.21

				- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		2.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1.00

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		2.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		1.00

				f. Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type P4

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		13.00

				- Daun  Pintu Aluminium + Kaca Sanblasting 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		4.31

				- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		0.36

				- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		6.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		2.00

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		4.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		2.00

				g. Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type P6

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		13.40

				- Daun  Pintu Aluminium (warna ditentukan kemudian)		M2		3.44

				- Kaca Polos 5 mm		M2		0.64

				- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		3.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		2.00

				h. Pas. Pintu type PG

				- Daun  Pintu rangka Kayu Kamper Double Plywood 6mm Lap HPL + Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		1.80

				- 1 Set Aksesoris (Bahan Stainless, Merk Dekson/Paloma/Solid)		Set		1.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1.00

				i. Pas. Kusen dan daun jendela type J3

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		42.90

				- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		9.14

				- Kaca Polos 5 mm  		M2		2.52

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		18.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		9.00

				j. Pas. Kusen dan daun jendela type J1'

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		12.20

				- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		3.05

				- Kaca Polos 5 mm  		M2		0.84

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		6.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		3.00

				k. Pas. Kusen dan daun jendela type J2'

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		10.20

				- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		2.03

				- Kaca Polos 5 mm  		M2		0.56

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		4.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		2.00

				l Pas. Kusen Jendela type JW 2 

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		32.80

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		12.16

				m. Pas. Kusen Jendela type JW 3

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		12.80

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		4.56

				n. Pas. Kusen dan Daun Ventilasi type V1

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		6.00

				- Daun Jendela Ventilasi (warna ditentukan kemudian)		M2		0.72

				- Kaca Polos 5 mm		M2		0.60

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		6.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		3.00

				o. Pas. Kusen dan Daun Ventilasi type V2

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		8.80

				- Kaca Polos 5 mm		M2		1.20

				3. Pekerjaan Lantai Geranite

				- Pas. Granite Lantai Homogeneus Tile 80x80 cm Polish (FIORANO BI8186 / SC18104 -3T)		M2		216.08

				- Pas. Granite Lantai Homogeneus Tile 60 x 60 cm Unpolish (Outdoor: SINCERE ISP66H05M GLAZED RUSTIC, Toilet: Sincere GXMJ60029 )		M2		43.50

				- Pas. Granite Lantai Homogeneus Tile 80 x 80 cm Step Nosing  (FIORANO WH126E021PA / SDA126804-3T dan atau  GOLDEN SN10603 BLACK YELLOW) 10X60 / Golden SN-S30606 Cream Gold)		M2		14.92

				- Pas. Granite Dinding Toilet 30 x 60 cm (DURAFLOOR YHM3609/SHQ36013-3T)		M2		33.00

				- Pas. Granit Dinding Toilet 60 x 60		M2		49.85

				- Pas. Granite Dinding Papan nama 60x60 cm		M2		6.24

				- Pas. Granite Plint Lantai 10 x 80 cm (FIORANO BI8186 / SC18104 -3T)		M'		60.20

				4. Pekerjaan Plafond dan Partisi

				Pembuatan plafond sesuai gambar arsitektur, khususnya gambar No. 35 Rencana Plafond LT. 1 
(ada model/motif plafond bertingkat pada ruang pelayanan/lobby)

				- Rangka Plafond Hollow (Modul 60x60cm, gantungan tiap 120cm)		M2		306.05

				- Plafond Gypsum Board t = 9 mm (Jayaboard / Elephant / Knauf)		M2		181.31

				- Plafond GRC t = 6 mm (Nusaboard / GRC Board)		M2		124.74

				- List Plafond (lebar 10 cm, model ditentukan kemudian)		M'		68.00

				- Pekerjaan Pasangan Dinding Cubicle Phenolic + Rangka Alumunium + Pintu + Asesoris (Pabrikasi)		M2		33.40

				- Pekerjaan Pasangan Dinding Partisi GRC 12 mm + Rangka Alumunium (Nusaboard / GRC Board)		M2		35.99

				5. Pekerjaan Dinding Aluminium Composit Panel (ACP)

				Pemasangan mengikuti bentuk/gambar 3D dan Gambar Arsitektur, bagian ACP bentuk Gelombang, rangka dan ACP nya dibuat menojol 10cm (tampilan dan bentuk dibuat sama/mirip dengan gambar)

				- Pas. Rangka Aluminium + Dinding ACP dan kelengkapan material / bahanya
ACP Mek SEVEN, Rangka Aluminium 4x4cm, Modul Rangka 60x60cm, Warna ACP ditentukan kemudian		M2		276.75

				6. Pekerjaan Pengecatan										Rp   -

				- Cat Dinding Eksterior (Nippon Elastek, Warna ditentukan Kemudian)		M2		129.16

				- Cat Dinding Interior (Dulux EasyClean, Warna ditentukan Kemudian)		M2		191.35

				- Cat Plafond (Dulux Pentalite Ceiling, Warna ditentukan kemudian)		M2		284.05

				7. Pekerjaan Relling Tangga

				- Relling Ramp Disabilitas (Bahan Stainless Stell)		M2		4.32

				- Relling Tangga Lt1 ke Lt 2 (Bahan Stainless Stell)		M2		8.54

				- Relling Tangga Lt2 ke Lt rofftop (Bahan Stainless Stell)		M2		9.04

				- Relling Difable Toilet  (Bahan Stainless Stell)		Unit		1.00

				8. Pekerjaan Sanitair

				- Klosed Duduk Set  (TOTO Dual Flush CW421+SW420+TWC07)		Unit		5.00

				- Selang Flexible kran ke Tanki Closed / Westafel (TOTO)		Unit		7.00

				- Stop Kran Kloset 3 Out (PALOMA FCP 2193)		Unit		5.00

				- Jet Shower/Washer Kloset /Urinoir (TOTO THX20MCRB)		Unit		7.00

				- Stop Kran Urinoir 1 Out (PALOMA FCP 2177)		Unit		2.00

				- Floor drain Segi Empat (TOTO TX1DB)		Unit		5.00

				- Westafel Toilet Wanita (TOTO L 521 V3) dan Meja Beton 60x150cm tebal 5-10cm  finishing Granit 60x120 (FIORANO WH126E021PA/SDA126804-3T)		Unit		2.00

				- Kran Westafel Toilet Wanita (TOTO TX109LD)		Unit		2.00

				- Urinoir Toilet Pria (TOTO U57M)		Unit		2.00

				- Sekat Urinoir Phenolic Cubicle - PVC Board  (ukuran 90x49x12mm / Pabrikasi)		Unit		2.00

				PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2

				Pekerjaan Dinding dan Plesteran

				- Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan 600x200x100 mm (Citicon / GE (grand Elephant)/BondyBlock)		M2		236.87

				- Pekerjaan Plesteran Dinding Mortar (Citicon/GE110 (Grand Elephant) / MU (Mortar Utama)		M2		481.31

				- Pekerjaan Acian Dinding Mortar (Grand Elephant (GE) / Mortar Utama (MU))		M2		172.92

				- Pekerjaan Kolom Praktis (Beton campuran 1 PC : 2 PS : 3 Koral)		M1		110.05

				- Pekerjaan Balok Praktis  (Beton campuran 1 PC : 2 PS : 3 Koral)		M1		63.37

				Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type PJ2

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		16.40

				- Daun  Pintu Kaca Polos 10 mm+ rangka Alumuniun (warna ditentukan kemudian)		M2		3.01

				- Kaca Polos 5 mm		M2		3.11

				- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		6.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1.00

				- Grendel Tanam (PALOMA FBP 222 Futura 8"+12")		Set		1.00

				Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type P2

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		7.70

				- Daun  Pintu rangka Kayu Kamper Double Plywood 6mm Lap HPL + Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		2.87

				- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		0.92

				- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		4.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1.00

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		4.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		2.00

				Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type P3

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		20.10

				- Daun  Pintu rangka Kayu Kamper Double Plywood 6mm Lap HPL + Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		4.92

				- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		0.96

				- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		6.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		3.00

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		6.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		3.00

				Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type P4

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		19.50

				- Daun  Pintu Aluminium + Kaca Sanblasting 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		4.31

				- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		0.84

				- Engsel Pintu 4" (DEKSON)		Bh		9.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		3.00

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		6.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		3.00

				Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type P5

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		6.50

				- Daun  Pintu Aluminium (warna ditentukan kemudian)		M2		0.28

				- Kaca Polos 5 mm		M2		0.18

				- Engsel Pintu 4" (DEKSON)		Bh		3.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1.00

				Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type P6

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		13.40

				- Daun  Pintu Aluminium (warna ditentukan kemudian)		M2		1.72

				- Kaca Polos 5 mm		M2		0.64

				- Engsel Pintu 4" (DEKSON)		Bh		3.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1.00

				Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type P7

				- Kusen Besi Hollow 4x8 (warna ditentukan kemudian)		M1		7.60

				- Daun  Pintu Plat SPHC (warna ditentukan kemudian)		M2		0.66

				- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		2.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1.00

				Pas. Kusen dan daun jendela type J1

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M1		36.80

				- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		5.88

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		3.78

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		12.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		6.00

				Pas. Kusen dan daun jendela type J2

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M1		23.40

				- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		3.92

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		2.52

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		8.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		4.00

				Pas. Kusen dan daun jendela type J4

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		12.20

				- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		2.03

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		0.56

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		4.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		2.00

				Pas. Kusen dan daun jendela type J5

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		10.20

				- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		2.03

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		0.56

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		4.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		2.00

				Pas. Kusen dan daun jendela type J6

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		5.50

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		0.93

				Pas. Kusen dan daun jendela type J7

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		4.60

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		0.37

				Pas. Kusen Jendela type CW 1

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		27.83

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		12.71

				Pas. Kusen Jendela type CW 5

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		85.83

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		30.53

				Pas. Kusen dan Daun Ventilasi type V2

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		11.00

				- Kaca Polos 5 mm 		M2		1.50

				Pasang Granite

				- Pas. Granite Lantai Homogeneus Tile 80x80 cm Polish (FIORANO BI8186 / SC18104 -3T)		M2		245.03

				- Pas. Granite Lantai Homogeneus Tile 60 x 60 cm Unpolish (Outdoor: SINCERE ISP66H05M GLAZED RUSTIC, Toilet: Sincere GXMJ60029 )		M2		24.54

				- Pas. Granite Lantai Homogeneus Tile 80 x 80 cm Step Nosing  (FIORANO WH126E021PA / SDA126804-3T dan atau  GOLDEN SN10603 BLACK YELLOW) 10X60 / Golden SN-S30606 Cream Gold)		M2		19.92

				- Pas. Granite Plint Dinding  Tile 10x80 cm Polish (FIORANO BI8186 / SC18104 -3T)		M2		74.03

				- Pas. Granite Dinding Toilet 60 x 60 cm 		M2		96.64

				Pekerjaan Pengecatan

				- Cat Dinding Eksterior (Nippon Elastek, Warna ditentukan Kemudian)		M2		103.10

				- Cat Dinding Interior (Dulux EasyClean, Warna ditentukan Kemudian)		M2		224.97

				- Cat Plafond (Dulux Pentalite Ceiling, Warna ditentukan kemudian)		M2		221.27

				Pekerjaan Plafond dan Partisi

				Pembuatan plafond sesuai gambar arsitektur, khususnya gambar No. 36 Rencana Plafond LT. 2 
(ada model/motif plafond bertingkat pada ruang Pimpinan)

				- Rangka Plafond Hollow (Modul 60x60cm, gantungan tiap 120cm)		M2		261.28

				- Plafond Gypsum Board t = 9 mm (Jayaboard / Elephant / Knauf)		M2		206.92

				- Plafond GRC t = 6 mm (Nusaboard / GRC Board)		M2		54.36

				- List Plafond (lebar 10 cm, model ditentukan kemudian)		M'		65.10

				- Pekerjaan Pasangan Dinding Cubicle Phenolic + Rangka Alumunium + Pintu + Asesoris (Pabrikasi)		M2		33.40

				- Pekerjaan Pasangan Dinding Partisi GRC 12 mm + Rangka Metal Sut (Nusaboard / GRC Board)		M2		50.79

				- Pekerjaan Pasangan Dinding Partisi Rangka Metal Stut +Playwood 12 mm+ Finish HPL		M2		24.75

				Pekerjaan Waterproofing Dak Teras

				- Pekerjaan Lapisan dasar & Membran Waterproofing (BITULINE Primer & BITULINE PRIMA Tipe PP 40 M)		M2		16.80

				- Screeding t=3cm (Semen Instan Dunia Mortar DM-100 / Setara)		M2		16.80

				- Coating Water Profing 3 lapis + Serat fiber (Aquaproof)		M2		16.80

				Pekerjaan Waterproofing Atap Dak / Roof Top				- 0

				- Pekerjaan Lapisan dasar & Membran Waterproofing (BITULINE Primer & BITULINE PRIMA Tipe PP 40 M)		M2		137.25

				- Screeding t=3cm (Semen Instan Dunia Mortar DM-100 / Setara)		M2		137.25

				- Coating Water Profing 3 lapis + Serat fiber (Aquaproof)		M2		137.25

				Pekerjaan Sanitair

				Pengadaan dan pemasangan Peralatan Utama Sanitair termasuk material bantu dan accessories pendukungnya.

				- Klosed Duduk Set  (TOTO Dual Flush CW421+SW420+TWC07)		Unit		5.00

				- Selang Flexible kran ke Tanki Closed / Westafel (TOTO/American Standar/Paloma)		Unit		8.00

				- Stop Kran Kloset 3 Out (PALOMA FCP 2193)		Unit		5.00

				- Jet Shower/Washer Kloset /Urinoir (TOTO THX20MCRB)		Unit		7.00

				- Stop Kran urinoir 1 Out  (PALOMA FCP fcp 2177)		Unit		2.00

				- Floor drain Segi Empat (TOTO TX1DB)		Unit		5.00

				Westafel Toilet Wanita (TOTO L 521 V3) dan Meja Beton 60x150cm tebal 5-10cm  finishing Granit 60x120 (FIORANO WH126E021PA/SDA126804-3T)		Unit		2.00

				- Westafel Toilet Pimpinan (TOTO L 521 V3) dan Meja Beton 60x300cm finishing Granit (FIORANO WH126E021PA/SDA126804-3T)		Unit		1.00

				- Kran Westafel Toilet  (TOTO TX109LD)		Unit		3.00

				- Urinoir Toilet Pria (TOTO U57M)		Unit		2.00

				- Sekat Urinoir Phenolic Cubicle - PVC Board  (ukuran 90x49x12mm / PABRIKASI)		Unit		2.00

				ARSITEKTUR DAK ATAP

				Pekerjaan Dinding dan Plesteran

				Pekerjaan kolom 30X30

				- Beton K-250		M3		2.52

				- Besi		Kg		232.26

				- Begesting		M2		28.80

				Pekerjaan kolom praktis 13X13

				- Beton 1:2:3		M3		0.65

				- Besi		Kg		222.33

				- Begesting		M2		20.28

				Balok 25/20

				- Beton 1:2:3		M3		1.50

				- Besi		Kg		775.75

				- Begesting		M2		15.00

				Ring Balk				- 0

				- Beton 1:2:3		M3		1.81

				- Besi		Kg		1,997.57

				- Begesting		M2		24.08

				Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan 600x200x100 mm		M2		199.06

				Pekerjaan Plesteran Dinding Mortar 		M2		372.25

				Pekerjaan Acian Dinding Mortar  		M2		372.25

				Pekerjan Cat Eksterior		M2		145.69

				Pekerjaan Cat Interior		M2		138.25

				Pekerjaan Kusen Pintu 2 Daun PJ 4				- 0

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4"		M'		33.31

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		16.62

				- Daun  Pintu rangka Aluminium + Ryben Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		3.87

				- rel pintu geser/sorong		SET		1.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA )		BH		1.00

				Pek Daun Jendela				- 0

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4"		M'		40.15

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		15.37

				- Daun Jendela Kaca Ryben 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		2.25

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		BH		6.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		BH		3.00

				Jendela rooftop (depan)  J10

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4"		M'		22.50

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		7.83

				Jendela rooftop (samping) J 11

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4"		M'		32.80

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		12.49

				Jendela rooftop (samping) J 12

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4"		M'		38.10

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		18.13

				Keramik Lantai

				- Keramik 80x80 (ruang dalam)		M2		105.00

				- Keramik 60x60 (ruang luar)		M2		127.50

				Plafond

				- Rangka Plafond		M2		132.00

				- Plafond Gypsum		M2		120.00

				- Droof Ciling		M'		17.40

				- Lampu Led Droof Celing		M'		17.40

				- List Plafond		M'		68.00

				- Plafond GRC		M2		12.00

				- Cat Plafond		M2		132.00

				Atap 

				- Rangka Atap Baja ringan		M2		69.56

				- Atap Spandex T=0,3 MM		M2		69.56

				- Papan listplank Calsium Cilicate		M'		42.30

				- ACP		M2		9.60

				- Jeruji Hollo 5x2 Finish Cat Merah		M2		3.12

				Mekanikal Elektrikal

				- Instalasi Titik Lampu		TTK		18.00

				- Instalasi Stop Kontak, Saklar		TTK		11.00

				- Instasli Ac		TTK		2.00

				- Lampu philips Downliht LED 12 Watt		BH		9.00

				- Lampu philips Downliht LED 9 Watt		BH		2.00

				- Stop Kontak 1 phase (Nero Stainless V816VG)		BH		6.00

				- Saklar  Ganda  (Nero Stainless V81621)		BH		3.00

				- Stop Kontak AC 1 phase (Nero Stainless V81311D)		BH		2.00
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				Tabel 4.7 Rekaptulasi Rencana Anggaran Biaya

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		Harga Satuan BOW 		Harga Satuan  SNI 		Harga Satuan AHSP 				 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

				I		PEKERJAAN PERSIAPAN

						Pekerjaan Pagar Seng Keliling Proyek. tinggi 1.7m (Aplus)		M		76.00		Rp2,432,000		Rp2,432,000		Rp2,432,000				Rp   184,832,000		Rp   184,832,000		Rp   184,832,000

						Pekerjaan Pembongkaran dan Pembersihan Lokasi		LS		1.00		Rp10,000,000		Rp10,000,000		Rp10,000,000				Rp   10,000,000		Rp   10,000,000		Rp   10,000,000

						Pekerjaan Pengukuran dan Pasang Bowplank 		M		68.00		Rp4,291,480		Rp4,291,480		Rp4,291,480				Rp   291,820,640		Rp   291,820,640		Rp   291,820,640

						Direksi keet & Gudang		M2		24.00		Rp5,136,000		Rp5,136,000		Rp5,136,000				Rp   123,264,000		Rp   123,264,000		Rp   123,264,000

				II		PEKERJAAN PONDASIbtertber 

						Galian Tanah		M3		20.30		Rp116,875		Rp116,875		Rp113,150				Rp   2,372,563		Rp   2,372,563		Rp   2,296,945

						Urugan Tanah Kembali		M3		6.68		Rp151,750		Rp38,900		Rp113,150				Rp   1,013,690		Rp   259,852		Rp   755,842

						Urugan Tanah Peninggian Lantai		M3		96.23		Rp166,750		Rp83,750		Rp55,275				Rp   16,046,353		Rp   8,059,263		Rp   5,319,113

						Pasir Urug  t. 5 cm		M3		12.69		Rp320,950		Rp320,950		Rp341,200				Rp   4,072,856		Rp   4,072,856		Rp   4,329,828

						Beton Lantai Kerja (Campuran 1 PC : 2 PS : 3 Koral)		M3		2.03		Rp1,842,550		Rp1,289,620		Rp1,470,855				Rp   3,740,376		Rp   2,617,929		Rp   2,985,836

						Pengadaan dan Pemancangan Beton Mini Pile Square 20x20cm (54 titik. min. K450) Termasuk Pengelasan Sambungan dll		M		442		Rp450,000		Rp450,000		Rp450,000				Rp   198,900,000		Rp   198,900,000		Rp   198,900,000

						Pecah Kepala Tiang Pancang / Mini Pile		Titik		54.00		Rp46,000		Rp46,000		Rp46,000				Rp   2,484,000		Rp   2,484,000		Rp   2,484,000

				III		PEKERJAAN STRUKTUR 

						PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH

				 1		Pekerjaan Pondasi Setempat

						a. Pondasi Pile Cap 150 x 150 x 35 cm (P1)

						- Bekisting Pile Cap		M2		25.20		Rp555,000		Rp213,565		Rp515,970				Rp   13,986,000		Rp   5,381,838		Rp   13,002,444

						- Besi Beton 		Kg		1.863		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   40,038		Rp   29,409		Rp   29,409

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		20.25		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   42,549,300		Rp   38,310,266		Rp   38,310,266

						Pekerjaan Sloof Beton

						a. Sloof (SL1) 25/50 cm

						- Bekisting Sloof (SL1)		M2		159.60		Rp555,000		Rp222,340		Rp222,340				Rp   88,578,000		Rp   35,485,464		Rp   35,485,464

						- Besi Beton		Kg		3.156		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   67,826		Rp   49,821		Rp   49,821

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		19.95		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   41,918,940		Rp   37,742,707		Rp   37,742,707

				Tabel 4.7 Lanjutan 

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						b. Sloof (SL2) 13/15 cm

						- Bekisting Sloof (SL2)		M2		15.37		Rp555,000		Rp222,340		Rp222,340				Rp   8,530,350		Rp   3,417,366		Rp   3,417,366

						- Besi Beton		Kg		95.04		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   2,042,505		Rp   1,500,301		Rp   1,500,301

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.00		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				2 		Pekerjaan Kolom Pedestal

						a. Kolom 40/40 cm

						- Besi Beton		Kg		17.26		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   370,935		Rp   272,466		Rp   272,466

						b. Kolom 25/50 cm

						- Besi Beton		Kg		51.82		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   1,113,664		Rp   818,031		Rp   818,031

						PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1

						Kolom K1 = 40/40 cm

						- Bekisting Kolom K1		M2		90.88		Rp555,000		Rp415,970		Rp415,970				Rp   50,438,400		Rp   37,803,354		Rp   37,803,354

						- Besi Beton		Kg		1.421		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   30,539		Rp   22,432		Rp   22,432

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		9.09		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   19,099,908		Rp   17,197,053		Rp   17,197,053

						Kolom K2 = 20/50 cm

						- Bekisting Kolom K2		M2		10.65		Rp555,000		Rp415,970		Rp415,970				Rp   5,910,750		Rp   4,430,081		Rp   4,430,081

						- Besi Beton		Kg		181.99		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   3,911,147		Rp   2,872,894		Rp   2,872,894

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.89		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   1,870,068		Rp   1,683,760		Rp   1,683,760

						Kolom K4 = 10/43 cm 

						- Bekisting Kolom K4		M2		8.96		Rp555,000		Rp415,970		Rp415,970				Rp   4,972,800		Rp   3,727,091		Rp   3,727,091

						- Besi Beton		Kg		72.53		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   1,558,742		Rp   1,144,959		Rp   1,144,959

						- Beton Site Mix 1:2:3		M3		0.34		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   714,408		Rp   643,234		Rp   643,234

						Kolom K5 = 10/30 cm 

						- Bekisting Kolom K5		M2		9.6		Rp555,000		Rp415,970		Rp415,970				Rp   5,328,000		Rp   3,993,312		Rp   3,993,312

						- Besi Beton		Kg		74.47		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   1,600,435		Rp   1,175,583		Rp   1,175,583

						- Beton Site Mix 1:2:3		M3		0.36		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   756,432		Rp   681,071		Rp   681,071

				Tabel 4.7 Lanjutan 

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						Pekerjaan Lantai Beton t = 10 cm

						- Bekisting Lantai Beton		M2		7.40		Rp555,000		Rp515,970		Rp515,970				Rp   4,107,000		Rp   3,818,178		Rp   3,818,178

						- Besi Beton		Kg		1.974		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   42,423		Rp   31,162		Rp   31,162

						- Beton Site Mix 1:2:3		M3		22.05		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   46,331,460		Rp   41,715,623		Rp   41,715,623

						Tangga

						Balok 15/30

						- Bekisting Balok		M2		1.80		Rp555,000		Rp395,720		Rp395,720				Rp   999,000		Rp   712,296		Rp   712,296

						- Besi Beton		Kg		29.63		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   636,778		Rp   467,739		Rp   467,739

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.14		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   294,168		Rp   264,861		Rp   264,861

						Anak Tangga

						- Bekisting Anak Tangga		M2		7.68		Rp555,000		Rp395,720		Rp395,720				Rp   4,262,400		Rp   3,039,130		Rp   3,039,130

						- Besi Beton		Kg		339.32		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   7,292,326		Rp   5,356,506		Rp   5,356,506

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		2.31		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   4,853,772		Rp   4,370,208		Rp   4,370,208

						Plat Bordes Tangga

						- Bekisting Plat Bordes Tangga		M2		4.8		Rp555,000		Rp395,720		Rp395,720				Rp   2,664,000		Rp   1,899,456		Rp   1,899,456

						- Besi Beton		Kg		110.19		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   2,368,093		Rp   1,739,459		Rp   1,739,459

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.96		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   2,017,152		Rp   1,816,190		Rp   1,816,190

						Sloof (S3)

						- Bekisting Sloof		M2		5.52		Rp555,000		Rp395,720		Rp395,720				Rp   3,063,600		Rp   2,184,374		Rp   2,184,374

						- Besi Beton		Kg		83.85		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   1,802,020		Rp   1,323,656		Rp   1,323,656

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.55		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   1,155,660		Rp   1,040,526		Rp   1,040,526

						PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2

						Kolom K1 = 40/40 cm

						- Bekisting Kolom K1		M2		90.88		Rp555,000		Rp415,970		Rp415,970				Rp   50,438,400		Rp   37,803,354		Rp   37,803,354

						- Besi Beton		Kg		1.421		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   30,539		Rp   22,432		Rp   22,432

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		9.080		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   19,078,896		Rp   17,178,134		Rp   17,178,134

				Tabel 4.7 Lanjutan 

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						Kolom K4 = 10/43 cm 

						- Bekisting Kolom K4		M2		8.96		Rp555,000		Rp415,970		Rp415,970				Rp   4,972,800		Rp   3,727,091		Rp   3,727,091

						- Besi Beton		Kg		72.52		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   1,558,527		Rp   1,144,801		Rp   1,144,801

						- Beton Site Mix 1:2:3		M3		0.34		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   714,408		Rp   643,234		Rp   643,234

						Kolom K5 = 10/30 cm 

						- Bekisting Kolom K5		M2		9.6		Rp555,000		Rp415,970		Rp415,970				Rp   5,328,000		Rp   3,993,312		Rp   3,993,312

						- Besi Beton		Kg		74.47		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   1,600,435		Rp   1,175,583		Rp   1,175,583

						- Beton Site Mix 1:2:3		M3		0.36		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   756,432		Rp   681,071		Rp   681,071

						Balok B1 30/55 cm

						- Bekisting Balok B1		M2		56.1		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   31,135,500		Rp   23,924,967		Rp   23,924,967

						- Besi Beton		Kg		1.373		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   29,507		Rp   21,674		Rp   21,674

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		6.57		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   13,804,884		Rp   12,429,553		Rp   12,429,553

						Balok B2 25/50 cm

						- Bekisting Balok B2		M2		11.75		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   6,521,250		Rp   5,011,023		Rp   5,011,023

						- Besi Beton		Kg		1.731		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   37,201		Rp   27,326		Rp   27,326

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		10.51		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   22,083,612		Rp   19,883,501		Rp   19,883,501

						Balok B3 20/40 cm

						- Bekisting Balok B3		M2		37.80		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   20,979,000		Rp   16,120,566		Rp   16,120,566

						- Besi Beton		Kg		808.48		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   17,375,044		Rp   12,762,665		Rp   12,762,665

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		3.27		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   6,870,924		Rp   6,186,399		Rp   6,186,399

						Balok BK (Kantilever)

						- Bekisting Balok BK		M2		7.74		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   4,295,700		Rp   3,300,878		Rp   3,300,878

						- Besi Beton		Kg		192.39		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   4,134,653		Rp   3,037,069		Rp   3,037,069

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.35		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   2,836,620		Rp   2,554,018		Rp   2,554,018

						Balok BL 15/50 (Listplank)

						- Bekisting Balok BL		M2		26.5		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   14,707,500		Rp   11,301,455		Rp   11,301,455

				Tabel 4.7 Lanjutan 

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						Plat Lantai t. 12 cm

						- Bekisting Plat Lantai		M2		276.75		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   153,596,250		Rp   118,025,573		Rp   118,025,573

						- Besi Beton		Kg		4.531		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   97,376		Rp   71,526		Rp   71,526

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		33.07		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   69,486,684		Rp   62,563,976		Rp   62,563,976

						Canopy Beton (jendela)

						- Bekisting Canopy		M2		24.24		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   13,453,200		Rp   10,337,633		Rp   10,337,633

						- Besi Beton		Kg		168.48		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   3,620,804		Rp   2,659,625		Rp   2,659,625

						- Beton Site Mix 1:2:3		M3		1.27		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   2,668,524		Rp   2,402,669		Rp   2,402,669

						Atap Dak Teras

						- Bekisting Atap Dak		M2		14.00		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   7,770,000		Rp   5,970,580		Rp   5,970,580

						- Besi Beton		Kg		230.16		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   4,946,369		Rp   3,633,306		Rp   3,633,306

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.68		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   3,530,016		Rp   3,178,333		Rp   3,178,333

						Tangga

						a. Balok 15/30

						- Bekisting Balok		M2		1.80		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   999,000		Rp   767,646		Rp   767,646

						- Besi Beton		Kg		29.63		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   636,778		Rp   467,739		Rp   467,739

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.13		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   273,156		Rp   245,942		Rp   245,942

						b. Anak Tangga				-

						- Bekisting Anak Tangga		M2		7.68		Rp555,000		Rp395,720		Rp395,720				Rp   4,262,400		Rp   3,039,130		Rp   3,039,130

						- Besi Beton		Kg		339.32		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   7,292,326		Rp   5,356,506		Rp   5,356,506

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		2.31		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   4,853,772		Rp   4,370,208		Rp   4,370,208

						c. Plat Bordes Tangga				-

						- Bekisting Plat Bordes Tangga		M2		5.73		Rp555,000		Rp395,720		Rp395,720				Rp   3,180,150		Rp   2,267,476		Rp   2,267,476

						- Besi Beton		Kg		113.81		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   2,445,891		Rp   1,796,605		Rp   1,796,605

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.72		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   1,512,864		Rp   1,362,143		Rp   1,362,143

						LANTAI ATAP DAK

				Tabel 4.7 Lanjutan 

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						Kolom Listplank Beton 13/20 cm (El+ 7.90)

						- Bekisting Kolom		M2		10.35		Rp555,000		Rp415,970		Rp415,970				Rp   5,744,250		Rp   4,305,290		Rp   4,305,290

						- Besi Beton		Kg		182.91		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   3,930,919		Rp   2,887,417		Rp   2,887,417

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.58		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   1,218,696		Rp   1,097,282		Rp   1,097,282

						Balok B1 30/55 cm

						- Bekisting Balok B1		M2		56.10		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   31,135,500		Rp   23,924,967		Rp   23,924,967

						- Besi Beton		Kg		1.373		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   29,507		Rp   21,674		Rp   21,674

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		6.57		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   13,804,884		Rp   12,429,553		Rp   12,429,553

						Balok B2 25/50 cm

						- Bekisting Balok B2		M2		93.00		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   51,615,000		Rp   39,661,710		Rp   39,661,710

						- Besi Beton		Kg		1.731		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   37,201		Rp   27,326		Rp   27,326

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		10.51		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   22,083,612		Rp   19,883,501		Rp   19,883,501

						Balok B3 20/40 cm

						- Bekisting Balok B3		M2		46.80		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   25,974,000		Rp   19,958,796		Rp   19,958,796

						- Besi Beton		Kg		808.48		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   17,375,044		Rp   12,762,665		Rp   12,762,665

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		3.27		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   6,870,924		Rp   6,186,399		Rp   6,186,399

						Balok BK (Kantilever)

						- Bekisting Balok BK		M2		7.74		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   4,295,700		Rp   3,300,878		Rp   3,300,878

						- Besi Beton		Kg		192.39		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   4,134,653		Rp   3,037,069		Rp   3,037,069

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.35		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   2,836,620		Rp   2,554,018		Rp   2,554,018

						Balok BL 15/50 (Listplank)

						- Bekisting Balok BL		M2		33.00		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   18,315,000		Rp   14,073,510		Rp   14,073,510

						- Besi Beton		Kg		284.63		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   6,116,983		Rp   4,493,169		Rp   4,493,169

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.88		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   3,950,256		Rp   3,556,706		Rp   3,556,706

						Plat Lantai t. 12 cm

						- Bekisting Plat Lantai		M2		247.50		Rp555,000		Rp515,970		Rp515,970				Rp   137,362,500		Rp   127,702,575		Rp   127,702,575

				Tabel 4.7 Lanjutan 

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						- Besi Beton		Kg		3.822		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   82,139		Rp   60,334		Rp   60,334

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		33.00		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   69,339,600		Rp   62,431,545		Rp   62,431,545

						Canopy Beton t. 7 cm

						- Bekisting Canopy		M2		35.16		Rp555,000		Rp515,970		Rp515,970				Rp   19,513,800		Rp   18,141,505		Rp   18,141,505

						- Besi Beton		Kg		244.59		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   5,256,484		Rp   3,861,098		Rp   3,861,098

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.84		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   3,866,208		Rp   3,481,032		Rp   3,481,032

						Canovy El + 8.90

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		3.67		Rp555,000		Rp515,970		Rp515,970				Rp   2,036,850		Rp   1,893,610		Rp   1,893,610

						- Besi		Kg		246.96		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   5,307,417		Rp   3,898,511		Rp   3,898,511

						- Begesting		M2		37.41		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   78,605,892		Rp   70,774,670		Rp   70,774,670

						Talang Beton Elv + 7.85

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		2.14		Rp555,000		Rp515,970		Rp515,970				Rp   1,187,700		Rp   1,104,176		Rp   1,104,176

						- Besi		Kg		251.58		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   5,406,706		Rp   3,971,442		Rp   3,971,442

						- Begesting		M2		34.65		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   72,806,580		Rp   65,553,122		Rp   65,553,122

				IV		PEKERJAAN ARSITEKTUR

						PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1

				1		Pekerjaan Dinding dan Plesteran

						- Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan 600x200x100 mm (Citicon / GE (grand Elephant)/BondyBlock)		M2		246.540		Rp135,757		Rp92,972		Rp151,517				Rp   33,469,501		Rp   22,921,287		Rp   37,354,972

						- Pekerjaan Plesteran Dinding Mortar (Grand Elephant (GE) / Mortar Utama (MU))		M2		495.20		Rp121,100		Rp96,900		Rp77,740				Rp   59,968,720		Rp   47,984,880		Rp   38,496,848

						- Pekerjaan Acian Dinding Mortar  (Grand Elephant (GE) / Mortar Utama (MU))		M2		495.20		Rp121,100		Rp96,900		Rp43,556				Rp   59,968,720		Rp   47,984,880		Rp   21,569,055

						- Pekerjaan Kolom Praktis (Beton campuran 1 PC : 2 PS : 3 Koral)		M'		120.7		Rp1,065,028		Rp1,065,028		Rp1,065,028				Rp   128,548,880		Rp   128,548,880		Rp   128,548,880

						- Pekerjaan Balok Praktis  (Beton campuran 1 PC : 2 PS : 3 Koral)		M'		52.00		Rp1,065,028		Rp1,065,028		Rp1,065,028				Rp   55,381,456		Rp   55,381,456		Rp   55,381,456

				2		Pekerjaan Kusen Pintu. Jendela dan Kaca

				Tabel 4.7 Lanjutan 

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		Harga Satuan BOW 		Harga Satuan SNI 		 Harga Satuan AHSP 

						a. Pas. Daun Pintu Tampered Glass (P1)

						-Automatic Door		Unit		1.00		Rp40,000,000		Rp40,000,000		Rp40,000,000				Rp   40,000,000		Rp   40,000,000		Rp   40,000,000

						-UNP 180 + Finish Cover ACP		Set		1.00		Rp17,500,000		Rp17,500,000		Rp17,500,000				Rp   17,500,000		Rp   17,500,000		Rp   17,500,000

						-Kaca Tampered Glass 10 mm		M2		6.34		Rp896,000		Rp896,000		Rp896,000				Rp   5,680,640		Rp   5,680,640		Rp   5,680,640

						-Kaca Tampered Glass 10 mm hidup		M2		3.96		Rp896,000		Rp896,000		Rp896,000				Rp   3,548,160		Rp   3,548,160		Rp   3,548,160

						-Stiker Sambalas + Motif		M2		10.34		Rp285,000		Rp285,000		Rp285,000				Rp   2,946,900		Rp   2,946,900		Rp   2,946,900

						b. Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type PJ1														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		29.22		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   1,139,580		Rp   1,139,580		Rp   1,139,580

						- Daun  Pintu rangka Kayu Kamper Double Plywood 6mm Lap HPL + Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		2.37		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   649,380		Rp   649,380		Rp   649,380

						- Kaca Ryben 5 mm		M2		8.51		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   1,378,620		Rp   1,378,620		Rp   1,378,620

						- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		4.00		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   220,000		Rp   220,000		Rp   220,000

						- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1.00		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   240,000		Rp   240,000		Rp   240,000

						- Grendel Tanam (PALOMA FBP 222 Futura 8"+12")		Set		1.00		Rp110,000		Rp110,000		Rp110,000				Rp   110,000		Rp   110,000		Rp   110,000

						c. Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type PJ2														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		16.4		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   639,600		Rp   639,600		Rp   639,600

						- Daun  Pintu Kaca Polos 10 mm+ rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		3.01		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   824,740		Rp   824,740		Rp   824,740

						- Kaca Ryben 5 mm		M2		3.11		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   503,820		Rp   503,820		Rp   503,820

						- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		6.00		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   330,000		Rp   330,000		Rp   330,000

						- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1.00		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   240,000		Rp   240,000		Rp   240,000

						- Grendel Tanam (PALOMA FBP 222 Futura 8"+12")		Set		1.00		Rp110,000		Rp110,000		Rp110,000				Rp   110,000		Rp   110,000		Rp   110,000

						d. Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type PJ3

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		22.89		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   892,710		Rp   892,710		Rp   892,710

						- Daun  Pintu rangka Kayu Kamper Double Plywood 6mm Lap HPL + Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		2.36		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   646,640		Rp   646,640		Rp   646,640



						- Kaca Ryben 5 mm		M2		6.80		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   1,101,600		Rp   1,101,600		Rp   1,101,600

				Tabel 4.7 Lanjutan 

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		4.00		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   220,000		Rp   220,000		Rp   220,000

						- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		2.00		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   480,000		Rp   480,000		Rp   480,000

						- Grendel Tanam (PALOMA FBP 222 Futura 8"+12")		Set		1.00		Rp110,000		Rp110,000		Rp110,000				Rp   110,000		Rp   110,000		Rp   110,000

						e. Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type P3

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		6.70		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   261,300		Rp   261,300		Rp   261,300

						- Daun  Pintu rangka Kayu Kamper Double Plywood 6mm Lap HPL + Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		1.64		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   449,360		Rp   449,360		Rp   449,360

						- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		0.21		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   46,830		Rp   46,830		Rp   46,830

						- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		2.00		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   110,000		Rp   110,000		Rp   110,000

						- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1.00		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   240,000		Rp   240,000		Rp   240,000

						- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		2.00		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   292,000		Rp   292,000		Rp   292,000

						- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		1.00		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   60,000		Rp   60,000		Rp   60,000

						f. Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type P4

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		13.00		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   507,000		Rp   507,000		Rp   507,000

						- Daun  Pintu Aluminium + Kaca Sanblasting 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		4.31		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   1,180,940		Rp   1,180,940		Rp   1,180,940

						- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		0.36		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   80,280		Rp   80,280		Rp   80,280

						- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		6.00		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   330,000		Rp   330,000		Rp   330,000

						- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		2.00		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   480,000		Rp   480,000		Rp   480,000

						- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		4.0		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   584,000		Rp   584,000		Rp   584,000

						- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		2.00		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   120,000		Rp   120,000		Rp   120,000

						g. Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type P6

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		13.4		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   522,600		Rp   522,600		Rp   522,600

						- Daun  Pintu Aluminium (warna ditentukan kemudian)		M2		3.44		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   942,560		Rp   942,560		Rp   942,560





				Tabel 4.7 Lanjutan 

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						- Kaca Polos 5 mm		M2		0.64		Rp184,000		Rp184,000		Rp184,000				Rp   117,760		Rp   117,760		Rp   117,760

						- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		3		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   165,000		Rp   165,000		Rp   165,000

						- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		2		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   480,000		Rp   480,000		Rp   480,000

						h. Pas. Pintu type PG

						- Daun  Pintu rangka Kayu Kamper Double Plywood 6mm Lap HPL + Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		1.8		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   493,200		Rp   493,200		Rp   493,200

						- 1 Set Aksesoris (Bahan Stainless. Merk Dekson/Paloma/Solid)		Set		1		Rp500,000		Rp500,000		Rp500,000				Rp   500,000		Rp   500,000		Rp   500,000

						- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   240,000		Rp   240,000		Rp   240,000

						i. Pas. Kusen dan daun jendela type J3

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		42.9		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   1,673,100		Rp   1,673,100		Rp   1,673,100

						- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		9.14		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   2,038,220		Rp   2,038,220		Rp   2,038,220

						- Kaca Polos 5 mm  		M2		2.52		Rp184,000		Rp184,000		Rp184,000				Rp   463,680		Rp   463,680		Rp   463,680

						- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		18		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   2,628,000		Rp   2,628,000		Rp   2,628,000

						- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		9		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   540,000		Rp   540,000		Rp   540,000

						j. Pas. Kusen dan daun jendela type J1' 

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		12.2		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   475,800		Rp   475,800		Rp   475,800

						- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		3.05		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   680,150		Rp   680,150		Rp   680,150

						- Kaca Polos 5 mm  		M2		0.84		Rp184,000		Rp184,000		Rp184,000				Rp   154,560		Rp   154,560		Rp   154,560

						- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		6		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   876,000		Rp   876,000		Rp   876,000

						- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		3		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   180,000		Rp   180,000		Rp   180,000

						k. Pas. Kusen dan daun jendela type J2' 

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		10.2		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   397,800		Rp   397,800		Rp   397,800

						- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		2.03		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   452,690		Rp   452,690		Rp   452,690





				Tabel 4.7 Lanjutan 

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						- Kaca Polos 5 mm  		M2		0.56		Rp184,000		Rp184,000		Rp184,000				Rp   103,040		Rp   103,040		Rp   103,040

						- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		4		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   584,000		Rp   584,000		Rp   584,000

						- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		2		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   120,000		Rp   120,000		Rp   120,000

						l Pas. Kusen Jendela type JW 2 

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		32.8		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   1,279,200		Rp   1,279,200		Rp   1,279,200

						- Kaca Ryben 5 mm		M2		12.16		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   1,969,920		Rp   1,969,920		Rp   1,969,920

						m. Pas. Kusen Jendela type JW 3

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		12.8		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   499,200		Rp   499,200		Rp   499,200

						- Kaca Ryben 5 mm		M2		4.56		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   738,720		Rp   738,720		Rp   738,720

						n. Pas. Kusen dan Daun Ventilasi type V1

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		6		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   234,000		Rp   234,000		Rp   234,000

						- Daun Jendela Ventilasi (warna ditentukan kemudian)		M2		0.72		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   160,560		Rp   160,560		Rp   160,560

						- Kaca Polos 5 mm		M2		0.6		Rp184,000		Rp184,000		Rp184,000				Rp   110,400		Rp   110,400		Rp   110,400

						- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		6		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   876,000		Rp   876,000		Rp   876,000

						- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		3		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   180,000		Rp   180,000		Rp   180,000

						o. Pas. Kusen dan Daun Ventilasi type V2

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		8.8		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   343,200		Rp   343,200		Rp   343,200

						- Kaca Polos 5 mm		M2		1.2		Rp184,000		Rp184,000		Rp184,000				Rp   220,800		Rp   220,800		Rp   220,800

				3		Pekerjaan Lantai Geranite

						 - Pas. Granite Lantai Homogeneus Tile 80x80 cm Polish (FIORANO BI8186 / SC18104 -3T) 		M2		216.08		Rp549,525		Rp291,390		Rp291,390				Rp   118,741,362		Rp   62,963,551		Rp   62,963,551

						 - Pas. Granite Lantai Homogeneus Tile 60 x 60 cm Unpolish (Outdoor: SINCERE ISP66H05M GLAZED RUSTIC. Toilet: Sincere GXMJ60029 ) 		M2		43.5		Rp396,625		Rp218,890		Rp218,890				Rp   17,253,188		Rp   9,521,715		Rp   9,521,715

						 - Pas. Granite Lantai Homogeneus Tile 80 x 80 cm Step Nosing  (FIORANO WH126E021PA / SDA126804-3T dan atau  GOLDEN SN10603 BLACK YELLOW) 10X60 / Golden SN-S30606 Cream Gold) 		M2		14.92		Rp549,525		Rp291,390		Rp291,390				Rp   8,198,913		Rp   4,347,539		Rp   4,347,539



				Tabel 4.7 Lanjutan 
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						 - Pas. Granite Dinding Toilet 30 x 60 cm (DURAFLOOR YHM3609/SHQ36013-3T) 		M2		33		Rp385,625		Rp221,140		Rp221,140				Rp   12,725,625		Rp   7,297,620		Rp   7,297,620

						 - Pas. Granit Dinding Toilet 60 x 60 		M2		49.85		Rp200,000		Rp200,000		Rp200,000				Rp   9,970,000		Rp   9,970,000		Rp   9,970,000

						 - Pas. Granite Dinding Papan nama 60x60 cm 		M2		6.24		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   1,497,600		Rp   1,497,600		Rp   1,497,600

						 - Pas. Granite Plint Lantai 10 x 80 cm (FIORANO BI8186 / SC18104 -3T) 		M'		60.2		Rp363,125		Rp114,390		Rp114,390				Rp   21,860,125		Rp   6,886,278		Rp   6,886,278

				4		Pekerjaan Plafond dan Partisi

						 - Rangka Plafond Hollow (Modul 60x60cm. gantungan tiap 120cm) 		M2		306.05		Rp115,155		Rp104,000		Rp283,925				Rp   35,243,188		Rp   31,829,200		Rp   86,895,246

						 - Plafond Gypsum Board t = 9 mm (Jayaboard / Elephant / Knauf) 		M2		181.31		Rp76,000		Rp52,980		Rp52,980				Rp   13,779,560		Rp   9,605,804		Rp   9,605,804

						 - Plafond GRC t = 6 mm (Nusaboard / GRC Board) 		M2		124.74		Rp76,000		Rp82,100		Rp82,100				Rp   9,480,240		Rp   10,241,154		Rp   10,241,154

						 - List Plafond (lebar 10 cm. model ditentukan kemudian) 		M'		68		Rp41,000		Rp88,215		Rp88,215				Rp   2,788,000		Rp   5,998,620		Rp   5,998,620

						 - Pekerjaan Pasangan Dinding Cubicle Phenolic + Rangka Alumunium + Pintu + Asesoris (Pabrikasi) 		M2		33.4		Rp261,000		Rp261,000		Rp261,000				Rp   8,717,400		Rp   8,717,400		Rp   8,717,400

						 - Pekerjaan Pasangan Dinding Partisi GRC 12 mm + Rangka Alumunium (Nusaboard / GRC Board) 		M2		35.99		Rp148,000		Rp148,000		Rp148,000				Rp   5,326,520		Rp   5,326,520		Rp   5,326,520

				5		 Pekerjaan Dinding Aluminium Composit Panel (ACP)

						 - Pas. Rangka Aluminium + Dinding ACP dan kelengkapan material / bahanya		M2		276.75		Rp758,000		Rp758,000		Rp758,000				Rp   209,776,500		Rp   209,776,500		Rp   209,776,500

						ACP Mek SEVEN. Rangka Aluminium 4x4cm. Modul Rangka 60x60cm. Warna ACP ditentukan kemudian 

				6		Pekerjaan Pengecatan

						- Cat Dinding Eksterior (Nippon Elastek. Warna ditentukan Kemudian)		M2		129.16		Rp45,000		Rp45,000		Rp45,000				Rp   5,812,200		Rp   5,812,200		Rp   5,812,200

						- Cat Dinding Interior (Dulux EasyClean. Warna ditentukan Kemudian)		M2		191.35		Rp41,000		Rp41,000		Rp41,000				Rp   7,845,350		Rp   7,845,350		Rp   7,845,350

						- Cat Plafond (Dulux Pentalite Ceiling. Warna ditentukan kemudian)		M2		284.05		Rp41,000		Rp41,000		Rp41,000				Rp   11,646,050		Rp   11,646,050		Rp   11,646,050

				7		Pekerjaan Relling Tangga

				Tabel 4.7 Lanjutan 
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						- Relling Ramp Disabilitas (Bahan Stainless Stell)		M2		4.32		Rp264,000		Rp264,000		Rp264,000				Rp   1,140,480		Rp   1,140,480		Rp   1,140,480

						- Relling Tangga Lt1 ke Lt 2 (Bahan Stainless Stell)		M2		8.54		Rp264,000		Rp264,000		Rp264,000				Rp   2,254,560		Rp   2,254,560		Rp   2,254,560

						- Relling Tangga Lt2 ke Lt rofftop (Bahan Stainless Stell)		M2		9.04		Rp264,000		Rp264,000		Rp264,000				Rp   2,386,560		Rp   2,386,560		Rp   2,386,560

						- Relling Difable Toilet  (Bahan Stainless Stell)		Unit		1		Rp264,000		Rp264,000		Rp264,000				Rp   264,000		Rp   264,000		Rp   264,000

				8		Pekerjaan Sanitair

						- Klosed Duduk Set  (TOTO Dual Flush CW421+SW420+TWC07)		Unit		5		Rp1,600,000		Rp1,600,000		Rp1,600,000				Rp   8,000,000		Rp   8,000,000		Rp   8,000,000

						- Selang Flexible kran ke Tanki Closed / Westafel (TOTO)		Unit		7		Rp450,000		Rp450,000		Rp450,000				Rp   3,150,000		Rp   3,150,000		Rp   3,150,000

						- Stop Kran Kloset 3 Out (PALOMA FCP 2193)		Unit		5		Rp150,000		Rp150,000		Rp150,000				Rp   750,000		Rp   750,000		Rp   750,000

						- Jet Shower/Washer Kloset /Urinoir (TOTO THX20MCRB)		Unit		7		Rp350,000		Rp350,000		Rp350,000				Rp   2,450,000		Rp   2,450,000		Rp   2,450,000

						- Stop Kran Urinoir 1 Out (PALOMA FCP 2177)		Unit		2		Rp250,000		Rp250,000		Rp250,000				Rp   500,000		Rp   500,000		Rp   500,000

						- Floor drain Segi Empat (TOTO TX1DB)		Unit		5		Rp150,000		Rp150,000		Rp150,000				Rp   750,000		Rp   750,000		Rp   750,000

						- Westafel Toilet Wanita (TOTO L 521 V3) dan Meja Beton 60x150cm tebal 5-10cm  finishing Granit 60x120 (FIORANO WH126E021PA/SDA126804-3T)		Unit		2		Rp2,000,000		Rp2,000,000		Rp2,000,000				Rp   4,000,000		Rp   4,000,000		Rp   4,000,000

						- Kran Westafel Toilet Wanita (TOTO TX109LD)		Unit		2		Rp300,000		Rp300,000		Rp300,000				Rp   600,000		Rp   600,000		Rp   600,000

						- Urinoir Toilet Pria (TOTO U57M)		Unit		2		Rp950,000		Rp950,000		Rp950,000				Rp   1,900,000		Rp   1,900,000		Rp   1,900,000

						- Sekat Urinoir Phenolic Cubicle - PVC Board  (ukuran 90x49x12mm / Pabrikasi)		Unit		2		Rp250,000		Rp250,000		Rp250,000				Rp   500,000		Rp   500,000		Rp   500,000

						PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2

				1		Pekerjaan Dinding dan Plesteran

						 - Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan 600x200x100 mm (Citicon / GE (grand Elephant)/BondyBlock) 		M2		236.87		Rp84,000		Rp84,000		Rp84,000				Rp   19,897,080		Rp   19,897,080		Rp   19,897,080

						 - Pekerjaan Plesteran Dinding Mortar (Citicon/GE110 (Grand Elephant) / MU (Mortar Utama) 		M2		481.31		Rp71,000		Rp71,000		Rp71,000				Rp   34,173,010		Rp   34,173,010		Rp   34,173,010

						 - Pekerjaan Acian Dinding Mortar (Grand Elephant (GE) / Mortar Utama (MU)) 		M2		172.92		Rp43,000		Rp43,000		Rp43,000				Rp   7,435,560		Rp   7,435,560		Rp   7,435,560



				Tabel 4.7 Lanjutan 

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						 - Pekerjaan Kolom Praktis (Beton campuran 1 PC : 2 PS : 3 Koral) 		M1		110.05		Rp94,000		Rp94,000		Rp94,000				Rp   10,344,700		Rp   10,344,700		Rp   10,344,700

						 - Pekerjaan Balok Praktis  (Beton campuran 1 PC : 2 PS : 3 Koral) 		M1		63.37		Rp94,000		Rp94,000		Rp94,000				Rp   5,956,780		Rp   5,956,780		Rp   5,956,780

				2		Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type PJ2

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		16.4		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   639,600		Rp   639,600		Rp   639,600

						 - Daun  Pintu Kaca Polos 10 mm+ rangka Alumuniun (warna ditentukan kemudian) 		M2		3.01		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   824,740		Rp   824,740		Rp   824,740

						 - Kaca Polos 5 mm 		M2		3.11		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   503,820		Rp   503,820		Rp   503,820

						 - Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413) 		Bh		6		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   330,000		Rp   330,000		Rp   330,000

						 - Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422) 		Set		1		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   240,000		Rp   240,000		Rp   240,000

						 - Grendel Tanam (PALOMA FBP 222 Futura 8"+12") 		Set		1		Rp110,000		Rp110,000		Rp110,000				Rp   110,000		Rp   110,000		Rp   110,000

						Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type P2

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		7.7		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   300,300		Rp   300,300		Rp   300,300

						 - Daun  Pintu rangka Kayu Kamper Double Plywood 6mm Lap HPL + Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian) 		M2		2.87		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   786,380		Rp   786,380		Rp   786,380

						 - Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian) 		M2		0.92		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   205,160		Rp   205,160		Rp   205,160

						 - Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413) 		Bh		4		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   220,000		Rp   220,000		Rp   220,000

						 - Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422) 		Set		1		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   240,000		Rp   240,000		Rp   240,000

						 - Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10) 		Bh		4		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   584,000		Rp   584,000		Rp   584,000

						 - Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN)) 		Bh		2		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   120,000		Rp   120,000		Rp   120,000

						Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type P3

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		20.1		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   783,900		Rp   783,900		Rp   783,900

						 - Daun  Pintu rangka Kayu Kamper Double Plywood 6mm Lap HPL + Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian) 		M2		4.92		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   1,348,080		Rp   1,348,080		Rp   1,348,080

						 - Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian) 		M2		0.96		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   214,080		Rp   214,080		Rp   214,080

						 - Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413) 		Bh		6		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   330,000		Rp   330,000		Rp   330,000

				Tabel 4.7 Lanjutan 

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						 - Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422) 		Set		3		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   720,000		Rp   720,000		Rp   720,000

						 - Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10) 		Bh		6		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   876,000		Rp   876,000		Rp   876,000

						 - Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN)) 		Bh		3		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   180,000		Rp   180,000		Rp   180,000

						Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type P4

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		19.5		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   760,500		Rp   760,500		Rp   760,500

						 - Daun  Pintu Aluminium + Kaca Sanblasting 5 mm (warna ditentukan kemudian) 		M2		4.31		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   1,180,940		Rp   1,180,940		Rp   1,180,940

						 - Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian) 		M2		0.84		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   187,320		Rp   187,320		Rp   187,320

						 - Engsel Pintu 4" (DEKSON) 		Bh		9		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   495,000		Rp   495,000		Rp   495,000

						 - Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422) 		Set		3		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   720,000		Rp   720,000		Rp   720,000

						 - Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10) 		Bh		6		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   876,000		Rp   876,000		Rp   876,000

						 - Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN)) 		Bh		3		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   180,000		Rp   180,000		Rp   180,000

						Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type P5														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		6.5		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   253,500		Rp   253,500		Rp   253,500

						 - Daun  Pintu Aluminium (warna ditentukan kemudian) 		M2		0.28		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   76,720		Rp   76,720		Rp   76,720

						 - Kaca Polos 5 mm 		M2		0.18		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   29,160		Rp   29,160		Rp   29,160

						 - Engsel Pintu 4" (DEKSON) 		Bh		3		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   165,000		Rp   165,000		Rp   165,000

						 - Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422) 		Set		1		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   240,000		Rp   240,000		Rp   240,000

						Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type P6														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		13.4		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   522,600		Rp   522,600		Rp   522,600

						 - Daun  Pintu Aluminium (warna ditentukan kemudian) 		M2		1.72		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   471,280		Rp   471,280		Rp   471,280

						 - Kaca Polos 5 mm 		M2		0.64		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   103,680		Rp   103,680		Rp   103,680

						 - Engsel Pintu 4" (DEKSON) 		Bh		3		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   165,000		Rp   165,000		Rp   165,000

						 - Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422) 		Set		1		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   240,000		Rp   240,000		Rp   240,000

						Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type P7														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Kusen Besi Hollow 4x8 (warna ditentukan kemudian) 		M1		7.6		Rp54,000		Rp54,000		Rp54,000				Rp   410,400		Rp   410,400		Rp   410,400

				Tabel 4.7 Lanjutan 																Rp   -		Rp   -		Rp   -

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						 - Daun  Pintu Plat SPHC (warna ditentukan kemudian) 		M2		0.66		Rp356,000		Rp356,000		Rp356,000				Rp   234,960		Rp   234,960		Rp   234,960

						 - Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413) 		Bh		2		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   110,000		Rp   110,000		Rp   110,000

						 - Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422) 		Set		1		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   240,000		Rp   240,000		Rp   240,000

						Pas. Kusen dan daun jendela type J1														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M1		36.8		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   1,435,200		Rp   1,435,200		Rp   1,435,200

						 - Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian) 		M2		5.88		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   1,311,240		Rp   1,311,240		Rp   1,311,240

						 - Kaca Ryben 5 mm 		M2		3.78		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   612,360		Rp   612,360		Rp   612,360

						 - Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10) 		Bh		12		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   1,752,000		Rp   1,752,000		Rp   1,752,000

						 - Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN)) 		Bh		6		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   360,000		Rp   360,000		Rp   360,000

						Pas. Kusen dan daun jendela type J2														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M1		23.4		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   912,600		Rp   912,600		Rp   912,600

						 - Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian) 		M2		3.92		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   874,160		Rp   874,160		Rp   874,160

						 - Kaca Ryben 5 mm 		M2		2.52		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   408,240		Rp   408,240		Rp   408,240

						 - Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10) 		Bh		8		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   1,168,000		Rp   1,168,000		Rp   1,168,000

						 - Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN)) 		Bh		4		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   240,000		Rp   240,000		Rp   240,000

						Pas. Kusen dan daun jendela type J4														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		12.2		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   475,800		Rp   475,800		Rp   475,800

						 - Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian) 		M2		2.03		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   452,690		Rp   452,690		Rp   452,690

						 - Kaca Ryben 5 mm 		M2		0.56		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   90,720		Rp   90,720		Rp   90,720

						 - Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10) 		Bh		4		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   584,000		Rp   584,000		Rp   584,000

						 - Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN)) 		Bh		2		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   120,000		Rp   120,000		Rp   120,000

						Pas. Kusen dan daun jendela type J5														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		10.2		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   397,800		Rp   397,800		Rp   397,800

						 - Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian) 		M2		2.03		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   452,690		Rp   452,690		Rp   452,690

				Tabel 4.7 Lanjutan 																Rp   -		Rp   -		Rp   -

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						 - Kaca Ryben 5 mm 		M2		0.56		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   90,720		Rp   90,720		Rp   90,720

						 - Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10) 		Bh		4		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   584,000		Rp   584,000		Rp   584,000

						 - Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN)) 		Bh		2		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   120,000		Rp   120,000		Rp   120,000

						Pas. Kusen dan daun jendela type J6														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		5.5		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   214,500		Rp   214,500		Rp   214,500

						 - Kaca Ryben 5 mm 		M2		0.93		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   150,660		Rp   150,660		Rp   150,660

						Pas. Kusen dan daun jendela type J7														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		4.6		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   179,400		Rp   179,400		Rp   179,400

						 - Kaca Ryben 5 mm 		M2		0.37		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   59,940		Rp   59,940		Rp   59,940

						Pas. Kusen Jendela type CW 1														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		27.83		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   1,085,370		Rp   1,085,370		Rp   1,085,370

						 - Kaca Ryben 5 mm 		M2		12.71		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   2,059,020		Rp   2,059,020		Rp   2,059,020

						Pas. Kusen Jendela type CW 5														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		85.83		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   3,347,370		Rp   3,347,370		Rp   3,347,370

						 - Kaca Ryben 5 mm 		M2		30.53		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   4,945,860		Rp   4,945,860		Rp   4,945,860

						Pas. Kusen dan Daun Ventilasi type V2														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		11		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   429,000		Rp   429,000		Rp   429,000

						 - Kaca Polos 5 mm  		M2		1.5		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   243,000		Rp   243,000		Rp   243,000

				3		Pasang Granite														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Pas. Granite Lantai Homogeneus Tile 80x80 cm Polish (FIORANO BI8186 / SC18104 -3T) 		M2		245.03		Rp549,525		Rp291,390		Rp291,390				Rp   134,650,111		Rp   71,399,292		Rp   71,399,292

						 - Pas. Granite Lantai Homogeneus Tile 60 x 60 cm Unpolish (Outdoor: SINCERE ISP66H05M GLAZED RUSTIC. Toilet: Sincere GXMJ60029 ) 		M2		24.54		Rp396,625		Rp218,890		Rp218,890				Rp   9,733,178		Rp   5,371,561		Rp   5,371,561

						 - Pas. Granite Lantai Homogeneus Tile 80 x 80 cm Step Nosing  (FIORANO WH126E021PA / SDA126804-3T dan atau  GOLDEN SN10603 BLACK YELLOW) 10X60 / Golden SN-S30606 Cream Gold) 		M2		19.92		Rp549,525		Rp291,390		Rp291,390				Rp   10,946,538		Rp   5,804,489		Rp   5,804,489

				Tabel 4.7 Lanjutan 																Rp   -		Rp   -		Rp   -

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						- Pas. Granite Plint Dinding  Tile 10x80 cm Polish (FIORANO BI8186 / SC18104 -3T) 		M2		74.03		Rp363,125		Rp114,390		Rp114,390				Rp   26,882,144		Rp   8,468,292		Rp   8,468,292

						 - Pas. Granite Dinding Toilet 60 x 60 cm  		M2		96.64		Rp396,625		Rp218,890		Rp218,890				Rp   38,329,840		Rp   21,153,530		Rp   21,153,530

				5		Pekerjaan Pengecatan														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Cat Dinding Eksterior (Nippon Elastek. Warna ditentukan Kemudian) 		M2		103.1		Rp45,000		Rp45,000		Rp45,000				Rp   4,639,500		Rp   4,639,500		Rp   4,639,500

						 - Cat Dinding Interior (Dulux EasyClean. Warna ditentukan Kemudian) 		M2		224.97		Rp41,000		Rp41,000		Rp41,000				Rp   9,223,770		Rp   9,223,770		Rp   9,223,770

						 - Cat Plafond (Dulux Pentalite Ceiling. Warna ditentukan kemudian) 		M2		221.27		Rp41,000		Rp41,000		Rp41,000				Rp   9,072,070		Rp   9,072,070		Rp   9,072,070

				6		Pekerjaan Plafond dan Partisi														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Rangka Plafond Hollow (Modul 60x60cm. gantungan tiap 120cm) 		M2		261.28		Rp115,155		Rp104,000		Rp283,925				Rp   30,087,698		Rp   27,173,120		Rp   74,183,924

						 - Plafond Gypsum Board t = 9 mm (Jayaboard / Elephant / Knauf) 		M2		206.92		Rp76,000		Rp52,980		Rp52,980				Rp   15,725,920		Rp   10,962,622		Rp   10,962,622

						 - Plafond GRC t = 6 mm (Nusaboard / GRC Board) 		M2		54.36		Rp76,000		Rp82,100		Rp82,100				Rp   4,131,360		Rp   4,462,956		Rp   4,462,956

						 - List Plafond (lebar 10 cm. model ditentukan kemudian) 		M'		65.1		Rp41,000		Rp88,215		Rp88,215				Rp   2,669,100		Rp   5,742,796		Rp   5,742,796

						 - Pekerjaan Pasangan Dinding Cubicle Phenolic + Rangka Alumunium + Pintu + Asesoris (Pabrikasi) 		M2		33.4		Rp261,000		Rp261,000		Rp261,000				Rp   8,717,400		Rp   8,717,400		Rp   8,717,400

						 - Pekerjaan Pasangan Dinding Partisi GRC 12 mm + Rangka Metal Sut (Nusaboard / GRC Board) 		M2		50.79		Rp148,000		Rp148,000		Rp148,000				Rp   7,516,920		Rp   7,516,920		Rp   7,516,920

						 - Pekerjaan Pasangan Dinding Partisi Rangka Metal Stut +Playwood 12 mm+ Finish HPL 		M2		24.75		Rp115,155		Rp104,000		Rp283,925				Rp   2,850,086		Rp   2,574,000		Rp   7,027,144

				7		Pekerjaan Waterproofing Dak Teras														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Pekerjaan Lapisan dasar & Membran Waterproofing (BITULINE Primer & BITULINE PRIMA Tipe PP 40 M) 		M2		16.8		Rp63,000		Rp63,000		Rp63,000				Rp   1,058,400		Rp   1,058,400		Rp   1,058,400

						 - Screeding t=3cm (Semen Instan Dunia Mortar DM-100 / Setara) 		M2		16.8		Rp91,000		Rp91,000		Rp91,000				Rp   1,528,800		Rp   1,528,800		Rp   1,528,800

																				Rp   -		Rp   -		Rp   -

				Tabel 4.7 Lanjutan 																Rp   -		Rp   -		Rp   -

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						- Coating Water Profing 3 lapis + Serat fiber (Aquaproof)		M2		16.8		Rp81,000		Rp81,000		Rp81,000				Rp   1,360,800		Rp   1,360,800		Rp   1,360,800

				8		Pekerjaan Waterproofing Atap Dak / Roof Top				-

						- Pekerjaan Lapisan dasar & Membran Waterproofing (BITULINE Primer & BITULINE PRIMA Tipe PP 40 M)		M2		137.25		Rp63,000		Rp63,000		Rp63,000				Rp   8,646,750		Rp   8,646,750		Rp   8,646,750

						- Screeding t=3cm (Semen Instan Dunia Mortar DM-100 / Setara)		M2		137.25		Rp91,000		Rp91,000		Rp91,000				Rp   12,489,750		Rp   12,489,750		Rp   12,489,750

						- Coating Water Profing 3 lapis + Serat fiber (Aquaproof)		M2		137.25		Rp81,000		Rp81,000		Rp81,000				Rp   11,117,250		Rp   11,117,250		Rp   11,117,250

				9		Pekerjaan Sanitair														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						Pengadaan dan pemasangan Peralatan Utama Sanitair termasuk material bantu dan accessories pendukungnya.														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						- Klosed Duduk Set  (TOTO Dual Flush CW421+SW420+TWC07)		Unit		5		Rp1,600,000		Rp1,600,000		Rp1,600,000				Rp   8,000,000		Rp   8,000,000		Rp   8,000,000

						- Selang Flexible kran ke Tanki Closed / Westafel (TOTO/American Standar/Paloma)		Unit		8		Rp450,000		Rp450,000		Rp450,000				Rp   3,600,000		Rp   3,600,000		Rp   3,600,000

						- Stop Kran Kloset 3 Out (PALOMA FCP 2193)		Unit		5		Rp150,000		Rp150,000		Rp150,000				Rp   750,000		Rp   750,000		Rp   750,000

						- Jet Shower/Washer Kloset /Urinoir (TOTO THX20MCRB)		Unit		7		Rp350,000		Rp350,000		Rp350,000				Rp   2,450,000		Rp   2,450,000		Rp   2,450,000

						- Stop Kran urinoir 1 Out  (PALOMA FCP fcp 2177)		Unit		2		Rp250,000		Rp250,000		Rp250,000				Rp   500,000		Rp   500,000		Rp   500,000

						- Floor drain Segi Empat (TOTO TX1DB)		Unit		5		Rp150,000		Rp150,000		Rp150,000				Rp   750,000		Rp   750,000		Rp   750,000

						- Westafel Toilet Wanita (TOTO L 521 V3) dan Meja Beton 60x150cm tebal 5-10cm  finishing Granit 60x120 (FIORANO WH126E021PA/SDA126804-3T)		Unit		2		Rp2,000,000		Rp2,000,000		Rp2,000,000				Rp   4,000,000		Rp   4,000,000		Rp   4,000,000

						- Westafel Toilet Pimpinan (TOTO L 521 V3) dan Meja Beton 60x300cm finishing Granit (FIORANO WH126E021PA/SDA126804-3T)		Unit		1		Rp2,000,000		Rp2,000,000		Rp2,000,000				Rp   2,000,000		Rp   2,000,000		Rp   2,000,000

						- Kran Westafel Toilet  (TOTO TX109LD)		Unit		3		Rp300,000		Rp300,000		Rp300,000				Rp   900,000		Rp   900,000		Rp   900,000

						- Urinoir Toilet Pria (TOTO U57M)		Unit		2		Rp950,000		Rp950,000		Rp950,000				Rp   1,900,000		Rp   1,900,000		Rp   1,900,000

						- Sekat Urinoir Phenolic Cubicle - PVC Board  (ukuran 90x49x12mm / PABRIKASI)		Unit		2		Rp250,000		Rp250,000		Rp250,000				Rp   500,000		Rp   500,000		Rp   500,000

																				Rp   -		Rp   -		Rp   -

				Tabel 4.7 Lanjutan 																Rp   -		Rp   -		Rp   -

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						PEKERJAAN ELEKTRIKAL														Rp   -		Rp   -		Rp   -

				1		PENYAMBUNGAN PLN														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						-  Penyambungan Tambah Daya PLN dari eksisting (33.000 VA ke 82.500 VA)		LUMPSUM		1		Rp1,200,000		Rp1,200,000		Rp1,200,000				Rp   1,200,000		Rp   1,200,000		Rp   1,200,000

						Termasuk biaya-biaya lainya (UJL. SLO dll) 														Rp   -		Rp   -		Rp   -

				2		PEMBUATAN PANEL & KELENGKAPANYA   (detail di Gambar MEP 23-32)														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						-  Panel MDP Gedung Utama (80x60x30cm. MCCB. MCB. Busbar. CT. dll : Scheneider/ABB)		unit		1		Rp1,500,000		Rp1,500,000		Rp1,500,000				Rp   1,500,000		Rp   1,500,000		Rp   1,500,000

						-  Panel LP-01 (60xx40cm. MCCB. MCB. Busbar. dll : Scheneider/ABB)		unit		1		Rp750,000		Rp750,000		Rp750,000				Rp   750,000		Rp   750,000		Rp   750,000

						-  Panel PP.AC-01 (50xx40cm. MCCB. MCB. Busbar. dll : Scheneider/ABB)		unit		1		Rp750,000		Rp750,000		Rp750,000				Rp   750,000		Rp   750,000		Rp   750,000

						-  Panel LP-02 (60xx40cm. MCCB. MCB. Busbar. dll : Scheneider/ABB)		unit		1		Rp750,000		Rp750,000		Rp750,000				Rp   750,000		Rp   750,000		Rp   750,000

						-  Panel PP.AC-02 (50xx40cm. MCCB. MCB. Busbar. dll : Scheneider/ABB)		unit		1		Rp750,000		Rp750,000		Rp750,000				Rp   750,000		Rp   750,000		Rp   750,000

				3		KABEL TEGANGAN RENDAH														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						- Kabel NYY 4x50mm2 +  NYA 25mm2 Dari Panel KWH meter menuju Panel MDP (Merk Supreme/Kabelindo/Eterna)		m'		22		Rp15,000		Rp15,000		Rp15,000				Rp   330,000		Rp   330,000		Rp   330,000

						- Kabel NYY 4x6 mm2 + NYA 4mm2 Dari Panel MDP menuju Panel LP-01  (Merk Supreme/Kabelindo/Eterna)		m'		7		Rp15,000		Rp15,000		Rp15,000				Rp   105,000		Rp   105,000		Rp   105,000

						- Kabel NYY 4x10mm2 + NYA 6mm2 Dari Panel MDP menuju Panel PP.AC-01 (Merk Supreme/Kabelindo/Eterna)		m'		7		Rp15,000		Rp15,000		Rp15,000				Rp   105,000		Rp   105,000		Rp   105,000

						- Kabel NYY 4x6mm2 + NYA 4mm2 Dari Panel MDP menuju Panel LP-02 (Merk Supreme/Kabelindo/Eterna)		m'		11		Rp15,000		Rp15,000		Rp15,000				Rp   165,000		Rp   165,000		Rp   165,000

						- Kabel NYY 4x10mm2 + NYA 6mm2 Dari Panel MDP menuju Panel PP.AC-02 (Merk Supreme/Kabelindo/Eterna)		m'		11		Rp15,000		Rp15,000		Rp15,000				Rp   165,000		Rp   165,000		Rp   165,000

				Tabel 4.7 Lanjutan 																Rp   -		Rp   -		Rp   -

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						- Kabel NYY 3x4mm2 + NYA 2.5mm2  Dari Panel MDP menuju Panel PP-TRANSFER (Merk Supreme/Kabelindo/Eterna)		m'		12.6		Rp15,000		Rp15,000		Rp15,000				Rp   189,000		Rp   189,000		Rp   189,000

						PENERANGAN LANTAI 1														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						- Lampu LED OFFICE LIGHT min 2X9W DL / KAP RMI (NERO / Phillips)		bh		1		Rp2,500,000		Rp2,500,000		Rp2,500,000				Rp   2,500,000		Rp   2,500,000		Rp   2,500,000

						- Lampu LED Panel 8"/200mm 24W (Phillips Meson 59471 24W)		bh		8		Rp300,000		Rp300,000		Rp300,000				Rp   2,400,000		Rp   2,400,000		Rp   2,400,000

						- Lampu Downlight  LED 12w (Phillips)		bh		50		Rp150,000		Rp150,000		Rp150,000				Rp   7,500,000		Rp   7,500,000		Rp   7,500,000

						- Lampu Downlight  LED 9w (Phillips)		bh		9		Rp130,000		Rp130,000		Rp130,000				Rp   1,170,000		Rp   1,170,000		Rp   1,170,000

						- Lampu Led Strip Plafond Lobby Warna Biru dan Kuning (ukuran sesuai gambar) dan kelengkapanya (Phillips)		LS		1		Rp1,500,000		Rp1,500,000		Rp1,500,000				Rp   1,500,000		Rp   1,500,000		Rp   1,500,000

						-  Exit Lamp (Phillips)		bh		1		Rp75,000		Rp75,000		Rp75,000				Rp   75,000		Rp   75,000		Rp   75,000

						- Saklar Tunggal (Nero Stainless V81611)		bh		2		Rp50,000		Rp50,000		Rp50,000				Rp   100,000		Rp   100,000		Rp   100,000

						- Saklar  Ganda  (Nero Stainless V81621)		bh		3		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   165,000		Rp   165,000		Rp   165,000

						- Saklar Triple  (Nero Stainless V81631)		bh		2		Rp70,000		Rp70,000		Rp70,000				Rp   140,000		Rp   140,000		Rp   140,000

						-  Grid Switch 6 way (panasonic /setara)		bh		2		Rp150,000		Rp150,000		Rp150,000				Rp   300,000		Rp   300,000		Rp   300,000

						-  Stop Kontak 1 phase (Nero Stainless V816VG)		bh		37		Rp50,000		Rp50,000		Rp50,000				Rp   1,850,000		Rp   1,850,000		Rp   1,850,000

						-  Stop Kontak AC 1 phase (Nero Stainless V816VG)		bh		2		Rp70,000		Rp70,000		Rp70,000				Rp   140,000		Rp   140,000		Rp   140,000

						-  Stop Kontak Lantai 1 phase 2 our Arde+2pin (Panasonic/Masko)		bh		2		Rp90,000		Rp90,000		Rp90,000				Rp   180,000		Rp   180,000		Rp   180,000

						-  Kabel NYM 3 x 2.5 mm2  Instalasi penerangan (Supreme) + pipa hight impact conduit ø20 mm2 (Boss/setara)		ttk		70		Rp112,000		Rp112,000		Rp112,000				Rp   7,840,000		Rp   7,840,000		Rp   7,840,000

						-  Kabel NYM 3 x 2.5 mm2  Instalasi stop kontak (Supreme) + pipa hight impact conduit ø20 mm2 (Boss/setara)		ttk		50		Rp112,000		Rp112,000		Rp112,000				Rp   5,600,000		Rp   5,600,000		Rp   5,600,000

						PENERANGAN LANTAI 2														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						- Lampu LED OFFICE LIGHT min 2X9W DL / KAP RMI (NERO / Phillips)		bh		1		Rp2,500,000		Rp2,500,000		Rp2,500,000				Rp   2,500,000		Rp   2,500,000		Rp   2,500,000

				Tabel 4.7 Lanjutan 																Rp   -		Rp   -		Rp   -

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						- Lampu LED Panel 8"/200mm 24W (Phillips Meson 59471 24W)		bh		20		Rp300,000		Rp300,000		Rp300,000				Rp   6,000,000		Rp   6,000,000		Rp   6,000,000

						- Lampu LED Panel 60x60mm 36W (Nero Ultra BT LED Panel Light SDT)		bh		4		Rp300,000		Rp300,000		Rp300,000				Rp   1,200,000		Rp   1,200,000		Rp   1,200,000

						- Lampu Led Strip Ruang Pimpinan Warna Biru dan Kuning (ukuran sesuai gambar) dan kelengkapanya (Phillips)		LS		1		Rp1,500,000		Rp1,500,000		Rp1,500,000				Rp   1,500,000		Rp   1,500,000		Rp   1,500,000

						- Lampu Downlight  LED 12w (Phillips)		bh		15		Rp150,000		Rp150,000		Rp150,000				Rp   2,250,000		Rp   2,250,000		Rp   2,250,000

						- Lampu Downlight  LED 9w (Phillips)		bh		10		Rp130,000		Rp130,000		Rp130,000				Rp   1,300,000		Rp   1,300,000		Rp   1,300,000

						- Exit Lamp (Phillips)		bh		1		Rp75,000		Rp75,000		Rp75,000				Rp   75,000		Rp   75,000		Rp   75,000

						- Saklar Tunggal (Nero Stainless V81611)		bh		3		Rp50,000		Rp50,000		Rp50,000				Rp   150,000		Rp   150,000		Rp   150,000

						- Saklar  Ganda  (Nero Stainless V81621)		bh		9		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   495,000		Rp   495,000		Rp   495,000

						- Saklar Triple  (Nero Stainless V81631)		bh		2		Rp70,000		Rp70,000		Rp70,000				Rp   140,000		Rp   140,000		Rp   140,000

						-  Stop Kontak 1 phase (Nero Stainless V816VG)		bh		38		Rp50,000		Rp50,000		Rp50,000				Rp   1,900,000		Rp   1,900,000		Rp   1,900,000

						-  Stop Kontak AC 1 phase (Nero Stainless V81311D)		bh		3		Rp70,000		Rp70,000		Rp70,000				Rp   210,000		Rp   210,000		Rp   210,000

						-  Kabel NYM 3 x 2.5 mm2 Instalasi penerangan (Supreme) + pipa hight impact conduit ø20 mm2 (Boss/setara)		ttk		52		Rp112,000		Rp112,000		Rp112,000				Rp   5,824,000		Rp   5,824,000		Rp   5,824,000

						-  Kabel NYM 3 x 2.5 mm2  Instalasi stop kontak  (Supreme) + pipa hight impact conduit ø20 mm2 (Boss/setara)		ttk		55		Rp112,000		Rp112,000		Rp112,000				Rp   6,160,000		Rp   6,160,000		Rp   6,160,000

						PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN UTAMA AIR BERSIH														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						Pengadaan dan pemasangan Peralatan Utama Instalasi Air Bersih termasuk material bantu dan accessories pendukungnya.														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Pompa Transfer + Otomatis Pressure Control  (SHIMIZU PS-230 BIT + YORK YRK-05 ) 		set		1		Rp1,300,000		Rp1,300,000		Rp1,300,000				Rp   1,300,000		Rp   1,300,000		Rp   1,300,000

						 - Roof tank Kapasitas 1000 lt (Penguin 1050 liter - TD110 - Sand Stone) 		bh		2		Rp2,800,000		Rp2,800,000		Rp2,800,000				Rp   5,600,000		Rp   5,600,000		Rp   5,600,000

				Tabel 4.7 Lanjutan 																Rp   -				Rp   -

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						 - Filter FRP1054 + Media Filter (Manganis. Zeolit. Pasir Aktif & Karbon Aktif) dan kelengkapanya 		Unit		2		Rp2,100,000		Rp2,100,000		Rp2,100,000				Rp   4,200,000		Rp   4,200,000		Rp   4,200,000

						 - Level Switch pompa dan instalasi ke panel kontrol NYA 1.5mm2 (WLC OMRON) 		set		1		Rp1,200,000		Rp1,200,000		Rp1,200,000				Rp   1,200,000		Rp   1,200,000		Rp   1,200,000

						 - Panel kontrol pompa transfer sistem Kontrol Auto dan Manual Pompa Transfer 		unit		1		Rp3,000,000		Rp3,000,000		Rp3,000,000				Rp   3,000,000		Rp   3,000,000		Rp   3,000,000

						 - Kabel NYM 3x2.5mm2 Instalasi daya pompa (Supreme/Eterna/Kabelindo) + pipa hight impact conduit ø20 mm2 (Boss/setara) 		titik		1		Rp250,000		Rp250,000		Rp250,000				Rp   250,000		Rp   250,000		Rp   250,000

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 63 / 2" Instalasi di Roof Tank  (Rucika/Wavin) 		m'		17.65		Rp72,000		Rp72,000		Rp72,000				Rp   1,270,800		Rp   1,270,800		Rp   1,270,800

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 50 / 1 1/2" Instalasi di Roof Tank  (Rucika/Wavin) 		m'		12		Rp36,000		Rp36,000		Rp36,000				Rp   432,000		Rp   432,000		Rp   432,000

						 - Ball Valve PPR Pada Instalasi Roof Tank  Ø 63mm / 2" (Rucika/Wavin) 		bh		4		Rp600,000		Rp600,000		Rp600,000				Rp   2,400,000		Rp   2,400,000		Rp   2,400,000

						 - Ball Valve PPR Pada Instalasi Roof Tank  Ø 50mm / 1.5" (Rucika/Wavin) 		bh		2		Rp550,000		Rp550,000		Rp550,000				Rp   1,100,000		Rp   1,100,000		Rp   1,100,000

						 - Ball Valve Pompa Transfer  Ø 50mm / 2" (Rucika/Wavin) 		bh		2		Rp600,000		Rp600,000		Rp600,000				Rp   1,200,000		Rp   1,200,000		Rp   1,200,000

						 - Watermur Pada Instalasi Roof Tank  Ø 63 (Rucika/Wavin/Penguin) 		bh		2		Rp650,000		Rp650,000		Rp650,000				Rp   1,300,000		Rp   1,300,000		Rp   1,300,000

						 - Watermur Pada Instalasi Pompa  Ø 50 (Rucika/Wavin) 		bh		2		Rp590,000		Rp590,000		Rp590,000				Rp   1,180,000		Rp   1,180,000		Rp   1,180,000

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 32 / 1" output Flow Meter PDAM ke Pompa Transfer    (Rucika/Wavin) 		m'		28.89		Rp48,000		Rp48,000		Rp48,000				Rp   1,386,720		Rp   1,386,720		Rp   1,386,720

						INSTALASI PIPA AIR BERSIH														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						a. Lantai 1														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						Gate valve Ø 63 (Rucika/Wavin)		bh		1		Rp730,000		Rp730,000		Rp730,000				Rp   730,000		Rp   730,000		Rp   730,000

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 63 / 2" (Rucika/Wavin) 		m'		4		Rp72,000		Rp72,000		Rp72,000				Rp   288,000		Rp   288,000		Rp   288,000

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 50 / 1 1/2" (Rucika/Wavin) 		m'		1.18		Rp68,000		Rp68,000		Rp68,000				Rp   80,240		Rp   80,240		Rp   80,240

				Tabel 4.7 Lanjutan 																Rp   -				Rp   -

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 40 / 1 1/4" (Rucika/Wavin) 		m'		1.18		Rp62,000		Rp62,000		Rp62,000				Rp   73,160		Rp   73,160		Rp   73,160

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 32 / 1" (Rucika/Wavin) 		m'		1.18		Rp56,000		Rp56,000		Rp56,000				Rp   66,080		Rp   66,080		Rp   66,080

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 25 / 3/4" (Rucika/Wavin) 		m'		1.18		Rp48,000		Rp48,000		Rp48,000				Rp   56,640		Rp   56,640		Rp   56,640

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 20 / 1/2" (Rucika/Wavin) 		m'		42.75		Rp36,000		Rp36,000		Rp36,000				Rp   1,539,000		Rp   1,539,000		Rp   1,539,000

						b. Lantai 2														Rp   -				Rp   -

						Gate valve Ø 63 (Rucika/Wavin)		bh		1		Rp730,000		Rp730,000		Rp730,000				Rp   730,000		Rp   730,000		Rp   730,000

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 63 / 2" (Rucika/Wavin) 		m'		4		Rp72,000		Rp72,000		Rp72,000				Rp   288,000		Rp   288,000		Rp   288,000

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 50 / 1 1/2" (Rucika/Wavin) 		m'		5.18		Rp68,000		Rp68,000		Rp68,000				Rp   352,240		Rp   352,240		Rp   352,240

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 40 / 1 1/4" (Rucika/Wavin) 		m'		1.18		Rp62,000		Rp62,000		Rp62,000				Rp   73,160		Rp   73,160		Rp   73,160

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 32 / 1" (Rucika/Wavin) 		m'		1.18		Rp56,000		Rp56,000		Rp56,000				Rp   66,080		Rp   66,080		Rp   66,080

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 25 / 3/4" (Rucika/Wavin) 		m'		16.37		Rp48,000		Rp48,000		Rp48,000				Rp   785,760		Rp   785,760		Rp   785,760

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 20 / 1/2" (Rucika/Wavin) 		m'		48.74		Rp36,000		Rp36,000		Rp36,000				Rp   1,754,640		Rp   1,754,640		Rp   1,754,640

						c. Dalam shaft														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 63 / 2" (Gravitasi)  (Rucika/Wavin) 		m'		15		Rp72,000		Rp72,000		Rp72,000				Rp   1,080,000		Rp   1,080,000		Rp   1,080,000

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 50 / 1 1/2" (Transfer) (Rucika/Wavin) 		m'		15		Rp72,000		Rp72,000		Rp72,000				Rp   1,080,000		Rp   1,080,000		Rp   1,080,000

						INSTALASI AIR KOTOR. AIR BEKAS. AIR HUJAN & VENTILASI														Rp   -				Rp   -

						a. Lantai 1														Rp   -		Rp   -		Rp   -

																				Rp   -		Rp   -		Rp   -

				Tabel 4.7 Lanjutan 																Rp   -				Rp   -

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 4" Pipa air bekas (Rucika/Wavin) 		m'		21.5		Rp128,000		Rp128,000		Rp128,000				Rp   2,752,000		Rp   2,752,000		Rp   2,752,000

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 6" Pipa air bekas (Rucika/Wavin) 		m'		22		Rp234,000		Rp234,000		Rp234,000				Rp   5,148,000		Rp   5,148,000		Rp   5,148,000

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 3" Pipa air bekas (Rucika/Wavin) 		m'		21.37		Rp92,000		Rp92,000		Rp92,000				Rp   1,966,040		Rp   1,966,040		Rp   1,966,040

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 1 1/2" Pipa air bekas (Rucika/Wavin) 		m'		6		Rp72,000		Rp72,000		Rp72,000				Rp   432,000		Rp   432,000		Rp   432,000

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 2" Pipa Vent (Rucika/Wavin) 		m'		10		Rp72,000		Rp72,000		Rp72,000				Rp   720,000		Rp   720,000		Rp   720,000

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 1" Pipa Vent (Rucika/Wavin) 		m'		43		Rp56,000		Rp56,000		Rp56,000				Rp   2,408,000		Rp   2,408,000		Rp   2,408,000

						b. Lantai 2														Rp   -				Rp   -

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 4" Pipa air bekas (Rucika/Wavin) 		m'		25		Rp128,000		Rp128,000		Rp128,000				Rp   3,200,000		Rp   3,200,000		Rp   3,200,000

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 3" Pipa air bekas (Rucika/Wavin) 		m'		3.5		Rp92,000		Rp92,000		Rp92,000				Rp   322,000		Rp   322,000		Rp   322,000

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 1 1/2" Pipa air bekas (Rucika/Wavin) 		m'		3		Rp72,000		Rp72,000		Rp72,000				Rp   216,000		Rp   216,000		Rp   216,000

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 3" Pipa air bekas (Rucika/Wavin) 		m'		25.5		Rp92,000		Rp92,000		Rp92,000				Rp   2,346,000		Rp   2,346,000		Rp   2,346,000

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 1 1/2" Pipa air bekas (Rucika/Wavin) 		m'		3		Rp72,000		Rp72,000		Rp72,000				Rp   216,000		Rp   216,000		Rp   216,000

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 2" Pipa Vent (Rucika/Wavin) 		m'		10		Rp72,000		Rp72,000		Rp72,000				Rp   720,000		Rp   720,000		Rp   720,000

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 1" Pipa Vent (Rucika/Wavin) 		m'		43		Rp56,000		Rp56,000		Rp56,000				Rp   2,408,000		Rp   2,408,000		Rp   2,408,000

						c. Lantai Atap (Instalasi Air Hujan)														Rp   -				Rp   -

						- Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 4" Pipa Air Hujan 		m'		25.89		Rp128,000		Rp128,000		Rp128,000				Rp   3,313,920		Rp   3,313,920		Rp   3,313,920

						- Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 6" Pipa Air Hujan 		m'		24.88		Rp234,000		Rp234,000		Rp234,000				Rp   5,821,920		Rp   5,821,920		Rp   5,821,920

						- Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 6" (Riser Air Hujan) 		m'		12		Rp234,000		Rp234,000		Rp234,000				Rp   2,808,000		Rp   2,808,000		Rp   2,808,000

				Tabel 4.7 Lanjutan 																Rp   -				Rp   -

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						 - Roof Drain Cast Iron Dia. 4" (Lantai Atap)  (wasser WRD 040) 		bh		6		Rp275,000		Rp275,000		Rp275,000				Rp   1,650,000		Rp   1,650,000		Rp   1,650,000

						 - Pipa Ø 4" ( Dari Dak Entrance ) 		m'		9.65		Rp128,000		Rp128,000		Rp128,000				Rp   1,235,200		Rp   1,235,200		Rp   1,235,200

						 - Roof Drain Cast Iron Dia. 4" ( Dari Dak Entrance ) (wasser WRD 040) 		bh		1		Rp275,000		Rp275,000		Rp275,000				Rp   275,000		Rp   275,000		Rp   275,000

						d. Dalam Shaft														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 4" Pipa air bekas (Rucika/Wavin) 		m'		9		Rp128,000		Rp128,000		Rp128,000				Rp   1,152,000		Rp   1,152,000		Rp   1,152,000

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 4" Pipa air bekas (Rucika/Wavin) 		m'		9		Rp128,000		Rp128,000		Rp128,000				Rp   1,152,000		Rp   1,152,000		Rp   1,152,000

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 3" Pipa Vent (Rucika/Wavin) 		m'		9		Rp92,000		Rp92,000		Rp92,000				Rp   828,000		Rp   828,000		Rp   828,000

						JUMLAH						249,411,707		233,620,797		235,230,283

						PPN 10 %

																		Jumlah		Rp   3,965,206,263		Rp   3,421,554,690		Rp   3,512,540,220

																		total 		Rp   3,965,206,263		Rp   3,421,554,690		Rp   3,512,540,220

												Rp57,705,735		Rp56,593,245		Rp56,953,095				Rp   3,965,206,000		Rp   3,421,554,000		Rp   3,512,540,000

																SNI DAN BOW		Rp   543,652,000

																AHSP DAN SNI		Rp   90,986,000

																presentase sni dan bow		13.71		%

																presentase ahsp dan sni		2.59		%



 Rp3.965.206.000 	 Rp3.421.554.000 	 Rp3.512.540.000 	3965206000	3421554000	3512540000	
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PASANG BOWPLANK

NO URAIAN  SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

A TENAGA KERJA

Kepala Tukang Kayu OH 0,010          165.000,00 Rp         1.650,00 Rp                          

Tukang Kayu OH 0,100          150.000,00 Rp         15.000,00 Rp                       

Pekerja OH 0,100          150.000,00 Rp         15.000,00 Rp                       

Mandor OH 0,005          175.000,00 Rp         875,00 Rp                             

Total Harga Tenaga 32.525,00 Rp                       

B BAHAN 

Papan Bowplank  M' 0,007          144.225,00 Rp         1.009,58 Rp                          

Kayu Pancang M3 0,012          3.500.000,00 Rp     42.000,00 Rp                       

Paku Biasa Kg 0,020          20.000,00 Rp           400,00 Rp                             

Total Harga Bahan 43.409,58 Rp                       

75.934,58 Rp                        Total A + B


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
bow

		PEKERJAAN BOW

		1		PEKERJAAN PENDAHULUAN

		PASANG BOWPLANK

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Kepala Tukang Kayu		OH		0.010		Rp   165,000		Rp   1,650.00

				Tukang Kayu		OH		0.100		Rp   150,000		Rp   15,000.00

				Pekerja		OH		0.100		Rp   150,000		Rp   15,000.00

				Mandor		OH		0.005		Rp   175,000		Rp   875.00

				Total Harga Tenaga								Rp   32,525.00

		B		BAHAN 

				Papan Bowplank 		M'		1.000		Rp   144,225		Rp   144,225.00

				Kayu Pancang		M3		0.012		Rp   3,500,000		Rp   42,000.00

				Paku Biasa		Kg		0.020		Rp   20,000		Rp   400.00

				Total Harga Bahan								Rp   186,625.00

		Total A + B										Rp   219,150.00



		2		PEKERJAAN TANAH & PASIR

		Galian Tanah Biasa / M3

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		0.750		Rp   150,000		Rp   112,500.00

				Mandor		OH		0.025		Rp   175,000		Rp   4,375.00

		Total 										Rp   116,875.00



		Urugan Tanah Kembali

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		0.200		Rp   150,000		Rp   30,000.00

				Mandor		OH		0.010		Rp   175,000		Rp   1,750.00

				Total Harga Tenaga								Rp   31,750.00

		B		BAHAN 

				Tanah Urug		M3		1.200		Rp   100,000		Rp   120,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   120,000.00

		Total A + B										Rp   151,750.00

		Urugan Tanah Peninggian Lantai

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		0.300		Rp   150,000		Rp   45,000.00

				Mandor		OH		0.010		Rp   175,000		Rp   1,750.00

				Total Harga Tenaga								Rp   46,750.00

		B		BAHAN 

				Tanah Urug		M3		1.200		Rp   100,000		Rp   120,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   120,000.00

		Total A + B										Rp   166,750.00

		Pasir Urug T. 5 cm

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		0.300		Rp   150,000		Rp   45,000.00

				Mandor		OH		0.010		Rp   175,000		Rp   1,750.00

				Total Harga Tenaga								Rp   46,750.00

		B		BAHAN 

				Pasir Urug 		M3		1.200		Rp   228,500		Rp   274,200.00

				Total Harga Bahan								Rp   274,200.00

		Total A + B										Rp   320,950.00

		Beton Lantai Kerja Campuran 1:2:3

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		6.000		Rp   150,000		Rp   900,000

				Mandor		OH		0.300		Rp   175,000		Rp   52,500

				Tukang Batu		OH		0.500		Rp   150,000		Rp   75,000

				Kepala Tukang Batu		OH		0.050		Rp   165,000		Rp   8,250

				Total Harga Tenaga								Rp   1,035,750

		B		BAHAN 

				Semen Portland		Zak		4.240		Rp   70,000		Rp   296,800

				Pasir		M3		1.000		Rp   180,000		Rp   180,000

				Batu Splite		M3		1.000		Rp   330,000		Rp   330,000

				Total Harga Bahan								Rp   806,800

		Total A + B										Rp   1,842,550



		3		PEKERJAAN STRUKTUR 

				UNTUK SELURUH PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1, LANTAI 2 & DAK ATAP

		Bekisting  (M2)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.500		Rp   150,000		Rp   75,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.050		Rp   165,000		Rp   8,250.00

				Pekerja		OH		0.200		Rp   150,000		Rp   30,000.00

				Mandor		OH		0.010		Rp   175,000		Rp   1,750.00

				Total Harga Tenaga								Rp   115,000.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.200		Rp   2,000,000		Rp   400,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		2.000		Rp   20,000		Rp   40,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   440,000.00

		Total A + B										Rp   555,000.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.015		Rp   150,000		Rp   2,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.020		Rp   150,000		Rp   3,000.00

				Total Harga Tenaga								Rp   5,365.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.250		Rp   12,500		Rp   15,625.00

				Kawat Beton		Kg		0.020		Rp   25,000		Rp   500.00

				Total Harga Bahan								Rp   16,125.00

		Total A + B										Rp   21,490.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		1.000		Rp   150,000		Rp   150,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.100		Rp   165,000		Rp   16,500.00

				Pekerja		OH		6.000		Rp   150,000		Rp   900,000.00

				Mandor		OH		0.300		Rp   175,000		Rp   52,500.00

				Total Harga Tenaga								Rp   1,119,000.00

		B		BAHAN 

				Semen		Zak		6.800		Rp   70,000		Rp   476,000.00

				Pasir		M3		0.820		Rp   400,000		Rp   328,000.00

				Kerikil		M3		0.540		Rp   330,000		Rp   178,200.00

				Total Harga Bahan								Rp   982,200.00

		Total A + B										Rp   2,101,200.00

		4		PEKERJAAN ARSITEKTUR

				PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN

		Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.160		Rp   150,000		Rp   24,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.016		Rp   165,000		Rp   2,640.00

				Pekerja		OH		0.480		Rp   150,000		Rp   72,000.00

				Mandor		OH		0.048		Rp   175,000		Rp   8,400.00

				Total Harga Tenaga								Rp   107,040.00

		B		BAHAN 

				Bata Ringan 		Bh		1.000		Rp   28,500		Rp   28,500.00

				Mortar Siap Pakai		Kg		0.063		Rp   3,125		Rp   196.88

				Total Harga Bahan								Rp   28,696.88

		Total A + B										Rp   135,736.88

		Pekerjaan Plesteran Dinding Mortar

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.200		Rp   150,000		Rp   30,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.020		Rp   165,000		Rp   3,300.00

				Pekerja		OH		0.400		Rp   150,000		Rp   60,000.00

				Mandor		OH		0.020		Rp   175,000		Rp   3,500.00

				Total Harga Tenaga								Rp   96,800.00

		B		BAHAN 

				Mortar Siap Pakai		Kg		7.776		Rp   3,125		Rp   24,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   24,300.00

		Total A + B										Rp   121,100.00

		Pekerjaan Acian Dinding Mortar

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.200		Rp   150,000		Rp   30,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.020		Rp   165,000		Rp   3,300.00

				Pekerja		OH		0.400		Rp   150,000		Rp   60,000.00

				Mandor		OH		0.020		Rp   175,000		Rp   3,500.00

				Total Harga Tenaga								Rp   96,800.00

		B		BAHAN 

				Mortar Siap Pakai		Kg		7.776		Rp   3,125		Rp   24,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   24,300.00

		Total A + B										Rp   121,100.00

				PEKERJAAN LANTAI GRANITE

		Pekerjaan Lantai Granite 80 x 80 cm

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.010		Rp   165,000		Rp   1,650.00

				Pekerja		OH		0.500		Rp   150,000		Rp   75,000.00

				Mandor		OH		0.005		Rp   175,000		Rp   875.00

				Total Harga Tenaga								Rp   115,025.00

		B		BAHAN 

				Keramik 80 x 80 		M2		1.100		Rp   374,000		Rp   411,400.00

				Semen		zak		0.220		Rp   70,000		Rp   15,400.00

				Pasir		zak		0.035		Rp   220,000		Rp   7,700.00

				Total Harga Bahan								Rp   434,500.00

		Total A + B										Rp   549,525.00

		Pekerjaan Lantai Granite 60 x 60 cm

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.010		Rp   165,000		Rp   1,650.00

				Pekerja		OH		0.500		Rp   150,000		Rp   75,000.00

				Mandor		OH		0.005		Rp   175,000		Rp   875.00

				Total Harga Tenaga								Rp   115,025.00

		B		BAHAN 

				Keramik 60 x 60 		M2		1.100		Rp   235,000		Rp   258,500.00

				Semen		zak		0.220		Rp   70,000		Rp   15,400.00

				Pasir		zak		0.035		Rp   220,000		Rp   7,700.00

				Total Harga Bahan								Rp   281,600.00

		Total A + B										Rp   396,625.00

		Pekerjaan Lantai Granite 30 x 60 cm

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.010		Rp   165,000		Rp   1,650.00

				Pekerja		OH		0.500		Rp   150,000		Rp   75,000.00

				Mandor		OH		0.005		Rp   175,000		Rp   875.00

				Total Harga Tenaga								Rp   115,025.00

		B		BAHAN 

				Keramik 30 x 30 		M2		1.100		Rp   225,000		Rp   247,500.00

				Semen		zak		0.220		Rp   70,000		Rp   15,400.00

				Pasir		zak		0.035		Rp   220,000		Rp   7,700.00

				Total Harga Bahan								Rp   270,600.00

		Total A + B										Rp   385,625.00

		Pekerjaan Lantai Granite 10 x 80 cm

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.010		Rp   165,000		Rp   1,650.00

				Pekerja		OH		0.500		Rp   150,000		Rp   75,000.00

				Mandor		OH		0.005		Rp   175,000		Rp   875.00

				Total Harga Tenaga								Rp   115,025.00

		B		BAHAN 

				Keramik 60 x 60 		M2		1.000		Rp   225,000		Rp   225,000.00

				Semen		zak		0.220		Rp   70,000		Rp   15,400.00

				Pasir		zak		0.035		Rp   220,000		Rp   7,700.00

				Total Harga Bahan								Rp   248,100.00

		Total A + B										Rp   363,125.00

				PEKERJAAN PLAFOND DAN PARTISI

		Pekerjaan Rangka + Plafond Gypsum

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.050		Rp   150,000		Rp   7,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.005		Rp   165,000		Rp   825.00

				Pekerja		OH		0.200		Rp   150,000		Rp   30,000.00

				Mandor		OH		0.020		Rp   175,000		Rp   3,500.00

				Total Harga Tenaga								Rp   41,825.00

		B		BAHAN 

				Gypsum		Lbr		0.360		Rp   195,000		Rp   70,200.00

				kaso 5/7		M3		0.009		Rp   70,000		Rp   630.00

				Paku		Kg		0.125		Rp   20,000		Rp   2,500.00

				Total Harga Bahan								Rp   73,330.00

		Total A + B										Rp   115,155.00
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		PEKERJAAN SNI 2008

		1		PEKERJAAN PENDAHULUAN

		PASANG BOWPLANK

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Kepala Tukang Kayu		OH		0.010		Rp   165,000.00		Rp   1,650.00

				Tukang Kayu		OH		0.100		Rp   150,000.00		Rp   15,000.00

				Pekerja		OH		0.100		Rp   150,000.00		Rp   15,000.00

				Mandor		OH		0.005		Rp   175,000.00		Rp   875.00

				Total Harga Tenaga								Rp   32,525.00

		B		BAHAN 

				Papan Bowplank 		M'		0.007		Rp   144,225.00		Rp   1,009.58

				Kayu Pancang		M3		0.012		Rp   3,500,000.00		Rp   42,000.00

				Paku Biasa		Kg		0.020		Rp   20,000.00		Rp   400.00

				Total Harga Bahan								Rp   43,409.58

		Total A + B										Rp   75,934.58

		2		PEKERJAAN TANAH & PASIR

		Galian Tanah Biasa / M3

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		0.750		150,000		Rp   112,500.00

				Mandor		OH		0.025		175,000		Rp   4,375.00

		Total A+ B										Rp   116,875.00

		Urugan Tanah Kembali / M3

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Mandor		OH		0.008		Rp   175,000		Rp   1,400.00

		Total A+B										Rp   38,900.00



		Urugan Tanah Peninggi Lantai / M3

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		0.500		Rp   150,000		Rp   75,000

				Mandor		OH		0.050		Rp   175,000		Rp   8,750

		Total A+B										Rp   83,750.00



		Pasir Urug T. 5 cm

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		0.300		Rp   150,000		Rp   45,000.00

				Mandor		OH		0.010		Rp   175,000		Rp   1,750.00

				Total Harga Tenaga								Rp   46,750.00

		B		BAHAN 

				Pasir Urug 		M3		1.200		Rp   228,500		Rp   274,200.00

				Total Harga Bahan								Rp   274,200.00

		Total A + B										Rp   320,950.00

		Beton Lantai Kerja

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.750		Rp   150,000		Rp   112,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.075		Rp   165,000		Rp   12,375.00

				Pekerja		OH		1.500		Rp   150,000		Rp   225,000.00

				Mandor		OH		0.075		Rp   175,000		Rp   13,125.00

				Total Harga Tenaga								Rp   363,000.00

		B		BAHAN 

				Batu Belah		M3		1.200		Rp   483,000		Rp   579,600.00

				Semen 		Kg		163.000		Rp   1,400		Rp   228,200.00

				Pasir Urug 		M3		0.520		Rp   228,500		Rp   118,820.00

				Total Harga Bahan								Rp   926,620.00

		Total A + B										Rp   1,289,620.00

		Pondasi Batu Gunung m3

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.750		Rp   150,000		Rp   112,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.075		Rp   150,000		Rp   11,250.00

				Pekerja		OH		1.500		Rp   150,000		Rp   225,000.00

				Mandor		OH		0.075		Rp   150,000		Rp   11,250.00

				Total Harga Tenaga								Rp   360,000.00

		B		BAHAN 

				Batu Belah		M3		1.200		Rp   483,000		Rp   579,600.00

				Semen 		Kg		163.000		Rp   1,400		Rp   228,200.00

				Pasir 		M3		0.520		Rp   180,000		Rp   93,600.00

				Total Harga Bahan								Rp   901,400.00

		Total A + B										Rp   1,261,400.00



		3		PEKERJAAN STRUKTUR 

				PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH

		A. Pekerjaan Pondasi Setempat Pile Cap 150 x150 x35 cm 

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.260		Rp   150,000		Rp   39,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.026		Rp   165,000		Rp   4,290.00

				Pekerja		OH		0.520		Rp   150,000		Rp   78,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   127,065.00

		B		BAHAN 

				Papan Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 10 cm		Kg		0.300		Rp   20,000		Rp   6,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.100		Rp   5,000		Rp   500.00

				Total Harga Bahan								Rp   86,500.00

		Total A + B										Rp   213,565.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		B. PEKERJAAN SLOOF BETON (SL1) 25/50 CM

		Bekisting  (M2)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.260		Rp   150,000		Rp   39,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.026		Rp   165,000		Rp   4,290.00

				Pekerja		OH		0.520		Rp   150,000		Rp   78,000.00

				Mandor		OH		0.026		Rp   175,000		Rp   4,550.00

				Total Harga Tenaga								Rp   125,840.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.045		Rp   2,000,000		Rp   90,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.300		Rp   20,000		Rp   6,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.100		Rp   5,000		Rp   500.00

				Total Harga Bahan								Rp   96,500.00

		Total A + B										Rp   222,340.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		C. PEKERJAAN SLOOF (SL2) 13/15 CM

		Bekisting  (M2)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.260		Rp   150,000		Rp   39,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.026		Rp   165,000		Rp   4,290.00

				Pekerja		OH		0.520		Rp   150,000		Rp   78,000.00

				Mandor		OH		0.026		Rp   175,000		Rp   4,550.00

				Total Harga Tenaga								Rp   125,840.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.045		Rp   2,000,000		Rp   90,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.300		Rp   20,000		Rp   6,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.100		Rp   5,000		Rp   500.00

				Total Harga Bahan								Rp   96,500.00

		Total A + B										Rp   222,340.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		D. PEKERJAAN KOLOM PEDESTAL 40 X 40 CM

		Bekisting  (M2)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.260		Rp   150,000		Rp   39,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.026		Rp   165,000		Rp   4,290.00

				Pekerja		OH		0.520		Rp   150,000		Rp   78,000.00

				Mandor		OH		0.026		Rp   175,000		Rp   4,550.00

				Total Harga Tenaga								Rp   125,840.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.045		Rp   2,000,000		Rp   90,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.300		Rp   20,000		Rp   6,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.100		Rp   5,000		Rp   500.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   263,750.00

		Total A + B										Rp   389,590.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		E. PEKERJAAN KOLOM PEDESTAL 25 X 50 CM

		Bekisting  (M2)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.260		Rp   150,000		Rp   39,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.026		Rp   165,000		Rp   4,290.00

				Pekerja		OH		0.520		Rp   150,000		Rp   78,000.00

				Mandor		OH		0.026		Rp   175,000		Rp   4,550.00

				Total Harga Tenaga								Rp   125,840.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.045		Rp   2,000,000		Rp   90,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.300		Rp   20,000		Rp   6,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.100		Rp   5,000		Rp   500.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   263,750.00

		Total A + B										Rp   389,590.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

				PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1

		A. PEKERJAAN KOLOM K1 40/40 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		B. PEKERJAAN KOLOM K2 20/50 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		C. PEKERJAAN KOLOM K3 13/25 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		D. PEKERJAAN KOLOM K4 10/43 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		E. PEKERJAAN KOLOM K5 10/30 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		F. PEKERJAAN LANTAI BETON T=10 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		PEKERJAAN TANGGA

		A.PEKERJAAN TANGGA BALOK 15/30 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.030		Rp   2,000,000		Rp   60,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.150		Rp   5,000		Rp   750.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   236,000.00

		Total A + B										Rp   395,720.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		B. ANAK TANGGA

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.030		Rp   2,000,000		Rp   60,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.150		Rp   5,000		Rp   750.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   236,000.00

		Total A + B										Rp   395,720.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		C. PLAT BODRES TANGGA

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.030		Rp   2,000,000		Rp   60,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.150		Rp   5,000		Rp   750.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   236,000.00

		Total A + B										Rp   395,720.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		D. PONDASI FOOR PLAT TANGGA

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.030		Rp   2,000,000		Rp   60,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.150		Rp   5,000		Rp   750.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   236,000.00

		Total A + B										Rp   395,720.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		E. PONDASI PILE CAP PAPAN NAMA

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.030		Rp   2,000,000		Rp   60,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.150		Rp   5,000		Rp   750.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   236,000.00

		Total A + B										Rp   395,720.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

				PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2

		A. PEKERJAAN KOLOM K1 40/40 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		B. PEKERJAAN KOLOM K3 13/25 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		C. PEKERJAAN KOLOM K4 10/43 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		D. PEKERJAAN KOLOM K5 10/30 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		E. PEKERJAAN BALOK B1 30/55 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		F. PEKERJAAN BALOK B2 25/50 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		G. PEKERJAAN BALOK B3 20/40 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		H. PEKERJAAN BALOK BK KANTILIVER

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		I. PEKERJAAN BALOK LISTPLANK BL 15/50

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		J. PEKERJAAN PLAT LANTAI T=12 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		K. PEKERJAAN CANOPY BETON

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		L. PEKERJAAN ATAP DAK TERAS

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

				PEKERJAAN LNTAI ATAP DAK

		A. PEKERJAAN KOLOM PRAKTIS 13/13 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		B. PEKERJAAN BALOK B1 30/55 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		C. PEKERJAAN BALOK B2 25/50 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		D. PEKERJAAN BALOK B3 20/40 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		E. PEKERJAAN BALOK BK KANTILIVER

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		F. PEKERJAAN BALOK LISTPLANK BL 15/50

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		G. PEKERJAAN PLAT LANTAI T=10 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		H. PEKERJAAN CANOPY BETON TEBAL 7 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		4		PEKERJAAN ARSITEKTUR

				PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1

				PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN

		Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.100		Rp   150,000		Rp   15,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.010		Rp   165,000		Rp   1,650.00

				Pekerja		OH		0.300		Rp   150,000		Rp   45,000.00

				Mandor		OH		0.015		Rp   175,000		Rp   2,625.00

				Total Harga Tenaga								Rp   64,275.00

		B		BAHAN 

				Bata Ringan 		Bh		1.000		Rp   28,500		Rp   28,500.00

				Mortar Siap Pakai		Kg		0.063		Rp   3,125		Rp   196.88

				Total Harga Bahan								Rp   28,696.88

		Total A + B										Rp   92,971.88



		Pekerjaan Plesteran Dinding Mortar

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.150		Rp   150,000		Rp   22,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.015		Rp   165,000		Rp   2,475.00

				Pekerja		OH		0.300		Rp   150,000		Rp   45,000.00

				Mandor		OH		0.015		Rp   175,000		Rp   2,625.00

				Total Harga Tenaga								Rp   72,600.00

		B		BAHAN 

				Mortar Siap Pakai		Kg		7.776		Rp   3,125		Rp   24,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   24,300.00

		      										Rp   96,900.00



		Pekerjaan Acian Dinding Mortar

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.150		Rp   150,000		Rp   22,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.015		Rp   165,000		Rp   2,475.00

				Pekerja		OH		0.300		Rp   150,000		Rp   45,000.00

				Mandor		OH		0.015		Rp   175,000		Rp   2,625.00

				Total Harga Tenaga								Rp   72,600.00

		B		BAHAN 

				Mortar Siap Pakai		Kg		7.776		Rp   3,125		Rp   24,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   24,300.00

		Total A + B										Rp   96,900.00



				PEKERJAAN LANTAI GRANITE

		Pekerjaan Lantai Granite 80 x 80 cm

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.125		Rp   150,000		Rp   18,750.00

				Kepala Tukang		OH		0.013		Rp   165,000		Rp   2,145.00

				Pekerja		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Mandor		OH		0.013		Rp   175,000		Rp   2,275.00

				Total Harga Tenaga								Rp   60,670.00

		B		BAHAN 

				Keramik 80 x 80 		Bh		2.000		Rp   92,500		Rp   185,000.00

				semen warna		Kg		1.300		Rp   17,000		Rp   22,100.00

				Semen		Kg		9.800		Rp   1,400		Rp   13,720.00

				Pasir		M3		0.045		Rp   220,000		Rp   9,900.00

				Total Harga Bahan								Rp   230,720.00

		Total A + B										Rp   291,390.00



		Pekerjaan Lantai Granite 60 x 60 cm

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.125		Rp   150,000		Rp   18,750.00

				Kepala Tukang		OH		0.013		Rp   165,000		Rp   2,145.00

				Pekerja		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Mandor		OH		0.013		Rp   175,000		Rp   2,275.00

				Total Harga Tenaga								Rp   60,670.00

		B		BAHAN 

				Keramik 60 x 60		Bh		3.000		Rp   37,500		Rp   112,500.00

				semen warna		Kg		1.300		Rp   17,000		Rp   22,100.00

				Semen		Kg		9.800		Rp   1,400		Rp   13,720.00

				Pasir		M3		0.045		Rp   220,000		Rp   9,900.00

				Total Harga Bahan								Rp   158,220.00

		Total A + B										Rp   218,890.00

		Pekerjaan Lantai Granite 30 x 60 cm

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.125		Rp   150,000		Rp   18,750.00

				Kepala Tukang		OH		0.013		Rp   165,000		Rp   2,145.00

				Pekerja		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Mandor		OH		0.013		Rp   175,000		Rp   2,275.00

				Total Harga Tenaga								Rp   60,670.00

		B		BAHAN 

				Keramik 80 x 80 		Bh		0.850		Rp   135,000		Rp   114,750.00

				semen warna		Kg		1.300		Rp   17,000		Rp   22,100.00

				Semen		Kg		9.800		Rp   1,400		Rp   13,720.00

				Pasir		M3		0.045		Rp   220,000		Rp   9,900.00

				Total Harga Bahan								Rp   160,470.00

		Total A + B										Rp   221,140.00

		Pekerjaan Plint Lantai Granite 10 x 80 cm

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.125		Rp   150,000		Rp   18,750.00

				Kepala Tukang		OH		0.013		Rp   165,000		Rp   2,145.00

				Pekerja		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Mandor		OH		0.013		Rp   175,000		Rp   2,275.00

				Total Harga Tenaga								Rp   60,670.00

		B		BAHAN 

				Keramik 10 x 80 		Bh		0.100		Rp   80,000		Rp   8,000.00

				semen warna		Kg		1.300		Rp   17,000		Rp   22,100.00

				Semen		Kg		9.800		Rp   1,400		Rp   13,720.00

				Pasir		M3		0.045		Rp   220,000		Rp   9,900.00

				Total Harga Bahan								Rp   53,720.00

		Total A + B										Rp   114,390.00

				PEKERJAAN PLAFOND

		Pekerjaan Plafond Gypsum Board t=9 mm

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.050		Rp   150,000		Rp   7,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.005		Rp   165,000		Rp   825.00

				Pekerja		OH		0.100		Rp   150,000		Rp   15,000.00

				Mandor		OH		0.005		Rp   175,000		Rp   875.00

				Total Harga Tenaga								Rp   24,200.00

		B		BAHAN 

				Gypsum Board		Lbr		0.364		Rp   70,000		Rp   25,480.00

				Paku Skrup		Kg		0.110		Rp   30,000		Rp   3,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   28,780.00

		Total A + B										Rp   52,980.00

		Pekerjaan Plafond GRC t=6 mm

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.050		Rp   150,000		Rp   7,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.005		Rp   165,000		Rp   825.00

				Pekerja		OH		0.100		Rp   150,000		Rp   15,000.00

				Mandor		OH		0.005		Rp   175,000		Rp   875.00

				Total Harga Tenaga								Rp   24,200.00

		B		BAHAN 

				GRC		Lbr		0.364		Rp   150,000		Rp   54,600.00

				Paku Skrup		Kg		0.110		Rp   30,000		Rp   3,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   57,900.00

		Total A + B										Rp   82,100.00

		Pekerjaan List Plafond

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.060		Rp   150,000		Rp   9,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.006		Rp   165,000		Rp   990.00

				Pekerja		OH		0.060		Rp   150,000		Rp   9,000.00

				Mandor		OH		0.003		Rp   175,000		Rp   525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   19,515.00

		B		BAHAN 

				List Gypsum Profil 		m'		1.050		Rp   65,000		Rp   68,250.00

				Tepung Gypsum		Kg		0.150		Rp   3,000		Rp   450.00

				Total Harga Bahan								Rp   68,700.00

		Total A + B										Rp   88,215.00





AHSP

		PEKERJAAN AHSP

		1		PEKERJAAN PENDAHULUAN

		PASANG BOWPLANK

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Kepala Tukang Kayu		OH		0.010		Rp   165,000.00		Rp   1,650.00

				Tukang Kayu		OH		0.010		Rp   150,000.00		Rp   1,500.00

				Pekerja		OH		0.100		Rp   150,000.00		Rp   15,000.00

				Mandor		OH		0.010		Rp   175,000.00		Rp   1,750.00

				Total Harga Tenaga								Rp   19,900.00

		B		BAHAN 

				Papan Bowplank 		M'		0.007		Rp   144,225.00		Rp   1,009.58

				Kayu Pancang		M3		0.012		Rp   3,500,000.00		Rp   42,000.00

				Paku Biasa		Kg		0.010		Rp   20,000.00		Rp   200.00

				Total Harga Bahan								Rp   43,209.58

		Total A + B										Rp   63,109.58

		2		PEKERJAAN TANAH & PASIR

		Galian Tanah Biasa / M3

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		0.675		150,000		Rp   101,250.00

				Mandor		OH		0.068		175,000		Rp   11,900.00

		Total A+ B										Rp   113,150.00

		Urugan Tanah Kembali / M3

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

		Total A+B										Rp   55,275.00



		Urugan Tanah Peninggi Lantai / M3

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775

		Total A+B										Rp   55,275.00



		Pasir Urug T. 5 cm

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		0.400		Rp   150,000		Rp   60,000.00

				Mandor		OH		0.040		Rp   175,000		Rp   7,000.00

				Total Harga Tenaga								Rp   67,000.00

		B		BAHAN 

				Pasir Urug 		M3		1.200		Rp   228,500		Rp   274,200.00

				Total Harga Bahan								Rp   274,200.00

		Total A + B										Rp   341,200.00

		Beton Lantai Kerja

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.189		Rp   150,000		Rp   28,350.00

				Kepala Tukang		OH		0.019		Rp   165,000		Rp   3,135.00

				Pekerja		OH		1.323		Rp   150,000		Rp   198,450.00

				Mandor		OH		0.132		Rp   175,000		Rp   23,100.00

				Total Harga Tenaga								Rp   253,035.00

		B		BAHAN 

				Batu Belah		M3		1.200		Rp   483,000		Rp   579,600.00

				Semen 		Kg		371.000		Rp   1,400		Rp   519,400.00

				Pasir Urug 		M3		0.520		Rp   228,500		Rp   118,820.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,217,820.00

		Total A + B										Rp   1,470,855.00

		Pondasi Batu Gunung m3

		NO		URAIAN 		   		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.750		Rp   150,000		Rp   112,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.075		Rp   150,000		Rp   11,250.00

				Pekerja		OH		1.500		Rp   150,000		Rp   225,000.00

				Mandor		OH		0.075		Rp   150,000		Rp   11,250.00

				Total Harga Tenaga								Rp   360,000.00

		B		BAHAN 

				Batu Belah		M3		1.200		Rp   483,000		Rp   579,600.00

				Semen 		Kg		163.000		Rp   1,400		Rp   228,200.00

				Pasir Urug 		M3		0.520		Rp   180,000		Rp   93,600.00

				Total Harga Bahan								Rp   901,400.00

		Total A + B										Rp   1,261,400.00

		3		PEKERJAAN STRUKTUR 

				PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH

		A. Pekerjaan Pondasi Setempat Pile Cap 150 x150 x35 cm 

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		B. PEKERJAAN SLOOF BETON (SL1) 25/50 CM

		Bekisting  (M2)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.260		Rp   150,000		Rp   39,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.026		Rp   165,000		Rp   4,290.00

				Pekerja		OH		0.520		Rp   150,000		Rp   78,000.00

				Mandor		OH		0.026		Rp   175,000		Rp   4,550.00

				Total Harga Tenaga								Rp   125,840.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.045		Rp   2,000,000		Rp   90,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.300		Rp   20,000		Rp   6,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.100		Rp   5,000		Rp   500.00

				Total Harga Bahan								Rp   96,500.00

		Total A + B										Rp   222,340.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		C. PEKERJAAN SLOOF (SL2) 13/15 CM

		Bekisting  (M2)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.260		Rp   150,000		Rp   39,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.026		Rp   165,000		Rp   4,290.00

				Pekerja		OH		0.520		Rp   150,000		Rp   78,000.00

				Mandor		OH		0.026		Rp   175,000		Rp   4,550.00

				Total Harga Tenaga								Rp   125,840.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.045		Rp   2,000,000		Rp   90,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.300		Rp   20,000		Rp   6,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.100		Rp   5,000		Rp   500.00

				Total Harga Bahan								Rp   96,500.00

		Total A + B										Rp   222,340.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		D. PEKERJAAN KOLOM PEDESTAL 40 X 40 CM

		Bekisting  (M2)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.260		Rp   150,000		Rp   39,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.026		Rp   165,000		Rp   4,290.00

				Pekerja		OH		0.520		Rp   150,000		Rp   78,000.00

				Mandor		OH		0.026		Rp   175,000		Rp   4,550.00

				Total Harga Tenaga								Rp   125,840.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.045		Rp   2,000,000		Rp   90,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.300		Rp   20,000		Rp   6,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.100		Rp   5,000		Rp   500.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   263,750.00

		Total A + B										Rp   389,590.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		E. PEKERJAAN KOLOM PEDESTAL 25 X 50 CM

		Bekisting  (M2)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.260		Rp   150,000		Rp   39,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.026		Rp   165,000		Rp   4,290.00

				Pekerja		OH		0.520		Rp   150,000		Rp   78,000.00

				Mandor		OH		0.026		Rp   175,000		Rp   4,550.00

				Total Harga Tenaga								Rp   125,840.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.045		Rp   2,000,000		Rp   90,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.300		Rp   20,000		Rp   6,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.100		Rp   5,000		Rp   500.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   263,750.00

		Total A + B										Rp   389,590.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



				PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1

		A. PEKERJAAN KOLOM K1 40/40 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		B. PEKERJAAN KOLOM K2 20/50 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		C. PEKERJAAN KOLOM K3 13/25 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		D. PEKERJAAN KOLOM K4 10/43 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		E. PEKERJAAN KOLOM K5 10/30 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		F. PEKERJAAN LANTAI BETON T=10 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		PEKERJAAN TANGGA

		A.PEKERJAAN TANGGA BALOK 15/30 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.030		Rp   2,000,000		Rp   60,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.150		Rp   5,000		Rp   750.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   236,000.00

		Total A + B										Rp   395,720.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		B. ANAK TANGGA

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.030		Rp   2,000,000		Rp   60,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.150		Rp   5,000		Rp   750.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   236,000.00

		Total A + B										Rp   395,720.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		C. PLAT BODRES TANGGA

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.030		Rp   2,000,000		Rp   60,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.150		Rp   5,000		Rp   750.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   236,000.00

		Total A + B										Rp   395,720.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		D. PONDASI FOOR PLAT TANGGA

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.030		Rp   2,000,000		Rp   60,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.150		Rp   5,000		Rp   750.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   236,000.00

		Total A + B										Rp   395,720.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		E. PONDASI PILE CAP PAPAN NAMA

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.030		Rp   2,000,000		Rp   60,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.150		Rp   5,000		Rp   750.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   236,000.00

		Total A + B										Rp   395,720.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



				PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2

		A. PEKERJAAN KOLOM K1 40/40 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		B. PEKERJAAN KOLOM K3 13/25 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		C. PEKERJAAN KOLOM K4 10/43 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		D. PEKERJAAN KOLOM K5 10/30 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		E. PEKERJAAN BALOK B1 30/55 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		F. PEKERJAAN BALOK B2 25/50 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		G. PEKERJAAN BALOK B3 20/40 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		H. PEKERJAAN BALOK BK KANTILIVER

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		I. PEKERJAAN BALOK LISTPLANK BL 15/50

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		J. PEKERJAAN PLAT LANTAI T=12 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		K. PEKERJAAN CANOPY BETON

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		L. PEKERJAAN ATAP DAK TERAS

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



				PEKERJAAN LNTAI ATAP DAK

		A. PEKERJAAN KOLOM PRAKTIS 13/13 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		B. PEKERJAAN BALOK B1 30/55 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		C. PEKERJAAN BALOK B2 25/50 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		D. PEKERJAAN BALOK B3 20/40 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		E. PEKERJAAN BALOK BK KANTILIVER

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		F. PEKERJAAN BALOK LISTPLANK BL 15/50

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		G. PEKERJAAN PLAT LANTAI T=10 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		H. PEKERJAAN CANOPY BETON TEBAL 7 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		4		PEKERJAAN ARSITEKTUR

				PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1

				PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN

		Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.130		Rp   150,000		Rp   19,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.013		Rp   165,000		Rp   2,145.00

				Pekerja		OH		0.671		Rp   150,000		Rp   100,650.00

				Mandor		OH		0.003		Rp   175,000		Rp   525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   122,820.00

		B		BAHAN 

				Bata Ringan 		Bh		1.000		Rp   28,500		Rp   28,500.00

				Mortar Siap Pakai		Kg		0.063		Rp   3,125		Rp   196.88

				Total Harga Bahan								Rp   28,696.88

		Total A + B										Rp   151,516.88

		Pekerjaan Plesteran Dinding Mortar

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.160		Rp   150,000		Rp   24,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.016		Rp   165,000		Rp   2,640.00

				Pekerja		OH		0.160		Rp   150,000		Rp   24,000.00

				Mandor		OH		0.016		Rp   175,000		Rp   2,800.00

				Total Harga Tenaga								Rp   53,440.00

		B		BAHAN 

				Mortar Siap Pakai		Kg		7.776		Rp   3,125		Rp   24,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   24,300.00

		Total A + B										Rp   77,740.00

		Pekerjaan Acian Dinding Mortar

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.100		Rp   150,000		Rp   15,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.010		Rp   165,000		Rp   1,650.00

				Pekerja		OH		0.100		Rp   150,000		Rp   15,000.00

				Mandor		OH		0.010		Rp   175,000		Rp   1,750.00

				Total Harga Tenaga								Rp   33,400.00

		B		BAHAN 

				Mortar Siap Pakai		Kg		3.250		Rp   3,125		Rp   10,156.25

				Total Harga Bahan								Rp   10,156.25

		Total A + B										Rp   43,556.25

		Pekerjaan Kolom Praktis

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   53,132		Rp   14,611.30

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   54,848		Rp   1,535.74

				Pekerja		OH		1.650		Rp   53,132		Rp   87,667.80

				Mandor		OH		0.083		Rp   55,934		Rp   4,642.52

				Total Harga Tenaga								Rp   108,457.37

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		247.000		Rp   1,400		Rp   345,800.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		999.000		Rp   330		Rp   329,670.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   956,570.00

		Total A + B										Rp   1,065,027.37

				PKERJAAN LANTAI

				PEKERJAAN LANTAI GRANITE

		Pekerjaan Lantai Granite 80 x 80 cm

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.125		Rp   150,000		Rp   18,750.00

				Kepala Tukang		OH		0.013		Rp   165,000		Rp   2,145.00

				Pekerja		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Mandor		OH		0.013		Rp   175,000		Rp   2,275.00

				Total Harga Tenaga								Rp   60,670.00

		B		BAHAN 

				Keramik 80 x 80 		Bh		2.000		Rp   92,500		Rp   185,000.00

				semen warna		Kg		1.300		Rp   17,000		Rp   22,100.00

				Semen		Kg		9.800		Rp   1,400		Rp   13,720.00

				Pasir		M3		0.045		Rp   220,000		Rp   9,900.00

				Total Harga Bahan								Rp   230,720.00

		Total A + B										Rp   291,390.00

		Pekerjaan Lantai Granite 60 x 60 cm

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.125		Rp   150,000		Rp   18,750.00

				Kepala Tukang		OH		0.013		Rp   165,000		Rp   2,145.00

				Pekerja		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Mandor		OH		0.013		Rp   175,000		Rp   2,275.00

				Total Harga Tenaga								Rp   60,670.00

		B		BAHAN 

				Keramik 60 x 60		Bh		3.000		Rp   37,500		Rp   112,500.00

				semen warna		Kg		1.300		Rp   17,000		Rp   22,100.00

				Semen		Kg		9.800		Rp   1,400		Rp   13,720.00

				Pasir		M3		0.045		Rp   220,000		Rp   9,900.00

				Total Harga Bahan								Rp   158,220.00

		Total A + B										Rp   218,890.00



		Pekerjaan Lantai Granite 30 x 60 cm

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.125		Rp   150,000		Rp   18,750.00

				Kepala Tukang		OH		0.013		Rp   165,000		Rp   2,145.00

				Pekerja		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Mandor		OH		0.013		Rp   175,000		Rp   2,275.00

				Total Harga Tenaga								Rp   60,670.00

		B		BAHAN 

				Keramik 80 x 80 		Bh		0.850		Rp   135,000		Rp   114,750.00

				semen warna		Kg		1.300		Rp   17,000		Rp   22,100.00

				Semen		Kg		9.800		Rp   1,400		Rp   13,720.00

				Pasir		M3		0.045		Rp   220,000		Rp   9,900.00

				Total Harga Bahan								Rp   160,470.00

		Total A + B										Rp   221,140.00



		Pekerjaan Plint Lantai Granite 10 x 80 cm

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.125		Rp   150,000		Rp   18,750.00

				Kepala Tukang		OH		0.013		Rp   165,000		Rp   2,145.00

				Pekerja		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Mandor		OH		0.013		Rp   175,000		Rp   2,275.00

				Total Harga Tenaga								Rp   60,670.00

		B		BAHAN 

				Keramik 10 x 80 		Bh		0.100		Rp   80,000		Rp   8,000.00

				semen warna		Kg		1.300		Rp   17,000		Rp   22,100.00

				Semen		Kg		9.800		Rp   1,400		Rp   13,720.00

				Pasir		M3		0.045		Rp   220,000		Rp   9,900.00

				Total Harga Bahan								Rp   53,720.00

		Total A + B										Rp   114,390.00



				PEKERJAAN PLAFOND



		Rangka Plafond 40 x 40 Gantungan tiap 120 cm

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.350		Rp   150,000		Rp   52,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.035		Rp   165,000		Rp   5,775.00

				Pekerja		OH		0.350		Rp   150,000		Rp   52,500.00

				Mandor		OH		0.018		Rp   175,000		Rp   3,150.00

				Total Harga Tenaga								Rp   113,925.00

		B		BAHAN 

				Rangka Metal Hollow 40 x 40		m'		4.000		Rp   42,500		Rp   170,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   170,000.00

		Total A + B										Rp   283,925.00

		Pekerjaan Plafond Gypsum Board t=9 mm

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.050		Rp   150,000		Rp   7,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.005		Rp   165,000		Rp   825.00

				Pekerja		OH		0.100		Rp   150,000		Rp   15,000.00

				Mandor		OH		0.005		Rp   175,000		Rp   875.00

				Total Harga Tenaga								Rp   24,200.00

		B		BAHAN 

				Gypsum Board		Lbr		0.364		Rp   70,000		Rp   25,480.00

				Paku Skrup		Kg		0.110		Rp   30,000		Rp   3,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   28,780.00

		Total A + B										Rp   52,980.00



		Pekerjaan Plafond GRC t=6 mm

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.050		Rp   150,000		Rp   7,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.005		Rp   165,000		Rp   825.00

				Pekerja		OH		0.100		Rp   150,000		Rp   15,000.00

				Mandor		OH		0.005		Rp   175,000		Rp   875.00

				Total Harga Tenaga								Rp   24,200.00

		B		BAHAN 

				GRC		Lbr		0.364		Rp   150,000		Rp   54,600.00

				Paku Skrup		Kg		0.110		Rp   30,000		Rp   3,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   57,900.00

		Total A + B										Rp   82,100.00



		Pekerjaan List Plafond

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.060		Rp   150,000		Rp   9,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.006		Rp   165,000		Rp   990.00

				Pekerja		OH		0.060		Rp   150,000		Rp   9,000.00

				Mandor		OH		0.003		Rp   175,000		Rp   525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   19,515.00

		B		BAHAN 

				List Gypsum Profil 		m'		1.050		Rp   65,000		Rp   68,250.00

				Tepung Gypsum		Kg		0.150		Rp   3,000		Rp   450.00

				Total Harga Bahan								Rp   68,700.00

		Total A + B										Rp   88,215.00







Harga Uph & bhn

		Harga Satuan Upah

		NO		URAIAN PEKERJAAN 		SATUAN		HARGA (Rupiah)				NO		URAIAN PEKERJAAN		SATUAN		KOEFISIEN		HARGA SATUAN (Rp)		JUMLAH (Rp)

		A. 		Upah Pekerja								I		Pekerjaan Konstruksi Beton

		1		Kepala Tukang		Hari		165,000				I.I		G.41 Membuat 1 M3 Beton Campuran 1 PC : 2 PP : 3 KR

		2		Mandor		Hari		175,000

		3		Pekerja		Hari		150,000

		4		Tukang Batu		Hari		150,000

		5		Tukang Besi		Hari		150,000

		6		Tukang Cat		Hari		150,000

		7		Tukang Gali		Hari		150,000

		8		Tukang Kayu		Hari		150,000

		9		Tukang Las		Hari		150,000





		NO











Lembar3

		NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		TOTAL BOW		TOTAL SNI		TOTAL AHSP

		I		PEKERJAAN PERSIAPAN

				Pekerjaan Pagar Seng Keliling Proyek, tinggi 1,7m (Aplus)		M		76.00		Rp   32,000		Rp   32,000		Rp   32,000

				Pekerjaan Pembongkaran dan Pembersihan Lokasi		LS		1.00		Rp   10,000,000		Rp   10,000,000		Rp   10,000,000

				Pekerjaan Pengukuran dan Pasang Bowplank 		M		68.00		Rp   219,150		Rp   75,935		Rp   63,110

				Direksi keet & Gudang		M2		24.00		Rp   214,000		Rp   214,000		Rp   214,000

		II		PEKERJAAN PONDASI

				Galian Tanah		M3		20.30		Rp   116,875		Rp   116,875		Rp   113,150

				Urugan Tanah Kembali		M3		6.68		Rp   151,750		Rp   38,900		Rp   113,150

				Urugan Tanah Peninggian Lantai		M3		96.23		Rp   166,750		Rp   83,750		Rp   55,275

				Pasir Urug  t. 5 cm		M3		12.69		Rp   320,950		Rp   320,950		Rp   341,200

				Beton Lantai Kerja (Campuran 1 PC : 2 PS : 3 Koral)		M3		2.03		Rp   1,842,550		Rp   1,289,620		Rp   1,470,855

				Pengadaan dan Pemancangan Beton Mini Pile Square 20x20cm (54 titik, min. K450) Termasuk Pengelasan Sambungan dll		M		442.00		Rp   450,000		Rp   450,000		Rp   450,000

				Pecah Kepala Tiang Pancang / Mini Pile		Titik		54.00		Rp   46,000		Rp   46,000		Rp   46,000

		III		PEKERJAAN STRUKTUR 

				PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH

				Pekerjaan Pondasi Setempat

				a. Pondasi Pile Cap 150 x 150 x 35 cm (P1)

				- Bekisting Pile Cap		M2		25.20		Rp   555,000		Rp   213,565		Rp   515,970

				- Besi Beton 		Kg		1,863.82		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		20.25		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Pekerjaan Sloof Beton

				a. Sloof (SL1) 25/50 cm

				- Bekisting Sloof (SL1)		M2		159.60		Rp   555,000		Rp   222,340		Rp   222,340

				- Besi Beton		Kg		3,156.69		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		19.95		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				b. Sloof (SL2) 13/15 cm

				- Bekisting Sloof (SL2)		M2		15.37		Rp   555,000		Rp   222,340		Rp   222,340

				- Besi Beton		Kg		195.04		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.00		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Pekerjaan Kolom Pedestal

				a. Kolom 40/40 cm

				- Besi Beton		Kg		517.26		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				b. Kolom 25/50 cm

				- Besi Beton		Kg		51.82		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1

				Kolom K1 = 40/40 cm

				- Bekisting Kolom K1		M2		90.88		Rp   555,000		Rp   415,970		Rp   415,970

				- Besi Beton		Kg		1,421.34		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		9.09		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Kolom K2 = 20/50 cm

				- Bekisting Kolom K2		M2		10.65		Rp   555,000		Rp   415,970		Rp   415,970

				- Besi Beton		Kg		181.99		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.89		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Kolom K4 = 10/43 cm 

				- Bekisting Kolom K4		M2		8.96		Rp   555,000		Rp   415,970		Rp   415,970

				- Besi Beton		Kg		72.53		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Site Mix 1:2:3		M3		0.34		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Kolom K5 = 10/30 cm 

				- Bekisting Kolom K5		M2		9.60		Rp   555,000		Rp   415,970		Rp   415,970

				- Besi Beton		Kg		74.47		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Site Mix 1:2:3		M3		0.36		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Pekerjaan Lantai Beton t = 10 cm

				- Bekisting Lantai Beton		M2		7.40		Rp   555,000		Rp   515,970		Rp   515,970

				- Besi Beton		Kg		1,974.32		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Site Mix 1:2:3		M3		22.05		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Tangga

				Balok 15/30

				- Bekisting Balok		M2		1.80		Rp   555,000		Rp   395,720		Rp   395,720

				- Besi Beton		Kg		29.63		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.14		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Anak Tangga

				- Bekisting Anak Tangga		M2		7.68		Rp   555,000		Rp   395,720		Rp   395,720

				- Besi Beton		Kg		339.32		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		2.31		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Plat Bordes Tangga

				- Bekisting Plat Bordes Tangga		M2		4.80		Rp   555,000		Rp   395,720		Rp   395,720

				- Besi Beton		Kg		110.19		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.96		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Sloof (S3)

				- Bekisting Sloof		M2		5.52		Rp   555,000		Rp   395,720		Rp   395,720

				- Besi Beton		Kg		83.85		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.55		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2

				Kolom K1 = 40/40 cm

				- Bekisting Kolom K1		M2		90.88		Rp   555,000		Rp   415,970		Rp   415,970

				- Besi Beton		Kg		1,421.34		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		9.080		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Kolom K4 = 10/43 cm 

				- Bekisting Kolom K4		M2		8.96		Rp   555,000		Rp   415,970		Rp   415,970

				- Besi Beton		Kg		72.52		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Site Mix 1:2:3		M3		0.34		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Kolom K5 = 10/30 cm 

				- Bekisting Kolom K5		M2		9.60		Rp   555,000		Rp   415,970		Rp   415,970

				- Besi Beton		Kg		74.47		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Site Mix 1:2:3		M3		0.36		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Balok B1 30/55 cm

				- Bekisting Balok B1		M2		56.10		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		1,373.10		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		6.57		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Balok B2 25/50 cm

				- Bekisting Balok B2		M2		11.75		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		1,731.45		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		10.51		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Balok B3 20/40 cm

				- Bekisting Balok B3		M2		37.80		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		808.48		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		3.27		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Balok BK (Kantilever)

				- Bekisting Balok BK		M2		7.74		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		192.39		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.35		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Balok BL 15/50 (Listplank)

				- Bekisting Balok BL		M2		26.50		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		284.63		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.88		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Plat Lantai t. 12 cm

				- Bekisting Plat Lantai		M2		276.75		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		4,531.68		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		33.07		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Canopy Beton (jendela)

				- Bekisting Canopy		M2		24.24		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		168.48		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Site Mix 1:2:3		M3		1.27		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Atap Dak Teras

				- Bekisting Atap Dak		M2		14.00		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		230.16		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.68		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Tangga

				a. Balok 15/30

				- Bekisting Balok		M2		1.80		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		29.63		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.13		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				b. Anak Tangga				- 0

				- Bekisting Anak Tangga		M2		7.68		Rp   555,000		Rp   395,720		Rp   395,720

				- Besi Beton		Kg		339.32		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		2.31		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				c. Plat Bordes Tangga				- 0

				- Bekisting Plat Bordes Tangga		M2		5.73		Rp   555,000		Rp   395,720		Rp   395,720

				- Besi Beton		Kg		113.81		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.72		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				LANTAI ATAP DAK

				Kolom Listplank Beton 13/20 cm (El+ 7,90)

				- Bekisting Kolom		M2		10.35		Rp   555,000		Rp   415,970		Rp   415,970

				- Besi Beton		Kg		182.91		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.58		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Balok B1 30/55 cm

				- Bekisting Balok B1		M2		56.10		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		1,373.10		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		6.57		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Balok B2 25/50 cm

				- Bekisting Balok B2		M2		93.00		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		1,731.45		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		10.51		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Balok B3 20/40 cm

				- Bekisting Balok B3		M2		46.80		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		808.48		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		3.27		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Balok BK (Kantilever)

				- Bekisting Balok BK		M2		7.74		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		192.39		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.35		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Balok BL 15/50 (Listplank)

				- Bekisting Balok BL		M2		33.00		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		284.63		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.88		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Plat Lantai t. 12 cm

				- Bekisting Plat Lantai		M2		247.50		Rp   555,000		Rp   515,970		Rp   515,970

				- Besi Beton		Kg		3,822.30		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		33.00		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Canopy Beton t. 7 cm

				- Bekisting Canopy		M2		35.16		Rp   555,000		Rp   515,970		Rp   515,970

				- Besi Beton		Kg		244.59		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.84		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Canovy El + 8.90

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		3.67		Rp   555,000		Rp   515,970		Rp   515,970

				- Besi		Kg		246.96		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Begesting		M2		37.41		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Talang Beton Elv + 7,85

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		2.14		Rp   555,000		Rp   515,970		Rp   515,970

				- Besi		Kg		251.58		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Begesting		M2		34.65		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

		IV		PEKERJAAN ARSITEKTUR

				PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1

				Pekerjaan Dinding dan Plesteran

				- Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan 600x200x100 mm (Citicon / GE (grand Elephant)/BondyBlock)		M2		246.54		Rp   135,737

				- Pekerjaan Plesteran Dinding Mortar (Grand Elephant (GE) / Mortar Utama (MU))		M2		495.20

				- Pekerjaan Acian Dinding Mortar  (Grand Elephant (GE) / Mortar Utama (MU))		M2		495.20

				- Pekerjaan Kolom Praktis (Beton campuran 1 PC : 2 PS : 3 Koral)		M'		120.70

				- Pekerjaan Balok Praktis  (Beton campuran 1 PC : 2 PS : 3 Koral)		M'		52.00

				Pekerjaan Kusen Pintu, Jendela dan Kaca

				a. Pas. Daun Pintu Tampered Glass (P1)

				Automatic Door		Unit		1.00

				UNP 180 + Finish Cover ACP		Set		1.00

				Kaca Tampered Glass 10 mm		M2		6.34

				Kaca Tampered Glass 10 mm hidup		M2		3.96

				Stiker Sambalas + Motif		M2		10.30

				b. Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type PJ1

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		29.22

				- Daun  Pintu rangka Kayu Kamper Double Plywood 6mm Lap HPL + Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		2.37

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		8.51

				- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		4.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1.00

				- Grendel Tanam (PALOMA FBP 222 Futura 8"+12")		Set		1.00

				c. Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type PJ2

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		16.40

				- Daun  Pintu Kaca Polos 10 mm+ rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		3.01

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		3.11

				- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		6.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1.00

				- Grendel Tanam (PALOMA FBP 222 Futura 8"+12")		Set		1.00

				d. Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type PJ3

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		22.89

				- Daun  Pintu rangka Kayu Kamper Double Plywood 6mm Lap HPL + Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		2.36

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		6.80

				- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		4.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		2.00

				- Grendel Tanam (PALOMA FBP 222 Futura 8"+12")		Set		1.00

				e. Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type P3

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		6.70

				- Daun  Pintu rangka Kayu Kamper Double Plywood 6mm Lap HPL + Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		1.64

				- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		0.21

				- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		2.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1.00

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		2.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		1.00

				f. Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type P4

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		13.00

				- Daun  Pintu Aluminium + Kaca Sanblasting 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		4.31

				- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		0.36

				- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		6.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		2.00

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		4.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		2.00

				g. Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type P6

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		13.40

				- Daun  Pintu Aluminium (warna ditentukan kemudian)		M2		3.44

				- Kaca Polos 5 mm		M2		0.64

				- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		3.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		2.00

				h. Pas. Pintu type PG

				- Daun  Pintu rangka Kayu Kamper Double Plywood 6mm Lap HPL + Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		1.80

				- 1 Set Aksesoris (Bahan Stainless, Merk Dekson/Paloma/Solid)		Set		1.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1.00

				i. Pas. Kusen dan daun jendela type J3

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		42.90

				- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		9.14

				- Kaca Polos 5 mm  		M2		2.52

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		18.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		9.00

				j. Pas. Kusen dan daun jendela type J1'

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		12.20

				- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		3.05

				- Kaca Polos 5 mm  		M2		0.84

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		6.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		3.00

				k. Pas. Kusen dan daun jendela type J2'

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		10.20

				- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		2.03

				- Kaca Polos 5 mm  		M2		0.56

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		4.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		2.00

				l Pas. Kusen Jendela type JW 2 

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		32.80

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		12.16

				m. Pas. Kusen Jendela type JW 3

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		12.80

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		4.56

				n. Pas. Kusen dan Daun Ventilasi type V1

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		6.00

				- Daun Jendela Ventilasi (warna ditentukan kemudian)		M2		0.72

				- Kaca Polos 5 mm		M2		0.60

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		6.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		3.00

				o. Pas. Kusen dan Daun Ventilasi type V2

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		8.80

				- Kaca Polos 5 mm		M2		1.20

				3. Pekerjaan Lantai Geranite

				- Pas. Granite Lantai Homogeneus Tile 80x80 cm Polish (FIORANO BI8186 / SC18104 -3T)		M2		216.08

				- Pas. Granite Lantai Homogeneus Tile 60 x 60 cm Unpolish (Outdoor: SINCERE ISP66H05M GLAZED RUSTIC, Toilet: Sincere GXMJ60029 )		M2		43.50

				- Pas. Granite Lantai Homogeneus Tile 80 x 80 cm Step Nosing  (FIORANO WH126E021PA / SDA126804-3T dan atau  GOLDEN SN10603 BLACK YELLOW) 10X60 / Golden SN-S30606 Cream Gold)		M2		14.92

				- Pas. Granite Dinding Toilet 30 x 60 cm (DURAFLOOR YHM3609/SHQ36013-3T)		M2		33.00

				- Pas. Granit Dinding Toilet 60 x 60		M2		49.85

				- Pas. Granite Dinding Papan nama 60x60 cm		M2		6.24

				- Pas. Granite Plint Lantai 10 x 80 cm (FIORANO BI8186 / SC18104 -3T)		M'		60.20

				4. Pekerjaan Plafond dan Partisi

				Pembuatan plafond sesuai gambar arsitektur, khususnya gambar No. 35 Rencana Plafond LT. 1 
(ada model/motif plafond bertingkat pada ruang pelayanan/lobby)

				- Rangka Plafond Hollow (Modul 60x60cm, gantungan tiap 120cm)		M2		306.05

				- Plafond Gypsum Board t = 9 mm (Jayaboard / Elephant / Knauf)		M2		181.31

				- Plafond GRC t = 6 mm (Nusaboard / GRC Board)		M2		124.74

				- List Plafond (lebar 10 cm, model ditentukan kemudian)		M'		68.00

				- Pekerjaan Pasangan Dinding Cubicle Phenolic + Rangka Alumunium + Pintu + Asesoris (Pabrikasi)		M2		33.40

				- Pekerjaan Pasangan Dinding Partisi GRC 12 mm + Rangka Alumunium (Nusaboard / GRC Board)		M2		35.99

				5. Pekerjaan Dinding Aluminium Composit Panel (ACP)

				Pemasangan mengikuti bentuk/gambar 3D dan Gambar Arsitektur, bagian ACP bentuk Gelombang, rangka dan ACP nya dibuat menojol 10cm (tampilan dan bentuk dibuat sama/mirip dengan gambar)

				- Pas. Rangka Aluminium + Dinding ACP dan kelengkapan material / bahanya
ACP Mek SEVEN, Rangka Aluminium 4x4cm, Modul Rangka 60x60cm, Warna ACP ditentukan kemudian		M2		276.75

				6. Pekerjaan Pengecatan										Rp   -

				- Cat Dinding Eksterior (Nippon Elastek, Warna ditentukan Kemudian)		M2		129.16

				- Cat Dinding Interior (Dulux EasyClean, Warna ditentukan Kemudian)		M2		191.35

				- Cat Plafond (Dulux Pentalite Ceiling, Warna ditentukan kemudian)		M2		284.05

				7. Pekerjaan Relling Tangga

				- Relling Ramp Disabilitas (Bahan Stainless Stell)		M2		4.32

				- Relling Tangga Lt1 ke Lt 2 (Bahan Stainless Stell)		M2		8.54

				- Relling Tangga Lt2 ke Lt rofftop (Bahan Stainless Stell)		M2		9.04

				- Relling Difable Toilet  (Bahan Stainless Stell)		Unit		1.00

				8. Pekerjaan Sanitair

				- Klosed Duduk Set  (TOTO Dual Flush CW421+SW420+TWC07)		Unit		5.00

				- Selang Flexible kran ke Tanki Closed / Westafel (TOTO)		Unit		7.00

				- Stop Kran Kloset 3 Out (PALOMA FCP 2193)		Unit		5.00

				- Jet Shower/Washer Kloset /Urinoir (TOTO THX20MCRB)		Unit		7.00

				- Stop Kran Urinoir 1 Out (PALOMA FCP 2177)		Unit		2.00

				- Floor drain Segi Empat (TOTO TX1DB)		Unit		5.00

				- Westafel Toilet Wanita (TOTO L 521 V3) dan Meja Beton 60x150cm tebal 5-10cm  finishing Granit 60x120 (FIORANO WH126E021PA/SDA126804-3T)		Unit		2.00

				- Kran Westafel Toilet Wanita (TOTO TX109LD)		Unit		2.00

				- Urinoir Toilet Pria (TOTO U57M)		Unit		2.00

				- Sekat Urinoir Phenolic Cubicle - PVC Board  (ukuran 90x49x12mm / Pabrikasi)		Unit		2.00

				PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2

				Pekerjaan Dinding dan Plesteran

				- Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan 600x200x100 mm (Citicon / GE (grand Elephant)/BondyBlock)		M2		236.87

				- Pekerjaan Plesteran Dinding Mortar (Citicon/GE110 (Grand Elephant) / MU (Mortar Utama)		M2		481.31

				- Pekerjaan Acian Dinding Mortar (Grand Elephant (GE) / Mortar Utama (MU))		M2		172.92

				- Pekerjaan Kolom Praktis (Beton campuran 1 PC : 2 PS : 3 Koral)		M1		110.05

				- Pekerjaan Balok Praktis  (Beton campuran 1 PC : 2 PS : 3 Koral)		M1		63.37

				Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type PJ2

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		16.40

				- Daun  Pintu Kaca Polos 10 mm+ rangka Alumuniun (warna ditentukan kemudian)		M2		3.01

				- Kaca Polos 5 mm		M2		3.11

				- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		6.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1.00

				- Grendel Tanam (PALOMA FBP 222 Futura 8"+12")		Set		1.00

				Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type P2

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		7.70

				- Daun  Pintu rangka Kayu Kamper Double Plywood 6mm Lap HPL + Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		2.87

				- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		0.92

				- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		4.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1.00

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		4.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		2.00

				Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type P3

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		20.10

				- Daun  Pintu rangka Kayu Kamper Double Plywood 6mm Lap HPL + Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		4.92

				- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		0.96

				- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		6.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		3.00

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		6.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		3.00

				Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type P4

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		19.50

				- Daun  Pintu Aluminium + Kaca Sanblasting 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		4.31

				- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		0.84

				- Engsel Pintu 4" (DEKSON)		Bh		9.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		3.00

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		6.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		3.00

				Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type P5

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		6.50

				- Daun  Pintu Aluminium (warna ditentukan kemudian)		M2		0.28

				- Kaca Polos 5 mm		M2		0.18

				- Engsel Pintu 4" (DEKSON)		Bh		3.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1.00

				Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type P6

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		13.40

				- Daun  Pintu Aluminium (warna ditentukan kemudian)		M2		1.72

				- Kaca Polos 5 mm		M2		0.64

				- Engsel Pintu 4" (DEKSON)		Bh		3.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1.00

				Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type P7

				- Kusen Besi Hollow 4x8 (warna ditentukan kemudian)		M1		7.60

				- Daun  Pintu Plat SPHC (warna ditentukan kemudian)		M2		0.66

				- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		2.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1.00

				Pas. Kusen dan daun jendela type J1

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M1		36.80

				- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		5.88

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		3.78

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		12.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		6.00

				Pas. Kusen dan daun jendela type J2

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M1		23.40

				- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		3.92

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		2.52

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		8.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		4.00

				Pas. Kusen dan daun jendela type J4

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		12.20

				- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		2.03

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		0.56

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		4.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		2.00

				Pas. Kusen dan daun jendela type J5

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		10.20

				- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		2.03

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		0.56

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		4.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		2.00

				Pas. Kusen dan daun jendela type J6

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		5.50

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		0.93

				Pas. Kusen dan daun jendela type J7

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		4.60

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		0.37

				Pas. Kusen Jendela type CW 1

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		27.83

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		12.71

				Pas. Kusen Jendela type CW 5

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		85.83

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		30.53

				Pas. Kusen dan Daun Ventilasi type V2

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		11.00

				- Kaca Polos 5 mm 		M2		1.50

				Pasang Granite

				- Pas. Granite Lantai Homogeneus Tile 80x80 cm Polish (FIORANO BI8186 / SC18104 -3T)		M2		245.03

				- Pas. Granite Lantai Homogeneus Tile 60 x 60 cm Unpolish (Outdoor: SINCERE ISP66H05M GLAZED RUSTIC, Toilet: Sincere GXMJ60029 )		M2		24.54

				- Pas. Granite Lantai Homogeneus Tile 80 x 80 cm Step Nosing  (FIORANO WH126E021PA / SDA126804-3T dan atau  GOLDEN SN10603 BLACK YELLOW) 10X60 / Golden SN-S30606 Cream Gold)		M2		19.92

				- Pas. Granite Plint Dinding  Tile 10x80 cm Polish (FIORANO BI8186 / SC18104 -3T)		M2		74.03

				- Pas. Granite Dinding Toilet 60 x 60 cm 		M2		96.64

				Pekerjaan Pengecatan

				- Cat Dinding Eksterior (Nippon Elastek, Warna ditentukan Kemudian)		M2		103.10

				- Cat Dinding Interior (Dulux EasyClean, Warna ditentukan Kemudian)		M2		224.97

				- Cat Plafond (Dulux Pentalite Ceiling, Warna ditentukan kemudian)		M2		221.27

				Pekerjaan Plafond dan Partisi

				Pembuatan plafond sesuai gambar arsitektur, khususnya gambar No. 36 Rencana Plafond LT. 2 
(ada model/motif plafond bertingkat pada ruang Pimpinan)

				- Rangka Plafond Hollow (Modul 60x60cm, gantungan tiap 120cm)		M2		261.28

				- Plafond Gypsum Board t = 9 mm (Jayaboard / Elephant / Knauf)		M2		206.92

				- Plafond GRC t = 6 mm (Nusaboard / GRC Board)		M2		54.36

				- List Plafond (lebar 10 cm, model ditentukan kemudian)		M'		65.10

				- Pekerjaan Pasangan Dinding Cubicle Phenolic + Rangka Alumunium + Pintu + Asesoris (Pabrikasi)		M2		33.40

				- Pekerjaan Pasangan Dinding Partisi GRC 12 mm + Rangka Metal Sut (Nusaboard / GRC Board)		M2		50.79

				- Pekerjaan Pasangan Dinding Partisi Rangka Metal Stut +Playwood 12 mm+ Finish HPL		M2		24.75

				Pekerjaan Waterproofing Dak Teras

				- Pekerjaan Lapisan dasar & Membran Waterproofing (BITULINE Primer & BITULINE PRIMA Tipe PP 40 M)		M2		16.80

				- Screeding t=3cm (Semen Instan Dunia Mortar DM-100 / Setara)		M2		16.80

				- Coating Water Profing 3 lapis + Serat fiber (Aquaproof)		M2		16.80

				Pekerjaan Waterproofing Atap Dak / Roof Top				- 0

				- Pekerjaan Lapisan dasar & Membran Waterproofing (BITULINE Primer & BITULINE PRIMA Tipe PP 40 M)		M2		137.25

				- Screeding t=3cm (Semen Instan Dunia Mortar DM-100 / Setara)		M2		137.25

				- Coating Water Profing 3 lapis + Serat fiber (Aquaproof)		M2		137.25

				Pekerjaan Sanitair

				Pengadaan dan pemasangan Peralatan Utama Sanitair termasuk material bantu dan accessories pendukungnya.

				- Klosed Duduk Set  (TOTO Dual Flush CW421+SW420+TWC07)		Unit		5.00

				- Selang Flexible kran ke Tanki Closed / Westafel (TOTO/American Standar/Paloma)		Unit		8.00

				- Stop Kran Kloset 3 Out (PALOMA FCP 2193)		Unit		5.00

				- Jet Shower/Washer Kloset /Urinoir (TOTO THX20MCRB)		Unit		7.00

				- Stop Kran urinoir 1 Out  (PALOMA FCP fcp 2177)		Unit		2.00

				- Floor drain Segi Empat (TOTO TX1DB)		Unit		5.00

				Westafel Toilet Wanita (TOTO L 521 V3) dan Meja Beton 60x150cm tebal 5-10cm  finishing Granit 60x120 (FIORANO WH126E021PA/SDA126804-3T)		Unit		2.00

				- Westafel Toilet Pimpinan (TOTO L 521 V3) dan Meja Beton 60x300cm finishing Granit (FIORANO WH126E021PA/SDA126804-3T)		Unit		1.00

				- Kran Westafel Toilet  (TOTO TX109LD)		Unit		3.00

				- Urinoir Toilet Pria (TOTO U57M)		Unit		2.00

				- Sekat Urinoir Phenolic Cubicle - PVC Board  (ukuran 90x49x12mm / PABRIKASI)		Unit		2.00

				ARSITEKTUR DAK ATAP

				Pekerjaan Dinding dan Plesteran

				Pekerjaan kolom 30X30

				- Beton K-250		M3		2.52

				- Besi		Kg		232.26

				- Begesting		M2		28.80

				Pekerjaan kolom praktis 13X13

				- Beton 1:2:3		M3		0.65

				- Besi		Kg		222.33

				- Begesting		M2		20.28

				Balok 25/20

				- Beton 1:2:3		M3		1.50

				- Besi		Kg		775.75

				- Begesting		M2		15.00

				Ring Balk				- 0

				- Beton 1:2:3		M3		1.81

				- Besi		Kg		1,997.57

				- Begesting		M2		24.08

				Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan 600x200x100 mm		M2		199.06

				Pekerjaan Plesteran Dinding Mortar 		M2		372.25

				Pekerjaan Acian Dinding Mortar  		M2		372.25

				Pekerjan Cat Eksterior		M2		145.69

				Pekerjaan Cat Interior		M2		138.25

				Pekerjaan Kusen Pintu 2 Daun PJ 4				- 0

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4"		M'		33.31

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		16.62

				- Daun  Pintu rangka Aluminium + Ryben Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		3.87

				- rel pintu geser/sorong		SET		1.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA )		BH		1.00

				Pek Daun Jendela				- 0

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4"		M'		40.15

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		15.37

				- Daun Jendela Kaca Ryben 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		2.25

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		BH		6.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		BH		3.00

				Jendela rooftop (depan)  J10

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4"		M'		22.50

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		7.83

				Jendela rooftop (samping) J 11

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4"		M'		32.80

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		12.49

				Jendela rooftop (samping) J 12

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4"		M'		38.10

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		18.13

				Keramik Lantai

				- Keramik 80x80 (ruang dalam)		M2		105.00

				- Keramik 60x60 (ruang luar)		M2		127.50

				Plafond

				- Rangka Plafond		M2		132.00

				- Plafond Gypsum		M2		120.00

				- Droof Ciling		M'		17.40

				- Lampu Led Droof Celing		M'		17.40

				- List Plafond		M'		68.00

				- Plafond GRC		M2		12.00

				- Cat Plafond		M2		132.00

				Atap 

				- Rangka Atap Baja ringan		M2		69.56

				- Atap Spandex T=0,3 MM		M2		69.56

				- Papan listplank Calsium Cilicate		M'		42.30

				- ACP		M2		9.60

				- Jeruji Hollo 5x2 Finish Cat Merah		M2		3.12

				Mekanikal Elektrikal

				- Instalasi Titik Lampu		TTK		18.00

				- Instalasi Stop Kontak, Saklar		TTK		11.00

				- Instasli Ac		TTK		2.00

				- Lampu philips Downliht LED 12 Watt		BH		9.00

				- Lampu philips Downliht LED 9 Watt		BH		2.00

				- Stop Kontak 1 phase (Nero Stainless V816VG)		BH		6.00

				- Saklar  Ganda  (Nero Stainless V81621)		BH		3.00

				- Stop Kontak AC 1 phase (Nero Stainless V81311D)		BH		2.00
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				Tabel 4.7 Rekaptulasi Rencana Anggaran Biaya

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		Harga Satuan BOW 		Harga Satuan  SNI 		Harga Satuan AHSP 				 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

				I		PEKERJAAN PERSIAPAN

						Pekerjaan Pagar Seng Keliling Proyek. tinggi 1.7m (Aplus)		M		76.00		Rp2,432,000		Rp2,432,000		Rp2,432,000				Rp   184,832,000		Rp   184,832,000		Rp   184,832,000

						Pekerjaan Pembongkaran dan Pembersihan Lokasi		LS		1.00		Rp10,000,000		Rp10,000,000		Rp10,000,000				Rp   10,000,000		Rp   10,000,000		Rp   10,000,000

						Pekerjaan Pengukuran dan Pasang Bowplank 		M		68.00		Rp4,291,480		Rp4,291,480		Rp4,291,480				Rp   291,820,640		Rp   291,820,640		Rp   291,820,640

						Direksi keet & Gudang		M2		24.00		Rp5,136,000		Rp5,136,000		Rp5,136,000				Rp   123,264,000		Rp   123,264,000		Rp   123,264,000

				II		PEKERJAAN PONDASIbtertber 

						Galian Tanah		M3		20.30		Rp116,875		Rp116,875		Rp113,150				Rp   2,372,563		Rp   2,372,563		Rp   2,296,945

						Urugan Tanah Kembali		M3		6.68		Rp151,750		Rp38,900		Rp113,150				Rp   1,013,690		Rp   259,852		Rp   755,842

						Urugan Tanah Peninggian Lantai		M3		96.23		Rp166,750		Rp83,750		Rp55,275				Rp   16,046,353		Rp   8,059,263		Rp   5,319,113

						Pasir Urug  t. 5 cm		M3		12.69		Rp320,950		Rp320,950		Rp341,200				Rp   4,072,856		Rp   4,072,856		Rp   4,329,828

						Beton Lantai Kerja (Campuran 1 PC : 2 PS : 3 Koral)		M3		2.03		Rp1,842,550		Rp1,289,620		Rp1,470,855				Rp   3,740,376		Rp   2,617,929		Rp   2,985,836

						Pengadaan dan Pemancangan Beton Mini Pile Square 20x20cm (54 titik. min. K450) Termasuk Pengelasan Sambungan dll		M		442		Rp450,000		Rp450,000		Rp450,000				Rp   198,900,000		Rp   198,900,000		Rp   198,900,000

						Pecah Kepala Tiang Pancang / Mini Pile		Titik		54.00		Rp46,000		Rp46,000		Rp46,000				Rp   2,484,000		Rp   2,484,000		Rp   2,484,000

				III		PEKERJAAN STRUKTUR 

						PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH

				 1		Pekerjaan Pondasi Setempat

						a. Pondasi Pile Cap 150 x 150 x 35 cm (P1)

						- Bekisting Pile Cap		M2		25.20		Rp555,000		Rp213,565		Rp515,970				Rp   13,986,000		Rp   5,381,838		Rp   13,002,444

						- Besi Beton 		Kg		1.863		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   40,038		Rp   29,409		Rp   29,409

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		20.25		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   42,549,300		Rp   38,310,266		Rp   38,310,266

						Pekerjaan Sloof Beton

						a. Sloof (SL1) 25/50 cm

						- Bekisting Sloof (SL1)		M2		159.60		Rp555,000		Rp222,340		Rp222,340				Rp   88,578,000		Rp   35,485,464		Rp   35,485,464

						- Besi Beton		Kg		3.156		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   67,826		Rp   49,821		Rp   49,821

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		19.95		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   41,918,940		Rp   37,742,707		Rp   37,742,707
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						b. Sloof (SL2) 13/15 cm

						- Bekisting Sloof (SL2)		M2		15.37		Rp555,000		Rp222,340		Rp222,340				Rp   8,530,350		Rp   3,417,366		Rp   3,417,366

						- Besi Beton		Kg		95.04		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   2,042,505		Rp   1,500,301		Rp   1,500,301

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.00		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				2 		Pekerjaan Kolom Pedestal

						a. Kolom 40/40 cm

						- Besi Beton		Kg		17.26		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   370,935		Rp   272,466		Rp   272,466

						b. Kolom 25/50 cm

						- Besi Beton		Kg		51.82		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   1,113,664		Rp   818,031		Rp   818,031

						PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1

						Kolom K1 = 40/40 cm

						- Bekisting Kolom K1		M2		90.88		Rp555,000		Rp415,970		Rp415,970				Rp   50,438,400		Rp   37,803,354		Rp   37,803,354

						- Besi Beton		Kg		1.421		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   30,539		Rp   22,432		Rp   22,432

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		9.09		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   19,099,908		Rp   17,197,053		Rp   17,197,053

						Kolom K2 = 20/50 cm

						- Bekisting Kolom K2		M2		10.65		Rp555,000		Rp415,970		Rp415,970				Rp   5,910,750		Rp   4,430,081		Rp   4,430,081

						- Besi Beton		Kg		181.99		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   3,911,147		Rp   2,872,894		Rp   2,872,894

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.89		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   1,870,068		Rp   1,683,760		Rp   1,683,760

						Kolom K4 = 10/43 cm 

						- Bekisting Kolom K4		M2		8.96		Rp555,000		Rp415,970		Rp415,970				Rp   4,972,800		Rp   3,727,091		Rp   3,727,091

						- Besi Beton		Kg		72.53		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   1,558,742		Rp   1,144,959		Rp   1,144,959

						- Beton Site Mix 1:2:3		M3		0.34		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   714,408		Rp   643,234		Rp   643,234

						Kolom K5 = 10/30 cm 

						- Bekisting Kolom K5		M2		9.6		Rp555,000		Rp415,970		Rp415,970				Rp   5,328,000		Rp   3,993,312		Rp   3,993,312

						- Besi Beton		Kg		74.47		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   1,600,435		Rp   1,175,583		Rp   1,175,583

						- Beton Site Mix 1:2:3		M3		0.36		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   756,432		Rp   681,071		Rp   681,071
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						Pekerjaan Lantai Beton t = 10 cm

						- Bekisting Lantai Beton		M2		7.40		Rp555,000		Rp515,970		Rp515,970				Rp   4,107,000		Rp   3,818,178		Rp   3,818,178

						- Besi Beton		Kg		1.974		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   42,423		Rp   31,162		Rp   31,162

						- Beton Site Mix 1:2:3		M3		22.05		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   46,331,460		Rp   41,715,623		Rp   41,715,623

						Tangga

						Balok 15/30

						- Bekisting Balok		M2		1.80		Rp555,000		Rp395,720		Rp395,720				Rp   999,000		Rp   712,296		Rp   712,296

						- Besi Beton		Kg		29.63		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   636,778		Rp   467,739		Rp   467,739

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.14		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   294,168		Rp   264,861		Rp   264,861

						Anak Tangga

						- Bekisting Anak Tangga		M2		7.68		Rp555,000		Rp395,720		Rp395,720				Rp   4,262,400		Rp   3,039,130		Rp   3,039,130

						- Besi Beton		Kg		339.32		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   7,292,326		Rp   5,356,506		Rp   5,356,506

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		2.31		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   4,853,772		Rp   4,370,208		Rp   4,370,208

						Plat Bordes Tangga

						- Bekisting Plat Bordes Tangga		M2		4.8		Rp555,000		Rp395,720		Rp395,720				Rp   2,664,000		Rp   1,899,456		Rp   1,899,456

						- Besi Beton		Kg		110.19		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   2,368,093		Rp   1,739,459		Rp   1,739,459

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.96		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   2,017,152		Rp   1,816,190		Rp   1,816,190

						Sloof (S3)

						- Bekisting Sloof		M2		5.52		Rp555,000		Rp395,720		Rp395,720				Rp   3,063,600		Rp   2,184,374		Rp   2,184,374

						- Besi Beton		Kg		83.85		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   1,802,020		Rp   1,323,656		Rp   1,323,656

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.55		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   1,155,660		Rp   1,040,526		Rp   1,040,526

						PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2

						Kolom K1 = 40/40 cm

						- Bekisting Kolom K1		M2		90.88		Rp555,000		Rp415,970		Rp415,970				Rp   50,438,400		Rp   37,803,354		Rp   37,803,354

						- Besi Beton		Kg		1.421		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   30,539		Rp   22,432		Rp   22,432

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		9.080		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   19,078,896		Rp   17,178,134		Rp   17,178,134
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						Kolom K4 = 10/43 cm 

						- Bekisting Kolom K4		M2		8.96		Rp555,000		Rp415,970		Rp415,970				Rp   4,972,800		Rp   3,727,091		Rp   3,727,091

						- Besi Beton		Kg		72.52		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   1,558,527		Rp   1,144,801		Rp   1,144,801

						- Beton Site Mix 1:2:3		M3		0.34		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   714,408		Rp   643,234		Rp   643,234

						Kolom K5 = 10/30 cm 

						- Bekisting Kolom K5		M2		9.6		Rp555,000		Rp415,970		Rp415,970				Rp   5,328,000		Rp   3,993,312		Rp   3,993,312

						- Besi Beton		Kg		74.47		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   1,600,435		Rp   1,175,583		Rp   1,175,583

						- Beton Site Mix 1:2:3		M3		0.36		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   756,432		Rp   681,071		Rp   681,071

						Balok B1 30/55 cm

						- Bekisting Balok B1		M2		56.1		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   31,135,500		Rp   23,924,967		Rp   23,924,967

						- Besi Beton		Kg		1.373		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   29,507		Rp   21,674		Rp   21,674

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		6.57		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   13,804,884		Rp   12,429,553		Rp   12,429,553

						Balok B2 25/50 cm

						- Bekisting Balok B2		M2		11.75		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   6,521,250		Rp   5,011,023		Rp   5,011,023

						- Besi Beton		Kg		1.731		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   37,201		Rp   27,326		Rp   27,326

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		10.51		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   22,083,612		Rp   19,883,501		Rp   19,883,501

						Balok B3 20/40 cm

						- Bekisting Balok B3		M2		37.80		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   20,979,000		Rp   16,120,566		Rp   16,120,566

						- Besi Beton		Kg		808.48		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   17,375,044		Rp   12,762,665		Rp   12,762,665

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		3.27		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   6,870,924		Rp   6,186,399		Rp   6,186,399

						Balok BK (Kantilever)

						- Bekisting Balok BK		M2		7.74		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   4,295,700		Rp   3,300,878		Rp   3,300,878

						- Besi Beton		Kg		192.39		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   4,134,653		Rp   3,037,069		Rp   3,037,069

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.35		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   2,836,620		Rp   2,554,018		Rp   2,554,018

						Balok BL 15/50 (Listplank)

						- Bekisting Balok BL		M2		26.5		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   14,707,500		Rp   11,301,455		Rp   11,301,455
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						Plat Lantai t. 12 cm

						- Bekisting Plat Lantai		M2		276.75		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   153,596,250		Rp   118,025,573		Rp   118,025,573

						- Besi Beton		Kg		4.531		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   97,376		Rp   71,526		Rp   71,526

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		33.07		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   69,486,684		Rp   62,563,976		Rp   62,563,976

						Canopy Beton (jendela)

						- Bekisting Canopy		M2		24.24		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   13,453,200		Rp   10,337,633		Rp   10,337,633

						- Besi Beton		Kg		168.48		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   3,620,804		Rp   2,659,625		Rp   2,659,625

						- Beton Site Mix 1:2:3		M3		1.27		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   2,668,524		Rp   2,402,669		Rp   2,402,669

						Atap Dak Teras

						- Bekisting Atap Dak		M2		14.00		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   7,770,000		Rp   5,970,580		Rp   5,970,580

						- Besi Beton		Kg		230.16		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   4,946,369		Rp   3,633,306		Rp   3,633,306

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.68		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   3,530,016		Rp   3,178,333		Rp   3,178,333

						Tangga

						a. Balok 15/30

						- Bekisting Balok		M2		1.80		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   999,000		Rp   767,646		Rp   767,646

						- Besi Beton		Kg		29.63		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   636,778		Rp   467,739		Rp   467,739

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.13		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   273,156		Rp   245,942		Rp   245,942

						b. Anak Tangga				-

						- Bekisting Anak Tangga		M2		7.68		Rp555,000		Rp395,720		Rp395,720				Rp   4,262,400		Rp   3,039,130		Rp   3,039,130

						- Besi Beton		Kg		339.32		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   7,292,326		Rp   5,356,506		Rp   5,356,506

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		2.31		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   4,853,772		Rp   4,370,208		Rp   4,370,208

						c. Plat Bordes Tangga				-

						- Bekisting Plat Bordes Tangga		M2		5.73		Rp555,000		Rp395,720		Rp395,720				Rp   3,180,150		Rp   2,267,476		Rp   2,267,476

						- Besi Beton		Kg		113.81		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   2,445,891		Rp   1,796,605		Rp   1,796,605

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.72		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   1,512,864		Rp   1,362,143		Rp   1,362,143

						LANTAI ATAP DAK

				Tabel 4.7 Lanjutan 

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						Kolom Listplank Beton 13/20 cm (El+ 7.90)

						- Bekisting Kolom		M2		10.35		Rp555,000		Rp415,970		Rp415,970				Rp   5,744,250		Rp   4,305,290		Rp   4,305,290

						- Besi Beton		Kg		182.91		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   3,930,919		Rp   2,887,417		Rp   2,887,417

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.58		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   1,218,696		Rp   1,097,282		Rp   1,097,282

						Balok B1 30/55 cm

						- Bekisting Balok B1		M2		56.10		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   31,135,500		Rp   23,924,967		Rp   23,924,967

						- Besi Beton		Kg		1.373		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   29,507		Rp   21,674		Rp   21,674

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		6.57		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   13,804,884		Rp   12,429,553		Rp   12,429,553

						Balok B2 25/50 cm

						- Bekisting Balok B2		M2		93.00		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   51,615,000		Rp   39,661,710		Rp   39,661,710

						- Besi Beton		Kg		1.731		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   37,201		Rp   27,326		Rp   27,326

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		10.51		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   22,083,612		Rp   19,883,501		Rp   19,883,501

						Balok B3 20/40 cm

						- Bekisting Balok B3		M2		46.80		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   25,974,000		Rp   19,958,796		Rp   19,958,796

						- Besi Beton		Kg		808.48		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   17,375,044		Rp   12,762,665		Rp   12,762,665

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		3.27		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   6,870,924		Rp   6,186,399		Rp   6,186,399

						Balok BK (Kantilever)

						- Bekisting Balok BK		M2		7.74		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   4,295,700		Rp   3,300,878		Rp   3,300,878

						- Besi Beton		Kg		192.39		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   4,134,653		Rp   3,037,069		Rp   3,037,069

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.35		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   2,836,620		Rp   2,554,018		Rp   2,554,018

						Balok BL 15/50 (Listplank)

						- Bekisting Balok BL		M2		33.00		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   18,315,000		Rp   14,073,510		Rp   14,073,510

						- Besi Beton		Kg		284.63		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   6,116,983		Rp   4,493,169		Rp   4,493,169

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.88		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   3,950,256		Rp   3,556,706		Rp   3,556,706

						Plat Lantai t. 12 cm

						- Bekisting Plat Lantai		M2		247.50		Rp555,000		Rp515,970		Rp515,970				Rp   137,362,500		Rp   127,702,575		Rp   127,702,575

				Tabel 4.7 Lanjutan 

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						- Besi Beton		Kg		3.822		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   82,139		Rp   60,334		Rp   60,334

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		33.00		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   69,339,600		Rp   62,431,545		Rp   62,431,545

						Canopy Beton t. 7 cm

						- Bekisting Canopy		M2		35.16		Rp555,000		Rp515,970		Rp515,970				Rp   19,513,800		Rp   18,141,505		Rp   18,141,505

						- Besi Beton		Kg		244.59		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   5,256,484		Rp   3,861,098		Rp   3,861,098

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.84		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   3,866,208		Rp   3,481,032		Rp   3,481,032

						Canovy El + 8.90

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		3.67		Rp555,000		Rp515,970		Rp515,970				Rp   2,036,850		Rp   1,893,610		Rp   1,893,610

						- Besi		Kg		246.96		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   5,307,417		Rp   3,898,511		Rp   3,898,511

						- Begesting		M2		37.41		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   78,605,892		Rp   70,774,670		Rp   70,774,670

						Talang Beton Elv + 7.85

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		2.14		Rp555,000		Rp515,970		Rp515,970				Rp   1,187,700		Rp   1,104,176		Rp   1,104,176

						- Besi		Kg		251.58		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   5,406,706		Rp   3,971,442		Rp   3,971,442

						- Begesting		M2		34.65		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   72,806,580		Rp   65,553,122		Rp   65,553,122

				IV		PEKERJAAN ARSITEKTUR

						PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1

				1		Pekerjaan Dinding dan Plesteran

						- Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan 600x200x100 mm (Citicon / GE (grand Elephant)/BondyBlock)		M2		246.540		Rp135,757		Rp92,972		Rp151,517				Rp   33,469,501		Rp   22,921,287		Rp   37,354,972

						- Pekerjaan Plesteran Dinding Mortar (Grand Elephant (GE) / Mortar Utama (MU))		M2		495.20		Rp121,100		Rp96,900		Rp77,740				Rp   59,968,720		Rp   47,984,880		Rp   38,496,848

						- Pekerjaan Acian Dinding Mortar  (Grand Elephant (GE) / Mortar Utama (MU))		M2		495.20		Rp121,100		Rp96,900		Rp43,556				Rp   59,968,720		Rp   47,984,880		Rp   21,569,055

						- Pekerjaan Kolom Praktis (Beton campuran 1 PC : 2 PS : 3 Koral)		M'		120.7		Rp1,065,028		Rp1,065,028		Rp1,065,028				Rp   128,548,880		Rp   128,548,880		Rp   128,548,880

						- Pekerjaan Balok Praktis  (Beton campuran 1 PC : 2 PS : 3 Koral)		M'		52.00		Rp1,065,028		Rp1,065,028		Rp1,065,028				Rp   55,381,456		Rp   55,381,456		Rp   55,381,456

				2		Pekerjaan Kusen Pintu. Jendela dan Kaca

				Tabel 4.7 Lanjutan 

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		Harga Satuan BOW 		Harga Satuan SNI 		 Harga Satuan AHSP 

						a. Pas. Daun Pintu Tampered Glass (P1)

						-Automatic Door		Unit		1.00		Rp40,000,000		Rp40,000,000		Rp40,000,000				Rp   40,000,000		Rp   40,000,000		Rp   40,000,000

						-UNP 180 + Finish Cover ACP		Set		1.00		Rp17,500,000		Rp17,500,000		Rp17,500,000				Rp   17,500,000		Rp   17,500,000		Rp   17,500,000

						-Kaca Tampered Glass 10 mm		M2		6.34		Rp896,000		Rp896,000		Rp896,000				Rp   5,680,640		Rp   5,680,640		Rp   5,680,640

						-Kaca Tampered Glass 10 mm hidup		M2		3.96		Rp896,000		Rp896,000		Rp896,000				Rp   3,548,160		Rp   3,548,160		Rp   3,548,160

						-Stiker Sambalas + Motif		M2		10.34		Rp285,000		Rp285,000		Rp285,000				Rp   2,946,900		Rp   2,946,900		Rp   2,946,900

						b. Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type PJ1														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		29.22		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   1,139,580		Rp   1,139,580		Rp   1,139,580

						- Daun  Pintu rangka Kayu Kamper Double Plywood 6mm Lap HPL + Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		2.37		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   649,380		Rp   649,380		Rp   649,380

						- Kaca Ryben 5 mm		M2		8.51		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   1,378,620		Rp   1,378,620		Rp   1,378,620

						- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		4.00		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   220,000		Rp   220,000		Rp   220,000

						- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1.00		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   240,000		Rp   240,000		Rp   240,000

						- Grendel Tanam (PALOMA FBP 222 Futura 8"+12")		Set		1.00		Rp110,000		Rp110,000		Rp110,000				Rp   110,000		Rp   110,000		Rp   110,000

						c. Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type PJ2														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		16.4		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   639,600		Rp   639,600		Rp   639,600

						- Daun  Pintu Kaca Polos 10 mm+ rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		3.01		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   824,740		Rp   824,740		Rp   824,740

						- Kaca Ryben 5 mm		M2		3.11		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   503,820		Rp   503,820		Rp   503,820

						- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		6.00		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   330,000		Rp   330,000		Rp   330,000

						- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1.00		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   240,000		Rp   240,000		Rp   240,000

						- Grendel Tanam (PALOMA FBP 222 Futura 8"+12")		Set		1.00		Rp110,000		Rp110,000		Rp110,000				Rp   110,000		Rp   110,000		Rp   110,000

						d. Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type PJ3

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		22.89		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   892,710		Rp   892,710		Rp   892,710

						- Daun  Pintu rangka Kayu Kamper Double Plywood 6mm Lap HPL + Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		2.36		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   646,640		Rp   646,640		Rp   646,640



						- Kaca Ryben 5 mm		M2		6.80		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   1,101,600		Rp   1,101,600		Rp   1,101,600

				Tabel 4.7 Lanjutan 

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		4.00		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   220,000		Rp   220,000		Rp   220,000

						- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		2.00		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   480,000		Rp   480,000		Rp   480,000

						- Grendel Tanam (PALOMA FBP 222 Futura 8"+12")		Set		1.00		Rp110,000		Rp110,000		Rp110,000				Rp   110,000		Rp   110,000		Rp   110,000

						e. Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type P3

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		6.70		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   261,300		Rp   261,300		Rp   261,300

						- Daun  Pintu rangka Kayu Kamper Double Plywood 6mm Lap HPL + Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		1.64		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   449,360		Rp   449,360		Rp   449,360

						- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		0.21		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   46,830		Rp   46,830		Rp   46,830

						- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		2.00		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   110,000		Rp   110,000		Rp   110,000

						- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1.00		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   240,000		Rp   240,000		Rp   240,000

						- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		2.00		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   292,000		Rp   292,000		Rp   292,000

						- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		1.00		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   60,000		Rp   60,000		Rp   60,000

						f. Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type P4

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		13.00		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   507,000		Rp   507,000		Rp   507,000

						- Daun  Pintu Aluminium + Kaca Sanblasting 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		4.31		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   1,180,940		Rp   1,180,940		Rp   1,180,940

						- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		0.36		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   80,280		Rp   80,280		Rp   80,280

						- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		6.00		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   330,000		Rp   330,000		Rp   330,000

						- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		2.00		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   480,000		Rp   480,000		Rp   480,000

						- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		4.0		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   584,000		Rp   584,000		Rp   584,000

						- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		2.00		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   120,000		Rp   120,000		Rp   120,000

						g. Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type P6

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		13.4		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   522,600		Rp   522,600		Rp   522,600

						- Daun  Pintu Aluminium (warna ditentukan kemudian)		M2		3.44		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   942,560		Rp   942,560		Rp   942,560





				Tabel 4.7 Lanjutan 

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						- Kaca Polos 5 mm		M2		0.64		Rp184,000		Rp184,000		Rp184,000				Rp   117,760		Rp   117,760		Rp   117,760

						- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		3		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   165,000		Rp   165,000		Rp   165,000

						- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		2		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   480,000		Rp   480,000		Rp   480,000

						h. Pas. Pintu type PG

						- Daun  Pintu rangka Kayu Kamper Double Plywood 6mm Lap HPL + Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		1.8		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   493,200		Rp   493,200		Rp   493,200

						- 1 Set Aksesoris (Bahan Stainless. Merk Dekson/Paloma/Solid)		Set		1		Rp500,000		Rp500,000		Rp500,000				Rp   500,000		Rp   500,000		Rp   500,000

						- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   240,000		Rp   240,000		Rp   240,000

						i. Pas. Kusen dan daun jendela type J3

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		42.9		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   1,673,100		Rp   1,673,100		Rp   1,673,100

						- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		9.14		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   2,038,220		Rp   2,038,220		Rp   2,038,220

						- Kaca Polos 5 mm  		M2		2.52		Rp184,000		Rp184,000		Rp184,000				Rp   463,680		Rp   463,680		Rp   463,680

						- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		18		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   2,628,000		Rp   2,628,000		Rp   2,628,000

						- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		9		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   540,000		Rp   540,000		Rp   540,000

						j. Pas. Kusen dan daun jendela type J1' 

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		12.2		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   475,800		Rp   475,800		Rp   475,800

						- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		3.05		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   680,150		Rp   680,150		Rp   680,150

						- Kaca Polos 5 mm  		M2		0.84		Rp184,000		Rp184,000		Rp184,000				Rp   154,560		Rp   154,560		Rp   154,560

						- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		6		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   876,000		Rp   876,000		Rp   876,000

						- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		3		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   180,000		Rp   180,000		Rp   180,000

						k. Pas. Kusen dan daun jendela type J2' 

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		10.2		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   397,800		Rp   397,800		Rp   397,800

						- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		2.03		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   452,690		Rp   452,690		Rp   452,690
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						- Kaca Polos 5 mm  		M2		0.56		Rp184,000		Rp184,000		Rp184,000				Rp   103,040		Rp   103,040		Rp   103,040

						- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		4		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   584,000		Rp   584,000		Rp   584,000

						- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		2		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   120,000		Rp   120,000		Rp   120,000

						l Pas. Kusen Jendela type JW 2 

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		32.8		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   1,279,200		Rp   1,279,200		Rp   1,279,200

						- Kaca Ryben 5 mm		M2		12.16		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   1,969,920		Rp   1,969,920		Rp   1,969,920

						m. Pas. Kusen Jendela type JW 3

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		12.8		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   499,200		Rp   499,200		Rp   499,200

						- Kaca Ryben 5 mm		M2		4.56		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   738,720		Rp   738,720		Rp   738,720

						n. Pas. Kusen dan Daun Ventilasi type V1

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		6		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   234,000		Rp   234,000		Rp   234,000

						- Daun Jendela Ventilasi (warna ditentukan kemudian)		M2		0.72		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   160,560		Rp   160,560		Rp   160,560

						- Kaca Polos 5 mm		M2		0.6		Rp184,000		Rp184,000		Rp184,000				Rp   110,400		Rp   110,400		Rp   110,400

						- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		6		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   876,000		Rp   876,000		Rp   876,000

						- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		3		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   180,000		Rp   180,000		Rp   180,000

						o. Pas. Kusen dan Daun Ventilasi type V2

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		8.8		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   343,200		Rp   343,200		Rp   343,200

						- Kaca Polos 5 mm		M2		1.2		Rp184,000		Rp184,000		Rp184,000				Rp   220,800		Rp   220,800		Rp   220,800

				3		Pekerjaan Lantai Geranite

						 - Pas. Granite Lantai Homogeneus Tile 80x80 cm Polish (FIORANO BI8186 / SC18104 -3T) 		M2		216.08		Rp549,525		Rp291,390		Rp291,390				Rp   118,741,362		Rp   62,963,551		Rp   62,963,551

						 - Pas. Granite Lantai Homogeneus Tile 60 x 60 cm Unpolish (Outdoor: SINCERE ISP66H05M GLAZED RUSTIC. Toilet: Sincere GXMJ60029 ) 		M2		43.5		Rp396,625		Rp218,890		Rp218,890				Rp   17,253,188		Rp   9,521,715		Rp   9,521,715

						 - Pas. Granite Lantai Homogeneus Tile 80 x 80 cm Step Nosing  (FIORANO WH126E021PA / SDA126804-3T dan atau  GOLDEN SN10603 BLACK YELLOW) 10X60 / Golden SN-S30606 Cream Gold) 		M2		14.92		Rp549,525		Rp291,390		Rp291,390				Rp   8,198,913		Rp   4,347,539		Rp   4,347,539
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						 - Pas. Granite Dinding Toilet 30 x 60 cm (DURAFLOOR YHM3609/SHQ36013-3T) 		M2		33		Rp385,625		Rp221,140		Rp221,140				Rp   12,725,625		Rp   7,297,620		Rp   7,297,620

						 - Pas. Granit Dinding Toilet 60 x 60 		M2		49.85		Rp200,000		Rp200,000		Rp200,000				Rp   9,970,000		Rp   9,970,000		Rp   9,970,000

						 - Pas. Granite Dinding Papan nama 60x60 cm 		M2		6.24		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   1,497,600		Rp   1,497,600		Rp   1,497,600

						 - Pas. Granite Plint Lantai 10 x 80 cm (FIORANO BI8186 / SC18104 -3T) 		M'		60.2		Rp363,125		Rp114,390		Rp114,390				Rp   21,860,125		Rp   6,886,278		Rp   6,886,278

				4		Pekerjaan Plafond dan Partisi

						 - Rangka Plafond Hollow (Modul 60x60cm. gantungan tiap 120cm) 		M2		306.05		Rp115,155		Rp104,000		Rp283,925				Rp   35,243,188		Rp   31,829,200		Rp   86,895,246

						 - Plafond Gypsum Board t = 9 mm (Jayaboard / Elephant / Knauf) 		M2		181.31		Rp76,000		Rp52,980		Rp52,980				Rp   13,779,560		Rp   9,605,804		Rp   9,605,804

						 - Plafond GRC t = 6 mm (Nusaboard / GRC Board) 		M2		124.74		Rp76,000		Rp82,100		Rp82,100				Rp   9,480,240		Rp   10,241,154		Rp   10,241,154

						 - List Plafond (lebar 10 cm. model ditentukan kemudian) 		M'		68		Rp41,000		Rp88,215		Rp88,215				Rp   2,788,000		Rp   5,998,620		Rp   5,998,620

						 - Pekerjaan Pasangan Dinding Cubicle Phenolic + Rangka Alumunium + Pintu + Asesoris (Pabrikasi) 		M2		33.4		Rp261,000		Rp261,000		Rp261,000				Rp   8,717,400		Rp   8,717,400		Rp   8,717,400

						 - Pekerjaan Pasangan Dinding Partisi GRC 12 mm + Rangka Alumunium (Nusaboard / GRC Board) 		M2		35.99		Rp148,000		Rp148,000		Rp148,000				Rp   5,326,520		Rp   5,326,520		Rp   5,326,520

				5		 Pekerjaan Dinding Aluminium Composit Panel (ACP)

						 - Pas. Rangka Aluminium + Dinding ACP dan kelengkapan material / bahanya		M2		276.75		Rp758,000		Rp758,000		Rp758,000				Rp   209,776,500		Rp   209,776,500		Rp   209,776,500

						ACP Mek SEVEN. Rangka Aluminium 4x4cm. Modul Rangka 60x60cm. Warna ACP ditentukan kemudian 

				6		Pekerjaan Pengecatan

						- Cat Dinding Eksterior (Nippon Elastek. Warna ditentukan Kemudian)		M2		129.16		Rp45,000		Rp45,000		Rp45,000				Rp   5,812,200		Rp   5,812,200		Rp   5,812,200

						- Cat Dinding Interior (Dulux EasyClean. Warna ditentukan Kemudian)		M2		191.35		Rp41,000		Rp41,000		Rp41,000				Rp   7,845,350		Rp   7,845,350		Rp   7,845,350

						- Cat Plafond (Dulux Pentalite Ceiling. Warna ditentukan kemudian)		M2		284.05		Rp41,000		Rp41,000		Rp41,000				Rp   11,646,050		Rp   11,646,050		Rp   11,646,050

				7		Pekerjaan Relling Tangga
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						- Relling Ramp Disabilitas (Bahan Stainless Stell)		M2		4.32		Rp264,000		Rp264,000		Rp264,000				Rp   1,140,480		Rp   1,140,480		Rp   1,140,480

						- Relling Tangga Lt1 ke Lt 2 (Bahan Stainless Stell)		M2		8.54		Rp264,000		Rp264,000		Rp264,000				Rp   2,254,560		Rp   2,254,560		Rp   2,254,560

						- Relling Tangga Lt2 ke Lt rofftop (Bahan Stainless Stell)		M2		9.04		Rp264,000		Rp264,000		Rp264,000				Rp   2,386,560		Rp   2,386,560		Rp   2,386,560

						- Relling Difable Toilet  (Bahan Stainless Stell)		Unit		1		Rp264,000		Rp264,000		Rp264,000				Rp   264,000		Rp   264,000		Rp   264,000

				8		Pekerjaan Sanitair

						- Klosed Duduk Set  (TOTO Dual Flush CW421+SW420+TWC07)		Unit		5		Rp1,600,000		Rp1,600,000		Rp1,600,000				Rp   8,000,000		Rp   8,000,000		Rp   8,000,000

						- Selang Flexible kran ke Tanki Closed / Westafel (TOTO)		Unit		7		Rp450,000		Rp450,000		Rp450,000				Rp   3,150,000		Rp   3,150,000		Rp   3,150,000

						- Stop Kran Kloset 3 Out (PALOMA FCP 2193)		Unit		5		Rp150,000		Rp150,000		Rp150,000				Rp   750,000		Rp   750,000		Rp   750,000

						- Jet Shower/Washer Kloset /Urinoir (TOTO THX20MCRB)		Unit		7		Rp350,000		Rp350,000		Rp350,000				Rp   2,450,000		Rp   2,450,000		Rp   2,450,000

						- Stop Kran Urinoir 1 Out (PALOMA FCP 2177)		Unit		2		Rp250,000		Rp250,000		Rp250,000				Rp   500,000		Rp   500,000		Rp   500,000

						- Floor drain Segi Empat (TOTO TX1DB)		Unit		5		Rp150,000		Rp150,000		Rp150,000				Rp   750,000		Rp   750,000		Rp   750,000

						- Westafel Toilet Wanita (TOTO L 521 V3) dan Meja Beton 60x150cm tebal 5-10cm  finishing Granit 60x120 (FIORANO WH126E021PA/SDA126804-3T)		Unit		2		Rp2,000,000		Rp2,000,000		Rp2,000,000				Rp   4,000,000		Rp   4,000,000		Rp   4,000,000

						- Kran Westafel Toilet Wanita (TOTO TX109LD)		Unit		2		Rp300,000		Rp300,000		Rp300,000				Rp   600,000		Rp   600,000		Rp   600,000

						- Urinoir Toilet Pria (TOTO U57M)		Unit		2		Rp950,000		Rp950,000		Rp950,000				Rp   1,900,000		Rp   1,900,000		Rp   1,900,000

						- Sekat Urinoir Phenolic Cubicle - PVC Board  (ukuran 90x49x12mm / Pabrikasi)		Unit		2		Rp250,000		Rp250,000		Rp250,000				Rp   500,000		Rp   500,000		Rp   500,000

						PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2

				1		Pekerjaan Dinding dan Plesteran

						 - Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan 600x200x100 mm (Citicon / GE (grand Elephant)/BondyBlock) 		M2		236.87		Rp84,000		Rp84,000		Rp84,000				Rp   19,897,080		Rp   19,897,080		Rp   19,897,080

						 - Pekerjaan Plesteran Dinding Mortar (Citicon/GE110 (Grand Elephant) / MU (Mortar Utama) 		M2		481.31		Rp71,000		Rp71,000		Rp71,000				Rp   34,173,010		Rp   34,173,010		Rp   34,173,010

						 - Pekerjaan Acian Dinding Mortar (Grand Elephant (GE) / Mortar Utama (MU)) 		M2		172.92		Rp43,000		Rp43,000		Rp43,000				Rp   7,435,560		Rp   7,435,560		Rp   7,435,560
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						 - Pekerjaan Kolom Praktis (Beton campuran 1 PC : 2 PS : 3 Koral) 		M1		110.05		Rp94,000		Rp94,000		Rp94,000				Rp   10,344,700		Rp   10,344,700		Rp   10,344,700

						 - Pekerjaan Balok Praktis  (Beton campuran 1 PC : 2 PS : 3 Koral) 		M1		63.37		Rp94,000		Rp94,000		Rp94,000				Rp   5,956,780		Rp   5,956,780		Rp   5,956,780

				2		Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type PJ2

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		16.4		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   639,600		Rp   639,600		Rp   639,600

						 - Daun  Pintu Kaca Polos 10 mm+ rangka Alumuniun (warna ditentukan kemudian) 		M2		3.01		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   824,740		Rp   824,740		Rp   824,740

						 - Kaca Polos 5 mm 		M2		3.11		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   503,820		Rp   503,820		Rp   503,820

						 - Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413) 		Bh		6		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   330,000		Rp   330,000		Rp   330,000

						 - Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422) 		Set		1		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   240,000		Rp   240,000		Rp   240,000

						 - Grendel Tanam (PALOMA FBP 222 Futura 8"+12") 		Set		1		Rp110,000		Rp110,000		Rp110,000				Rp   110,000		Rp   110,000		Rp   110,000

						Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type P2

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		7.7		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   300,300		Rp   300,300		Rp   300,300

						 - Daun  Pintu rangka Kayu Kamper Double Plywood 6mm Lap HPL + Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian) 		M2		2.87		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   786,380		Rp   786,380		Rp   786,380

						 - Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian) 		M2		0.92		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   205,160		Rp   205,160		Rp   205,160

						 - Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413) 		Bh		4		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   220,000		Rp   220,000		Rp   220,000

						 - Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422) 		Set		1		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   240,000		Rp   240,000		Rp   240,000

						 - Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10) 		Bh		4		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   584,000		Rp   584,000		Rp   584,000

						 - Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN)) 		Bh		2		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   120,000		Rp   120,000		Rp   120,000

						Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type P3

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		20.1		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   783,900		Rp   783,900		Rp   783,900

						 - Daun  Pintu rangka Kayu Kamper Double Plywood 6mm Lap HPL + Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian) 		M2		4.92		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   1,348,080		Rp   1,348,080		Rp   1,348,080

						 - Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian) 		M2		0.96		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   214,080		Rp   214,080		Rp   214,080

						 - Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413) 		Bh		6		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   330,000		Rp   330,000		Rp   330,000
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						 - Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422) 		Set		3		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   720,000		Rp   720,000		Rp   720,000

						 - Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10) 		Bh		6		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   876,000		Rp   876,000		Rp   876,000

						 - Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN)) 		Bh		3		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   180,000		Rp   180,000		Rp   180,000

						Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type P4

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		19.5		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   760,500		Rp   760,500		Rp   760,500

						 - Daun  Pintu Aluminium + Kaca Sanblasting 5 mm (warna ditentukan kemudian) 		M2		4.31		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   1,180,940		Rp   1,180,940		Rp   1,180,940

						 - Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian) 		M2		0.84		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   187,320		Rp   187,320		Rp   187,320

						 - Engsel Pintu 4" (DEKSON) 		Bh		9		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   495,000		Rp   495,000		Rp   495,000

						 - Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422) 		Set		3		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   720,000		Rp   720,000		Rp   720,000

						 - Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10) 		Bh		6		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   876,000		Rp   876,000		Rp   876,000

						 - Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN)) 		Bh		3		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   180,000		Rp   180,000		Rp   180,000

						Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type P5														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		6.5		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   253,500		Rp   253,500		Rp   253,500

						 - Daun  Pintu Aluminium (warna ditentukan kemudian) 		M2		0.28		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   76,720		Rp   76,720		Rp   76,720

						 - Kaca Polos 5 mm 		M2		0.18		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   29,160		Rp   29,160		Rp   29,160

						 - Engsel Pintu 4" (DEKSON) 		Bh		3		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   165,000		Rp   165,000		Rp   165,000

						 - Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422) 		Set		1		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   240,000		Rp   240,000		Rp   240,000

						Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type P6														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		13.4		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   522,600		Rp   522,600		Rp   522,600

						 - Daun  Pintu Aluminium (warna ditentukan kemudian) 		M2		1.72		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   471,280		Rp   471,280		Rp   471,280

						 - Kaca Polos 5 mm 		M2		0.64		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   103,680		Rp   103,680		Rp   103,680

						 - Engsel Pintu 4" (DEKSON) 		Bh		3		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   165,000		Rp   165,000		Rp   165,000

						 - Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422) 		Set		1		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   240,000		Rp   240,000		Rp   240,000

						Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type P7														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Kusen Besi Hollow 4x8 (warna ditentukan kemudian) 		M1		7.6		Rp54,000		Rp54,000		Rp54,000				Rp   410,400		Rp   410,400		Rp   410,400

				Tabel 4.7 Lanjutan 																Rp   -		Rp   -		Rp   -

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						 - Daun  Pintu Plat SPHC (warna ditentukan kemudian) 		M2		0.66		Rp356,000		Rp356,000		Rp356,000				Rp   234,960		Rp   234,960		Rp   234,960

						 - Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413) 		Bh		2		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   110,000		Rp   110,000		Rp   110,000

						 - Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422) 		Set		1		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   240,000		Rp   240,000		Rp   240,000

						Pas. Kusen dan daun jendela type J1														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M1		36.8		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   1,435,200		Rp   1,435,200		Rp   1,435,200

						 - Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian) 		M2		5.88		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   1,311,240		Rp   1,311,240		Rp   1,311,240

						 - Kaca Ryben 5 mm 		M2		3.78		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   612,360		Rp   612,360		Rp   612,360

						 - Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10) 		Bh		12		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   1,752,000		Rp   1,752,000		Rp   1,752,000

						 - Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN)) 		Bh		6		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   360,000		Rp   360,000		Rp   360,000

						Pas. Kusen dan daun jendela type J2														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M1		23.4		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   912,600		Rp   912,600		Rp   912,600

						 - Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian) 		M2		3.92		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   874,160		Rp   874,160		Rp   874,160

						 - Kaca Ryben 5 mm 		M2		2.52		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   408,240		Rp   408,240		Rp   408,240

						 - Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10) 		Bh		8		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   1,168,000		Rp   1,168,000		Rp   1,168,000

						 - Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN)) 		Bh		4		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   240,000		Rp   240,000		Rp   240,000

						Pas. Kusen dan daun jendela type J4														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		12.2		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   475,800		Rp   475,800		Rp   475,800

						 - Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian) 		M2		2.03		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   452,690		Rp   452,690		Rp   452,690

						 - Kaca Ryben 5 mm 		M2		0.56		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   90,720		Rp   90,720		Rp   90,720

						 - Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10) 		Bh		4		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   584,000		Rp   584,000		Rp   584,000

						 - Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN)) 		Bh		2		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   120,000		Rp   120,000		Rp   120,000

						Pas. Kusen dan daun jendela type J5														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		10.2		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   397,800		Rp   397,800		Rp   397,800

						 - Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian) 		M2		2.03		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   452,690		Rp   452,690		Rp   452,690

				Tabel 4.7 Lanjutan 																Rp   -		Rp   -		Rp   -

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						 - Kaca Ryben 5 mm 		M2		0.56		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   90,720		Rp   90,720		Rp   90,720

						 - Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10) 		Bh		4		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   584,000		Rp   584,000		Rp   584,000

						 - Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN)) 		Bh		2		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   120,000		Rp   120,000		Rp   120,000

						Pas. Kusen dan daun jendela type J6														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		5.5		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   214,500		Rp   214,500		Rp   214,500

						 - Kaca Ryben 5 mm 		M2		0.93		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   150,660		Rp   150,660		Rp   150,660

						Pas. Kusen dan daun jendela type J7														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		4.6		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   179,400		Rp   179,400		Rp   179,400

						 - Kaca Ryben 5 mm 		M2		0.37		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   59,940		Rp   59,940		Rp   59,940

						Pas. Kusen Jendela type CW 1														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		27.83		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   1,085,370		Rp   1,085,370		Rp   1,085,370

						 - Kaca Ryben 5 mm 		M2		12.71		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   2,059,020		Rp   2,059,020		Rp   2,059,020

						Pas. Kusen Jendela type CW 5														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		85.83		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   3,347,370		Rp   3,347,370		Rp   3,347,370

						 - Kaca Ryben 5 mm 		M2		30.53		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   4,945,860		Rp   4,945,860		Rp   4,945,860

						Pas. Kusen dan Daun Ventilasi type V2														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		11		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   429,000		Rp   429,000		Rp   429,000

						 - Kaca Polos 5 mm  		M2		1.5		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   243,000		Rp   243,000		Rp   243,000

				3		Pasang Granite														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Pas. Granite Lantai Homogeneus Tile 80x80 cm Polish (FIORANO BI8186 / SC18104 -3T) 		M2		245.03		Rp549,525		Rp291,390		Rp291,390				Rp   134,650,111		Rp   71,399,292		Rp   71,399,292

						 - Pas. Granite Lantai Homogeneus Tile 60 x 60 cm Unpolish (Outdoor: SINCERE ISP66H05M GLAZED RUSTIC. Toilet: Sincere GXMJ60029 ) 		M2		24.54		Rp396,625		Rp218,890		Rp218,890				Rp   9,733,178		Rp   5,371,561		Rp   5,371,561

						 - Pas. Granite Lantai Homogeneus Tile 80 x 80 cm Step Nosing  (FIORANO WH126E021PA / SDA126804-3T dan atau  GOLDEN SN10603 BLACK YELLOW) 10X60 / Golden SN-S30606 Cream Gold) 		M2		19.92		Rp549,525		Rp291,390		Rp291,390				Rp   10,946,538		Rp   5,804,489		Rp   5,804,489

				Tabel 4.7 Lanjutan 																Rp   -		Rp   -		Rp   -

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						- Pas. Granite Plint Dinding  Tile 10x80 cm Polish (FIORANO BI8186 / SC18104 -3T) 		M2		74.03		Rp363,125		Rp114,390		Rp114,390				Rp   26,882,144		Rp   8,468,292		Rp   8,468,292

						 - Pas. Granite Dinding Toilet 60 x 60 cm  		M2		96.64		Rp396,625		Rp218,890		Rp218,890				Rp   38,329,840		Rp   21,153,530		Rp   21,153,530

				5		Pekerjaan Pengecatan														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Cat Dinding Eksterior (Nippon Elastek. Warna ditentukan Kemudian) 		M2		103.1		Rp45,000		Rp45,000		Rp45,000				Rp   4,639,500		Rp   4,639,500		Rp   4,639,500

						 - Cat Dinding Interior (Dulux EasyClean. Warna ditentukan Kemudian) 		M2		224.97		Rp41,000		Rp41,000		Rp41,000				Rp   9,223,770		Rp   9,223,770		Rp   9,223,770

						 - Cat Plafond (Dulux Pentalite Ceiling. Warna ditentukan kemudian) 		M2		221.27		Rp41,000		Rp41,000		Rp41,000				Rp   9,072,070		Rp   9,072,070		Rp   9,072,070

				6		Pekerjaan Plafond dan Partisi														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Rangka Plafond Hollow (Modul 60x60cm. gantungan tiap 120cm) 		M2		261.28		Rp115,155		Rp104,000		Rp283,925				Rp   30,087,698		Rp   27,173,120		Rp   74,183,924

						 - Plafond Gypsum Board t = 9 mm (Jayaboard / Elephant / Knauf) 		M2		206.92		Rp76,000		Rp52,980		Rp52,980				Rp   15,725,920		Rp   10,962,622		Rp   10,962,622

						 - Plafond GRC t = 6 mm (Nusaboard / GRC Board) 		M2		54.36		Rp76,000		Rp82,100		Rp82,100				Rp   4,131,360		Rp   4,462,956		Rp   4,462,956

						 - List Plafond (lebar 10 cm. model ditentukan kemudian) 		M'		65.1		Rp41,000		Rp88,215		Rp88,215				Rp   2,669,100		Rp   5,742,796		Rp   5,742,796

						 - Pekerjaan Pasangan Dinding Cubicle Phenolic + Rangka Alumunium + Pintu + Asesoris (Pabrikasi) 		M2		33.4		Rp261,000		Rp261,000		Rp261,000				Rp   8,717,400		Rp   8,717,400		Rp   8,717,400

						 - Pekerjaan Pasangan Dinding Partisi GRC 12 mm + Rangka Metal Sut (Nusaboard / GRC Board) 		M2		50.79		Rp148,000		Rp148,000		Rp148,000				Rp   7,516,920		Rp   7,516,920		Rp   7,516,920

						 - Pekerjaan Pasangan Dinding Partisi Rangka Metal Stut +Playwood 12 mm+ Finish HPL 		M2		24.75		Rp115,155		Rp104,000		Rp283,925				Rp   2,850,086		Rp   2,574,000		Rp   7,027,144

				7		Pekerjaan Waterproofing Dak Teras														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Pekerjaan Lapisan dasar & Membran Waterproofing (BITULINE Primer & BITULINE PRIMA Tipe PP 40 M) 		M2		16.8		Rp63,000		Rp63,000		Rp63,000				Rp   1,058,400		Rp   1,058,400		Rp   1,058,400

						 - Screeding t=3cm (Semen Instan Dunia Mortar DM-100 / Setara) 		M2		16.8		Rp91,000		Rp91,000		Rp91,000				Rp   1,528,800		Rp   1,528,800		Rp   1,528,800

																				Rp   -		Rp   -		Rp   -

				Tabel 4.7 Lanjutan 																Rp   -		Rp   -		Rp   -

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						- Coating Water Profing 3 lapis + Serat fiber (Aquaproof)		M2		16.8		Rp81,000		Rp81,000		Rp81,000				Rp   1,360,800		Rp   1,360,800		Rp   1,360,800

				8		Pekerjaan Waterproofing Atap Dak / Roof Top				-

						- Pekerjaan Lapisan dasar & Membran Waterproofing (BITULINE Primer & BITULINE PRIMA Tipe PP 40 M)		M2		137.25		Rp63,000		Rp63,000		Rp63,000				Rp   8,646,750		Rp   8,646,750		Rp   8,646,750

						- Screeding t=3cm (Semen Instan Dunia Mortar DM-100 / Setara)		M2		137.25		Rp91,000		Rp91,000		Rp91,000				Rp   12,489,750		Rp   12,489,750		Rp   12,489,750

						- Coating Water Profing 3 lapis + Serat fiber (Aquaproof)		M2		137.25		Rp81,000		Rp81,000		Rp81,000				Rp   11,117,250		Rp   11,117,250		Rp   11,117,250

				9		Pekerjaan Sanitair														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						Pengadaan dan pemasangan Peralatan Utama Sanitair termasuk material bantu dan accessories pendukungnya.														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						- Klosed Duduk Set  (TOTO Dual Flush CW421+SW420+TWC07)		Unit		5		Rp1,600,000		Rp1,600,000		Rp1,600,000				Rp   8,000,000		Rp   8,000,000		Rp   8,000,000

						- Selang Flexible kran ke Tanki Closed / Westafel (TOTO/American Standar/Paloma)		Unit		8		Rp450,000		Rp450,000		Rp450,000				Rp   3,600,000		Rp   3,600,000		Rp   3,600,000

						- Stop Kran Kloset 3 Out (PALOMA FCP 2193)		Unit		5		Rp150,000		Rp150,000		Rp150,000				Rp   750,000		Rp   750,000		Rp   750,000

						- Jet Shower/Washer Kloset /Urinoir (TOTO THX20MCRB)		Unit		7		Rp350,000		Rp350,000		Rp350,000				Rp   2,450,000		Rp   2,450,000		Rp   2,450,000

						- Stop Kran urinoir 1 Out  (PALOMA FCP fcp 2177)		Unit		2		Rp250,000		Rp250,000		Rp250,000				Rp   500,000		Rp   500,000		Rp   500,000

						- Floor drain Segi Empat (TOTO TX1DB)		Unit		5		Rp150,000		Rp150,000		Rp150,000				Rp   750,000		Rp   750,000		Rp   750,000

						- Westafel Toilet Wanita (TOTO L 521 V3) dan Meja Beton 60x150cm tebal 5-10cm  finishing Granit 60x120 (FIORANO WH126E021PA/SDA126804-3T)		Unit		2		Rp2,000,000		Rp2,000,000		Rp2,000,000				Rp   4,000,000		Rp   4,000,000		Rp   4,000,000

						- Westafel Toilet Pimpinan (TOTO L 521 V3) dan Meja Beton 60x300cm finishing Granit (FIORANO WH126E021PA/SDA126804-3T)		Unit		1		Rp2,000,000		Rp2,000,000		Rp2,000,000				Rp   2,000,000		Rp   2,000,000		Rp   2,000,000

						- Kran Westafel Toilet  (TOTO TX109LD)		Unit		3		Rp300,000		Rp300,000		Rp300,000				Rp   900,000		Rp   900,000		Rp   900,000

						- Urinoir Toilet Pria (TOTO U57M)		Unit		2		Rp950,000		Rp950,000		Rp950,000				Rp   1,900,000		Rp   1,900,000		Rp   1,900,000

						- Sekat Urinoir Phenolic Cubicle - PVC Board  (ukuran 90x49x12mm / PABRIKASI)		Unit		2		Rp250,000		Rp250,000		Rp250,000				Rp   500,000		Rp   500,000		Rp   500,000

																				Rp   -		Rp   -		Rp   -

				Tabel 4.7 Lanjutan 																Rp   -		Rp   -		Rp   -
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						PEKERJAAN ELEKTRIKAL														Rp   -		Rp   -		Rp   -

				1		PENYAMBUNGAN PLN														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						-  Penyambungan Tambah Daya PLN dari eksisting (33.000 VA ke 82.500 VA)		LUMPSUM		1		Rp1,200,000		Rp1,200,000		Rp1,200,000				Rp   1,200,000		Rp   1,200,000		Rp   1,200,000

						Termasuk biaya-biaya lainya (UJL. SLO dll) 														Rp   -		Rp   -		Rp   -

				2		PEMBUATAN PANEL & KELENGKAPANYA   (detail di Gambar MEP 23-32)														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						-  Panel MDP Gedung Utama (80x60x30cm. MCCB. MCB. Busbar. CT. dll : Scheneider/ABB)		unit		1		Rp1,500,000		Rp1,500,000		Rp1,500,000				Rp   1,500,000		Rp   1,500,000		Rp   1,500,000

						-  Panel LP-01 (60xx40cm. MCCB. MCB. Busbar. dll : Scheneider/ABB)		unit		1		Rp750,000		Rp750,000		Rp750,000				Rp   750,000		Rp   750,000		Rp   750,000

						-  Panel PP.AC-01 (50xx40cm. MCCB. MCB. Busbar. dll : Scheneider/ABB)		unit		1		Rp750,000		Rp750,000		Rp750,000				Rp   750,000		Rp   750,000		Rp   750,000

						-  Panel LP-02 (60xx40cm. MCCB. MCB. Busbar. dll : Scheneider/ABB)		unit		1		Rp750,000		Rp750,000		Rp750,000				Rp   750,000		Rp   750,000		Rp   750,000

						-  Panel PP.AC-02 (50xx40cm. MCCB. MCB. Busbar. dll : Scheneider/ABB)		unit		1		Rp750,000		Rp750,000		Rp750,000				Rp   750,000		Rp   750,000		Rp   750,000

				3		KABEL TEGANGAN RENDAH														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						- Kabel NYY 4x50mm2 +  NYA 25mm2 Dari Panel KWH meter menuju Panel MDP (Merk Supreme/Kabelindo/Eterna)		m'		22		Rp15,000		Rp15,000		Rp15,000				Rp   330,000		Rp   330,000		Rp   330,000

						- Kabel NYY 4x6 mm2 + NYA 4mm2 Dari Panel MDP menuju Panel LP-01  (Merk Supreme/Kabelindo/Eterna)		m'		7		Rp15,000		Rp15,000		Rp15,000				Rp   105,000		Rp   105,000		Rp   105,000

						- Kabel NYY 4x10mm2 + NYA 6mm2 Dari Panel MDP menuju Panel PP.AC-01 (Merk Supreme/Kabelindo/Eterna)		m'		7		Rp15,000		Rp15,000		Rp15,000				Rp   105,000		Rp   105,000		Rp   105,000

						- Kabel NYY 4x6mm2 + NYA 4mm2 Dari Panel MDP menuju Panel LP-02 (Merk Supreme/Kabelindo/Eterna)		m'		11		Rp15,000		Rp15,000		Rp15,000				Rp   165,000		Rp   165,000		Rp   165,000

						- Kabel NYY 4x10mm2 + NYA 6mm2 Dari Panel MDP menuju Panel PP.AC-02 (Merk Supreme/Kabelindo/Eterna)		m'		11		Rp15,000		Rp15,000		Rp15,000				Rp   165,000		Rp   165,000		Rp   165,000

				Tabel 4.7 Lanjutan 																Rp   -		Rp   -		Rp   -

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						- Kabel NYY 3x4mm2 + NYA 2.5mm2  Dari Panel MDP menuju Panel PP-TRANSFER (Merk Supreme/Kabelindo/Eterna)		m'		12.6		Rp15,000		Rp15,000		Rp15,000				Rp   189,000		Rp   189,000		Rp   189,000

						PENERANGAN LANTAI 1														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						- Lampu LED OFFICE LIGHT min 2X9W DL / KAP RMI (NERO / Phillips)		bh		1		Rp2,500,000		Rp2,500,000		Rp2,500,000				Rp   2,500,000		Rp   2,500,000		Rp   2,500,000

						- Lampu LED Panel 8"/200mm 24W (Phillips Meson 59471 24W)		bh		8		Rp300,000		Rp300,000		Rp300,000				Rp   2,400,000		Rp   2,400,000		Rp   2,400,000

						- Lampu Downlight  LED 12w (Phillips)		bh		50		Rp150,000		Rp150,000		Rp150,000				Rp   7,500,000		Rp   7,500,000		Rp   7,500,000

						- Lampu Downlight  LED 9w (Phillips)		bh		9		Rp130,000		Rp130,000		Rp130,000				Rp   1,170,000		Rp   1,170,000		Rp   1,170,000

						- Lampu Led Strip Plafond Lobby Warna Biru dan Kuning (ukuran sesuai gambar) dan kelengkapanya (Phillips)		LS		1		Rp1,500,000		Rp1,500,000		Rp1,500,000				Rp   1,500,000		Rp   1,500,000		Rp   1,500,000

						-  Exit Lamp (Phillips)		bh		1		Rp75,000		Rp75,000		Rp75,000				Rp   75,000		Rp   75,000		Rp   75,000

						- Saklar Tunggal (Nero Stainless V81611)		bh		2		Rp50,000		Rp50,000		Rp50,000				Rp   100,000		Rp   100,000		Rp   100,000

						- Saklar  Ganda  (Nero Stainless V81621)		bh		3		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   165,000		Rp   165,000		Rp   165,000

						- Saklar Triple  (Nero Stainless V81631)		bh		2		Rp70,000		Rp70,000		Rp70,000				Rp   140,000		Rp   140,000		Rp   140,000

						-  Grid Switch 6 way (panasonic /setara)		bh		2		Rp150,000		Rp150,000		Rp150,000				Rp   300,000		Rp   300,000		Rp   300,000

						-  Stop Kontak 1 phase (Nero Stainless V816VG)		bh		37		Rp50,000		Rp50,000		Rp50,000				Rp   1,850,000		Rp   1,850,000		Rp   1,850,000

						-  Stop Kontak AC 1 phase (Nero Stainless V816VG)		bh		2		Rp70,000		Rp70,000		Rp70,000				Rp   140,000		Rp   140,000		Rp   140,000

						-  Stop Kontak Lantai 1 phase 2 our Arde+2pin (Panasonic/Masko)		bh		2		Rp90,000		Rp90,000		Rp90,000				Rp   180,000		Rp   180,000		Rp   180,000

						-  Kabel NYM 3 x 2.5 mm2  Instalasi penerangan (Supreme) + pipa hight impact conduit ø20 mm2 (Boss/setara)		ttk		70		Rp112,000		Rp112,000		Rp112,000				Rp   7,840,000		Rp   7,840,000		Rp   7,840,000

						-  Kabel NYM 3 x 2.5 mm2  Instalasi stop kontak (Supreme) + pipa hight impact conduit ø20 mm2 (Boss/setara)		ttk		50		Rp112,000		Rp112,000		Rp112,000				Rp   5,600,000		Rp   5,600,000		Rp   5,600,000

						PENERANGAN LANTAI 2														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						- Lampu LED OFFICE LIGHT min 2X9W DL / KAP RMI (NERO / Phillips)		bh		1		Rp2,500,000		Rp2,500,000		Rp2,500,000				Rp   2,500,000		Rp   2,500,000		Rp   2,500,000

				Tabel 4.7 Lanjutan 																Rp   -		Rp   -		Rp   -

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						- Lampu LED Panel 8"/200mm 24W (Phillips Meson 59471 24W)		bh		20		Rp300,000		Rp300,000		Rp300,000				Rp   6,000,000		Rp   6,000,000		Rp   6,000,000

						- Lampu LED Panel 60x60mm 36W (Nero Ultra BT LED Panel Light SDT)		bh		4		Rp300,000		Rp300,000		Rp300,000				Rp   1,200,000		Rp   1,200,000		Rp   1,200,000

						- Lampu Led Strip Ruang Pimpinan Warna Biru dan Kuning (ukuran sesuai gambar) dan kelengkapanya (Phillips)		LS		1		Rp1,500,000		Rp1,500,000		Rp1,500,000				Rp   1,500,000		Rp   1,500,000		Rp   1,500,000

						- Lampu Downlight  LED 12w (Phillips)		bh		15		Rp150,000		Rp150,000		Rp150,000				Rp   2,250,000		Rp   2,250,000		Rp   2,250,000

						- Lampu Downlight  LED 9w (Phillips)		bh		10		Rp130,000		Rp130,000		Rp130,000				Rp   1,300,000		Rp   1,300,000		Rp   1,300,000

						- Exit Lamp (Phillips)		bh		1		Rp75,000		Rp75,000		Rp75,000				Rp   75,000		Rp   75,000		Rp   75,000

						- Saklar Tunggal (Nero Stainless V81611)		bh		3		Rp50,000		Rp50,000		Rp50,000				Rp   150,000		Rp   150,000		Rp   150,000

						- Saklar  Ganda  (Nero Stainless V81621)		bh		9		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   495,000		Rp   495,000		Rp   495,000

						- Saklar Triple  (Nero Stainless V81631)		bh		2		Rp70,000		Rp70,000		Rp70,000				Rp   140,000		Rp   140,000		Rp   140,000

						-  Stop Kontak 1 phase (Nero Stainless V816VG)		bh		38		Rp50,000		Rp50,000		Rp50,000				Rp   1,900,000		Rp   1,900,000		Rp   1,900,000

						-  Stop Kontak AC 1 phase (Nero Stainless V81311D)		bh		3		Rp70,000		Rp70,000		Rp70,000				Rp   210,000		Rp   210,000		Rp   210,000

						-  Kabel NYM 3 x 2.5 mm2 Instalasi penerangan (Supreme) + pipa hight impact conduit ø20 mm2 (Boss/setara)		ttk		52		Rp112,000		Rp112,000		Rp112,000				Rp   5,824,000		Rp   5,824,000		Rp   5,824,000

						-  Kabel NYM 3 x 2.5 mm2  Instalasi stop kontak  (Supreme) + pipa hight impact conduit ø20 mm2 (Boss/setara)		ttk		55		Rp112,000		Rp112,000		Rp112,000				Rp   6,160,000		Rp   6,160,000		Rp   6,160,000

						PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN UTAMA AIR BERSIH														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						Pengadaan dan pemasangan Peralatan Utama Instalasi Air Bersih termasuk material bantu dan accessories pendukungnya.														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Pompa Transfer + Otomatis Pressure Control  (SHIMIZU PS-230 BIT + YORK YRK-05 ) 		set		1		Rp1,300,000		Rp1,300,000		Rp1,300,000				Rp   1,300,000		Rp   1,300,000		Rp   1,300,000

						 - Roof tank Kapasitas 1000 lt (Penguin 1050 liter - TD110 - Sand Stone) 		bh		2		Rp2,800,000		Rp2,800,000		Rp2,800,000				Rp   5,600,000		Rp   5,600,000		Rp   5,600,000

				Tabel 4.7 Lanjutan 																Rp   -				Rp   -

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						 - Filter FRP1054 + Media Filter (Manganis. Zeolit. Pasir Aktif & Karbon Aktif) dan kelengkapanya 		Unit		2		Rp2,100,000		Rp2,100,000		Rp2,100,000				Rp   4,200,000		Rp   4,200,000		Rp   4,200,000

						 - Level Switch pompa dan instalasi ke panel kontrol NYA 1.5mm2 (WLC OMRON) 		set		1		Rp1,200,000		Rp1,200,000		Rp1,200,000				Rp   1,200,000		Rp   1,200,000		Rp   1,200,000

						 - Panel kontrol pompa transfer sistem Kontrol Auto dan Manual Pompa Transfer 		unit		1		Rp3,000,000		Rp3,000,000		Rp3,000,000				Rp   3,000,000		Rp   3,000,000		Rp   3,000,000

						 - Kabel NYM 3x2.5mm2 Instalasi daya pompa (Supreme/Eterna/Kabelindo) + pipa hight impact conduit ø20 mm2 (Boss/setara) 		titik		1		Rp250,000		Rp250,000		Rp250,000				Rp   250,000		Rp   250,000		Rp   250,000

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 63 / 2" Instalasi di Roof Tank  (Rucika/Wavin) 		m'		17.65		Rp72,000		Rp72,000		Rp72,000				Rp   1,270,800		Rp   1,270,800		Rp   1,270,800

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 50 / 1 1/2" Instalasi di Roof Tank  (Rucika/Wavin) 		m'		12		Rp36,000		Rp36,000		Rp36,000				Rp   432,000		Rp   432,000		Rp   432,000

						 - Ball Valve PPR Pada Instalasi Roof Tank  Ø 63mm / 2" (Rucika/Wavin) 		bh		4		Rp600,000		Rp600,000		Rp600,000				Rp   2,400,000		Rp   2,400,000		Rp   2,400,000

						 - Ball Valve PPR Pada Instalasi Roof Tank  Ø 50mm / 1.5" (Rucika/Wavin) 		bh		2		Rp550,000		Rp550,000		Rp550,000				Rp   1,100,000		Rp   1,100,000		Rp   1,100,000

						 - Ball Valve Pompa Transfer  Ø 50mm / 2" (Rucika/Wavin) 		bh		2		Rp600,000		Rp600,000		Rp600,000				Rp   1,200,000		Rp   1,200,000		Rp   1,200,000

						 - Watermur Pada Instalasi Roof Tank  Ø 63 (Rucika/Wavin/Penguin) 		bh		2		Rp650,000		Rp650,000		Rp650,000				Rp   1,300,000		Rp   1,300,000		Rp   1,300,000

						 - Watermur Pada Instalasi Pompa  Ø 50 (Rucika/Wavin) 		bh		2		Rp590,000		Rp590,000		Rp590,000				Rp   1,180,000		Rp   1,180,000		Rp   1,180,000

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 32 / 1" output Flow Meter PDAM ke Pompa Transfer    (Rucika/Wavin) 		m'		28.89		Rp48,000		Rp48,000		Rp48,000				Rp   1,386,720		Rp   1,386,720		Rp   1,386,720

						INSTALASI PIPA AIR BERSIH														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						a. Lantai 1														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						Gate valve Ø 63 (Rucika/Wavin)		bh		1		Rp730,000		Rp730,000		Rp730,000				Rp   730,000		Rp   730,000		Rp   730,000

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 63 / 2" (Rucika/Wavin) 		m'		4		Rp72,000		Rp72,000		Rp72,000				Rp   288,000		Rp   288,000		Rp   288,000

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 50 / 1 1/2" (Rucika/Wavin) 		m'		1.18		Rp68,000		Rp68,000		Rp68,000				Rp   80,240		Rp   80,240		Rp   80,240

				Tabel 4.7 Lanjutan 																Rp   -				Rp   -

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 40 / 1 1/4" (Rucika/Wavin) 		m'		1.18		Rp62,000		Rp62,000		Rp62,000				Rp   73,160		Rp   73,160		Rp   73,160

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 32 / 1" (Rucika/Wavin) 		m'		1.18		Rp56,000		Rp56,000		Rp56,000				Rp   66,080		Rp   66,080		Rp   66,080

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 25 / 3/4" (Rucika/Wavin) 		m'		1.18		Rp48,000		Rp48,000		Rp48,000				Rp   56,640		Rp   56,640		Rp   56,640

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 20 / 1/2" (Rucika/Wavin) 		m'		42.75		Rp36,000		Rp36,000		Rp36,000				Rp   1,539,000		Rp   1,539,000		Rp   1,539,000

						b. Lantai 2														Rp   -				Rp   -

						Gate valve Ø 63 (Rucika/Wavin)		bh		1		Rp730,000		Rp730,000		Rp730,000				Rp   730,000		Rp   730,000		Rp   730,000

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 63 / 2" (Rucika/Wavin) 		m'		4		Rp72,000		Rp72,000		Rp72,000				Rp   288,000		Rp   288,000		Rp   288,000

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 50 / 1 1/2" (Rucika/Wavin) 		m'		5.18		Rp68,000		Rp68,000		Rp68,000				Rp   352,240		Rp   352,240		Rp   352,240

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 40 / 1 1/4" (Rucika/Wavin) 		m'		1.18		Rp62,000		Rp62,000		Rp62,000				Rp   73,160		Rp   73,160		Rp   73,160

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 32 / 1" (Rucika/Wavin) 		m'		1.18		Rp56,000		Rp56,000		Rp56,000				Rp   66,080		Rp   66,080		Rp   66,080

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 25 / 3/4" (Rucika/Wavin) 		m'		16.37		Rp48,000		Rp48,000		Rp48,000				Rp   785,760		Rp   785,760		Rp   785,760

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 20 / 1/2" (Rucika/Wavin) 		m'		48.74		Rp36,000		Rp36,000		Rp36,000				Rp   1,754,640		Rp   1,754,640		Rp   1,754,640

						c. Dalam shaft														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 63 / 2" (Gravitasi)  (Rucika/Wavin) 		m'		15		Rp72,000		Rp72,000		Rp72,000				Rp   1,080,000		Rp   1,080,000		Rp   1,080,000

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 50 / 1 1/2" (Transfer) (Rucika/Wavin) 		m'		15		Rp72,000		Rp72,000		Rp72,000				Rp   1,080,000		Rp   1,080,000		Rp   1,080,000

						INSTALASI AIR KOTOR. AIR BEKAS. AIR HUJAN & VENTILASI														Rp   -				Rp   -

						a. Lantai 1														Rp   -		Rp   -		Rp   -

																				Rp   -		Rp   -		Rp   -

				Tabel 4.7 Lanjutan 																Rp   -				Rp   -

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 4" Pipa air bekas (Rucika/Wavin) 		m'		21.5		Rp128,000		Rp128,000		Rp128,000				Rp   2,752,000		Rp   2,752,000		Rp   2,752,000

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 6" Pipa air bekas (Rucika/Wavin) 		m'		22		Rp234,000		Rp234,000		Rp234,000				Rp   5,148,000		Rp   5,148,000		Rp   5,148,000

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 3" Pipa air bekas (Rucika/Wavin) 		m'		21.37		Rp92,000		Rp92,000		Rp92,000				Rp   1,966,040		Rp   1,966,040		Rp   1,966,040

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 1 1/2" Pipa air bekas (Rucika/Wavin) 		m'		6		Rp72,000		Rp72,000		Rp72,000				Rp   432,000		Rp   432,000		Rp   432,000

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 2" Pipa Vent (Rucika/Wavin) 		m'		10		Rp72,000		Rp72,000		Rp72,000				Rp   720,000		Rp   720,000		Rp   720,000

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 1" Pipa Vent (Rucika/Wavin) 		m'		43		Rp56,000		Rp56,000		Rp56,000				Rp   2,408,000		Rp   2,408,000		Rp   2,408,000

						b. Lantai 2														Rp   -				Rp   -

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 4" Pipa air bekas (Rucika/Wavin) 		m'		25		Rp128,000		Rp128,000		Rp128,000				Rp   3,200,000		Rp   3,200,000		Rp   3,200,000

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 3" Pipa air bekas (Rucika/Wavin) 		m'		3.5		Rp92,000		Rp92,000		Rp92,000				Rp   322,000		Rp   322,000		Rp   322,000

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 1 1/2" Pipa air bekas (Rucika/Wavin) 		m'		3		Rp72,000		Rp72,000		Rp72,000				Rp   216,000		Rp   216,000		Rp   216,000

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 3" Pipa air bekas (Rucika/Wavin) 		m'		25.5		Rp92,000		Rp92,000		Rp92,000				Rp   2,346,000		Rp   2,346,000		Rp   2,346,000

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 1 1/2" Pipa air bekas (Rucika/Wavin) 		m'		3		Rp72,000		Rp72,000		Rp72,000				Rp   216,000		Rp   216,000		Rp   216,000

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 2" Pipa Vent (Rucika/Wavin) 		m'		10		Rp72,000		Rp72,000		Rp72,000				Rp   720,000		Rp   720,000		Rp   720,000

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 1" Pipa Vent (Rucika/Wavin) 		m'		43		Rp56,000		Rp56,000		Rp56,000				Rp   2,408,000		Rp   2,408,000		Rp   2,408,000

						c. Lantai Atap (Instalasi Air Hujan)														Rp   -				Rp   -

						- Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 4" Pipa Air Hujan 		m'		25.89		Rp128,000		Rp128,000		Rp128,000				Rp   3,313,920		Rp   3,313,920		Rp   3,313,920

						- Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 6" Pipa Air Hujan 		m'		24.88		Rp234,000		Rp234,000		Rp234,000				Rp   5,821,920		Rp   5,821,920		Rp   5,821,920

						- Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 6" (Riser Air Hujan) 		m'		12		Rp234,000		Rp234,000		Rp234,000				Rp   2,808,000		Rp   2,808,000		Rp   2,808,000

				Tabel 4.7 Lanjutan 																Rp   -				Rp   -

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						 - Roof Drain Cast Iron Dia. 4" (Lantai Atap)  (wasser WRD 040) 		bh		6		Rp275,000		Rp275,000		Rp275,000				Rp   1,650,000		Rp   1,650,000		Rp   1,650,000

						 - Pipa Ø 4" ( Dari Dak Entrance ) 		m'		9.65		Rp128,000		Rp128,000		Rp128,000				Rp   1,235,200		Rp   1,235,200		Rp   1,235,200

						 - Roof Drain Cast Iron Dia. 4" ( Dari Dak Entrance ) (wasser WRD 040) 		bh		1		Rp275,000		Rp275,000		Rp275,000				Rp   275,000		Rp   275,000		Rp   275,000

						d. Dalam Shaft														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 4" Pipa air bekas (Rucika/Wavin) 		m'		9		Rp128,000		Rp128,000		Rp128,000				Rp   1,152,000		Rp   1,152,000		Rp   1,152,000

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 4" Pipa air bekas (Rucika/Wavin) 		m'		9		Rp128,000		Rp128,000		Rp128,000				Rp   1,152,000		Rp   1,152,000		Rp   1,152,000

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 3" Pipa Vent (Rucika/Wavin) 		m'		9		Rp92,000		Rp92,000		Rp92,000				Rp   828,000		Rp   828,000		Rp   828,000

						JUMLAH						249,411,707		233,620,797		235,230,283

						PPN 10 %

																		Jumlah		Rp   3,965,206,263		Rp   3,421,554,690		Rp   3,512,540,220

																		total 		Rp   3,965,206,263		Rp   3,421,554,690		Rp   3,512,540,220

												Rp57,705,735		Rp56,593,245		Rp56,953,095				Rp   3,965,206,000		Rp   3,421,554,000		Rp   3,512,540,000

																SNI DAN BOW		Rp   543,652,000

																AHSP DAN SNI		Rp   90,986,000

																presentase sni dan bow		13.71		%

																presentase ahsp dan sni		2.59		%



 Rp3.965.206.000 	 Rp3.421.554.000 	 Rp3.512.540.000 	3965206000	3421554000	3512540000	








image6.emf
PASANG BOWPLANK

NOURAIAN  SATUAN  KOEFISIENHARGA SATUAN JUMLAH HARGA

A TENAGA KERJA

Kepala Tukang Kayu OH 0,010          165.000,00 Rp                1.650,00 Rp                          

Tukang Kayu OH 0,010          150.000,00 Rp                1.500,00 Rp                          

Pekerja OH 0,100          150.000,00 Rp                15.000,00 Rp                       

Mandor OH 0,010          175.000,00 Rp                1.750,00 Rp                          

Total Harga Tenaga 19.900,00 Rp                       

B BAHAN 

Papan Bowplank  M' 0,007          144.225,00 Rp                1.009,58 Rp                          

Kayu Pancang M3 0,012          3.500.000,00 Rp             42.000,00 Rp                       

Paku Biasa Kg 0,010          20.000,00 Rp                   200,00 Rp                             

Total Harga Bahan 43.209,58 Rp                       

63.109,58 Rp                        Total A + B
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		PEKERJAAN BOW

		1		PEKERJAAN PENDAHULUAN

		PASANG BOWPLANK

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Kepala Tukang Kayu		OH		0.010		Rp   165,000		Rp   1,650.00

				Tukang Kayu		OH		0.100		Rp   150,000		Rp   15,000.00

				Pekerja		OH		0.100		Rp   150,000		Rp   15,000.00

				Mandor		OH		0.005		Rp   175,000		Rp   875.00

				Total Harga Tenaga								Rp   32,525.00

		B		BAHAN 

				Papan Bowplank 		M'		1.000		Rp   144,225		Rp   144,225.00

				Kayu Pancang		M3		0.012		Rp   3,500,000		Rp   42,000.00

				Paku Biasa		Kg		0.020		Rp   20,000		Rp   400.00

				Total Harga Bahan								Rp   186,625.00

		Total A + B										Rp   219,150.00



		2		PEKERJAAN TANAH & PASIR

		Galian Tanah Biasa / M3

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		0.750		Rp   150,000		Rp   112,500.00

				Mandor		OH		0.025		Rp   175,000		Rp   4,375.00

		Total 										Rp   116,875.00



		Urugan Tanah Kembali

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		0.200		Rp   150,000		Rp   30,000.00

				Mandor		OH		0.010		Rp   175,000		Rp   1,750.00

				Total Harga Tenaga								Rp   31,750.00

		B		BAHAN 

				Tanah Urug		M3		1.200		Rp   100,000		Rp   120,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   120,000.00

		Total A + B										Rp   151,750.00

		Urugan Tanah Peninggian Lantai

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		0.300		Rp   150,000		Rp   45,000.00

				Mandor		OH		0.010		Rp   175,000		Rp   1,750.00

				Total Harga Tenaga								Rp   46,750.00

		B		BAHAN 

				Tanah Urug		M3		1.200		Rp   100,000		Rp   120,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   120,000.00

		Total A + B										Rp   166,750.00

		Pasir Urug T. 5 cm

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		0.300		Rp   150,000		Rp   45,000.00

				Mandor		OH		0.010		Rp   175,000		Rp   1,750.00

				Total Harga Tenaga								Rp   46,750.00

		B		BAHAN 

				Pasir Urug 		M3		1.200		Rp   228,500		Rp   274,200.00

				Total Harga Bahan								Rp   274,200.00

		Total A + B										Rp   320,950.00

		Beton Lantai Kerja Campuran 1:2:3

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		6.000		Rp   150,000		Rp   900,000

				Mandor		OH		0.300		Rp   175,000		Rp   52,500

				Tukang Batu		OH		0.500		Rp   150,000		Rp   75,000

				Kepala Tukang Batu		OH		0.050		Rp   165,000		Rp   8,250

				Total Harga Tenaga								Rp   1,035,750

		B		BAHAN 

				Semen Portland		Zak		4.240		Rp   70,000		Rp   296,800

				Pasir		M3		1.000		Rp   180,000		Rp   180,000

				Batu Splite		M3		1.000		Rp   330,000		Rp   330,000

				Total Harga Bahan								Rp   806,800

		Total A + B										Rp   1,842,550



		3		PEKERJAAN STRUKTUR 

				UNTUK SELURUH PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1, LANTAI 2 & DAK ATAP

		Bekisting  (M2)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.500		Rp   150,000		Rp   75,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.050		Rp   165,000		Rp   8,250.00

				Pekerja		OH		0.200		Rp   150,000		Rp   30,000.00

				Mandor		OH		0.010		Rp   175,000		Rp   1,750.00

				Total Harga Tenaga								Rp   115,000.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.200		Rp   2,000,000		Rp   400,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		2.000		Rp   20,000		Rp   40,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   440,000.00

		Total A + B										Rp   555,000.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.015		Rp   150,000		Rp   2,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.020		Rp   150,000		Rp   3,000.00

				Total Harga Tenaga								Rp   5,365.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.250		Rp   12,500		Rp   15,625.00

				Kawat Beton		Kg		0.020		Rp   25,000		Rp   500.00

				Total Harga Bahan								Rp   16,125.00

		Total A + B										Rp   21,490.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		1.000		Rp   150,000		Rp   150,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.100		Rp   165,000		Rp   16,500.00

				Pekerja		OH		6.000		Rp   150,000		Rp   900,000.00

				Mandor		OH		0.300		Rp   175,000		Rp   52,500.00

				Total Harga Tenaga								Rp   1,119,000.00

		B		BAHAN 

				Semen		Zak		6.800		Rp   70,000		Rp   476,000.00

				Pasir		M3		0.820		Rp   400,000		Rp   328,000.00

				Kerikil		M3		0.540		Rp   330,000		Rp   178,200.00

				Total Harga Bahan								Rp   982,200.00

		Total A + B										Rp   2,101,200.00

		4		PEKERJAAN ARSITEKTUR

				PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN

		Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.160		Rp   150,000		Rp   24,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.016		Rp   165,000		Rp   2,640.00

				Pekerja		OH		0.480		Rp   150,000		Rp   72,000.00

				Mandor		OH		0.048		Rp   175,000		Rp   8,400.00

				Total Harga Tenaga								Rp   107,040.00

		B		BAHAN 

				Bata Ringan 		Bh		1.000		Rp   28,500		Rp   28,500.00

				Mortar Siap Pakai		Kg		0.063		Rp   3,125		Rp   196.88

				Total Harga Bahan								Rp   28,696.88

		Total A + B										Rp   135,736.88

		Pekerjaan Plesteran Dinding Mortar

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.200		Rp   150,000		Rp   30,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.020		Rp   165,000		Rp   3,300.00

				Pekerja		OH		0.400		Rp   150,000		Rp   60,000.00

				Mandor		OH		0.020		Rp   175,000		Rp   3,500.00

				Total Harga Tenaga								Rp   96,800.00

		B		BAHAN 

				Mortar Siap Pakai		Kg		7.776		Rp   3,125		Rp   24,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   24,300.00

		Total A + B										Rp   121,100.00

		Pekerjaan Acian Dinding Mortar

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.200		Rp   150,000		Rp   30,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.020		Rp   165,000		Rp   3,300.00

				Pekerja		OH		0.400		Rp   150,000		Rp   60,000.00

				Mandor		OH		0.020		Rp   175,000		Rp   3,500.00

				Total Harga Tenaga								Rp   96,800.00

		B		BAHAN 

				Mortar Siap Pakai		Kg		7.776		Rp   3,125		Rp   24,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   24,300.00

		Total A + B										Rp   121,100.00

				PEKERJAAN LANTAI GRANITE

		Pekerjaan Lantai Granite 80 x 80 cm

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.010		Rp   165,000		Rp   1,650.00

				Pekerja		OH		0.500		Rp   150,000		Rp   75,000.00

				Mandor		OH		0.005		Rp   175,000		Rp   875.00

				Total Harga Tenaga								Rp   115,025.00

		B		BAHAN 

				Keramik 80 x 80 		M2		1.100		Rp   374,000		Rp   411,400.00

				Semen		zak		0.220		Rp   70,000		Rp   15,400.00

				Pasir		zak		0.035		Rp   220,000		Rp   7,700.00

				Total Harga Bahan								Rp   434,500.00

		Total A + B										Rp   549,525.00

		Pekerjaan Lantai Granite 60 x 60 cm

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.010		Rp   165,000		Rp   1,650.00

				Pekerja		OH		0.500		Rp   150,000		Rp   75,000.00

				Mandor		OH		0.005		Rp   175,000		Rp   875.00

				Total Harga Tenaga								Rp   115,025.00

		B		BAHAN 

				Keramik 60 x 60 		M2		1.100		Rp   235,000		Rp   258,500.00

				Semen		zak		0.220		Rp   70,000		Rp   15,400.00

				Pasir		zak		0.035		Rp   220,000		Rp   7,700.00

				Total Harga Bahan								Rp   281,600.00

		Total A + B										Rp   396,625.00

		Pekerjaan Lantai Granite 30 x 60 cm

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.010		Rp   165,000		Rp   1,650.00

				Pekerja		OH		0.500		Rp   150,000		Rp   75,000.00

				Mandor		OH		0.005		Rp   175,000		Rp   875.00

				Total Harga Tenaga								Rp   115,025.00

		B		BAHAN 

				Keramik 30 x 30 		M2		1.100		Rp   225,000		Rp   247,500.00

				Semen		zak		0.220		Rp   70,000		Rp   15,400.00

				Pasir		zak		0.035		Rp   220,000		Rp   7,700.00

				Total Harga Bahan								Rp   270,600.00

		Total A + B										Rp   385,625.00

		Pekerjaan Lantai Granite 10 x 80 cm

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.010		Rp   165,000		Rp   1,650.00

				Pekerja		OH		0.500		Rp   150,000		Rp   75,000.00

				Mandor		OH		0.005		Rp   175,000		Rp   875.00

				Total Harga Tenaga								Rp   115,025.00

		B		BAHAN 

				Keramik 60 x 60 		M2		1.000		Rp   225,000		Rp   225,000.00

				Semen		zak		0.220		Rp   70,000		Rp   15,400.00

				Pasir		zak		0.035		Rp   220,000		Rp   7,700.00

				Total Harga Bahan								Rp   248,100.00

		Total A + B										Rp   363,125.00

				PEKERJAAN PLAFOND DAN PARTISI

		Pekerjaan Rangka + Plafond Gypsum

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.050		Rp   150,000		Rp   7,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.005		Rp   165,000		Rp   825.00

				Pekerja		OH		0.200		Rp   150,000		Rp   30,000.00

				Mandor		OH		0.020		Rp   175,000		Rp   3,500.00

				Total Harga Tenaga								Rp   41,825.00

		B		BAHAN 

				Gypsum		Lbr		0.360		Rp   195,000		Rp   70,200.00

				kaso 5/7		M3		0.009		Rp   70,000		Rp   630.00

				Paku		Kg		0.125		Rp   20,000		Rp   2,500.00

				Total Harga Bahan								Rp   73,330.00

		Total A + B										Rp   115,155.00





sni 2008

		PEKERJAAN SNI 2008

		1		PEKERJAAN PENDAHULUAN

		PASANG BOWPLANK

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Kepala Tukang Kayu		OH		0.010		Rp   165,000.00		Rp   1,650.00

				Tukang Kayu		OH		0.100		Rp   150,000.00		Rp   15,000.00

				Pekerja		OH		0.100		Rp   150,000.00		Rp   15,000.00

				Mandor		OH		0.005		Rp   175,000.00		Rp   875.00

				Total Harga Tenaga								Rp   32,525.00

		B		BAHAN 

				Papan Bowplank 		M'		0.007		Rp   144,225.00		Rp   1,009.58

				Kayu Pancang		M3		0.012		Rp   3,500,000.00		Rp   42,000.00

				Paku Biasa		Kg		0.020		Rp   20,000.00		Rp   400.00

				Total Harga Bahan								Rp   43,409.58

		Total A + B										Rp   75,934.58

		2		PEKERJAAN TANAH & PASIR

		Galian Tanah Biasa / M3

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		0.750		150,000		Rp   112,500.00

				Mandor		OH		0.025		175,000		Rp   4,375.00

		Total A+ B										Rp   116,875.00

		Urugan Tanah Kembali / M3

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Mandor		OH		0.008		Rp   175,000		Rp   1,400.00

		Total A+B										Rp   38,900.00



		Urugan Tanah Peninggi Lantai / M3

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		0.500		Rp   150,000		Rp   75,000

				Mandor		OH		0.050		Rp   175,000		Rp   8,750

		Total A+B										Rp   83,750.00



		Pasir Urug T. 5 cm

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		0.300		Rp   150,000		Rp   45,000.00

				Mandor		OH		0.010		Rp   175,000		Rp   1,750.00

				Total Harga Tenaga								Rp   46,750.00

		B		BAHAN 

				Pasir Urug 		M3		1.200		Rp   228,500		Rp   274,200.00

				Total Harga Bahan								Rp   274,200.00

		Total A + B										Rp   320,950.00

		Beton Lantai Kerja

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.750		Rp   150,000		Rp   112,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.075		Rp   165,000		Rp   12,375.00

				Pekerja		OH		1.500		Rp   150,000		Rp   225,000.00

				Mandor		OH		0.075		Rp   175,000		Rp   13,125.00

				Total Harga Tenaga								Rp   363,000.00

		B		BAHAN 

				Batu Belah		M3		1.200		Rp   483,000		Rp   579,600.00

				Semen 		Kg		163.000		Rp   1,400		Rp   228,200.00

				Pasir Urug 		M3		0.520		Rp   228,500		Rp   118,820.00

				Total Harga Bahan								Rp   926,620.00

		Total A + B										Rp   1,289,620.00

		Pondasi Batu Gunung m3

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.750		Rp   150,000		Rp   112,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.075		Rp   150,000		Rp   11,250.00

				Pekerja		OH		1.500		Rp   150,000		Rp   225,000.00

				Mandor		OH		0.075		Rp   150,000		Rp   11,250.00

				Total Harga Tenaga								Rp   360,000.00

		B		BAHAN 

				Batu Belah		M3		1.200		Rp   483,000		Rp   579,600.00

				Semen 		Kg		163.000		Rp   1,400		Rp   228,200.00

				Pasir 		M3		0.520		Rp   180,000		Rp   93,600.00

				Total Harga Bahan								Rp   901,400.00

		Total A + B										Rp   1,261,400.00



		3		PEKERJAAN STRUKTUR 

				PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH

		A. Pekerjaan Pondasi Setempat Pile Cap 150 x150 x35 cm 

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.260		Rp   150,000		Rp   39,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.026		Rp   165,000		Rp   4,290.00

				Pekerja		OH		0.520		Rp   150,000		Rp   78,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   127,065.00

		B		BAHAN 

				Papan Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 10 cm		Kg		0.300		Rp   20,000		Rp   6,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.100		Rp   5,000		Rp   500.00

				Total Harga Bahan								Rp   86,500.00

		Total A + B										Rp   213,565.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		B. PEKERJAAN SLOOF BETON (SL1) 25/50 CM

		Bekisting  (M2)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.260		Rp   150,000		Rp   39,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.026		Rp   165,000		Rp   4,290.00

				Pekerja		OH		0.520		Rp   150,000		Rp   78,000.00

				Mandor		OH		0.026		Rp   175,000		Rp   4,550.00

				Total Harga Tenaga								Rp   125,840.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.045		Rp   2,000,000		Rp   90,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.300		Rp   20,000		Rp   6,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.100		Rp   5,000		Rp   500.00

				Total Harga Bahan								Rp   96,500.00

		Total A + B										Rp   222,340.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		C. PEKERJAAN SLOOF (SL2) 13/15 CM

		Bekisting  (M2)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.260		Rp   150,000		Rp   39,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.026		Rp   165,000		Rp   4,290.00

				Pekerja		OH		0.520		Rp   150,000		Rp   78,000.00

				Mandor		OH		0.026		Rp   175,000		Rp   4,550.00

				Total Harga Tenaga								Rp   125,840.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.045		Rp   2,000,000		Rp   90,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.300		Rp   20,000		Rp   6,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.100		Rp   5,000		Rp   500.00

				Total Harga Bahan								Rp   96,500.00

		Total A + B										Rp   222,340.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		D. PEKERJAAN KOLOM PEDESTAL 40 X 40 CM

		Bekisting  (M2)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.260		Rp   150,000		Rp   39,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.026		Rp   165,000		Rp   4,290.00

				Pekerja		OH		0.520		Rp   150,000		Rp   78,000.00

				Mandor		OH		0.026		Rp   175,000		Rp   4,550.00

				Total Harga Tenaga								Rp   125,840.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.045		Rp   2,000,000		Rp   90,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.300		Rp   20,000		Rp   6,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.100		Rp   5,000		Rp   500.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   263,750.00

		Total A + B										Rp   389,590.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		E. PEKERJAAN KOLOM PEDESTAL 25 X 50 CM

		Bekisting  (M2)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.260		Rp   150,000		Rp   39,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.026		Rp   165,000		Rp   4,290.00

				Pekerja		OH		0.520		Rp   150,000		Rp   78,000.00

				Mandor		OH		0.026		Rp   175,000		Rp   4,550.00

				Total Harga Tenaga								Rp   125,840.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.045		Rp   2,000,000		Rp   90,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.300		Rp   20,000		Rp   6,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.100		Rp   5,000		Rp   500.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   263,750.00

		Total A + B										Rp   389,590.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

				PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1

		A. PEKERJAAN KOLOM K1 40/40 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		B. PEKERJAAN KOLOM K2 20/50 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		C. PEKERJAAN KOLOM K3 13/25 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		D. PEKERJAAN KOLOM K4 10/43 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		E. PEKERJAAN KOLOM K5 10/30 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		F. PEKERJAAN LANTAI BETON T=10 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		PEKERJAAN TANGGA

		A.PEKERJAAN TANGGA BALOK 15/30 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.030		Rp   2,000,000		Rp   60,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.150		Rp   5,000		Rp   750.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   236,000.00

		Total A + B										Rp   395,720.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		B. ANAK TANGGA

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.030		Rp   2,000,000		Rp   60,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.150		Rp   5,000		Rp   750.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   236,000.00

		Total A + B										Rp   395,720.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		C. PLAT BODRES TANGGA

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.030		Rp   2,000,000		Rp   60,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.150		Rp   5,000		Rp   750.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   236,000.00

		Total A + B										Rp   395,720.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		D. PONDASI FOOR PLAT TANGGA

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.030		Rp   2,000,000		Rp   60,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.150		Rp   5,000		Rp   750.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   236,000.00

		Total A + B										Rp   395,720.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		E. PONDASI PILE CAP PAPAN NAMA

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.030		Rp   2,000,000		Rp   60,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.150		Rp   5,000		Rp   750.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   236,000.00

		Total A + B										Rp   395,720.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

				PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2

		A. PEKERJAAN KOLOM K1 40/40 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		B. PEKERJAAN KOLOM K3 13/25 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		C. PEKERJAAN KOLOM K4 10/43 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		D. PEKERJAAN KOLOM K5 10/30 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		E. PEKERJAAN BALOK B1 30/55 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		F. PEKERJAAN BALOK B2 25/50 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		G. PEKERJAAN BALOK B3 20/40 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		H. PEKERJAAN BALOK BK KANTILIVER

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		I. PEKERJAAN BALOK LISTPLANK BL 15/50

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		J. PEKERJAAN PLAT LANTAI T=12 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		K. PEKERJAAN CANOPY BETON

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		L. PEKERJAAN ATAP DAK TERAS

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

				PEKERJAAN LNTAI ATAP DAK

		A. PEKERJAAN KOLOM PRAKTIS 13/13 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		B. PEKERJAAN BALOK B1 30/55 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		C. PEKERJAAN BALOK B2 25/50 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		D. PEKERJAAN BALOK B3 20/40 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		E. PEKERJAAN BALOK BK KANTILIVER

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		F. PEKERJAAN BALOK LISTPLANK BL 15/50

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		G. PEKERJAAN PLAT LANTAI T=10 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		H. PEKERJAAN CANOPY BETON TEBAL 7 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00

		4		PEKERJAAN ARSITEKTUR

				PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1

				PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN

		Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.100		Rp   150,000		Rp   15,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.010		Rp   165,000		Rp   1,650.00

				Pekerja		OH		0.300		Rp   150,000		Rp   45,000.00

				Mandor		OH		0.015		Rp   175,000		Rp   2,625.00

				Total Harga Tenaga								Rp   64,275.00

		B		BAHAN 

				Bata Ringan 		Bh		1.000		Rp   28,500		Rp   28,500.00

				Mortar Siap Pakai		Kg		0.063		Rp   3,125		Rp   196.88

				Total Harga Bahan								Rp   28,696.88

		Total A + B										Rp   92,971.88



		Pekerjaan Plesteran Dinding Mortar

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.150		Rp   150,000		Rp   22,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.015		Rp   165,000		Rp   2,475.00

				Pekerja		OH		0.300		Rp   150,000		Rp   45,000.00

				Mandor		OH		0.015		Rp   175,000		Rp   2,625.00

				Total Harga Tenaga								Rp   72,600.00

		B		BAHAN 

				Mortar Siap Pakai		Kg		7.776		Rp   3,125		Rp   24,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   24,300.00

		      										Rp   96,900.00



		Pekerjaan Acian Dinding Mortar

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.150		Rp   150,000		Rp   22,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.015		Rp   165,000		Rp   2,475.00

				Pekerja		OH		0.300		Rp   150,000		Rp   45,000.00

				Mandor		OH		0.015		Rp   175,000		Rp   2,625.00

				Total Harga Tenaga								Rp   72,600.00

		B		BAHAN 

				Mortar Siap Pakai		Kg		7.776		Rp   3,125		Rp   24,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   24,300.00

		Total A + B										Rp   96,900.00



				PEKERJAAN LANTAI GRANITE

		Pekerjaan Lantai Granite 80 x 80 cm

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.125		Rp   150,000		Rp   18,750.00

				Kepala Tukang		OH		0.013		Rp   165,000		Rp   2,145.00

				Pekerja		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Mandor		OH		0.013		Rp   175,000		Rp   2,275.00

				Total Harga Tenaga								Rp   60,670.00

		B		BAHAN 

				Keramik 80 x 80 		Bh		2.000		Rp   92,500		Rp   185,000.00

				semen warna		Kg		1.300		Rp   17,000		Rp   22,100.00

				Semen		Kg		9.800		Rp   1,400		Rp   13,720.00

				Pasir		M3		0.045		Rp   220,000		Rp   9,900.00

				Total Harga Bahan								Rp   230,720.00

		Total A + B										Rp   291,390.00



		Pekerjaan Lantai Granite 60 x 60 cm

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.125		Rp   150,000		Rp   18,750.00

				Kepala Tukang		OH		0.013		Rp   165,000		Rp   2,145.00

				Pekerja		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Mandor		OH		0.013		Rp   175,000		Rp   2,275.00

				Total Harga Tenaga								Rp   60,670.00

		B		BAHAN 

				Keramik 60 x 60		Bh		3.000		Rp   37,500		Rp   112,500.00

				semen warna		Kg		1.300		Rp   17,000		Rp   22,100.00

				Semen		Kg		9.800		Rp   1,400		Rp   13,720.00

				Pasir		M3		0.045		Rp   220,000		Rp   9,900.00

				Total Harga Bahan								Rp   158,220.00

		Total A + B										Rp   218,890.00

		Pekerjaan Lantai Granite 30 x 60 cm

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.125		Rp   150,000		Rp   18,750.00

				Kepala Tukang		OH		0.013		Rp   165,000		Rp   2,145.00

				Pekerja		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Mandor		OH		0.013		Rp   175,000		Rp   2,275.00

				Total Harga Tenaga								Rp   60,670.00

		B		BAHAN 

				Keramik 80 x 80 		Bh		0.850		Rp   135,000		Rp   114,750.00

				semen warna		Kg		1.300		Rp   17,000		Rp   22,100.00

				Semen		Kg		9.800		Rp   1,400		Rp   13,720.00

				Pasir		M3		0.045		Rp   220,000		Rp   9,900.00

				Total Harga Bahan								Rp   160,470.00

		Total A + B										Rp   221,140.00

		Pekerjaan Plint Lantai Granite 10 x 80 cm

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.125		Rp   150,000		Rp   18,750.00

				Kepala Tukang		OH		0.013		Rp   165,000		Rp   2,145.00

				Pekerja		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Mandor		OH		0.013		Rp   175,000		Rp   2,275.00

				Total Harga Tenaga								Rp   60,670.00

		B		BAHAN 

				Keramik 10 x 80 		Bh		0.100		Rp   80,000		Rp   8,000.00

				semen warna		Kg		1.300		Rp   17,000		Rp   22,100.00

				Semen		Kg		9.800		Rp   1,400		Rp   13,720.00

				Pasir		M3		0.045		Rp   220,000		Rp   9,900.00

				Total Harga Bahan								Rp   53,720.00

		Total A + B										Rp   114,390.00

				PEKERJAAN PLAFOND

		Pekerjaan Plafond Gypsum Board t=9 mm

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.050		Rp   150,000		Rp   7,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.005		Rp   165,000		Rp   825.00

				Pekerja		OH		0.100		Rp   150,000		Rp   15,000.00

				Mandor		OH		0.005		Rp   175,000		Rp   875.00

				Total Harga Tenaga								Rp   24,200.00

		B		BAHAN 

				Gypsum Board		Lbr		0.364		Rp   70,000		Rp   25,480.00

				Paku Skrup		Kg		0.110		Rp   30,000		Rp   3,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   28,780.00

		Total A + B										Rp   52,980.00

		Pekerjaan Plafond GRC t=6 mm

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.050		Rp   150,000		Rp   7,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.005		Rp   165,000		Rp   825.00

				Pekerja		OH		0.100		Rp   150,000		Rp   15,000.00

				Mandor		OH		0.005		Rp   175,000		Rp   875.00

				Total Harga Tenaga								Rp   24,200.00

		B		BAHAN 

				GRC		Lbr		0.364		Rp   150,000		Rp   54,600.00

				Paku Skrup		Kg		0.110		Rp   30,000		Rp   3,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   57,900.00

		Total A + B										Rp   82,100.00

		Pekerjaan List Plafond

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.060		Rp   150,000		Rp   9,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.006		Rp   165,000		Rp   990.00

				Pekerja		OH		0.060		Rp   150,000		Rp   9,000.00

				Mandor		OH		0.003		Rp   175,000		Rp   525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   19,515.00

		B		BAHAN 

				List Gypsum Profil 		m'		1.050		Rp   65,000		Rp   68,250.00

				Tepung Gypsum		Kg		0.150		Rp   3,000		Rp   450.00

				Total Harga Bahan								Rp   68,700.00

		Total A + B										Rp   88,215.00





AHSP

		PEKERJAAN AHSP

		1		PEKERJAAN PENDAHULUAN

		PASANG BOWPLANK

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Kepala Tukang Kayu		OH		0.010		Rp   165,000.00		Rp   1,650.00

				Tukang Kayu		OH		0.010		Rp   150,000.00		Rp   1,500.00

				Pekerja		OH		0.100		Rp   150,000.00		Rp   15,000.00

				Mandor		OH		0.010		Rp   175,000.00		Rp   1,750.00

				Total Harga Tenaga								Rp   19,900.00

		B		BAHAN 

				Papan Bowplank 		M'		0.007		Rp   144,225.00		Rp   1,009.58

				Kayu Pancang		M3		0.012		Rp   3,500,000.00		Rp   42,000.00

				Paku Biasa		Kg		0.010		Rp   20,000.00		Rp   200.00

				Total Harga Bahan								Rp   43,209.58

		Total A + B										Rp   63,109.58

		2		PEKERJAAN TANAH & PASIR

		Galian Tanah Biasa / M3

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		0.675		150,000		Rp   101,250.00

				Mandor		OH		0.068		175,000		Rp   11,900.00

		Total A+ B										Rp   113,150.00

		Urugan Tanah Kembali / M3

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

		Total A+B										Rp   55,275.00



		Urugan Tanah Peninggi Lantai / M3

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775

		Total A+B										Rp   55,275.00



		Pasir Urug T. 5 cm

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Pekerja		OH		0.400		Rp   150,000		Rp   60,000.00

				Mandor		OH		0.040		Rp   175,000		Rp   7,000.00

				Total Harga Tenaga								Rp   67,000.00

		B		BAHAN 

				Pasir Urug 		M3		1.200		Rp   228,500		Rp   274,200.00

				Total Harga Bahan								Rp   274,200.00

		Total A + B										Rp   341,200.00

		Beton Lantai Kerja

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.189		Rp   150,000		Rp   28,350.00

				Kepala Tukang		OH		0.019		Rp   165,000		Rp   3,135.00

				Pekerja		OH		1.323		Rp   150,000		Rp   198,450.00

				Mandor		OH		0.132		Rp   175,000		Rp   23,100.00

				Total Harga Tenaga								Rp   253,035.00

		B		BAHAN 

				Batu Belah		M3		1.200		Rp   483,000		Rp   579,600.00

				Semen 		Kg		371.000		Rp   1,400		Rp   519,400.00

				Pasir Urug 		M3		0.520		Rp   228,500		Rp   118,820.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,217,820.00

		Total A + B										Rp   1,470,855.00

		Pondasi Batu Gunung m3

		NO		URAIAN 		   		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.750		Rp   150,000		Rp   112,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.075		Rp   150,000		Rp   11,250.00

				Pekerja		OH		1.500		Rp   150,000		Rp   225,000.00

				Mandor		OH		0.075		Rp   150,000		Rp   11,250.00

				Total Harga Tenaga								Rp   360,000.00

		B		BAHAN 

				Batu Belah		M3		1.200		Rp   483,000		Rp   579,600.00

				Semen 		Kg		163.000		Rp   1,400		Rp   228,200.00

				Pasir Urug 		M3		0.520		Rp   180,000		Rp   93,600.00

				Total Harga Bahan								Rp   901,400.00

		Total A + B										Rp   1,261,400.00

		3		PEKERJAAN STRUKTUR 

				PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH

		A. Pekerjaan Pondasi Setempat Pile Cap 150 x150 x35 cm 

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		B. PEKERJAAN SLOOF BETON (SL1) 25/50 CM

		Bekisting  (M2)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.260		Rp   150,000		Rp   39,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.026		Rp   165,000		Rp   4,290.00

				Pekerja		OH		0.520		Rp   150,000		Rp   78,000.00

				Mandor		OH		0.026		Rp   175,000		Rp   4,550.00

				Total Harga Tenaga								Rp   125,840.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.045		Rp   2,000,000		Rp   90,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.300		Rp   20,000		Rp   6,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.100		Rp   5,000		Rp   500.00

				Total Harga Bahan								Rp   96,500.00

		Total A + B										Rp   222,340.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		C. PEKERJAAN SLOOF (SL2) 13/15 CM

		Bekisting  (M2)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.260		Rp   150,000		Rp   39,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.026		Rp   165,000		Rp   4,290.00

				Pekerja		OH		0.520		Rp   150,000		Rp   78,000.00

				Mandor		OH		0.026		Rp   175,000		Rp   4,550.00

				Total Harga Tenaga								Rp   125,840.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.045		Rp   2,000,000		Rp   90,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.300		Rp   20,000		Rp   6,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.100		Rp   5,000		Rp   500.00

				Total Harga Bahan								Rp   96,500.00

		Total A + B										Rp   222,340.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		D. PEKERJAAN KOLOM PEDESTAL 40 X 40 CM

		Bekisting  (M2)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.260		Rp   150,000		Rp   39,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.026		Rp   165,000		Rp   4,290.00

				Pekerja		OH		0.520		Rp   150,000		Rp   78,000.00

				Mandor		OH		0.026		Rp   175,000		Rp   4,550.00

				Total Harga Tenaga								Rp   125,840.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.045		Rp   2,000,000		Rp   90,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.300		Rp   20,000		Rp   6,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.100		Rp   5,000		Rp   500.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   263,750.00

		Total A + B										Rp   389,590.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		E. PEKERJAAN KOLOM PEDESTAL 25 X 50 CM

		Bekisting  (M2)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.260		Rp   150,000		Rp   39,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.026		Rp   165,000		Rp   4,290.00

				Pekerja		OH		0.520		Rp   150,000		Rp   78,000.00

				Mandor		OH		0.026		Rp   175,000		Rp   4,550.00

				Total Harga Tenaga								Rp   125,840.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.045		Rp   2,000,000		Rp   90,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.300		Rp   20,000		Rp   6,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.100		Rp   5,000		Rp   500.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   263,750.00

		Total A + B										Rp   389,590.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



				PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1

		A. PEKERJAAN KOLOM K1 40/40 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		B. PEKERJAAN KOLOM K2 20/50 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		C. PEKERJAAN KOLOM K3 13/25 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		D. PEKERJAAN KOLOM K4 10/43 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		E. PEKERJAAN KOLOM K5 10/30 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		F. PEKERJAAN LANTAI BETON T=10 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		PEKERJAAN TANGGA

		A.PEKERJAAN TANGGA BALOK 15/30 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.030		Rp   2,000,000		Rp   60,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.150		Rp   5,000		Rp   750.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   236,000.00

		Total A + B										Rp   395,720.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		B. ANAK TANGGA

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.030		Rp   2,000,000		Rp   60,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.150		Rp   5,000		Rp   750.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   236,000.00

		Total A + B										Rp   395,720.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		C. PLAT BODRES TANGGA

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.030		Rp   2,000,000		Rp   60,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.150		Rp   5,000		Rp   750.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   236,000.00

		Total A + B										Rp   395,720.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		D. PONDASI FOOR PLAT TANGGA

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.030		Rp   2,000,000		Rp   60,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.150		Rp   5,000		Rp   750.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   236,000.00

		Total A + B										Rp   395,720.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		E. PONDASI PILE CAP PAPAN NAMA

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.030		Rp   2,000,000		Rp   60,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.150		Rp   5,000		Rp   750.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   236,000.00

		Total A + B										Rp   395,720.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



				PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2

		A. PEKERJAAN KOLOM K1 40/40 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		B. PEKERJAAN KOLOM K3 13/25 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		C. PEKERJAAN KOLOM K4 10/43 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		D. PEKERJAAN KOLOM K5 10/30 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		E. PEKERJAAN BALOK B1 30/55 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		F. PEKERJAAN BALOK B2 25/50 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		G. PEKERJAAN BALOK B3 20/40 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		H. PEKERJAAN BALOK BK KANTILIVER

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		I. PEKERJAAN BALOK LISTPLANK BL 15/50

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		J. PEKERJAAN PLAT LANTAI T=12 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		K. PEKERJAAN CANOPY BETON

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		L. PEKERJAAN ATAP DAK TERAS

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



				PEKERJAAN LNTAI ATAP DAK

		A. PEKERJAAN KOLOM PRAKTIS 13/13 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   256,250.00

		Total A + B										Rp   415,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		B. PEKERJAAN BALOK B1 30/55 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		C. PEKERJAAN BALOK B2 25/50 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		D. PEKERJAAN BALOK B3 20/40 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		E. PEKERJAAN BALOK BK KANTILIVER

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		F. PEKERJAAN BALOK LISTPLANK BL 15/50

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.018		Rp   3,500,000		Rp   63,000.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		2.000		Rp   25,000		Rp   50,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   266,750.00

		Total A + B										Rp   426,470.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		G. PEKERJAAN PLAT LANTAI T=10 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		H. PEKERJAAN CANOPY BETON TEBAL 7 CM

		Bekisting M2

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.330		Rp   150,000		Rp   49,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.033		Rp   165,000		Rp   5,445.00

				Pekerja		OH		0.660		Rp   150,000		Rp   99,000.00

				Mandor		OH		0.033		Rp   175,000		Rp   5,775.00

				Total Harga Tenaga								Rp   159,720.00

		B		BAHAN 

				Kayu Kelas III		M3		0.040		Rp   2,000,000		Rp   80,000.00

				Paku 5 cm - 12 cm		Kg		0.400		Rp   20,000		Rp   8,000.00

				Minyak Bekisting		Liter		0.200		Rp   5,000		Rp   1,000.00

				Balok Kayu Kelas II		M3		0.015		Rp   3,500,000		Rp   52,500.00

				Plywood tebal 9 mm		Lbr		0.350		Rp   185,000		Rp   64,750.00

				Dolken Kayu Galam 		Btg		6.000		Rp   25,000		Rp   150,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   356,250.00

		Total A + B										Rp   515,970.00

		Pembesian (Kg)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Kepala Tukang		OH		0.001		Rp   165,000		Rp   115.50

				Pekerja		OH		0.007		Rp   150,000		Rp   1,050.00

				Mandor		OH		0.0004		Rp   175,000		Rp   70.00

				Total Harga Tenaga								Rp   2,285.50

		B		BAHAN 

				Besi Beton (polos/ulir)		Kg		1.050		Rp   12,500		Rp   13,125.00

				Kawat Beton		Kg		0.015		Rp   25,000		Rp   375.00

				Total Harga Bahan								Rp   13,500.00

		Total A + B										Rp   15,785.50

		Beton Ready Mix K-250 (M3)

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   150,000		Rp   41,250.00

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   165,000		Rp   4,620.00

				Pekerja		OH		1.650		Rp   150,000		Rp   247,500.00

				Mandor		OH		0.083		Rp   175,000		Rp   14,525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   307,895.00

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		384.000		Rp   2,500		Rp   960,000.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		1039.000		Rp   330		Rp   342,870.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   1,583,970.00

		Total A + B										Rp   1,891,865.00



		4		PEKERJAAN ARSITEKTUR

				PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1

				PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN

		Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.130		Rp   150,000		Rp   19,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.013		Rp   165,000		Rp   2,145.00

				Pekerja		OH		0.671		Rp   150,000		Rp   100,650.00

				Mandor		OH		0.003		Rp   175,000		Rp   525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   122,820.00

		B		BAHAN 

				Bata Ringan 		Bh		1.000		Rp   28,500		Rp   28,500.00

				Mortar Siap Pakai		Kg		0.063		Rp   3,125		Rp   196.88

				Total Harga Bahan								Rp   28,696.88

		Total A + B										Rp   151,516.88

		Pekerjaan Plesteran Dinding Mortar

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.160		Rp   150,000		Rp   24,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.016		Rp   165,000		Rp   2,640.00

				Pekerja		OH		0.160		Rp   150,000		Rp   24,000.00

				Mandor		OH		0.016		Rp   175,000		Rp   2,800.00

				Total Harga Tenaga								Rp   53,440.00

		B		BAHAN 

				Mortar Siap Pakai		Kg		7.776		Rp   3,125		Rp   24,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   24,300.00

		Total A + B										Rp   77,740.00

		Pekerjaan Acian Dinding Mortar

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.100		Rp   150,000		Rp   15,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.010		Rp   165,000		Rp   1,650.00

				Pekerja		OH		0.100		Rp   150,000		Rp   15,000.00

				Mandor		OH		0.010		Rp   175,000		Rp   1,750.00

				Total Harga Tenaga								Rp   33,400.00

		B		BAHAN 

				Mortar Siap Pakai		Kg		3.250		Rp   3,125		Rp   10,156.25

				Total Harga Bahan								Rp   10,156.25

		Total A + B										Rp   43,556.25

		Pekerjaan Kolom Praktis

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.275		Rp   53,132		Rp   14,611.30

				Kepala Tukang		OH		0.028		Rp   54,848		Rp   1,535.74

				Pekerja		OH		1.650		Rp   53,132		Rp   87,667.80

				Mandor		OH		0.083		Rp   55,934		Rp   4,642.52

				Total Harga Tenaga								Rp   108,457.37

		B		BAHAN 

				Semen		Kg		247.000		Rp   1,400		Rp   345,800.00

				Pasir		Kg		692.000		Rp   400		Rp   276,800.00

				Kerikil		Kg		999.000		Rp   330		Rp   329,670.00

				Air		Liter		215.000		Rp   20		Rp   4,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   956,570.00

		Total A + B										Rp   1,065,027.37

				PKERJAAN LANTAI

				PEKERJAAN LANTAI GRANITE

		Pekerjaan Lantai Granite 80 x 80 cm

		NO		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.125		Rp   150,000		Rp   18,750.00

				Kepala Tukang		OH		0.013		Rp   165,000		Rp   2,145.00

				Pekerja		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Mandor		OH		0.013		Rp   175,000		Rp   2,275.00

				Total Harga Tenaga								Rp   60,670.00

		B		BAHAN 

				Keramik 80 x 80 		Bh		2.000		Rp   92,500		Rp   185,000.00

				semen warna		Kg		1.300		Rp   17,000		Rp   22,100.00

				Semen		Kg		9.800		Rp   1,400		Rp   13,720.00

				Pasir		M3		0.045		Rp   220,000		Rp   9,900.00

				Total Harga Bahan								Rp   230,720.00

		Total A + B										Rp   291,390.00

		Pekerjaan Lantai Granite 60 x 60 cm

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.125		Rp   150,000		Rp   18,750.00

				Kepala Tukang		OH		0.013		Rp   165,000		Rp   2,145.00

				Pekerja		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Mandor		OH		0.013		Rp   175,000		Rp   2,275.00

				Total Harga Tenaga								Rp   60,670.00

		B		BAHAN 

				Keramik 60 x 60		Bh		3.000		Rp   37,500		Rp   112,500.00

				semen warna		Kg		1.300		Rp   17,000		Rp   22,100.00

				Semen		Kg		9.800		Rp   1,400		Rp   13,720.00

				Pasir		M3		0.045		Rp   220,000		Rp   9,900.00

				Total Harga Bahan								Rp   158,220.00

		Total A + B										Rp   218,890.00



		Pekerjaan Lantai Granite 30 x 60 cm

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.125		Rp   150,000		Rp   18,750.00

				Kepala Tukang		OH		0.013		Rp   165,000		Rp   2,145.00

				Pekerja		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Mandor		OH		0.013		Rp   175,000		Rp   2,275.00

				Total Harga Tenaga								Rp   60,670.00

		B		BAHAN 

				Keramik 80 x 80 		Bh		0.850		Rp   135,000		Rp   114,750.00

				semen warna		Kg		1.300		Rp   17,000		Rp   22,100.00

				Semen		Kg		9.800		Rp   1,400		Rp   13,720.00

				Pasir		M3		0.045		Rp   220,000		Rp   9,900.00

				Total Harga Bahan								Rp   160,470.00

		Total A + B										Rp   221,140.00



		Pekerjaan Plint Lantai Granite 10 x 80 cm

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Batu		OH		0.125		Rp   150,000		Rp   18,750.00

				Kepala Tukang		OH		0.013		Rp   165,000		Rp   2,145.00

				Pekerja		OH		0.250		Rp   150,000		Rp   37,500.00

				Mandor		OH		0.013		Rp   175,000		Rp   2,275.00

				Total Harga Tenaga								Rp   60,670.00

		B		BAHAN 

				Keramik 10 x 80 		Bh		0.100		Rp   80,000		Rp   8,000.00

				semen warna		Kg		1.300		Rp   17,000		Rp   22,100.00

				Semen		Kg		9.800		Rp   1,400		Rp   13,720.00

				Pasir		M3		0.045		Rp   220,000		Rp   9,900.00

				Total Harga Bahan								Rp   53,720.00

		Total A + B										Rp   114,390.00



				PEKERJAAN PLAFOND



		Rangka Plafond 40 x 40 Gantungan tiap 120 cm

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Besi		OH		0.350		Rp   150,000		Rp   52,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.035		Rp   165,000		Rp   5,775.00

				Pekerja		OH		0.350		Rp   150,000		Rp   52,500.00

				Mandor		OH		0.018		Rp   175,000		Rp   3,150.00

				Total Harga Tenaga								Rp   113,925.00

		B		BAHAN 

				Rangka Metal Hollow 40 x 40		m'		4.000		Rp   42,500		Rp   170,000.00

				Total Harga Bahan								Rp   170,000.00

		Total A + B										Rp   283,925.00

		Pekerjaan Plafond Gypsum Board t=9 mm

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.050		Rp   150,000		Rp   7,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.005		Rp   165,000		Rp   825.00

				Pekerja		OH		0.100		Rp   150,000		Rp   15,000.00

				Mandor		OH		0.005		Rp   175,000		Rp   875.00

				Total Harga Tenaga								Rp   24,200.00

		B		BAHAN 

				Gypsum Board		Lbr		0.364		Rp   70,000		Rp   25,480.00

				Paku Skrup		Kg		0.110		Rp   30,000		Rp   3,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   28,780.00

		Total A + B										Rp   52,980.00



		Pekerjaan Plafond GRC t=6 mm

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.050		Rp   150,000		Rp   7,500.00

				Kepala Tukang		OH		0.005		Rp   165,000		Rp   825.00

				Pekerja		OH		0.100		Rp   150,000		Rp   15,000.00

				Mandor		OH		0.005		Rp   175,000		Rp   875.00

				Total Harga Tenaga								Rp   24,200.00

		B		BAHAN 

				GRC		Lbr		0.364		Rp   150,000		Rp   54,600.00

				Paku Skrup		Kg		0.110		Rp   30,000		Rp   3,300.00

				Total Harga Bahan								Rp   57,900.00

		Total A + B										Rp   82,100.00



		Pekerjaan List Plafond

		  		URAIAN 		SATUAN 		KOEFISIEN		HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA

		A		TENAGA KERJA

				Tukang Kayu		OH		0.060		Rp   150,000		Rp   9,000.00

				Kepala Tukang		OH		0.006		Rp   165,000		Rp   990.00

				Pekerja		OH		0.060		Rp   150,000		Rp   9,000.00

				Mandor		OH		0.003		Rp   175,000		Rp   525.00

				Total Harga Tenaga								Rp   19,515.00

		B		BAHAN 

				List Gypsum Profil 		m'		1.050		Rp   65,000		Rp   68,250.00

				Tepung Gypsum		Kg		0.150		Rp   3,000		Rp   450.00

				Total Harga Bahan								Rp   68,700.00

		Total A + B										Rp   88,215.00







Harga Uph & bhn

		Harga Satuan Upah

		NO		URAIAN PEKERJAAN 		SATUAN		HARGA (Rupiah)				NO		URAIAN PEKERJAAN		SATUAN		KOEFISIEN		HARGA SATUAN (Rp)		JUMLAH (Rp)

		A. 		Upah Pekerja								I		Pekerjaan Konstruksi Beton

		1		Kepala Tukang		Hari		165,000				I.I		G.41 Membuat 1 M3 Beton Campuran 1 PC : 2 PP : 3 KR

		2		Mandor		Hari		175,000

		3		Pekerja		Hari		150,000

		4		Tukang Batu		Hari		150,000

		5		Tukang Besi		Hari		150,000

		6		Tukang Cat		Hari		150,000

		7		Tukang Gali		Hari		150,000

		8		Tukang Kayu		Hari		150,000

		9		Tukang Las		Hari		150,000





		NO











Lembar3

		NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		TOTAL BOW		TOTAL SNI		TOTAL AHSP

		I		PEKERJAAN PERSIAPAN

				Pekerjaan Pagar Seng Keliling Proyek, tinggi 1,7m (Aplus)		M		76.00		Rp   32,000		Rp   32,000		Rp   32,000

				Pekerjaan Pembongkaran dan Pembersihan Lokasi		LS		1.00		Rp   10,000,000		Rp   10,000,000		Rp   10,000,000

				Pekerjaan Pengukuran dan Pasang Bowplank 		M		68.00		Rp   219,150		Rp   75,935		Rp   63,110

				Direksi keet & Gudang		M2		24.00		Rp   214,000		Rp   214,000		Rp   214,000

		II		PEKERJAAN PONDASI

				Galian Tanah		M3		20.30		Rp   116,875		Rp   116,875		Rp   113,150

				Urugan Tanah Kembali		M3		6.68		Rp   151,750		Rp   38,900		Rp   113,150

				Urugan Tanah Peninggian Lantai		M3		96.23		Rp   166,750		Rp   83,750		Rp   55,275

				Pasir Urug  t. 5 cm		M3		12.69		Rp   320,950		Rp   320,950		Rp   341,200

				Beton Lantai Kerja (Campuran 1 PC : 2 PS : 3 Koral)		M3		2.03		Rp   1,842,550		Rp   1,289,620		Rp   1,470,855

				Pengadaan dan Pemancangan Beton Mini Pile Square 20x20cm (54 titik, min. K450) Termasuk Pengelasan Sambungan dll		M		442.00		Rp   450,000		Rp   450,000		Rp   450,000

				Pecah Kepala Tiang Pancang / Mini Pile		Titik		54.00		Rp   46,000		Rp   46,000		Rp   46,000

		III		PEKERJAAN STRUKTUR 

				PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH

				Pekerjaan Pondasi Setempat

				a. Pondasi Pile Cap 150 x 150 x 35 cm (P1)

				- Bekisting Pile Cap		M2		25.20		Rp   555,000		Rp   213,565		Rp   515,970

				- Besi Beton 		Kg		1,863.82		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		20.25		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Pekerjaan Sloof Beton

				a. Sloof (SL1) 25/50 cm

				- Bekisting Sloof (SL1)		M2		159.60		Rp   555,000		Rp   222,340		Rp   222,340

				- Besi Beton		Kg		3,156.69		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		19.95		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				b. Sloof (SL2) 13/15 cm

				- Bekisting Sloof (SL2)		M2		15.37		Rp   555,000		Rp   222,340		Rp   222,340

				- Besi Beton		Kg		195.04		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.00		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Pekerjaan Kolom Pedestal

				a. Kolom 40/40 cm

				- Besi Beton		Kg		517.26		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				b. Kolom 25/50 cm

				- Besi Beton		Kg		51.82		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1

				Kolom K1 = 40/40 cm

				- Bekisting Kolom K1		M2		90.88		Rp   555,000		Rp   415,970		Rp   415,970

				- Besi Beton		Kg		1,421.34		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		9.09		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Kolom K2 = 20/50 cm

				- Bekisting Kolom K2		M2		10.65		Rp   555,000		Rp   415,970		Rp   415,970

				- Besi Beton		Kg		181.99		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.89		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Kolom K4 = 10/43 cm 

				- Bekisting Kolom K4		M2		8.96		Rp   555,000		Rp   415,970		Rp   415,970

				- Besi Beton		Kg		72.53		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Site Mix 1:2:3		M3		0.34		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Kolom K5 = 10/30 cm 

				- Bekisting Kolom K5		M2		9.60		Rp   555,000		Rp   415,970		Rp   415,970

				- Besi Beton		Kg		74.47		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Site Mix 1:2:3		M3		0.36		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Pekerjaan Lantai Beton t = 10 cm

				- Bekisting Lantai Beton		M2		7.40		Rp   555,000		Rp   515,970		Rp   515,970

				- Besi Beton		Kg		1,974.32		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Site Mix 1:2:3		M3		22.05		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Tangga

				Balok 15/30

				- Bekisting Balok		M2		1.80		Rp   555,000		Rp   395,720		Rp   395,720

				- Besi Beton		Kg		29.63		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.14		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Anak Tangga

				- Bekisting Anak Tangga		M2		7.68		Rp   555,000		Rp   395,720		Rp   395,720

				- Besi Beton		Kg		339.32		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		2.31		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Plat Bordes Tangga

				- Bekisting Plat Bordes Tangga		M2		4.80		Rp   555,000		Rp   395,720		Rp   395,720

				- Besi Beton		Kg		110.19		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.96		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Sloof (S3)

				- Bekisting Sloof		M2		5.52		Rp   555,000		Rp   395,720		Rp   395,720

				- Besi Beton		Kg		83.85		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.55		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2

				Kolom K1 = 40/40 cm

				- Bekisting Kolom K1		M2		90.88		Rp   555,000		Rp   415,970		Rp   415,970

				- Besi Beton		Kg		1,421.34		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		9.080		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Kolom K4 = 10/43 cm 

				- Bekisting Kolom K4		M2		8.96		Rp   555,000		Rp   415,970		Rp   415,970

				- Besi Beton		Kg		72.52		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Site Mix 1:2:3		M3		0.34		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Kolom K5 = 10/30 cm 

				- Bekisting Kolom K5		M2		9.60		Rp   555,000		Rp   415,970		Rp   415,970

				- Besi Beton		Kg		74.47		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Site Mix 1:2:3		M3		0.36		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Balok B1 30/55 cm

				- Bekisting Balok B1		M2		56.10		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		1,373.10		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		6.57		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Balok B2 25/50 cm

				- Bekisting Balok B2		M2		11.75		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		1,731.45		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		10.51		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Balok B3 20/40 cm

				- Bekisting Balok B3		M2		37.80		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		808.48		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		3.27		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Balok BK (Kantilever)

				- Bekisting Balok BK		M2		7.74		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		192.39		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.35		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Balok BL 15/50 (Listplank)

				- Bekisting Balok BL		M2		26.50		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		284.63		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.88		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Plat Lantai t. 12 cm

				- Bekisting Plat Lantai		M2		276.75		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		4,531.68		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		33.07		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Canopy Beton (jendela)

				- Bekisting Canopy		M2		24.24		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		168.48		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Site Mix 1:2:3		M3		1.27		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Atap Dak Teras

				- Bekisting Atap Dak		M2		14.00		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		230.16		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.68		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Tangga

				a. Balok 15/30

				- Bekisting Balok		M2		1.80		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		29.63		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.13		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				b. Anak Tangga				- 0

				- Bekisting Anak Tangga		M2		7.68		Rp   555,000		Rp   395,720		Rp   395,720

				- Besi Beton		Kg		339.32		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		2.31		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				c. Plat Bordes Tangga				- 0

				- Bekisting Plat Bordes Tangga		M2		5.73		Rp   555,000		Rp   395,720		Rp   395,720

				- Besi Beton		Kg		113.81		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.72		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				LANTAI ATAP DAK

				Kolom Listplank Beton 13/20 cm (El+ 7,90)

				- Bekisting Kolom		M2		10.35		Rp   555,000		Rp   415,970		Rp   415,970

				- Besi Beton		Kg		182.91		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.58		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Balok B1 30/55 cm

				- Bekisting Balok B1		M2		56.10		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		1,373.10		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		6.57		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Balok B2 25/50 cm

				- Bekisting Balok B2		M2		93.00		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		1,731.45		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		10.51		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Balok B3 20/40 cm

				- Bekisting Balok B3		M2		46.80		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		808.48		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		3.27		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Balok BK (Kantilever)

				- Bekisting Balok BK		M2		7.74		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		192.39		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.35		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Balok BL 15/50 (Listplank)

				- Bekisting Balok BL		M2		33.00		Rp   555,000		Rp   426,470		Rp   426,470

				- Besi Beton		Kg		284.63		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.88		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Plat Lantai t. 12 cm

				- Bekisting Plat Lantai		M2		247.50		Rp   555,000		Rp   515,970		Rp   515,970

				- Besi Beton		Kg		3,822.30		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		33.00		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Canopy Beton t. 7 cm

				- Bekisting Canopy		M2		35.16		Rp   555,000		Rp   515,970		Rp   515,970

				- Besi Beton		Kg		244.59		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.84		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Canovy El + 8.90

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		3.67		Rp   555,000		Rp   515,970		Rp   515,970

				- Besi		Kg		246.96		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Begesting		M2		37.41		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				Talang Beton Elv + 7,85

				- Beton Ready Mix K - 250		M3		2.14		Rp   555,000		Rp   515,970		Rp   515,970

				- Besi		Kg		251.58		Rp   21,491		Rp   15,786		Rp   15,786

				- Begesting		M2		34.65		Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

		IV		PEKERJAAN ARSITEKTUR

				PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1

				Pekerjaan Dinding dan Plesteran

				- Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan 600x200x100 mm (Citicon / GE (grand Elephant)/BondyBlock)		M2		246.54		Rp   135,737

				- Pekerjaan Plesteran Dinding Mortar (Grand Elephant (GE) / Mortar Utama (MU))		M2		495.20

				- Pekerjaan Acian Dinding Mortar  (Grand Elephant (GE) / Mortar Utama (MU))		M2		495.20

				- Pekerjaan Kolom Praktis (Beton campuran 1 PC : 2 PS : 3 Koral)		M'		120.70

				- Pekerjaan Balok Praktis  (Beton campuran 1 PC : 2 PS : 3 Koral)		M'		52.00

				Pekerjaan Kusen Pintu, Jendela dan Kaca

				a. Pas. Daun Pintu Tampered Glass (P1)

				Automatic Door		Unit		1.00

				UNP 180 + Finish Cover ACP		Set		1.00

				Kaca Tampered Glass 10 mm		M2		6.34

				Kaca Tampered Glass 10 mm hidup		M2		3.96

				Stiker Sambalas + Motif		M2		10.30

				b. Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type PJ1

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		29.22

				- Daun  Pintu rangka Kayu Kamper Double Plywood 6mm Lap HPL + Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		2.37

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		8.51

				- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		4.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1.00

				- Grendel Tanam (PALOMA FBP 222 Futura 8"+12")		Set		1.00

				c. Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type PJ2

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		16.40

				- Daun  Pintu Kaca Polos 10 mm+ rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		3.01

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		3.11

				- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		6.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1.00

				- Grendel Tanam (PALOMA FBP 222 Futura 8"+12")		Set		1.00

				d. Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type PJ3

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		22.89

				- Daun  Pintu rangka Kayu Kamper Double Plywood 6mm Lap HPL + Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		2.36

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		6.80

				- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		4.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		2.00

				- Grendel Tanam (PALOMA FBP 222 Futura 8"+12")		Set		1.00

				e. Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type P3

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		6.70

				- Daun  Pintu rangka Kayu Kamper Double Plywood 6mm Lap HPL + Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		1.64

				- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		0.21

				- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		2.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1.00

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		2.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		1.00

				f. Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type P4

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		13.00

				- Daun  Pintu Aluminium + Kaca Sanblasting 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		4.31

				- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		0.36

				- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		6.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		2.00

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		4.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		2.00

				g. Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type P6

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		13.40

				- Daun  Pintu Aluminium (warna ditentukan kemudian)		M2		3.44

				- Kaca Polos 5 mm		M2		0.64

				- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		3.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		2.00

				h. Pas. Pintu type PG

				- Daun  Pintu rangka Kayu Kamper Double Plywood 6mm Lap HPL + Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		1.80

				- 1 Set Aksesoris (Bahan Stainless, Merk Dekson/Paloma/Solid)		Set		1.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1.00

				i. Pas. Kusen dan daun jendela type J3

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		42.90

				- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		9.14

				- Kaca Polos 5 mm  		M2		2.52

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		18.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		9.00

				j. Pas. Kusen dan daun jendela type J1'

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		12.20

				- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		3.05

				- Kaca Polos 5 mm  		M2		0.84

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		6.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		3.00

				k. Pas. Kusen dan daun jendela type J2'

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		10.20

				- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		2.03

				- Kaca Polos 5 mm  		M2		0.56

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		4.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		2.00

				l Pas. Kusen Jendela type JW 2 

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		32.80

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		12.16

				m. Pas. Kusen Jendela type JW 3

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		12.80

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		4.56

				n. Pas. Kusen dan Daun Ventilasi type V1

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		6.00

				- Daun Jendela Ventilasi (warna ditentukan kemudian)		M2		0.72

				- Kaca Polos 5 mm		M2		0.60

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		6.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		3.00

				o. Pas. Kusen dan Daun Ventilasi type V2

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		8.80

				- Kaca Polos 5 mm		M2		1.20

				3. Pekerjaan Lantai Geranite

				- Pas. Granite Lantai Homogeneus Tile 80x80 cm Polish (FIORANO BI8186 / SC18104 -3T)		M2		216.08

				- Pas. Granite Lantai Homogeneus Tile 60 x 60 cm Unpolish (Outdoor: SINCERE ISP66H05M GLAZED RUSTIC, Toilet: Sincere GXMJ60029 )		M2		43.50

				- Pas. Granite Lantai Homogeneus Tile 80 x 80 cm Step Nosing  (FIORANO WH126E021PA / SDA126804-3T dan atau  GOLDEN SN10603 BLACK YELLOW) 10X60 / Golden SN-S30606 Cream Gold)		M2		14.92

				- Pas. Granite Dinding Toilet 30 x 60 cm (DURAFLOOR YHM3609/SHQ36013-3T)		M2		33.00

				- Pas. Granit Dinding Toilet 60 x 60		M2		49.85

				- Pas. Granite Dinding Papan nama 60x60 cm		M2		6.24

				- Pas. Granite Plint Lantai 10 x 80 cm (FIORANO BI8186 / SC18104 -3T)		M'		60.20

				4. Pekerjaan Plafond dan Partisi

				Pembuatan plafond sesuai gambar arsitektur, khususnya gambar No. 35 Rencana Plafond LT. 1 
(ada model/motif plafond bertingkat pada ruang pelayanan/lobby)

				- Rangka Plafond Hollow (Modul 60x60cm, gantungan tiap 120cm)		M2		306.05

				- Plafond Gypsum Board t = 9 mm (Jayaboard / Elephant / Knauf)		M2		181.31

				- Plafond GRC t = 6 mm (Nusaboard / GRC Board)		M2		124.74

				- List Plafond (lebar 10 cm, model ditentukan kemudian)		M'		68.00

				- Pekerjaan Pasangan Dinding Cubicle Phenolic + Rangka Alumunium + Pintu + Asesoris (Pabrikasi)		M2		33.40

				- Pekerjaan Pasangan Dinding Partisi GRC 12 mm + Rangka Alumunium (Nusaboard / GRC Board)		M2		35.99

				5. Pekerjaan Dinding Aluminium Composit Panel (ACP)

				Pemasangan mengikuti bentuk/gambar 3D dan Gambar Arsitektur, bagian ACP bentuk Gelombang, rangka dan ACP nya dibuat menojol 10cm (tampilan dan bentuk dibuat sama/mirip dengan gambar)

				- Pas. Rangka Aluminium + Dinding ACP dan kelengkapan material / bahanya
ACP Mek SEVEN, Rangka Aluminium 4x4cm, Modul Rangka 60x60cm, Warna ACP ditentukan kemudian		M2		276.75

				6. Pekerjaan Pengecatan										Rp   -

				- Cat Dinding Eksterior (Nippon Elastek, Warna ditentukan Kemudian)		M2		129.16

				- Cat Dinding Interior (Dulux EasyClean, Warna ditentukan Kemudian)		M2		191.35

				- Cat Plafond (Dulux Pentalite Ceiling, Warna ditentukan kemudian)		M2		284.05

				7. Pekerjaan Relling Tangga

				- Relling Ramp Disabilitas (Bahan Stainless Stell)		M2		4.32

				- Relling Tangga Lt1 ke Lt 2 (Bahan Stainless Stell)		M2		8.54

				- Relling Tangga Lt2 ke Lt rofftop (Bahan Stainless Stell)		M2		9.04

				- Relling Difable Toilet  (Bahan Stainless Stell)		Unit		1.00

				8. Pekerjaan Sanitair

				- Klosed Duduk Set  (TOTO Dual Flush CW421+SW420+TWC07)		Unit		5.00

				- Selang Flexible kran ke Tanki Closed / Westafel (TOTO)		Unit		7.00

				- Stop Kran Kloset 3 Out (PALOMA FCP 2193)		Unit		5.00

				- Jet Shower/Washer Kloset /Urinoir (TOTO THX20MCRB)		Unit		7.00

				- Stop Kran Urinoir 1 Out (PALOMA FCP 2177)		Unit		2.00

				- Floor drain Segi Empat (TOTO TX1DB)		Unit		5.00

				- Westafel Toilet Wanita (TOTO L 521 V3) dan Meja Beton 60x150cm tebal 5-10cm  finishing Granit 60x120 (FIORANO WH126E021PA/SDA126804-3T)		Unit		2.00

				- Kran Westafel Toilet Wanita (TOTO TX109LD)		Unit		2.00

				- Urinoir Toilet Pria (TOTO U57M)		Unit		2.00

				- Sekat Urinoir Phenolic Cubicle - PVC Board  (ukuran 90x49x12mm / Pabrikasi)		Unit		2.00

				PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2

				Pekerjaan Dinding dan Plesteran

				- Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan 600x200x100 mm (Citicon / GE (grand Elephant)/BondyBlock)		M2		236.87

				- Pekerjaan Plesteran Dinding Mortar (Citicon/GE110 (Grand Elephant) / MU (Mortar Utama)		M2		481.31

				- Pekerjaan Acian Dinding Mortar (Grand Elephant (GE) / Mortar Utama (MU))		M2		172.92

				- Pekerjaan Kolom Praktis (Beton campuran 1 PC : 2 PS : 3 Koral)		M1		110.05

				- Pekerjaan Balok Praktis  (Beton campuran 1 PC : 2 PS : 3 Koral)		M1		63.37

				Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type PJ2

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		16.40

				- Daun  Pintu Kaca Polos 10 mm+ rangka Alumuniun (warna ditentukan kemudian)		M2		3.01

				- Kaca Polos 5 mm		M2		3.11

				- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		6.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1.00

				- Grendel Tanam (PALOMA FBP 222 Futura 8"+12")		Set		1.00

				Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type P2

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		7.70

				- Daun  Pintu rangka Kayu Kamper Double Plywood 6mm Lap HPL + Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		2.87

				- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		0.92

				- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		4.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1.00

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		4.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		2.00

				Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type P3

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		20.10

				- Daun  Pintu rangka Kayu Kamper Double Plywood 6mm Lap HPL + Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		4.92

				- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		0.96

				- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		6.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		3.00

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		6.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		3.00

				Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type P4

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		19.50

				- Daun  Pintu Aluminium + Kaca Sanblasting 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		4.31

				- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		0.84

				- Engsel Pintu 4" (DEKSON)		Bh		9.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		3.00

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		6.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		3.00

				Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type P5

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		6.50

				- Daun  Pintu Aluminium (warna ditentukan kemudian)		M2		0.28

				- Kaca Polos 5 mm		M2		0.18

				- Engsel Pintu 4" (DEKSON)		Bh		3.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1.00

				Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type P6

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		13.40

				- Daun  Pintu Aluminium (warna ditentukan kemudian)		M2		1.72

				- Kaca Polos 5 mm		M2		0.64

				- Engsel Pintu 4" (DEKSON)		Bh		3.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1.00

				Pas. Kusen dan daun pintu, jendela type P7

				- Kusen Besi Hollow 4x8 (warna ditentukan kemudian)		M1		7.60

				- Daun  Pintu Plat SPHC (warna ditentukan kemudian)		M2		0.66

				- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		2.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1.00

				Pas. Kusen dan daun jendela type J1

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M1		36.80

				- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		5.88

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		3.78

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		12.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		6.00

				Pas. Kusen dan daun jendela type J2

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M1		23.40

				- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		3.92

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		2.52

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		8.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		4.00

				Pas. Kusen dan daun jendela type J4

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		12.20

				- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		2.03

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		0.56

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		4.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		2.00

				Pas. Kusen dan daun jendela type J5

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		10.20

				- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		2.03

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		0.56

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		4.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		2.00

				Pas. Kusen dan daun jendela type J6

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		5.50

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		0.93

				Pas. Kusen dan daun jendela type J7

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		4.60

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		0.37

				Pas. Kusen Jendela type CW 1

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		27.83

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		12.71

				Pas. Kusen Jendela type CW 5

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		85.83

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		30.53

				Pas. Kusen dan Daun Ventilasi type V2

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		11.00

				- Kaca Polos 5 mm 		M2		1.50

				Pasang Granite

				- Pas. Granite Lantai Homogeneus Tile 80x80 cm Polish (FIORANO BI8186 / SC18104 -3T)		M2		245.03

				- Pas. Granite Lantai Homogeneus Tile 60 x 60 cm Unpolish (Outdoor: SINCERE ISP66H05M GLAZED RUSTIC, Toilet: Sincere GXMJ60029 )		M2		24.54

				- Pas. Granite Lantai Homogeneus Tile 80 x 80 cm Step Nosing  (FIORANO WH126E021PA / SDA126804-3T dan atau  GOLDEN SN10603 BLACK YELLOW) 10X60 / Golden SN-S30606 Cream Gold)		M2		19.92

				- Pas. Granite Plint Dinding  Tile 10x80 cm Polish (FIORANO BI8186 / SC18104 -3T)		M2		74.03

				- Pas. Granite Dinding Toilet 60 x 60 cm 		M2		96.64

				Pekerjaan Pengecatan

				- Cat Dinding Eksterior (Nippon Elastek, Warna ditentukan Kemudian)		M2		103.10

				- Cat Dinding Interior (Dulux EasyClean, Warna ditentukan Kemudian)		M2		224.97

				- Cat Plafond (Dulux Pentalite Ceiling, Warna ditentukan kemudian)		M2		221.27

				Pekerjaan Plafond dan Partisi

				Pembuatan plafond sesuai gambar arsitektur, khususnya gambar No. 36 Rencana Plafond LT. 2 
(ada model/motif plafond bertingkat pada ruang Pimpinan)

				- Rangka Plafond Hollow (Modul 60x60cm, gantungan tiap 120cm)		M2		261.28

				- Plafond Gypsum Board t = 9 mm (Jayaboard / Elephant / Knauf)		M2		206.92

				- Plafond GRC t = 6 mm (Nusaboard / GRC Board)		M2		54.36

				- List Plafond (lebar 10 cm, model ditentukan kemudian)		M'		65.10

				- Pekerjaan Pasangan Dinding Cubicle Phenolic + Rangka Alumunium + Pintu + Asesoris (Pabrikasi)		M2		33.40

				- Pekerjaan Pasangan Dinding Partisi GRC 12 mm + Rangka Metal Sut (Nusaboard / GRC Board)		M2		50.79

				- Pekerjaan Pasangan Dinding Partisi Rangka Metal Stut +Playwood 12 mm+ Finish HPL		M2		24.75

				Pekerjaan Waterproofing Dak Teras

				- Pekerjaan Lapisan dasar & Membran Waterproofing (BITULINE Primer & BITULINE PRIMA Tipe PP 40 M)		M2		16.80

				- Screeding t=3cm (Semen Instan Dunia Mortar DM-100 / Setara)		M2		16.80

				- Coating Water Profing 3 lapis + Serat fiber (Aquaproof)		M2		16.80

				Pekerjaan Waterproofing Atap Dak / Roof Top				- 0

				- Pekerjaan Lapisan dasar & Membran Waterproofing (BITULINE Primer & BITULINE PRIMA Tipe PP 40 M)		M2		137.25

				- Screeding t=3cm (Semen Instan Dunia Mortar DM-100 / Setara)		M2		137.25

				- Coating Water Profing 3 lapis + Serat fiber (Aquaproof)		M2		137.25

				Pekerjaan Sanitair

				Pengadaan dan pemasangan Peralatan Utama Sanitair termasuk material bantu dan accessories pendukungnya.

				- Klosed Duduk Set  (TOTO Dual Flush CW421+SW420+TWC07)		Unit		5.00

				- Selang Flexible kran ke Tanki Closed / Westafel (TOTO/American Standar/Paloma)		Unit		8.00

				- Stop Kran Kloset 3 Out (PALOMA FCP 2193)		Unit		5.00

				- Jet Shower/Washer Kloset /Urinoir (TOTO THX20MCRB)		Unit		7.00

				- Stop Kran urinoir 1 Out  (PALOMA FCP fcp 2177)		Unit		2.00

				- Floor drain Segi Empat (TOTO TX1DB)		Unit		5.00

				Westafel Toilet Wanita (TOTO L 521 V3) dan Meja Beton 60x150cm tebal 5-10cm  finishing Granit 60x120 (FIORANO WH126E021PA/SDA126804-3T)		Unit		2.00

				- Westafel Toilet Pimpinan (TOTO L 521 V3) dan Meja Beton 60x300cm finishing Granit (FIORANO WH126E021PA/SDA126804-3T)		Unit		1.00

				- Kran Westafel Toilet  (TOTO TX109LD)		Unit		3.00

				- Urinoir Toilet Pria (TOTO U57M)		Unit		2.00

				- Sekat Urinoir Phenolic Cubicle - PVC Board  (ukuran 90x49x12mm / PABRIKASI)		Unit		2.00

				ARSITEKTUR DAK ATAP

				Pekerjaan Dinding dan Plesteran

				Pekerjaan kolom 30X30

				- Beton K-250		M3		2.52

				- Besi		Kg		232.26

				- Begesting		M2		28.80

				Pekerjaan kolom praktis 13X13

				- Beton 1:2:3		M3		0.65

				- Besi		Kg		222.33

				- Begesting		M2		20.28

				Balok 25/20

				- Beton 1:2:3		M3		1.50

				- Besi		Kg		775.75

				- Begesting		M2		15.00

				Ring Balk				- 0

				- Beton 1:2:3		M3		1.81

				- Besi		Kg		1,997.57

				- Begesting		M2		24.08

				Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan 600x200x100 mm		M2		199.06

				Pekerjaan Plesteran Dinding Mortar 		M2		372.25

				Pekerjaan Acian Dinding Mortar  		M2		372.25

				Pekerjan Cat Eksterior		M2		145.69

				Pekerjaan Cat Interior		M2		138.25

				Pekerjaan Kusen Pintu 2 Daun PJ 4				- 0

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4"		M'		33.31

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		16.62

				- Daun  Pintu rangka Aluminium + Ryben Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		3.87

				- rel pintu geser/sorong		SET		1.00

				- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA )		BH		1.00

				Pek Daun Jendela				- 0

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4"		M'		40.15

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		15.37

				- Daun Jendela Kaca Ryben 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		2.25

				- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		BH		6.00

				- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		BH		3.00

				Jendela rooftop (depan)  J10

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4"		M'		22.50

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		7.83

				Jendela rooftop (samping) J 11

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4"		M'		32.80

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		12.49

				Jendela rooftop (samping) J 12

				- Kusen alumunium profil warna powder coating 4"		M'		38.10

				- Kaca Ryben 5 mm		M2		18.13

				Keramik Lantai

				- Keramik 80x80 (ruang dalam)		M2		105.00

				- Keramik 60x60 (ruang luar)		M2		127.50

				Plafond

				- Rangka Plafond		M2		132.00

				- Plafond Gypsum		M2		120.00

				- Droof Ciling		M'		17.40

				- Lampu Led Droof Celing		M'		17.40

				- List Plafond		M'		68.00

				- Plafond GRC		M2		12.00

				- Cat Plafond		M2		132.00

				Atap 

				- Rangka Atap Baja ringan		M2		69.56

				- Atap Spandex T=0,3 MM		M2		69.56

				- Papan listplank Calsium Cilicate		M'		42.30

				- ACP		M2		9.60

				- Jeruji Hollo 5x2 Finish Cat Merah		M2		3.12

				Mekanikal Elektrikal

				- Instalasi Titik Lampu		TTK		18.00

				- Instalasi Stop Kontak, Saklar		TTK		11.00

				- Instasli Ac		TTK		2.00

				- Lampu philips Downliht LED 12 Watt		BH		9.00

				- Lampu philips Downliht LED 9 Watt		BH		2.00

				- Stop Kontak 1 phase (Nero Stainless V816VG)		BH		6.00

				- Saklar  Ganda  (Nero Stainless V81621)		BH		3.00

				- Stop Kontak AC 1 phase (Nero Stainless V81311D)		BH		2.00
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				Tabel 4.7 Rekaptulasi Rencana Anggaran Biaya

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		Harga Satuan BOW 		Harga Satuan  SNI 		Harga Satuan AHSP 				 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

				I		PEKERJAAN PERSIAPAN

						Pekerjaan Pagar Seng Keliling Proyek. tinggi 1.7m (Aplus)		M		76.00		Rp2,432,000		Rp2,432,000		Rp2,432,000				Rp   184,832,000		Rp   184,832,000		Rp   184,832,000

						Pekerjaan Pembongkaran dan Pembersihan Lokasi		LS		1.00		Rp10,000,000		Rp10,000,000		Rp10,000,000				Rp   10,000,000		Rp   10,000,000		Rp   10,000,000

						Pekerjaan Pengukuran dan Pasang Bowplank 		M		68.00		Rp4,291,480		Rp4,291,480		Rp4,291,480				Rp   291,820,640		Rp   291,820,640		Rp   291,820,640

						Direksi keet & Gudang		M2		24.00		Rp5,136,000		Rp5,136,000		Rp5,136,000				Rp   123,264,000		Rp   123,264,000		Rp   123,264,000

				II		PEKERJAAN PONDASIbtertber 

						Galian Tanah		M3		20.30		Rp116,875		Rp116,875		Rp113,150				Rp   2,372,563		Rp   2,372,563		Rp   2,296,945

						Urugan Tanah Kembali		M3		6.68		Rp151,750		Rp38,900		Rp113,150				Rp   1,013,690		Rp   259,852		Rp   755,842

						Urugan Tanah Peninggian Lantai		M3		96.23		Rp166,750		Rp83,750		Rp55,275				Rp   16,046,353		Rp   8,059,263		Rp   5,319,113

						Pasir Urug  t. 5 cm		M3		12.69		Rp320,950		Rp320,950		Rp341,200				Rp   4,072,856		Rp   4,072,856		Rp   4,329,828

						Beton Lantai Kerja (Campuran 1 PC : 2 PS : 3 Koral)		M3		2.03		Rp1,842,550		Rp1,289,620		Rp1,470,855				Rp   3,740,376		Rp   2,617,929		Rp   2,985,836

						Pengadaan dan Pemancangan Beton Mini Pile Square 20x20cm (54 titik. min. K450) Termasuk Pengelasan Sambungan dll		M		442		Rp450,000		Rp450,000		Rp450,000				Rp   198,900,000		Rp   198,900,000		Rp   198,900,000

						Pecah Kepala Tiang Pancang / Mini Pile		Titik		54.00		Rp46,000		Rp46,000		Rp46,000				Rp   2,484,000		Rp   2,484,000		Rp   2,484,000

				III		PEKERJAAN STRUKTUR 

						PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH

				 1		Pekerjaan Pondasi Setempat

						a. Pondasi Pile Cap 150 x 150 x 35 cm (P1)

						- Bekisting Pile Cap		M2		25.20		Rp555,000		Rp213,565		Rp515,970				Rp   13,986,000		Rp   5,381,838		Rp   13,002,444

						- Besi Beton 		Kg		1.863		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   40,038		Rp   29,409		Rp   29,409

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		20.25		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   42,549,300		Rp   38,310,266		Rp   38,310,266

						Pekerjaan Sloof Beton

						a. Sloof (SL1) 25/50 cm

						- Bekisting Sloof (SL1)		M2		159.60		Rp555,000		Rp222,340		Rp222,340				Rp   88,578,000		Rp   35,485,464		Rp   35,485,464

						- Besi Beton		Kg		3.156		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   67,826		Rp   49,821		Rp   49,821

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		19.95		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   41,918,940		Rp   37,742,707		Rp   37,742,707

				Tabel 4.7 Lanjutan 

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						b. Sloof (SL2) 13/15 cm

						- Bekisting Sloof (SL2)		M2		15.37		Rp555,000		Rp222,340		Rp222,340				Rp   8,530,350		Rp   3,417,366		Rp   3,417,366

						- Besi Beton		Kg		95.04		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   2,042,505		Rp   1,500,301		Rp   1,500,301

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.00		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   2,101,200		Rp   1,891,865		Rp   1,891,865

				2 		Pekerjaan Kolom Pedestal

						a. Kolom 40/40 cm

						- Besi Beton		Kg		17.26		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   370,935		Rp   272,466		Rp   272,466

						b. Kolom 25/50 cm

						- Besi Beton		Kg		51.82		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   1,113,664		Rp   818,031		Rp   818,031

						PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1

						Kolom K1 = 40/40 cm

						- Bekisting Kolom K1		M2		90.88		Rp555,000		Rp415,970		Rp415,970				Rp   50,438,400		Rp   37,803,354		Rp   37,803,354

						- Besi Beton		Kg		1.421		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   30,539		Rp   22,432		Rp   22,432

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		9.09		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   19,099,908		Rp   17,197,053		Rp   17,197,053

						Kolom K2 = 20/50 cm

						- Bekisting Kolom K2		M2		10.65		Rp555,000		Rp415,970		Rp415,970				Rp   5,910,750		Rp   4,430,081		Rp   4,430,081

						- Besi Beton		Kg		181.99		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   3,911,147		Rp   2,872,894		Rp   2,872,894

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.89		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   1,870,068		Rp   1,683,760		Rp   1,683,760

						Kolom K4 = 10/43 cm 

						- Bekisting Kolom K4		M2		8.96		Rp555,000		Rp415,970		Rp415,970				Rp   4,972,800		Rp   3,727,091		Rp   3,727,091

						- Besi Beton		Kg		72.53		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   1,558,742		Rp   1,144,959		Rp   1,144,959

						- Beton Site Mix 1:2:3		M3		0.34		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   714,408		Rp   643,234		Rp   643,234

						Kolom K5 = 10/30 cm 

						- Bekisting Kolom K5		M2		9.6		Rp555,000		Rp415,970		Rp415,970				Rp   5,328,000		Rp   3,993,312		Rp   3,993,312

						- Besi Beton		Kg		74.47		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   1,600,435		Rp   1,175,583		Rp   1,175,583

						- Beton Site Mix 1:2:3		M3		0.36		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   756,432		Rp   681,071		Rp   681,071

				Tabel 4.7 Lanjutan 

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						Pekerjaan Lantai Beton t = 10 cm

						- Bekisting Lantai Beton		M2		7.40		Rp555,000		Rp515,970		Rp515,970				Rp   4,107,000		Rp   3,818,178		Rp   3,818,178

						- Besi Beton		Kg		1.974		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   42,423		Rp   31,162		Rp   31,162

						- Beton Site Mix 1:2:3		M3		22.05		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   46,331,460		Rp   41,715,623		Rp   41,715,623

						Tangga

						Balok 15/30

						- Bekisting Balok		M2		1.80		Rp555,000		Rp395,720		Rp395,720				Rp   999,000		Rp   712,296		Rp   712,296

						- Besi Beton		Kg		29.63		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   636,778		Rp   467,739		Rp   467,739

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.14		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   294,168		Rp   264,861		Rp   264,861

						Anak Tangga

						- Bekisting Anak Tangga		M2		7.68		Rp555,000		Rp395,720		Rp395,720				Rp   4,262,400		Rp   3,039,130		Rp   3,039,130

						- Besi Beton		Kg		339.32		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   7,292,326		Rp   5,356,506		Rp   5,356,506

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		2.31		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   4,853,772		Rp   4,370,208		Rp   4,370,208

						Plat Bordes Tangga

						- Bekisting Plat Bordes Tangga		M2		4.8		Rp555,000		Rp395,720		Rp395,720				Rp   2,664,000		Rp   1,899,456		Rp   1,899,456

						- Besi Beton		Kg		110.19		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   2,368,093		Rp   1,739,459		Rp   1,739,459

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.96		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   2,017,152		Rp   1,816,190		Rp   1,816,190

						Sloof (S3)

						- Bekisting Sloof		M2		5.52		Rp555,000		Rp395,720		Rp395,720				Rp   3,063,600		Rp   2,184,374		Rp   2,184,374

						- Besi Beton		Kg		83.85		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   1,802,020		Rp   1,323,656		Rp   1,323,656

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.55		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   1,155,660		Rp   1,040,526		Rp   1,040,526

						PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2

						Kolom K1 = 40/40 cm

						- Bekisting Kolom K1		M2		90.88		Rp555,000		Rp415,970		Rp415,970				Rp   50,438,400		Rp   37,803,354		Rp   37,803,354

						- Besi Beton		Kg		1.421		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   30,539		Rp   22,432		Rp   22,432

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		9.080		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   19,078,896		Rp   17,178,134		Rp   17,178,134

				Tabel 4.7 Lanjutan 

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						Kolom K4 = 10/43 cm 

						- Bekisting Kolom K4		M2		8.96		Rp555,000		Rp415,970		Rp415,970				Rp   4,972,800		Rp   3,727,091		Rp   3,727,091

						- Besi Beton		Kg		72.52		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   1,558,527		Rp   1,144,801		Rp   1,144,801

						- Beton Site Mix 1:2:3		M3		0.34		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   714,408		Rp   643,234		Rp   643,234

						Kolom K5 = 10/30 cm 

						- Bekisting Kolom K5		M2		9.6		Rp555,000		Rp415,970		Rp415,970				Rp   5,328,000		Rp   3,993,312		Rp   3,993,312

						- Besi Beton		Kg		74.47		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   1,600,435		Rp   1,175,583		Rp   1,175,583

						- Beton Site Mix 1:2:3		M3		0.36		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   756,432		Rp   681,071		Rp   681,071

						Balok B1 30/55 cm

						- Bekisting Balok B1		M2		56.1		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   31,135,500		Rp   23,924,967		Rp   23,924,967

						- Besi Beton		Kg		1.373		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   29,507		Rp   21,674		Rp   21,674

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		6.57		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   13,804,884		Rp   12,429,553		Rp   12,429,553

						Balok B2 25/50 cm

						- Bekisting Balok B2		M2		11.75		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   6,521,250		Rp   5,011,023		Rp   5,011,023

						- Besi Beton		Kg		1.731		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   37,201		Rp   27,326		Rp   27,326

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		10.51		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   22,083,612		Rp   19,883,501		Rp   19,883,501

						Balok B3 20/40 cm

						- Bekisting Balok B3		M2		37.80		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   20,979,000		Rp   16,120,566		Rp   16,120,566

						- Besi Beton		Kg		808.48		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   17,375,044		Rp   12,762,665		Rp   12,762,665

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		3.27		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   6,870,924		Rp   6,186,399		Rp   6,186,399

						Balok BK (Kantilever)

						- Bekisting Balok BK		M2		7.74		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   4,295,700		Rp   3,300,878		Rp   3,300,878

						- Besi Beton		Kg		192.39		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   4,134,653		Rp   3,037,069		Rp   3,037,069

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.35		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   2,836,620		Rp   2,554,018		Rp   2,554,018

						Balok BL 15/50 (Listplank)

						- Bekisting Balok BL		M2		26.5		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   14,707,500		Rp   11,301,455		Rp   11,301,455

				Tabel 4.7 Lanjutan 

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						Plat Lantai t. 12 cm

						- Bekisting Plat Lantai		M2		276.75		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   153,596,250		Rp   118,025,573		Rp   118,025,573

						- Besi Beton		Kg		4.531		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   97,376		Rp   71,526		Rp   71,526

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		33.07		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   69,486,684		Rp   62,563,976		Rp   62,563,976

						Canopy Beton (jendela)

						- Bekisting Canopy		M2		24.24		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   13,453,200		Rp   10,337,633		Rp   10,337,633

						- Besi Beton		Kg		168.48		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   3,620,804		Rp   2,659,625		Rp   2,659,625

						- Beton Site Mix 1:2:3		M3		1.27		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   2,668,524		Rp   2,402,669		Rp   2,402,669

						Atap Dak Teras

						- Bekisting Atap Dak		M2		14.00		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   7,770,000		Rp   5,970,580		Rp   5,970,580

						- Besi Beton		Kg		230.16		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   4,946,369		Rp   3,633,306		Rp   3,633,306

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.68		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   3,530,016		Rp   3,178,333		Rp   3,178,333

						Tangga

						a. Balok 15/30

						- Bekisting Balok		M2		1.80		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   999,000		Rp   767,646		Rp   767,646

						- Besi Beton		Kg		29.63		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   636,778		Rp   467,739		Rp   467,739

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.13		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   273,156		Rp   245,942		Rp   245,942

						b. Anak Tangga				-

						- Bekisting Anak Tangga		M2		7.68		Rp555,000		Rp395,720		Rp395,720				Rp   4,262,400		Rp   3,039,130		Rp   3,039,130

						- Besi Beton		Kg		339.32		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   7,292,326		Rp   5,356,506		Rp   5,356,506

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		2.31		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   4,853,772		Rp   4,370,208		Rp   4,370,208

						c. Plat Bordes Tangga				-

						- Bekisting Plat Bordes Tangga		M2		5.73		Rp555,000		Rp395,720		Rp395,720				Rp   3,180,150		Rp   2,267,476		Rp   2,267,476

						- Besi Beton		Kg		113.81		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   2,445,891		Rp   1,796,605		Rp   1,796,605

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.72		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   1,512,864		Rp   1,362,143		Rp   1,362,143

						LANTAI ATAP DAK

				Tabel 4.7 Lanjutan 

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						Kolom Listplank Beton 13/20 cm (El+ 7.90)

						- Bekisting Kolom		M2		10.35		Rp555,000		Rp415,970		Rp415,970				Rp   5,744,250		Rp   4,305,290		Rp   4,305,290

						- Besi Beton		Kg		182.91		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   3,930,919		Rp   2,887,417		Rp   2,887,417

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		0.58		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   1,218,696		Rp   1,097,282		Rp   1,097,282

						Balok B1 30/55 cm

						- Bekisting Balok B1		M2		56.10		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   31,135,500		Rp   23,924,967		Rp   23,924,967

						- Besi Beton		Kg		1.373		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   29,507		Rp   21,674		Rp   21,674

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		6.57		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   13,804,884		Rp   12,429,553		Rp   12,429,553

						Balok B2 25/50 cm

						- Bekisting Balok B2		M2		93.00		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   51,615,000		Rp   39,661,710		Rp   39,661,710

						- Besi Beton		Kg		1.731		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   37,201		Rp   27,326		Rp   27,326

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		10.51		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   22,083,612		Rp   19,883,501		Rp   19,883,501

						Balok B3 20/40 cm

						- Bekisting Balok B3		M2		46.80		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   25,974,000		Rp   19,958,796		Rp   19,958,796

						- Besi Beton		Kg		808.48		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   17,375,044		Rp   12,762,665		Rp   12,762,665

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		3.27		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   6,870,924		Rp   6,186,399		Rp   6,186,399

						Balok BK (Kantilever)

						- Bekisting Balok BK		M2		7.74		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   4,295,700		Rp   3,300,878		Rp   3,300,878

						- Besi Beton		Kg		192.39		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   4,134,653		Rp   3,037,069		Rp   3,037,069

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.35		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   2,836,620		Rp   2,554,018		Rp   2,554,018

						Balok BL 15/50 (Listplank)

						- Bekisting Balok BL		M2		33.00		Rp555,000		Rp426,470		Rp426,470				Rp   18,315,000		Rp   14,073,510		Rp   14,073,510

						- Besi Beton		Kg		284.63		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   6,116,983		Rp   4,493,169		Rp   4,493,169

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.88		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   3,950,256		Rp   3,556,706		Rp   3,556,706

						Plat Lantai t. 12 cm

						- Bekisting Plat Lantai		M2		247.50		Rp555,000		Rp515,970		Rp515,970				Rp   137,362,500		Rp   127,702,575		Rp   127,702,575

				Tabel 4.7 Lanjutan 

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						- Besi Beton		Kg		3.822		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   82,139		Rp   60,334		Rp   60,334

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		33.00		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   69,339,600		Rp   62,431,545		Rp   62,431,545

						Canopy Beton t. 7 cm

						- Bekisting Canopy		M2		35.16		Rp555,000		Rp515,970		Rp515,970				Rp   19,513,800		Rp   18,141,505		Rp   18,141,505

						- Besi Beton		Kg		244.59		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   5,256,484		Rp   3,861,098		Rp   3,861,098

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		1.84		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   3,866,208		Rp   3,481,032		Rp   3,481,032

						Canovy El + 8.90

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		3.67		Rp555,000		Rp515,970		Rp515,970				Rp   2,036,850		Rp   1,893,610		Rp   1,893,610

						- Besi		Kg		246.96		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   5,307,417		Rp   3,898,511		Rp   3,898,511

						- Begesting		M2		37.41		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   78,605,892		Rp   70,774,670		Rp   70,774,670

						Talang Beton Elv + 7.85

						- Beton Ready Mix K - 250		M3		2.14		Rp555,000		Rp515,970		Rp515,970				Rp   1,187,700		Rp   1,104,176		Rp   1,104,176

						- Besi		Kg		251.58		Rp21,491		Rp15,786		Rp15,786				Rp   5,406,706		Rp   3,971,442		Rp   3,971,442

						- Begesting		M2		34.65		Rp2,101,200		Rp1,891,865		Rp1,891,865				Rp   72,806,580		Rp   65,553,122		Rp   65,553,122

				IV		PEKERJAAN ARSITEKTUR

						PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1

				1		Pekerjaan Dinding dan Plesteran

						- Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan 600x200x100 mm (Citicon / GE (grand Elephant)/BondyBlock)		M2		246.540		Rp135,757		Rp92,972		Rp151,517				Rp   33,469,501		Rp   22,921,287		Rp   37,354,972

						- Pekerjaan Plesteran Dinding Mortar (Grand Elephant (GE) / Mortar Utama (MU))		M2		495.20		Rp121,100		Rp96,900		Rp77,740				Rp   59,968,720		Rp   47,984,880		Rp   38,496,848

						- Pekerjaan Acian Dinding Mortar  (Grand Elephant (GE) / Mortar Utama (MU))		M2		495.20		Rp121,100		Rp96,900		Rp43,556				Rp   59,968,720		Rp   47,984,880		Rp   21,569,055

						- Pekerjaan Kolom Praktis (Beton campuran 1 PC : 2 PS : 3 Koral)		M'		120.7		Rp1,065,028		Rp1,065,028		Rp1,065,028				Rp   128,548,880		Rp   128,548,880		Rp   128,548,880

						- Pekerjaan Balok Praktis  (Beton campuran 1 PC : 2 PS : 3 Koral)		M'		52.00		Rp1,065,028		Rp1,065,028		Rp1,065,028				Rp   55,381,456		Rp   55,381,456		Rp   55,381,456

				2		Pekerjaan Kusen Pintu. Jendela dan Kaca

				Tabel 4.7 Lanjutan 

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		Harga Satuan BOW 		Harga Satuan SNI 		 Harga Satuan AHSP 

						a. Pas. Daun Pintu Tampered Glass (P1)

						-Automatic Door		Unit		1.00		Rp40,000,000		Rp40,000,000		Rp40,000,000				Rp   40,000,000		Rp   40,000,000		Rp   40,000,000

						-UNP 180 + Finish Cover ACP		Set		1.00		Rp17,500,000		Rp17,500,000		Rp17,500,000				Rp   17,500,000		Rp   17,500,000		Rp   17,500,000

						-Kaca Tampered Glass 10 mm		M2		6.34		Rp896,000		Rp896,000		Rp896,000				Rp   5,680,640		Rp   5,680,640		Rp   5,680,640

						-Kaca Tampered Glass 10 mm hidup		M2		3.96		Rp896,000		Rp896,000		Rp896,000				Rp   3,548,160		Rp   3,548,160		Rp   3,548,160

						-Stiker Sambalas + Motif		M2		10.34		Rp285,000		Rp285,000		Rp285,000				Rp   2,946,900		Rp   2,946,900		Rp   2,946,900

						b. Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type PJ1														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		29.22		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   1,139,580		Rp   1,139,580		Rp   1,139,580

						- Daun  Pintu rangka Kayu Kamper Double Plywood 6mm Lap HPL + Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		2.37		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   649,380		Rp   649,380		Rp   649,380

						- Kaca Ryben 5 mm		M2		8.51		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   1,378,620		Rp   1,378,620		Rp   1,378,620

						- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		4.00		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   220,000		Rp   220,000		Rp   220,000

						- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1.00		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   240,000		Rp   240,000		Rp   240,000

						- Grendel Tanam (PALOMA FBP 222 Futura 8"+12")		Set		1.00		Rp110,000		Rp110,000		Rp110,000				Rp   110,000		Rp   110,000		Rp   110,000

						c. Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type PJ2														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		16.4		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   639,600		Rp   639,600		Rp   639,600

						- Daun  Pintu Kaca Polos 10 mm+ rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		3.01		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   824,740		Rp   824,740		Rp   824,740

						- Kaca Ryben 5 mm		M2		3.11		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   503,820		Rp   503,820		Rp   503,820

						- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		6.00		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   330,000		Rp   330,000		Rp   330,000

						- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1.00		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   240,000		Rp   240,000		Rp   240,000

						- Grendel Tanam (PALOMA FBP 222 Futura 8"+12")		Set		1.00		Rp110,000		Rp110,000		Rp110,000				Rp   110,000		Rp   110,000		Rp   110,000

						d. Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type PJ3

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		22.89		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   892,710		Rp   892,710		Rp   892,710

						- Daun  Pintu rangka Kayu Kamper Double Plywood 6mm Lap HPL + Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		2.36		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   646,640		Rp   646,640		Rp   646,640



						- Kaca Ryben 5 mm		M2		6.80		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   1,101,600		Rp   1,101,600		Rp   1,101,600

				Tabel 4.7 Lanjutan 

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		4.00		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   220,000		Rp   220,000		Rp   220,000

						- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		2.00		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   480,000		Rp   480,000		Rp   480,000

						- Grendel Tanam (PALOMA FBP 222 Futura 8"+12")		Set		1.00		Rp110,000		Rp110,000		Rp110,000				Rp   110,000		Rp   110,000		Rp   110,000

						e. Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type P3

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		6.70		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   261,300		Rp   261,300		Rp   261,300

						- Daun  Pintu rangka Kayu Kamper Double Plywood 6mm Lap HPL + Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		1.64		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   449,360		Rp   449,360		Rp   449,360

						- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		0.21		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   46,830		Rp   46,830		Rp   46,830

						- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		2.00		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   110,000		Rp   110,000		Rp   110,000

						- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1.00		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   240,000		Rp   240,000		Rp   240,000

						- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		2.00		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   292,000		Rp   292,000		Rp   292,000

						- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		1.00		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   60,000		Rp   60,000		Rp   60,000

						f. Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type P4

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		13.00		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   507,000		Rp   507,000		Rp   507,000

						- Daun  Pintu Aluminium + Kaca Sanblasting 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		4.31		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   1,180,940		Rp   1,180,940		Rp   1,180,940

						- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		0.36		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   80,280		Rp   80,280		Rp   80,280

						- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		6.00		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   330,000		Rp   330,000		Rp   330,000

						- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		2.00		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   480,000		Rp   480,000		Rp   480,000

						- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		4.0		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   584,000		Rp   584,000		Rp   584,000

						- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		2.00		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   120,000		Rp   120,000		Rp   120,000

						g. Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type P6

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		13.4		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   522,600		Rp   522,600		Rp   522,600

						- Daun  Pintu Aluminium (warna ditentukan kemudian)		M2		3.44		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   942,560		Rp   942,560		Rp   942,560





				Tabel 4.7 Lanjutan 

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						- Kaca Polos 5 mm		M2		0.64		Rp184,000		Rp184,000		Rp184,000				Rp   117,760		Rp   117,760		Rp   117,760

						- Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413)		Bh		3		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   165,000		Rp   165,000		Rp   165,000

						- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		2		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   480,000		Rp   480,000		Rp   480,000

						h. Pas. Pintu type PG

						- Daun  Pintu rangka Kayu Kamper Double Plywood 6mm Lap HPL + Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian)		M2		1.8		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   493,200		Rp   493,200		Rp   493,200

						- 1 Set Aksesoris (Bahan Stainless. Merk Dekson/Paloma/Solid)		Set		1		Rp500,000		Rp500,000		Rp500,000				Rp   500,000		Rp   500,000		Rp   500,000

						- Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422)		Set		1		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   240,000		Rp   240,000		Rp   240,000

						i. Pas. Kusen dan daun jendela type J3

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		42.9		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   1,673,100		Rp   1,673,100		Rp   1,673,100

						- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		9.14		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   2,038,220		Rp   2,038,220		Rp   2,038,220

						- Kaca Polos 5 mm  		M2		2.52		Rp184,000		Rp184,000		Rp184,000				Rp   463,680		Rp   463,680		Rp   463,680

						- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		18		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   2,628,000		Rp   2,628,000		Rp   2,628,000

						- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		9		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   540,000		Rp   540,000		Rp   540,000

						j. Pas. Kusen dan daun jendela type J1' 

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		12.2		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   475,800		Rp   475,800		Rp   475,800

						- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		3.05		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   680,150		Rp   680,150		Rp   680,150

						- Kaca Polos 5 mm  		M2		0.84		Rp184,000		Rp184,000		Rp184,000				Rp   154,560		Rp   154,560		Rp   154,560

						- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		6		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   876,000		Rp   876,000		Rp   876,000

						- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		3		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   180,000		Rp   180,000		Rp   180,000

						k. Pas. Kusen dan daun jendela type J2' 

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		10.2		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   397,800		Rp   397,800		Rp   397,800

						- Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian)		M2		2.03		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   452,690		Rp   452,690		Rp   452,690





				Tabel 4.7 Lanjutan 

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						- Kaca Polos 5 mm  		M2		0.56		Rp184,000		Rp184,000		Rp184,000				Rp   103,040		Rp   103,040		Rp   103,040

						- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		4		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   584,000		Rp   584,000		Rp   584,000

						- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		2		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   120,000		Rp   120,000		Rp   120,000

						l Pas. Kusen Jendela type JW 2 

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		32.8		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   1,279,200		Rp   1,279,200		Rp   1,279,200

						- Kaca Ryben 5 mm		M2		12.16		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   1,969,920		Rp   1,969,920		Rp   1,969,920

						m. Pas. Kusen Jendela type JW 3

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		12.8		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   499,200		Rp   499,200		Rp   499,200

						- Kaca Ryben 5 mm		M2		4.56		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   738,720		Rp   738,720		Rp   738,720

						n. Pas. Kusen dan Daun Ventilasi type V1

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		6		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   234,000		Rp   234,000		Rp   234,000

						- Daun Jendela Ventilasi (warna ditentukan kemudian)		M2		0.72		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   160,560		Rp   160,560		Rp   160,560

						- Kaca Polos 5 mm		M2		0.6		Rp184,000		Rp184,000		Rp184,000				Rp   110,400		Rp   110,400		Rp   110,400

						- Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10)		Bh		6		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   876,000		Rp   876,000		Rp   876,000

						- Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN))		Bh		3		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   180,000		Rp   180,000		Rp   180,000

						o. Pas. Kusen dan Daun Ventilasi type V2

						- Kusen alumunium profil warna powder coating 4" 		M'		8.8		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   343,200		Rp   343,200		Rp   343,200

						- Kaca Polos 5 mm		M2		1.2		Rp184,000		Rp184,000		Rp184,000				Rp   220,800		Rp   220,800		Rp   220,800

				3		Pekerjaan Lantai Geranite

						 - Pas. Granite Lantai Homogeneus Tile 80x80 cm Polish (FIORANO BI8186 / SC18104 -3T) 		M2		216.08		Rp549,525		Rp291,390		Rp291,390				Rp   118,741,362		Rp   62,963,551		Rp   62,963,551

						 - Pas. Granite Lantai Homogeneus Tile 60 x 60 cm Unpolish (Outdoor: SINCERE ISP66H05M GLAZED RUSTIC. Toilet: Sincere GXMJ60029 ) 		M2		43.5		Rp396,625		Rp218,890		Rp218,890				Rp   17,253,188		Rp   9,521,715		Rp   9,521,715

						 - Pas. Granite Lantai Homogeneus Tile 80 x 80 cm Step Nosing  (FIORANO WH126E021PA / SDA126804-3T dan atau  GOLDEN SN10603 BLACK YELLOW) 10X60 / Golden SN-S30606 Cream Gold) 		M2		14.92		Rp549,525		Rp291,390		Rp291,390				Rp   8,198,913		Rp   4,347,539		Rp   4,347,539



				Tabel 4.7 Lanjutan 

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						 - Pas. Granite Dinding Toilet 30 x 60 cm (DURAFLOOR YHM3609/SHQ36013-3T) 		M2		33		Rp385,625		Rp221,140		Rp221,140				Rp   12,725,625		Rp   7,297,620		Rp   7,297,620

						 - Pas. Granit Dinding Toilet 60 x 60 		M2		49.85		Rp200,000		Rp200,000		Rp200,000				Rp   9,970,000		Rp   9,970,000		Rp   9,970,000

						 - Pas. Granite Dinding Papan nama 60x60 cm 		M2		6.24		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   1,497,600		Rp   1,497,600		Rp   1,497,600

						 - Pas. Granite Plint Lantai 10 x 80 cm (FIORANO BI8186 / SC18104 -3T) 		M'		60.2		Rp363,125		Rp114,390		Rp114,390				Rp   21,860,125		Rp   6,886,278		Rp   6,886,278

				4		Pekerjaan Plafond dan Partisi

						 - Rangka Plafond Hollow (Modul 60x60cm. gantungan tiap 120cm) 		M2		306.05		Rp115,155		Rp104,000		Rp283,925				Rp   35,243,188		Rp   31,829,200		Rp   86,895,246

						 - Plafond Gypsum Board t = 9 mm (Jayaboard / Elephant / Knauf) 		M2		181.31		Rp76,000		Rp52,980		Rp52,980				Rp   13,779,560		Rp   9,605,804		Rp   9,605,804

						 - Plafond GRC t = 6 mm (Nusaboard / GRC Board) 		M2		124.74		Rp76,000		Rp82,100		Rp82,100				Rp   9,480,240		Rp   10,241,154		Rp   10,241,154

						 - List Plafond (lebar 10 cm. model ditentukan kemudian) 		M'		68		Rp41,000		Rp88,215		Rp88,215				Rp   2,788,000		Rp   5,998,620		Rp   5,998,620

						 - Pekerjaan Pasangan Dinding Cubicle Phenolic + Rangka Alumunium + Pintu + Asesoris (Pabrikasi) 		M2		33.4		Rp261,000		Rp261,000		Rp261,000				Rp   8,717,400		Rp   8,717,400		Rp   8,717,400

						 - Pekerjaan Pasangan Dinding Partisi GRC 12 mm + Rangka Alumunium (Nusaboard / GRC Board) 		M2		35.99		Rp148,000		Rp148,000		Rp148,000				Rp   5,326,520		Rp   5,326,520		Rp   5,326,520

				5		 Pekerjaan Dinding Aluminium Composit Panel (ACP)

						 - Pas. Rangka Aluminium + Dinding ACP dan kelengkapan material / bahanya		M2		276.75		Rp758,000		Rp758,000		Rp758,000				Rp   209,776,500		Rp   209,776,500		Rp   209,776,500

						ACP Mek SEVEN. Rangka Aluminium 4x4cm. Modul Rangka 60x60cm. Warna ACP ditentukan kemudian 

				6		Pekerjaan Pengecatan

						- Cat Dinding Eksterior (Nippon Elastek. Warna ditentukan Kemudian)		M2		129.16		Rp45,000		Rp45,000		Rp45,000				Rp   5,812,200		Rp   5,812,200		Rp   5,812,200

						- Cat Dinding Interior (Dulux EasyClean. Warna ditentukan Kemudian)		M2		191.35		Rp41,000		Rp41,000		Rp41,000				Rp   7,845,350		Rp   7,845,350		Rp   7,845,350

						- Cat Plafond (Dulux Pentalite Ceiling. Warna ditentukan kemudian)		M2		284.05		Rp41,000		Rp41,000		Rp41,000				Rp   11,646,050		Rp   11,646,050		Rp   11,646,050

				7		Pekerjaan Relling Tangga

				Tabel 4.7 Lanjutan 

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						- Relling Ramp Disabilitas (Bahan Stainless Stell)		M2		4.32		Rp264,000		Rp264,000		Rp264,000				Rp   1,140,480		Rp   1,140,480		Rp   1,140,480

						- Relling Tangga Lt1 ke Lt 2 (Bahan Stainless Stell)		M2		8.54		Rp264,000		Rp264,000		Rp264,000				Rp   2,254,560		Rp   2,254,560		Rp   2,254,560

						- Relling Tangga Lt2 ke Lt rofftop (Bahan Stainless Stell)		M2		9.04		Rp264,000		Rp264,000		Rp264,000				Rp   2,386,560		Rp   2,386,560		Rp   2,386,560

						- Relling Difable Toilet  (Bahan Stainless Stell)		Unit		1		Rp264,000		Rp264,000		Rp264,000				Rp   264,000		Rp   264,000		Rp   264,000

				8		Pekerjaan Sanitair

						- Klosed Duduk Set  (TOTO Dual Flush CW421+SW420+TWC07)		Unit		5		Rp1,600,000		Rp1,600,000		Rp1,600,000				Rp   8,000,000		Rp   8,000,000		Rp   8,000,000

						- Selang Flexible kran ke Tanki Closed / Westafel (TOTO)		Unit		7		Rp450,000		Rp450,000		Rp450,000				Rp   3,150,000		Rp   3,150,000		Rp   3,150,000

						- Stop Kran Kloset 3 Out (PALOMA FCP 2193)		Unit		5		Rp150,000		Rp150,000		Rp150,000				Rp   750,000		Rp   750,000		Rp   750,000

						- Jet Shower/Washer Kloset /Urinoir (TOTO THX20MCRB)		Unit		7		Rp350,000		Rp350,000		Rp350,000				Rp   2,450,000		Rp   2,450,000		Rp   2,450,000

						- Stop Kran Urinoir 1 Out (PALOMA FCP 2177)		Unit		2		Rp250,000		Rp250,000		Rp250,000				Rp   500,000		Rp   500,000		Rp   500,000

						- Floor drain Segi Empat (TOTO TX1DB)		Unit		5		Rp150,000		Rp150,000		Rp150,000				Rp   750,000		Rp   750,000		Rp   750,000

						- Westafel Toilet Wanita (TOTO L 521 V3) dan Meja Beton 60x150cm tebal 5-10cm  finishing Granit 60x120 (FIORANO WH126E021PA/SDA126804-3T)		Unit		2		Rp2,000,000		Rp2,000,000		Rp2,000,000				Rp   4,000,000		Rp   4,000,000		Rp   4,000,000

						- Kran Westafel Toilet Wanita (TOTO TX109LD)		Unit		2		Rp300,000		Rp300,000		Rp300,000				Rp   600,000		Rp   600,000		Rp   600,000

						- Urinoir Toilet Pria (TOTO U57M)		Unit		2		Rp950,000		Rp950,000		Rp950,000				Rp   1,900,000		Rp   1,900,000		Rp   1,900,000

						- Sekat Urinoir Phenolic Cubicle - PVC Board  (ukuran 90x49x12mm / Pabrikasi)		Unit		2		Rp250,000		Rp250,000		Rp250,000				Rp   500,000		Rp   500,000		Rp   500,000

						PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2

				1		Pekerjaan Dinding dan Plesteran

						 - Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan 600x200x100 mm (Citicon / GE (grand Elephant)/BondyBlock) 		M2		236.87		Rp84,000		Rp84,000		Rp84,000				Rp   19,897,080		Rp   19,897,080		Rp   19,897,080

						 - Pekerjaan Plesteran Dinding Mortar (Citicon/GE110 (Grand Elephant) / MU (Mortar Utama) 		M2		481.31		Rp71,000		Rp71,000		Rp71,000				Rp   34,173,010		Rp   34,173,010		Rp   34,173,010

						 - Pekerjaan Acian Dinding Mortar (Grand Elephant (GE) / Mortar Utama (MU)) 		M2		172.92		Rp43,000		Rp43,000		Rp43,000				Rp   7,435,560		Rp   7,435,560		Rp   7,435,560



				Tabel 4.7 Lanjutan 

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						 - Pekerjaan Kolom Praktis (Beton campuran 1 PC : 2 PS : 3 Koral) 		M1		110.05		Rp94,000		Rp94,000		Rp94,000				Rp   10,344,700		Rp   10,344,700		Rp   10,344,700

						 - Pekerjaan Balok Praktis  (Beton campuran 1 PC : 2 PS : 3 Koral) 		M1		63.37		Rp94,000		Rp94,000		Rp94,000				Rp   5,956,780		Rp   5,956,780		Rp   5,956,780

				2		Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type PJ2

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		16.4		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   639,600		Rp   639,600		Rp   639,600

						 - Daun  Pintu Kaca Polos 10 mm+ rangka Alumuniun (warna ditentukan kemudian) 		M2		3.01		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   824,740		Rp   824,740		Rp   824,740

						 - Kaca Polos 5 mm 		M2		3.11		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   503,820		Rp   503,820		Rp   503,820

						 - Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413) 		Bh		6		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   330,000		Rp   330,000		Rp   330,000

						 - Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422) 		Set		1		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   240,000		Rp   240,000		Rp   240,000

						 - Grendel Tanam (PALOMA FBP 222 Futura 8"+12") 		Set		1		Rp110,000		Rp110,000		Rp110,000				Rp   110,000		Rp   110,000		Rp   110,000

						Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type P2

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		7.7		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   300,300		Rp   300,300		Rp   300,300

						 - Daun  Pintu rangka Kayu Kamper Double Plywood 6mm Lap HPL + Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian) 		M2		2.87		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   786,380		Rp   786,380		Rp   786,380

						 - Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian) 		M2		0.92		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   205,160		Rp   205,160		Rp   205,160

						 - Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413) 		Bh		4		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   220,000		Rp   220,000		Rp   220,000

						 - Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422) 		Set		1		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   240,000		Rp   240,000		Rp   240,000

						 - Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10) 		Bh		4		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   584,000		Rp   584,000		Rp   584,000

						 - Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN)) 		Bh		2		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   120,000		Rp   120,000		Rp   120,000

						Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type P3

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		20.1		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   783,900		Rp   783,900		Rp   783,900

						 - Daun  Pintu rangka Kayu Kamper Double Plywood 6mm Lap HPL + Kaca 5 mm (warna ditentukan kemudian) 		M2		4.92		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   1,348,080		Rp   1,348,080		Rp   1,348,080

						 - Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian) 		M2		0.96		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   214,080		Rp   214,080		Rp   214,080

						 - Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413) 		Bh		6		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   330,000		Rp   330,000		Rp   330,000

				Tabel 4.7 Lanjutan 

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						 - Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422) 		Set		3		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   720,000		Rp   720,000		Rp   720,000

						 - Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10) 		Bh		6		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   876,000		Rp   876,000		Rp   876,000

						 - Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN)) 		Bh		3		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   180,000		Rp   180,000		Rp   180,000

						Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type P4

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		19.5		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   760,500		Rp   760,500		Rp   760,500

						 - Daun  Pintu Aluminium + Kaca Sanblasting 5 mm (warna ditentukan kemudian) 		M2		4.31		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   1,180,940		Rp   1,180,940		Rp   1,180,940

						 - Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian) 		M2		0.84		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   187,320		Rp   187,320		Rp   187,320

						 - Engsel Pintu 4" (DEKSON) 		Bh		9		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   495,000		Rp   495,000		Rp   495,000

						 - Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422) 		Set		3		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   720,000		Rp   720,000		Rp   720,000

						 - Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10) 		Bh		6		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   876,000		Rp   876,000		Rp   876,000

						 - Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN)) 		Bh		3		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   180,000		Rp   180,000		Rp   180,000

						Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type P5														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		6.5		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   253,500		Rp   253,500		Rp   253,500

						 - Daun  Pintu Aluminium (warna ditentukan kemudian) 		M2		0.28		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   76,720		Rp   76,720		Rp   76,720

						 - Kaca Polos 5 mm 		M2		0.18		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   29,160		Rp   29,160		Rp   29,160

						 - Engsel Pintu 4" (DEKSON) 		Bh		3		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   165,000		Rp   165,000		Rp   165,000

						 - Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422) 		Set		1		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   240,000		Rp   240,000		Rp   240,000

						Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type P6														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		13.4		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   522,600		Rp   522,600		Rp   522,600

						 - Daun  Pintu Aluminium (warna ditentukan kemudian) 		M2		1.72		Rp274,000		Rp274,000		Rp274,000				Rp   471,280		Rp   471,280		Rp   471,280

						 - Kaca Polos 5 mm 		M2		0.64		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   103,680		Rp   103,680		Rp   103,680

						 - Engsel Pintu 4" (DEKSON) 		Bh		3		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   165,000		Rp   165,000		Rp   165,000

						 - Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422) 		Set		1		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   240,000		Rp   240,000		Rp   240,000

						Pas. Kusen dan daun pintu. jendela type P7														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Kusen Besi Hollow 4x8 (warna ditentukan kemudian) 		M1		7.6		Rp54,000		Rp54,000		Rp54,000				Rp   410,400		Rp   410,400		Rp   410,400

				Tabel 4.7 Lanjutan 																Rp   -		Rp   -		Rp   -

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						 - Daun  Pintu Plat SPHC (warna ditentukan kemudian) 		M2		0.66		Rp356,000		Rp356,000		Rp356,000				Rp   234,960		Rp   234,960		Rp   234,960

						 - Engsel Pintu 4" (PALOMA BHP 413) 		Bh		2		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   110,000		Rp   110,000		Rp   110,000

						 - Kunci Tanam + Handle Pintu (PALOMA LRP 422) 		Set		1		Rp240,000		Rp240,000		Rp240,000				Rp   240,000		Rp   240,000		Rp   240,000

						Pas. Kusen dan daun jendela type J1														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M1		36.8		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   1,435,200		Rp   1,435,200		Rp   1,435,200

						 - Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian) 		M2		5.88		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   1,311,240		Rp   1,311,240		Rp   1,311,240

						 - Kaca Ryben 5 mm 		M2		3.78		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   612,360		Rp   612,360		Rp   612,360

						 - Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10) 		Bh		12		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   1,752,000		Rp   1,752,000		Rp   1,752,000

						 - Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN)) 		Bh		6		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   360,000		Rp   360,000		Rp   360,000

						Pas. Kusen dan daun jendela type J2														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M1		23.4		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   912,600		Rp   912,600		Rp   912,600

						 - Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian) 		M2		3.92		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   874,160		Rp   874,160		Rp   874,160

						 - Kaca Ryben 5 mm 		M2		2.52		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   408,240		Rp   408,240		Rp   408,240

						 - Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10) 		Bh		8		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   1,168,000		Rp   1,168,000		Rp   1,168,000

						 - Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN)) 		Bh		4		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   240,000		Rp   240,000		Rp   240,000

						Pas. Kusen dan daun jendela type J4														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		12.2		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   475,800		Rp   475,800		Rp   475,800

						 - Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian) 		M2		2.03		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   452,690		Rp   452,690		Rp   452,690

						 - Kaca Ryben 5 mm 		M2		0.56		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   90,720		Rp   90,720		Rp   90,720

						 - Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10) 		Bh		4		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   584,000		Rp   584,000		Rp   584,000

						 - Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN)) 		Bh		2		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   120,000		Rp   120,000		Rp   120,000

						Pas. Kusen dan daun jendela type J5														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		10.2		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   397,800		Rp   397,800		Rp   397,800

						 - Daun Jendela Kaca Polos 5 mm + Rangka Alumunium (warna ditentukan kemudian) 		M2		2.03		Rp223,000		Rp223,000		Rp223,000				Rp   452,690		Rp   452,690		Rp   452,690

				Tabel 4.7 Lanjutan 																Rp   -		Rp   -		Rp   -

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						 - Kaca Ryben 5 mm 		M2		0.56		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   90,720		Rp   90,720		Rp   90,720

						 - Friction Stay 10" (DEKKSON FS SS 10) 		Bh		4		Rp146,000		Rp146,000		Rp146,000				Rp   584,000		Rp   584,000		Rp   584,000

						 - Rambuncis (DEKKSON CWH 103 Z SN)) 		Bh		2		Rp60,000		Rp60,000		Rp60,000				Rp   120,000		Rp   120,000		Rp   120,000

						Pas. Kusen dan daun jendela type J6														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		5.5		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   214,500		Rp   214,500		Rp   214,500

						 - Kaca Ryben 5 mm 		M2		0.93		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   150,660		Rp   150,660		Rp   150,660

						Pas. Kusen dan daun jendela type J7														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		4.6		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   179,400		Rp   179,400		Rp   179,400

						 - Kaca Ryben 5 mm 		M2		0.37		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   59,940		Rp   59,940		Rp   59,940

						Pas. Kusen Jendela type CW 1														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		27.83		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   1,085,370		Rp   1,085,370		Rp   1,085,370

						 - Kaca Ryben 5 mm 		M2		12.71		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   2,059,020		Rp   2,059,020		Rp   2,059,020

						Pas. Kusen Jendela type CW 5														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		85.83		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   3,347,370		Rp   3,347,370		Rp   3,347,370

						 - Kaca Ryben 5 mm 		M2		30.53		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   4,945,860		Rp   4,945,860		Rp   4,945,860

						Pas. Kusen dan Daun Ventilasi type V2														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Kusen alumunium profil warna powder coating 4"  		M'		11		Rp39,000		Rp39,000		Rp39,000				Rp   429,000		Rp   429,000		Rp   429,000

						 - Kaca Polos 5 mm  		M2		1.5		Rp162,000		Rp162,000		Rp162,000				Rp   243,000		Rp   243,000		Rp   243,000

				3		Pasang Granite														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Pas. Granite Lantai Homogeneus Tile 80x80 cm Polish (FIORANO BI8186 / SC18104 -3T) 		M2		245.03		Rp549,525		Rp291,390		Rp291,390				Rp   134,650,111		Rp   71,399,292		Rp   71,399,292

						 - Pas. Granite Lantai Homogeneus Tile 60 x 60 cm Unpolish (Outdoor: SINCERE ISP66H05M GLAZED RUSTIC. Toilet: Sincere GXMJ60029 ) 		M2		24.54		Rp396,625		Rp218,890		Rp218,890				Rp   9,733,178		Rp   5,371,561		Rp   5,371,561

						 - Pas. Granite Lantai Homogeneus Tile 80 x 80 cm Step Nosing  (FIORANO WH126E021PA / SDA126804-3T dan atau  GOLDEN SN10603 BLACK YELLOW) 10X60 / Golden SN-S30606 Cream Gold) 		M2		19.92		Rp549,525		Rp291,390		Rp291,390				Rp   10,946,538		Rp   5,804,489		Rp   5,804,489

				Tabel 4.7 Lanjutan 																Rp   -		Rp   -		Rp   -

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						- Pas. Granite Plint Dinding  Tile 10x80 cm Polish (FIORANO BI8186 / SC18104 -3T) 		M2		74.03		Rp363,125		Rp114,390		Rp114,390				Rp   26,882,144		Rp   8,468,292		Rp   8,468,292

						 - Pas. Granite Dinding Toilet 60 x 60 cm  		M2		96.64		Rp396,625		Rp218,890		Rp218,890				Rp   38,329,840		Rp   21,153,530		Rp   21,153,530

				5		Pekerjaan Pengecatan														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Cat Dinding Eksterior (Nippon Elastek. Warna ditentukan Kemudian) 		M2		103.1		Rp45,000		Rp45,000		Rp45,000				Rp   4,639,500		Rp   4,639,500		Rp   4,639,500

						 - Cat Dinding Interior (Dulux EasyClean. Warna ditentukan Kemudian) 		M2		224.97		Rp41,000		Rp41,000		Rp41,000				Rp   9,223,770		Rp   9,223,770		Rp   9,223,770

						 - Cat Plafond (Dulux Pentalite Ceiling. Warna ditentukan kemudian) 		M2		221.27		Rp41,000		Rp41,000		Rp41,000				Rp   9,072,070		Rp   9,072,070		Rp   9,072,070

				6		Pekerjaan Plafond dan Partisi														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Rangka Plafond Hollow (Modul 60x60cm. gantungan tiap 120cm) 		M2		261.28		Rp115,155		Rp104,000		Rp283,925				Rp   30,087,698		Rp   27,173,120		Rp   74,183,924

						 - Plafond Gypsum Board t = 9 mm (Jayaboard / Elephant / Knauf) 		M2		206.92		Rp76,000		Rp52,980		Rp52,980				Rp   15,725,920		Rp   10,962,622		Rp   10,962,622

						 - Plafond GRC t = 6 mm (Nusaboard / GRC Board) 		M2		54.36		Rp76,000		Rp82,100		Rp82,100				Rp   4,131,360		Rp   4,462,956		Rp   4,462,956

						 - List Plafond (lebar 10 cm. model ditentukan kemudian) 		M'		65.1		Rp41,000		Rp88,215		Rp88,215				Rp   2,669,100		Rp   5,742,796		Rp   5,742,796

						 - Pekerjaan Pasangan Dinding Cubicle Phenolic + Rangka Alumunium + Pintu + Asesoris (Pabrikasi) 		M2		33.4		Rp261,000		Rp261,000		Rp261,000				Rp   8,717,400		Rp   8,717,400		Rp   8,717,400

						 - Pekerjaan Pasangan Dinding Partisi GRC 12 mm + Rangka Metal Sut (Nusaboard / GRC Board) 		M2		50.79		Rp148,000		Rp148,000		Rp148,000				Rp   7,516,920		Rp   7,516,920		Rp   7,516,920

						 - Pekerjaan Pasangan Dinding Partisi Rangka Metal Stut +Playwood 12 mm+ Finish HPL 		M2		24.75		Rp115,155		Rp104,000		Rp283,925				Rp   2,850,086		Rp   2,574,000		Rp   7,027,144

				7		Pekerjaan Waterproofing Dak Teras														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Pekerjaan Lapisan dasar & Membran Waterproofing (BITULINE Primer & BITULINE PRIMA Tipe PP 40 M) 		M2		16.8		Rp63,000		Rp63,000		Rp63,000				Rp   1,058,400		Rp   1,058,400		Rp   1,058,400

						 - Screeding t=3cm (Semen Instan Dunia Mortar DM-100 / Setara) 		M2		16.8		Rp91,000		Rp91,000		Rp91,000				Rp   1,528,800		Rp   1,528,800		Rp   1,528,800

																				Rp   -		Rp   -		Rp   -

				Tabel 4.7 Lanjutan 																Rp   -		Rp   -		Rp   -

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						- Coating Water Profing 3 lapis + Serat fiber (Aquaproof)		M2		16.8		Rp81,000		Rp81,000		Rp81,000				Rp   1,360,800		Rp   1,360,800		Rp   1,360,800

				8		Pekerjaan Waterproofing Atap Dak / Roof Top				-

						- Pekerjaan Lapisan dasar & Membran Waterproofing (BITULINE Primer & BITULINE PRIMA Tipe PP 40 M)		M2		137.25		Rp63,000		Rp63,000		Rp63,000				Rp   8,646,750		Rp   8,646,750		Rp   8,646,750

						- Screeding t=3cm (Semen Instan Dunia Mortar DM-100 / Setara)		M2		137.25		Rp91,000		Rp91,000		Rp91,000				Rp   12,489,750		Rp   12,489,750		Rp   12,489,750

						- Coating Water Profing 3 lapis + Serat fiber (Aquaproof)		M2		137.25		Rp81,000		Rp81,000		Rp81,000				Rp   11,117,250		Rp   11,117,250		Rp   11,117,250

				9		Pekerjaan Sanitair														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						Pengadaan dan pemasangan Peralatan Utama Sanitair termasuk material bantu dan accessories pendukungnya.														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						- Klosed Duduk Set  (TOTO Dual Flush CW421+SW420+TWC07)		Unit		5		Rp1,600,000		Rp1,600,000		Rp1,600,000				Rp   8,000,000		Rp   8,000,000		Rp   8,000,000

						- Selang Flexible kran ke Tanki Closed / Westafel (TOTO/American Standar/Paloma)		Unit		8		Rp450,000		Rp450,000		Rp450,000				Rp   3,600,000		Rp   3,600,000		Rp   3,600,000

						- Stop Kran Kloset 3 Out (PALOMA FCP 2193)		Unit		5		Rp150,000		Rp150,000		Rp150,000				Rp   750,000		Rp   750,000		Rp   750,000

						- Jet Shower/Washer Kloset /Urinoir (TOTO THX20MCRB)		Unit		7		Rp350,000		Rp350,000		Rp350,000				Rp   2,450,000		Rp   2,450,000		Rp   2,450,000

						- Stop Kran urinoir 1 Out  (PALOMA FCP fcp 2177)		Unit		2		Rp250,000		Rp250,000		Rp250,000				Rp   500,000		Rp   500,000		Rp   500,000

						- Floor drain Segi Empat (TOTO TX1DB)		Unit		5		Rp150,000		Rp150,000		Rp150,000				Rp   750,000		Rp   750,000		Rp   750,000

						- Westafel Toilet Wanita (TOTO L 521 V3) dan Meja Beton 60x150cm tebal 5-10cm  finishing Granit 60x120 (FIORANO WH126E021PA/SDA126804-3T)		Unit		2		Rp2,000,000		Rp2,000,000		Rp2,000,000				Rp   4,000,000		Rp   4,000,000		Rp   4,000,000

						- Westafel Toilet Pimpinan (TOTO L 521 V3) dan Meja Beton 60x300cm finishing Granit (FIORANO WH126E021PA/SDA126804-3T)		Unit		1		Rp2,000,000		Rp2,000,000		Rp2,000,000				Rp   2,000,000		Rp   2,000,000		Rp   2,000,000

						- Kran Westafel Toilet  (TOTO TX109LD)		Unit		3		Rp300,000		Rp300,000		Rp300,000				Rp   900,000		Rp   900,000		Rp   900,000

						- Urinoir Toilet Pria (TOTO U57M)		Unit		2		Rp950,000		Rp950,000		Rp950,000				Rp   1,900,000		Rp   1,900,000		Rp   1,900,000

						- Sekat Urinoir Phenolic Cubicle - PVC Board  (ukuran 90x49x12mm / PABRIKASI)		Unit		2		Rp250,000		Rp250,000		Rp250,000				Rp   500,000		Rp   500,000		Rp   500,000

																				Rp   -		Rp   -		Rp   -

				Tabel 4.7 Lanjutan 																Rp   -		Rp   -		Rp   -

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						PEKERJAAN ELEKTRIKAL														Rp   -		Rp   -		Rp   -

				1		PENYAMBUNGAN PLN														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						-  Penyambungan Tambah Daya PLN dari eksisting (33.000 VA ke 82.500 VA)		LUMPSUM		1		Rp1,200,000		Rp1,200,000		Rp1,200,000				Rp   1,200,000		Rp   1,200,000		Rp   1,200,000

						Termasuk biaya-biaya lainya (UJL. SLO dll) 														Rp   -		Rp   -		Rp   -

				2		PEMBUATAN PANEL & KELENGKAPANYA   (detail di Gambar MEP 23-32)														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						-  Panel MDP Gedung Utama (80x60x30cm. MCCB. MCB. Busbar. CT. dll : Scheneider/ABB)		unit		1		Rp1,500,000		Rp1,500,000		Rp1,500,000				Rp   1,500,000		Rp   1,500,000		Rp   1,500,000

						-  Panel LP-01 (60xx40cm. MCCB. MCB. Busbar. dll : Scheneider/ABB)		unit		1		Rp750,000		Rp750,000		Rp750,000				Rp   750,000		Rp   750,000		Rp   750,000

						-  Panel PP.AC-01 (50xx40cm. MCCB. MCB. Busbar. dll : Scheneider/ABB)		unit		1		Rp750,000		Rp750,000		Rp750,000				Rp   750,000		Rp   750,000		Rp   750,000

						-  Panel LP-02 (60xx40cm. MCCB. MCB. Busbar. dll : Scheneider/ABB)		unit		1		Rp750,000		Rp750,000		Rp750,000				Rp   750,000		Rp   750,000		Rp   750,000

						-  Panel PP.AC-02 (50xx40cm. MCCB. MCB. Busbar. dll : Scheneider/ABB)		unit		1		Rp750,000		Rp750,000		Rp750,000				Rp   750,000		Rp   750,000		Rp   750,000

				3		KABEL TEGANGAN RENDAH														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						- Kabel NYY 4x50mm2 +  NYA 25mm2 Dari Panel KWH meter menuju Panel MDP (Merk Supreme/Kabelindo/Eterna)		m'		22		Rp15,000		Rp15,000		Rp15,000				Rp   330,000		Rp   330,000		Rp   330,000

						- Kabel NYY 4x6 mm2 + NYA 4mm2 Dari Panel MDP menuju Panel LP-01  (Merk Supreme/Kabelindo/Eterna)		m'		7		Rp15,000		Rp15,000		Rp15,000				Rp   105,000		Rp   105,000		Rp   105,000

						- Kabel NYY 4x10mm2 + NYA 6mm2 Dari Panel MDP menuju Panel PP.AC-01 (Merk Supreme/Kabelindo/Eterna)		m'		7		Rp15,000		Rp15,000		Rp15,000				Rp   105,000		Rp   105,000		Rp   105,000

						- Kabel NYY 4x6mm2 + NYA 4mm2 Dari Panel MDP menuju Panel LP-02 (Merk Supreme/Kabelindo/Eterna)		m'		11		Rp15,000		Rp15,000		Rp15,000				Rp   165,000		Rp   165,000		Rp   165,000

						- Kabel NYY 4x10mm2 + NYA 6mm2 Dari Panel MDP menuju Panel PP.AC-02 (Merk Supreme/Kabelindo/Eterna)		m'		11		Rp15,000		Rp15,000		Rp15,000				Rp   165,000		Rp   165,000		Rp   165,000

				Tabel 4.7 Lanjutan 																Rp   -		Rp   -		Rp   -
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						- Kabel NYY 3x4mm2 + NYA 2.5mm2  Dari Panel MDP menuju Panel PP-TRANSFER (Merk Supreme/Kabelindo/Eterna)		m'		12.6		Rp15,000		Rp15,000		Rp15,000				Rp   189,000		Rp   189,000		Rp   189,000

						PENERANGAN LANTAI 1														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						- Lampu LED OFFICE LIGHT min 2X9W DL / KAP RMI (NERO / Phillips)		bh		1		Rp2,500,000		Rp2,500,000		Rp2,500,000				Rp   2,500,000		Rp   2,500,000		Rp   2,500,000

						- Lampu LED Panel 8"/200mm 24W (Phillips Meson 59471 24W)		bh		8		Rp300,000		Rp300,000		Rp300,000				Rp   2,400,000		Rp   2,400,000		Rp   2,400,000

						- Lampu Downlight  LED 12w (Phillips)		bh		50		Rp150,000		Rp150,000		Rp150,000				Rp   7,500,000		Rp   7,500,000		Rp   7,500,000

						- Lampu Downlight  LED 9w (Phillips)		bh		9		Rp130,000		Rp130,000		Rp130,000				Rp   1,170,000		Rp   1,170,000		Rp   1,170,000

						- Lampu Led Strip Plafond Lobby Warna Biru dan Kuning (ukuran sesuai gambar) dan kelengkapanya (Phillips)		LS		1		Rp1,500,000		Rp1,500,000		Rp1,500,000				Rp   1,500,000		Rp   1,500,000		Rp   1,500,000

						-  Exit Lamp (Phillips)		bh		1		Rp75,000		Rp75,000		Rp75,000				Rp   75,000		Rp   75,000		Rp   75,000

						- Saklar Tunggal (Nero Stainless V81611)		bh		2		Rp50,000		Rp50,000		Rp50,000				Rp   100,000		Rp   100,000		Rp   100,000

						- Saklar  Ganda  (Nero Stainless V81621)		bh		3		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   165,000		Rp   165,000		Rp   165,000

						- Saklar Triple  (Nero Stainless V81631)		bh		2		Rp70,000		Rp70,000		Rp70,000				Rp   140,000		Rp   140,000		Rp   140,000

						-  Grid Switch 6 way (panasonic /setara)		bh		2		Rp150,000		Rp150,000		Rp150,000				Rp   300,000		Rp   300,000		Rp   300,000

						-  Stop Kontak 1 phase (Nero Stainless V816VG)		bh		37		Rp50,000		Rp50,000		Rp50,000				Rp   1,850,000		Rp   1,850,000		Rp   1,850,000

						-  Stop Kontak AC 1 phase (Nero Stainless V816VG)		bh		2		Rp70,000		Rp70,000		Rp70,000				Rp   140,000		Rp   140,000		Rp   140,000

						-  Stop Kontak Lantai 1 phase 2 our Arde+2pin (Panasonic/Masko)		bh		2		Rp90,000		Rp90,000		Rp90,000				Rp   180,000		Rp   180,000		Rp   180,000

						-  Kabel NYM 3 x 2.5 mm2  Instalasi penerangan (Supreme) + pipa hight impact conduit ø20 mm2 (Boss/setara)		ttk		70		Rp112,000		Rp112,000		Rp112,000				Rp   7,840,000		Rp   7,840,000		Rp   7,840,000

						-  Kabel NYM 3 x 2.5 mm2  Instalasi stop kontak (Supreme) + pipa hight impact conduit ø20 mm2 (Boss/setara)		ttk		50		Rp112,000		Rp112,000		Rp112,000				Rp   5,600,000		Rp   5,600,000		Rp   5,600,000

						PENERANGAN LANTAI 2														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						- Lampu LED OFFICE LIGHT min 2X9W DL / KAP RMI (NERO / Phillips)		bh		1		Rp2,500,000		Rp2,500,000		Rp2,500,000				Rp   2,500,000		Rp   2,500,000		Rp   2,500,000

				Tabel 4.7 Lanjutan 																Rp   -		Rp   -		Rp   -

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						- Lampu LED Panel 8"/200mm 24W (Phillips Meson 59471 24W)		bh		20		Rp300,000		Rp300,000		Rp300,000				Rp   6,000,000		Rp   6,000,000		Rp   6,000,000

						- Lampu LED Panel 60x60mm 36W (Nero Ultra BT LED Panel Light SDT)		bh		4		Rp300,000		Rp300,000		Rp300,000				Rp   1,200,000		Rp   1,200,000		Rp   1,200,000

						- Lampu Led Strip Ruang Pimpinan Warna Biru dan Kuning (ukuran sesuai gambar) dan kelengkapanya (Phillips)		LS		1		Rp1,500,000		Rp1,500,000		Rp1,500,000				Rp   1,500,000		Rp   1,500,000		Rp   1,500,000

						- Lampu Downlight  LED 12w (Phillips)		bh		15		Rp150,000		Rp150,000		Rp150,000				Rp   2,250,000		Rp   2,250,000		Rp   2,250,000

						- Lampu Downlight  LED 9w (Phillips)		bh		10		Rp130,000		Rp130,000		Rp130,000				Rp   1,300,000		Rp   1,300,000		Rp   1,300,000

						- Exit Lamp (Phillips)		bh		1		Rp75,000		Rp75,000		Rp75,000				Rp   75,000		Rp   75,000		Rp   75,000

						- Saklar Tunggal (Nero Stainless V81611)		bh		3		Rp50,000		Rp50,000		Rp50,000				Rp   150,000		Rp   150,000		Rp   150,000

						- Saklar  Ganda  (Nero Stainless V81621)		bh		9		Rp55,000		Rp55,000		Rp55,000				Rp   495,000		Rp   495,000		Rp   495,000

						- Saklar Triple  (Nero Stainless V81631)		bh		2		Rp70,000		Rp70,000		Rp70,000				Rp   140,000		Rp   140,000		Rp   140,000

						-  Stop Kontak 1 phase (Nero Stainless V816VG)		bh		38		Rp50,000		Rp50,000		Rp50,000				Rp   1,900,000		Rp   1,900,000		Rp   1,900,000

						-  Stop Kontak AC 1 phase (Nero Stainless V81311D)		bh		3		Rp70,000		Rp70,000		Rp70,000				Rp   210,000		Rp   210,000		Rp   210,000

						-  Kabel NYM 3 x 2.5 mm2 Instalasi penerangan (Supreme) + pipa hight impact conduit ø20 mm2 (Boss/setara)		ttk		52		Rp112,000		Rp112,000		Rp112,000				Rp   5,824,000		Rp   5,824,000		Rp   5,824,000

						-  Kabel NYM 3 x 2.5 mm2  Instalasi stop kontak  (Supreme) + pipa hight impact conduit ø20 mm2 (Boss/setara)		ttk		55		Rp112,000		Rp112,000		Rp112,000				Rp   6,160,000		Rp   6,160,000		Rp   6,160,000

						PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN UTAMA AIR BERSIH														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						Pengadaan dan pemasangan Peralatan Utama Instalasi Air Bersih termasuk material bantu dan accessories pendukungnya.														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Pompa Transfer + Otomatis Pressure Control  (SHIMIZU PS-230 BIT + YORK YRK-05 ) 		set		1		Rp1,300,000		Rp1,300,000		Rp1,300,000				Rp   1,300,000		Rp   1,300,000		Rp   1,300,000

						 - Roof tank Kapasitas 1000 lt (Penguin 1050 liter - TD110 - Sand Stone) 		bh		2		Rp2,800,000		Rp2,800,000		Rp2,800,000				Rp   5,600,000		Rp   5,600,000		Rp   5,600,000

				Tabel 4.7 Lanjutan 																Rp   -				Rp   -

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						 - Filter FRP1054 + Media Filter (Manganis. Zeolit. Pasir Aktif & Karbon Aktif) dan kelengkapanya 		Unit		2		Rp2,100,000		Rp2,100,000		Rp2,100,000				Rp   4,200,000		Rp   4,200,000		Rp   4,200,000

						 - Level Switch pompa dan instalasi ke panel kontrol NYA 1.5mm2 (WLC OMRON) 		set		1		Rp1,200,000		Rp1,200,000		Rp1,200,000				Rp   1,200,000		Rp   1,200,000		Rp   1,200,000

						 - Panel kontrol pompa transfer sistem Kontrol Auto dan Manual Pompa Transfer 		unit		1		Rp3,000,000		Rp3,000,000		Rp3,000,000				Rp   3,000,000		Rp   3,000,000		Rp   3,000,000

						 - Kabel NYM 3x2.5mm2 Instalasi daya pompa (Supreme/Eterna/Kabelindo) + pipa hight impact conduit ø20 mm2 (Boss/setara) 		titik		1		Rp250,000		Rp250,000		Rp250,000				Rp   250,000		Rp   250,000		Rp   250,000

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 63 / 2" Instalasi di Roof Tank  (Rucika/Wavin) 		m'		17.65		Rp72,000		Rp72,000		Rp72,000				Rp   1,270,800		Rp   1,270,800		Rp   1,270,800

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 50 / 1 1/2" Instalasi di Roof Tank  (Rucika/Wavin) 		m'		12		Rp36,000		Rp36,000		Rp36,000				Rp   432,000		Rp   432,000		Rp   432,000

						 - Ball Valve PPR Pada Instalasi Roof Tank  Ø 63mm / 2" (Rucika/Wavin) 		bh		4		Rp600,000		Rp600,000		Rp600,000				Rp   2,400,000		Rp   2,400,000		Rp   2,400,000

						 - Ball Valve PPR Pada Instalasi Roof Tank  Ø 50mm / 1.5" (Rucika/Wavin) 		bh		2		Rp550,000		Rp550,000		Rp550,000				Rp   1,100,000		Rp   1,100,000		Rp   1,100,000

						 - Ball Valve Pompa Transfer  Ø 50mm / 2" (Rucika/Wavin) 		bh		2		Rp600,000		Rp600,000		Rp600,000				Rp   1,200,000		Rp   1,200,000		Rp   1,200,000

						 - Watermur Pada Instalasi Roof Tank  Ø 63 (Rucika/Wavin/Penguin) 		bh		2		Rp650,000		Rp650,000		Rp650,000				Rp   1,300,000		Rp   1,300,000		Rp   1,300,000

						 - Watermur Pada Instalasi Pompa  Ø 50 (Rucika/Wavin) 		bh		2		Rp590,000		Rp590,000		Rp590,000				Rp   1,180,000		Rp   1,180,000		Rp   1,180,000

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 32 / 1" output Flow Meter PDAM ke Pompa Transfer    (Rucika/Wavin) 		m'		28.89		Rp48,000		Rp48,000		Rp48,000				Rp   1,386,720		Rp   1,386,720		Rp   1,386,720

						INSTALASI PIPA AIR BERSIH														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						a. Lantai 1														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						Gate valve Ø 63 (Rucika/Wavin)		bh		1		Rp730,000		Rp730,000		Rp730,000				Rp   730,000		Rp   730,000		Rp   730,000

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 63 / 2" (Rucika/Wavin) 		m'		4		Rp72,000		Rp72,000		Rp72,000				Rp   288,000		Rp   288,000		Rp   288,000

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 50 / 1 1/2" (Rucika/Wavin) 		m'		1.18		Rp68,000		Rp68,000		Rp68,000				Rp   80,240		Rp   80,240		Rp   80,240

				Tabel 4.7 Lanjutan 																Rp   -				Rp   -

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 40 / 1 1/4" (Rucika/Wavin) 		m'		1.18		Rp62,000		Rp62,000		Rp62,000				Rp   73,160		Rp   73,160		Rp   73,160

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 32 / 1" (Rucika/Wavin) 		m'		1.18		Rp56,000		Rp56,000		Rp56,000				Rp   66,080		Rp   66,080		Rp   66,080

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 25 / 3/4" (Rucika/Wavin) 		m'		1.18		Rp48,000		Rp48,000		Rp48,000				Rp   56,640		Rp   56,640		Rp   56,640

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 20 / 1/2" (Rucika/Wavin) 		m'		42.75		Rp36,000		Rp36,000		Rp36,000				Rp   1,539,000		Rp   1,539,000		Rp   1,539,000

						b. Lantai 2														Rp   -				Rp   -

						Gate valve Ø 63 (Rucika/Wavin)		bh		1		Rp730,000		Rp730,000		Rp730,000				Rp   730,000		Rp   730,000		Rp   730,000

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 63 / 2" (Rucika/Wavin) 		m'		4		Rp72,000		Rp72,000		Rp72,000				Rp   288,000		Rp   288,000		Rp   288,000

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 50 / 1 1/2" (Rucika/Wavin) 		m'		5.18		Rp68,000		Rp68,000		Rp68,000				Rp   352,240		Rp   352,240		Rp   352,240

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 40 / 1 1/4" (Rucika/Wavin) 		m'		1.18		Rp62,000		Rp62,000		Rp62,000				Rp   73,160		Rp   73,160		Rp   73,160

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 32 / 1" (Rucika/Wavin) 		m'		1.18		Rp56,000		Rp56,000		Rp56,000				Rp   66,080		Rp   66,080		Rp   66,080

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 25 / 3/4" (Rucika/Wavin) 		m'		16.37		Rp48,000		Rp48,000		Rp48,000				Rp   785,760		Rp   785,760		Rp   785,760

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 20 / 1/2" (Rucika/Wavin) 		m'		48.74		Rp36,000		Rp36,000		Rp36,000				Rp   1,754,640		Rp   1,754,640		Rp   1,754,640

						c. Dalam shaft														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 63 / 2" (Gravitasi)  (Rucika/Wavin) 		m'		15		Rp72,000		Rp72,000		Rp72,000				Rp   1,080,000		Rp   1,080,000		Rp   1,080,000

						 - Pipa Air Bersih PPR PN10 - Pipa Ø 50 / 1 1/2" (Transfer) (Rucika/Wavin) 		m'		15		Rp72,000		Rp72,000		Rp72,000				Rp   1,080,000		Rp   1,080,000		Rp   1,080,000

						INSTALASI AIR KOTOR. AIR BEKAS. AIR HUJAN & VENTILASI														Rp   -				Rp   -

						a. Lantai 1														Rp   -		Rp   -		Rp   -

																				Rp   -		Rp   -		Rp   -

				Tabel 4.7 Lanjutan 																Rp   -				Rp   -

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 4" Pipa air bekas (Rucika/Wavin) 		m'		21.5		Rp128,000		Rp128,000		Rp128,000				Rp   2,752,000		Rp   2,752,000		Rp   2,752,000

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 6" Pipa air bekas (Rucika/Wavin) 		m'		22		Rp234,000		Rp234,000		Rp234,000				Rp   5,148,000		Rp   5,148,000		Rp   5,148,000

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 3" Pipa air bekas (Rucika/Wavin) 		m'		21.37		Rp92,000		Rp92,000		Rp92,000				Rp   1,966,040		Rp   1,966,040		Rp   1,966,040

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 1 1/2" Pipa air bekas (Rucika/Wavin) 		m'		6		Rp72,000		Rp72,000		Rp72,000				Rp   432,000		Rp   432,000		Rp   432,000

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 2" Pipa Vent (Rucika/Wavin) 		m'		10		Rp72,000		Rp72,000		Rp72,000				Rp   720,000		Rp   720,000		Rp   720,000

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 1" Pipa Vent (Rucika/Wavin) 		m'		43		Rp56,000		Rp56,000		Rp56,000				Rp   2,408,000		Rp   2,408,000		Rp   2,408,000

						b. Lantai 2														Rp   -				Rp   -

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 4" Pipa air bekas (Rucika/Wavin) 		m'		25		Rp128,000		Rp128,000		Rp128,000				Rp   3,200,000		Rp   3,200,000		Rp   3,200,000

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 3" Pipa air bekas (Rucika/Wavin) 		m'		3.5		Rp92,000		Rp92,000		Rp92,000				Rp   322,000		Rp   322,000		Rp   322,000

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 1 1/2" Pipa air bekas (Rucika/Wavin) 		m'		3		Rp72,000		Rp72,000		Rp72,000				Rp   216,000		Rp   216,000		Rp   216,000

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 3" Pipa air bekas (Rucika/Wavin) 		m'		25.5		Rp92,000		Rp92,000		Rp92,000				Rp   2,346,000		Rp   2,346,000		Rp   2,346,000

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 1 1/2" Pipa air bekas (Rucika/Wavin) 		m'		3		Rp72,000		Rp72,000		Rp72,000				Rp   216,000		Rp   216,000		Rp   216,000

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 2" Pipa Vent (Rucika/Wavin) 		m'		10		Rp72,000		Rp72,000		Rp72,000				Rp   720,000		Rp   720,000		Rp   720,000

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 1" Pipa Vent (Rucika/Wavin) 		m'		43		Rp56,000		Rp56,000		Rp56,000				Rp   2,408,000		Rp   2,408,000		Rp   2,408,000

						c. Lantai Atap (Instalasi Air Hujan)														Rp   -				Rp   -

						- Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 4" Pipa Air Hujan 		m'		25.89		Rp128,000		Rp128,000		Rp128,000				Rp   3,313,920		Rp   3,313,920		Rp   3,313,920

						- Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 6" Pipa Air Hujan 		m'		24.88		Rp234,000		Rp234,000		Rp234,000				Rp   5,821,920		Rp   5,821,920		Rp   5,821,920

						- Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 6" (Riser Air Hujan) 		m'		12		Rp234,000		Rp234,000		Rp234,000				Rp   2,808,000		Rp   2,808,000		Rp   2,808,000

				Tabel 4.7 Lanjutan 																Rp   -				Rp   -

				NO		JENIS PEKERJAAN 		SAT		VOLUME		 TOTAL BOW 		 TOTAL SNI 		 TOTAL AHSP 

						 - Roof Drain Cast Iron Dia. 4" (Lantai Atap)  (wasser WRD 040) 		bh		6		Rp275,000		Rp275,000		Rp275,000				Rp   1,650,000		Rp   1,650,000		Rp   1,650,000

						 - Pipa Ø 4" ( Dari Dak Entrance ) 		m'		9.65		Rp128,000		Rp128,000		Rp128,000				Rp   1,235,200		Rp   1,235,200		Rp   1,235,200

						 - Roof Drain Cast Iron Dia. 4" ( Dari Dak Entrance ) (wasser WRD 040) 		bh		1		Rp275,000		Rp275,000		Rp275,000				Rp   275,000		Rp   275,000		Rp   275,000

						d. Dalam Shaft														Rp   -		Rp   -		Rp   -

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 4" Pipa air bekas (Rucika/Wavin) 		m'		9		Rp128,000		Rp128,000		Rp128,000				Rp   1,152,000		Rp   1,152,000		Rp   1,152,000

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 4" Pipa air bekas (Rucika/Wavin) 		m'		9		Rp128,000		Rp128,000		Rp128,000				Rp   1,152,000		Rp   1,152,000		Rp   1,152,000

						 - Pipa PVC Class AW 10 kg/cm² Ø 3" Pipa Vent (Rucika/Wavin) 		m'		9		Rp92,000		Rp92,000		Rp92,000				Rp   828,000		Rp   828,000		Rp   828,000

						JUMLAH						249,411,707		233,620,797		235,230,283

						PPN 10 %

																		Jumlah		Rp   3,965,206,263		Rp   3,421,554,690		Rp   3,512,540,220

																		total 		Rp   3,965,206,263		Rp   3,421,554,690		Rp   3,512,540,220

												Rp57,705,735		Rp56,593,245		Rp56,953,095				Rp   3,965,206,000		Rp   3,421,554,000		Rp   3,512,540,000

																SNI DAN BOW		Rp   543,652,000

																AHSP DAN SNI		Rp   90,986,000

																presentase sni dan bow		13.71		%

																presentase ahsp dan sni		2.59		%



 Rp3.965.206.000 	 Rp3.421.554.000 	 Rp3.512.540.000 	3965206000	3421554000	3512540000	
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